合同协议书

项目名称：无锡市车路云一体化应用试点项目一阶段

发 包 人（甲 方）：无锡市车联网产业发展集团有限公司

承 包 人（乙方1）：江苏移动信息系统集成有限公司

承 包 人（乙方2）：江苏天安智联科技股份有限公司

签订地点：无锡市

签订时间：2025年3月

- 合同协议书

无锡市车联网产业发展集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”、甲方）为实施无锡市车路云一体化应用试点项目一阶段项目，已接受（联合体牵头方：江苏移动信息系统集成有限公司、联合体成员：江苏天安智联科技股份有限公司）（承包人名称，以下简称“承包人”、乙方）对该项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 工程名称：无锡市车路云一体化应用试点项目一阶段。

- 工程地点：江苏省无锡市。

# 3.项目概况：

详见招标文件及清单

# 4.主要建设内容：

无锡市车路云一体化应用试点项目共分为两阶段建设，建设范围覆盖无锡市内6个区（梁溪区、滨湖区、经开区、惠山区、新吴区、锡山区）全域（约1643.88平方公里）范围。

无锡市车路云一体化应用试点项目一阶段的主要建设内容包括交安基础设施网联化和接入扩容建设、智能网联感知点位和交管应用实现共建共享、云控基础和应用平台建设、智能网联车辆网联化场景建设、云网硬件资源和持续运营运维等。其中，数字信号百路口联控验证及数字交互控制终端等，用于配套建设“十四五”国家重点研发计划项目“端网云一体化道路交通全要素智能控制技术〞（2023YFB4302603）课题研发测试环境。

# 5.合同价格：

本合同金额为：人民币￥ 358956473 元（大写： 叁亿伍仟捌佰玖拾伍万陆仟肆佰柒拾叁元整 ）。本合同金额为含税价，若因国家税收政策变化，造成税率变化的，合同价款不变。

# 6.双方联系方式：

发包人项目负责人（姓名联系方式）： 施晓燕，15370208730 ；技术负责人（姓名联系方式）：郑培余，15961889706。

承包人项目负责人（姓名联系方式）： 王晔，13905182609  ；技术负责人（姓名联系方式）： 杨雷，13606189978  。

# 7.工程质量符合的标准和要求：

达到国家和行业最新标准，并经发包人一次性验收合格。

8.承包人承诺按合同约定承担项目实施、竣工验收、缺陷修复等。

# 9.付款方式（详见专用条款，以专用条款为准）:

1）签订合同生效且收到发票后15日内支付签约合同价的10%；

2）项目进度款由中标人按照实施进度按月报验，经监理单位及跟踪审计单位审计确认后支付，支付金额不超过该审定金额的60%，且项目进度款不超过签约合同价的60%；

3）项目竣工验收合格并完成第三方审计，支付至审定金额的95%；

4）质保期满支付余款。

5）承包人应于付款前提供足额的增值税专用发票，否则发包人有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。

10.本项目工期：2025年5月31日前完成供货、安装、软硬件调试、试运行及项目验收。项目实施期间的所有赶工措施费用已包含在实体项目的各项综合单价中，本合同约定的费用已包含完成本合同约定的所有工作所涉及的税费、差旅费等全部相关费用。除本合同约定费用外，承包人不得向发包人收取其他任何费用。如政府对工程工期有明确要求，双方同意以政府要求完工时间为准，双方之间的权利及义务以此时间为计算依据。

11.本项目质保期：五年，自最终验收合格且交付使用之日起计算。

12.本合同壹式玖份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执陆份。

13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。如补充条款与本合同的有关条款发生冲突时，以补充条款为准。

| 发包人：（盖章） | 承包人1：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章） | 法定代表人（签章） |
| 或委托代理人（签字） | 或委托代理人（签字） |
| 地址：无锡市经济开发区金融八街商会大厦南裙楼三楼 | 地址：南京市虎踞路59号 |
| 邮政编码：214000 | 邮政编码：210000 |
| 电话：0510-66660022 | 电话：13800250222 |
| 开户名称：无锡市车联网产业发展集团有限公司 | 开户名称：江苏移动信息系统集成有限公司 |
| 开户银行：招商银行无锡城西支行 | 开户银行：中国银行南京云锦路支行 |
| 银行帐号：510903673610901 | 银行帐号：4793 6175 8530 |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期：年 月 日 |
| 经办人： | 经办人： |

|  | 承包人2：（盖章） |
| --- | --- |
|  | 法定代表人（签章） |
|  | 或委托代理人（签字） |
|  | 地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼 |
|  | 邮政编码：214000 |
|  | 电话：0510-85386595 |
|  | 开户名称：江苏天安智联科技股份有限公司 |
|  | 开户银行：光大银行无锡惠山支行 |
|  | 银行帐号：51650188000046923 |
|  | 签订日期：年 月 日 |
|  | 经办人： |

# 第二部分 通用合同条款

# 1. 一般约定

## 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 开标一览表：指附在投标函后构成合同文件的开标一览表。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6勘察负责人：指承包人指定负责组织指导协调勘察工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

### 1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

## 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

## 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及开标一览表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）价格清单；

（7）发包人要求；

（8）承包人建议书；

（9）其他合同文件。

## 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

## 1.6 文件的提供和照管

### 1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

### 1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

### 1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

### 1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

## 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

## 1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

## 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## 1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## 1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

## 1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

## 1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

## 1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

## 1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

# 2．发包人义务

## 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

## 2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

## 2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

## 2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

## 2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

## 2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

## 2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

# 3. 监理人

## 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

## 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

## 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

## 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。但因承包人原因导致的责任，由承包人承担，监理人、发包人对此不承担责任。

## 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

# 4. 承包人

## 4.1 承包人的一般义务

### 4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规等而引起的任何责任。

### 4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

### 4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

### 4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。同时对设计、施工方案等存在不合理的地方，有义务提出新的方案。

### 4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取有效安全措施，确保工程及有关人员、材料、设备和设施等的安全，防止因工程勘察、施工等造成的人身伤害和财产损失等。

### 4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责勘察、施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

### 4.1.7 避免勘察、施工等对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

### 4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

### 4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

### 4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

## 4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发全部工程接收证书前一直有效。发包人应在全部工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

## 4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将勘察、设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人书面同意，承包人不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

## 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

## 4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

## 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、勘察负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

## 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人须自收到监理人的要求之日起24小时内撤换完毕。

## 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其聘用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其聘用人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其聘用人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其聘用人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其聘用人员因工伤亡事故的善后事宜。

## 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

## 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

## 4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

## 4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

## 4.12 进度计划

### 4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

### 4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

## 4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各勘察、设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

# 5. 设计

## 5.1 承包人的设计义务

### 5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

### 5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律法规以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

## 5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

## 5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.3.4合同履行中，因承包人的勘察、设计、施工方案不合理而导致方案修订、工程延期等增加额外费用、损失及其他有关责任的，由承包人承担。

## 5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

## 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

## 5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

## 5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

# 6. 材料和工程设备

## 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

## 6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

## 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

## 6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

## 6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

## 6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误及损失等由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

# 7. 施工设备和临时设施

## 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

## 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

## 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

## 7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担

## 7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

# 8. 交通运输

## 8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

## 8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续

## 8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

## 8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

## 8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

## 8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

## 8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

# 9. 测量放线

## 9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

## 9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

## 9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

## 9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

# 10. 安全、治安保卫和环境保护

## 10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构聘用的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤或其它安全事故的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

## 10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所聘用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故或其它安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故或其它安全事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

## 10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

## 10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

## 10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

# 11. 开始工作和竣工

## 11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

## 11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

## 11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

## 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

## 11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

## 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的额外费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

## 11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，互不追究责任。

# 12. 暂停工作

## 12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

## 12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

## 12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

## 12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出书面复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

## 12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作严重影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。同时发包人有权解除合同且不承担任何责任。

# 13. 工程质量

## 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。如严重影响到整个工程的，发包人有权解除本合同且不承担任何责任。同时，承包人应承担因此给发包人造成的其他损失。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

## 13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

## 13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

### 13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在合理的约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

### 13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

### 13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误等损失由承包人承担。

### 13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

## 13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

# 14. 试验和检验

## 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

## 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

# 15. 变更

## 15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

## 15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

## 15.3 变更程序

### 15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

### 15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

### 15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

## 15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

## 15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

## 15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

## 15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

## 15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

# 16. 价格调整

###### 16.1 物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

###### 16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

# 17. 合同价格与支付

## 17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

（4）报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

## 17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

## 17.3 工程进度付款

### 17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

### 17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

### 17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

### 17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国家相关规定和专用合同条款的约定执行。因此造成付款延误的，发包人不承担责任。

### 17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

## 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

## 17.5 竣工结算

### 17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

### 17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

## 17.6 最终结清

### 17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

### 17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

# 18. 竣工试验和竣工验收

## 18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单

## 18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

## 18.4 区段工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

## 18.6 竣工清场

18.6.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.6.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

## 18.7 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

## 18.8 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

## 18.8竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

# 19. 缺陷责任与保修责任

## 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

## 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

## 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

## 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

## 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应征得发包人同意，并遵守发包人的保安、保密及其他各项规定。

## 19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

## 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

# 20. 保险

## 20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

## 20.2 工伤保险

### 20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

### 20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

## 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

## 20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

## 20.5 对各项保险的一般要求

### 20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

### 20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

### 20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

### 20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

### 20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

### 20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

# 21. 不可抗力

## 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

## 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

## 21.3 不可抗力后果及其处理

### 21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

### 21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

### 21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

### 21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货解除订货合同发生的费用，由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

# 22. 违约

## 22.1 承包人违约

### 22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

### 22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（2）、第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第第22.1.1（2）、22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

### 22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

### 22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

### 22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

### 22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

## 22.2 发包人违约

### 22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

### 22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

### 22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

### 22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

因承包人违约导致发包人解除合同的，发包人仅需支付承认已经完成并经验收合格的工程的价款，除此之外其他责任包括但不限于已订购但未使用的设备等由承包人自行解决。

## 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

# 23. 索赔

## 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

## 23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

## 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

## 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

# 24. 争议的解决

## 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

## 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

# 第三部分  专用合同条款

# 1. 一般约定

## 1.1词语定义

### 1.1.1 合同

本项补充第1.1.1.10目：

1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件所作的澄清、修改书。

### 1.1.2合同当事人和人员

第1.1.2.3目修改为：

1.1.2.3 承包人：指总承包单位，即：其投标已为招标人所接受，并与发包人签订了合同协议书，组织实施该工程的当事人（单位），以及取得当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

第1.1.2.4目修改为：

1.1.2.4项目负责人：指承包人委派常驻施工场地的全权负责人。

第1.1.2.9目修改为：

1.1.2.9 分包人：指总承包单位报经发包人同意，已分包了本合同工程一部分的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。分包人应具有独立的法人资格，且具有相应的资质，同时与承包人签订分包合同。

第1.1.2.11目修改为：

1.1.2.11 总监理工程师：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括道路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目、第1.1.3.14目：

1.1.3.12单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

1.1.3.13 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.14 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个过程。

### 1.1.4 日期、检验和竣工

第1.1.4.5目修改为：

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。

### 1.1.5合同价格和费用

本项补充第1.1.5.7目：

1.1.5.7 合同结算价：指本合同专用条款17.1 合同价格明确的，发包人以此作为中期计量支付计算依据的合同金额。

### 1.1.6 其他

本项补充第1.1.6.4目～1.1.6.8目：

1.1.6.4 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.5专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.6 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.7雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.1.6.8建设单位管理费：本项目仅实行施工总承包方式，项目正常管理仍由发包人负责。在施工总承包方式下承包人本身就必须对项目部繁杂的设计、施工和外部环境进行协调管理工作，因此不予支付任何建设单位管理费。但承包人仍需无条件配合发包人及上级部门做好前期阶段、施工过程、交竣工验收及试运营、移交等阶段的正常管理工作。

#### 1.6文件的提供和照管

### 1.6.3文件错误的通知

本项细化为：

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程施工图设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即通知发包人，征求发包人意见后3天内做出决定。并将决定及时通知承包人和发包人。

#### 1.9严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政协议书》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损耗害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

#### 1.13 发包人要求中的错误（A）

删除第1.13.2条款。

# 2．发包人义务

## 2.3提供施工场地

本款补充：

发包人负责协调政府办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用，承包人予以必要的协助。

如因征地拆迁、管线迁移防护等原因导致工期延误等，工期相应顺延，延误期间承包人应做好项目投资计划及施工安排，因此所产生的费用及可能给承包人增加的其他开支或造成的有关损失，均包含在本合同的总价款中，承包人对该情况已经充分预见，并放弃因此向发包人主张任何赔偿或补偿等权利，发包人不予另行核算。

# 3．监理人

## 3.1监理人的职责和权利

第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术规范或设计的变更；

（6）根据第15.3款发出的变更指令，其设计变更及签证除严格执行按发包人的《设计变更及现场签证管理规定》执行，发包人保留此规定的解释权。

（7）确定第15.4款下变更工作的单价；

（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（10）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

本款补充第3.1.2项：

监理范围包括：施工图设计、施工总承包施工准备阶段、施工阶段、竣工及保修阶段的全过程监理，包含质量、进度、投资、安全、文明施工、环境保护、竣工档案整理及备案等监理工作内容。

## 3.5商定或确定

第3.5.1 项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意（紧急情况除外）。

# 4.承包人

## 4.1承包人的一般义务

### 4.1.9工程的维护和照管

本项细化为：

（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止，费用已包含在已标价工程量清单的综合单价中，发包人不另行支付。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

### 4.1.10其他义务

本项细化为：

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地的租地费用实行总额包干，涉及相关费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目负责人和施工负责人是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

(4)对施工所需水、电、通讯线路要求：满足施工临时用水、用电、通讯设施等由此产生的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

(5)协调处理施工场地周围包括但不限于地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作：发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

(6)在发包人认为某些土、石、建筑垃圾各工点可以接纳，可供填筑时的前提下，承包人应无条件接受安排。

(7)本合同签订即视为承包人已对现况场地进行了视察，同意接纳现有的条件，进场临时道路、场地平整、杂物的清运等前期施工准备工作及其费用由承包人承担，其费用由承包人自行承担，发包人不另行支付；

（8）承包人根据《现场平面布置图》，按发包人对项目部的要求，进行项目部的驻地建设。

（9）承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，杜绝重大安全事故发生，无人员伤亡，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，由承包人自行承担。

（10）爆破器材的运输、保管及爆破作业申请要求：按公安部门相关文件执行。爆破作业申请手续由承包人负责申请。

（11）临时用地的租用：临时用地由承包人自行调查解决并办理租用手续，涉及费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（12）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

承包人免费向发包人提供办公和生活用房各 3 间（带空调及办公家具、用品）。 上述费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（13）文明施工管理要求：现场布置及场容场貌、现场标志牌、管理人员挂牌上岗、现场材料及设备堆放等，按省、市相关标准文件执行。

（14）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路（含水路）通行权、养路费等一切费用和税费，并办理相关手续。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。除合同中另有规定外，根据设备、材料或临时设施运输的需要，承包人应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何道路（含水路）。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、桥梁、水闸、码头、堤围设施的损坏自费恢复原状。在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

（15）负责施工场地范围内地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护；

（16）施工场地清洁卫生的要求：符合江苏省、无锡市环境卫生管理的有关规定。

（17）双方约定承包人应做的其它工作：协助办理该工程的相关报建手续。施工期间按发包人通知做好迎检工作，费用由承包人自行负责。

（18）施工对交通的干扰:承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其它交通所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿、指控费。承包人应采取有效的措施，避免施工对原有交通的干扰。如果施工中不可避免对原有道路及交通有干扰时，承包人应取得有关部门的批准，并应维持交通安全畅通，消除干扰的影响，由此造成的所有纠纷，承包人应承担全部责任。

（19）如承包人外购土方的取土点在市区范围内，须经发包人批准同意，如对市区的土地、环卫等造成破坏或影响的，承包人须承担全部责任。

（20）合同实施过程中，发包人按照内部管理规定需将承包人报送的文件或者与项目实施相关的事项报政府有关部门审核确认的，承包人应认同并遵守发包人的有关规定，并积极配合。

（21）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

## 4.2 履约担保

删除4.2.2款。

本款补充：

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：银行转账或银行履约保函形式。

承包人收到中标通知书后，签订合同之后15日内需按合同金额的2%提交银行出具的见索即付保函或其他合法金融担保机构出具的见索即付保函，按合同约定完成全部工程并且竣工验收合格后15天，提供的履约保函自动失效。如实际工期比原约定工期延长，导致承包人提供的履约保函期限小于实际工期的，承包人应在原履约保函到期前15日内向发包人开具等于或大于实际工期的履约保函，逾期未提供的，发包人可自行扣留相应工程款作为本合同履约担保。

银行保函应由国有商业银行或股份制商业银行的县级支行或以上级别银行开具。

如发包人要求提供办理履约保函的相关证明材料，承包人须提交。

## 4.3 分包和不得转包

第4.3.2项～第4.3.4项细化为：

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人书面同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。由此产生的一切法律风险均由承包人承担。

## 4.4联合体

本款增加第4.4.4项：

4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

## 4.6承包人人员的管理

第4.6.1项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意后才可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

本款补充第4.6.6、4.6.7、4.6.8项：

4.6.6尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误等责任由承包人承担。

4.6.7 合同执行过程中，承包人所投入的项目经理人员应与投标文件保持一致，如承包人更换项目负责人、技术负责人，每更换一次承包人应向发包人支付10万元/人*次作为违约金，承包人更换其他主要施工管理人员的（不包括项目负责人、技术负责人），承包人应向发包人支付违约金2万元/人*次，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

4.6.8 承包人项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场不少于22 天，离开施工现场需向发包人请假，少于规定天数的，每少一天需向发包人支付5000元/天的违约金。承包人项目经理应每周在工地现场召开工程例会，未经发包人书面批准缺席例会，承担一次一般违约责任。若项目开工后，项目经理一直未到施工现场，经发包人催促后仍未在规定时间内到达，发包人有权单方面解除合同，由此造成的损失由承包人承担。承包人主要施工管理人员未经发包人批准或未告知发包人情况，擅自离开施工现场，承包人应向发包人支付违约金1000元/人*天。

## 4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目施工经理、实施负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目施工经理、项目负责人和其他人员。经发包人提出更换项目经理、施工图设计负责人的，承包人必须在48小时内响应，自接到发包人通知后7天内更换，并调离本工程范围，每逾期1天承包人应向发包人支付5000元的违约金，经发包人提出更换主要施工管理人员（不包括施工项目经理、实施负责人），承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，需向发包人支付违约金1000元/人*天，由发包人从承包人工程款中扣除，逾期超过30天仍拒不更换的，发包人有权单方面解除合同，由此造成的损失由承包人承担。

## 4.9工程价款应专款专用

本款细化为：

为使工程顺利完工，杜绝因资金挪用、转移、外借而导致工程进度受到影响。如果有需要，承包人应在合同签订后7个工作日内，按照发包人的指示在发包人指定银行设立用于资金监管的银行专项账户，接受发包人及开户银行对本建设项目建设资金使用情况的监管，具体按《资金监管协议》执行，《资金监管协议》在本合同签订之后预付款支付前签订。

## 4.10承包人现场查勘

第4.10.1项细化为：

承包人负责本合同工程的勘探工作，负责收集施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担资料错误所造成的全部责任。

## 4.11不利物质条件

本款补充：

4.11.3 可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，因其影响而可能发生的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。

（2）对于专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

## 4.12．进度计划

### 4.12.1合同进度计划

本款补充：

3.6.8 合同签订后承包人应在5天内编制完成本合同总包管理模式大纲、本合同具体实施办法和本合同实施总包配套管理制度并上报监理人审核，由监理人报发包人审核后备案。各管理办法和制度应符合无锡市地方相关规定。

承包人必须按发包人要求进场开始施工准备，进场后5天内承包人应根据实施总包方案的总体安排向监理和发包人提交施工组织设计方案及详细的进度工作计划表，经监理审批上报发包人同意后作为控制实施进度的依据。按招标文件要求和投标承诺的实施管理组织机构人员名单、拟投入机械设备清单和工地实验室仪器设备清单汇总上报监理和发包人作为今后履约检查的依据。

### 4.12.2合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后3天内。

# 6．材料和工程设备

## 6.2发包人提供的材料和工程设备（A）

第6.2.3项补充：

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

# 7．施工设备和临时设施

## 7.2承包人提供的施工设备和临时设施

第7.1.2项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。

## 7.3要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误等损失由承包人承担。

# 8．交通运输

删除8.1 道路通行权和场外设施（A）条款

# 10．施工安全、治安保卫和环境保护

## 10.1 发包人的安全责任

删除第10.1.3（1）条款。

## 10.2承包人的施工安全责任

第10.2.7项细化为：

合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，涉及费用已包含在已标价的工程量清单中，发包人不另行支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

本款补充第10.2.10、10.2.11、10.2.12项：

10.2.10 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）双方约定按建设部和无锡市当地标准进行文明施工，并作为双方安全施工的检查标准。同时承包人应按照国家颁布的最新、最高标准编制安全文明施工方案，经监理人、发包人批准后执行，所有费用均包含在已标价的工程量清单中，发包人不另行支付。

（2）在承包人施工的施工场地内，按发包人及施工安全需要，承包人负责施工使用的照明、看守、围栏和警卫，并采取措施确保安全文明施工，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，费用由承包人承担。如承包人未履行上述义务，造成工程、财产和人员伤害，由承包人承担由此发生的费用和一切责任，同时若发包人或承包人因此受到主管部门的处罚，每发生一次，承包人向发包人支付10万元违约金。

（3）承包人应保证在本合同履行过程中所用的全部工程器具、设备、材料、施工机械及现场设施等的安全、性能状态完好，满足发包人和工程施工的要求。大中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检验合格等手续与检修、维护计划必须提前7天报监理单位、发包人备案。不论发包人是否发出指示，承包人均应自费为其人员提供防护穿戴，包括但不限于护目镜、安全带、安全网、安全帽、鞋袜等。

（4）在工程施工期间，承包人应指定现场主要安全负责人参加发包人和监理人召开的安全会议，并按发包人的要求提交安全报告和建议。本工程实行定期和不定期相结合的现场安全检查制度，承包人必须保持经常性的例行自检。承包人现场主要安全负责人的指定人员更换须提前报发包人批准、备案。

（5）承包人在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，按规范要求采取相应安全保护措施。综合管网施工时，应编制切实可行的施工组织措施经发包人批准后实施，管沟土方开挖应避免重复开挖和重叠开挖，降低工程成本。

（6）承包人负责处理项目实施过程中因自身原因造成的财产和人身伤害事故，若承包人未能按监理人和发包人要求及时处理或赔偿或补偿的，发包人有权在支付承包人的工程进度款、结算款等款项时扣除发包人因此所支出的赔偿金、补偿金、罚款、诉讼费、律师费等全部款项。由此给发包人带来的任何影响及损失，发包人有权保留进一步追偿的权利。

10.2.11合同当事人对文明施工的要求：

承包人须按相关规范要求实施，否则发包人有权委托第三方实施，所发生的费用及造成的损失均由承包人承担，发包人直接从承包人的工程款中扣除。

（1）施工现场主门右侧必须悬挂“五牌一图”。

（2）所有施工单位工程施工现场的施工设备、材料堆放场地、施工道路、生活区域统一进行合理布置。

（3）施工现场实行封闭施工，使用围护材料应保证稳固、整洁、美观，其高度不得低于2M；临街和主要行人通道必须搭设双层密闭钢（木）质安全挡板。

（4）所有施工人员必须在胸前佩戴身份标卡，标卡应贴本人照片、标明人员姓名、工种或职务、所在单位。

（5）施工现场应设置连续、通畅的排水设施，现场必须做到排水畅通，无积水、无淤泥，临时道路平整通畅，垃圾专门堆放、及时清理。

（6）施工现场食堂设置原则上应远离厕所、污水沟、垃圾站等污染物20m以上；食堂管理必须符合卫生标准，炊事员必须持有有效的健康证明上岗。

（7）施工现场、临时宿舍应做好安全保卫工作，采取必要的防盗、防火措施；制定安全保卫制度，责任到人；建立安全保卫档案，填写工作日志。

（8）施工现场材料要分类堆积存放，且必须符合场地布置图规定位置；钢材按规格堆放，标示清楚，砂石按粒径和用途分隔堆放；已检验合格材料和未检待检材料分类堆放，标示清楚；施工现场定期清扫，保持整洁有序。

（9）施工现场、宿舍的临时厕所必须设有化粪池并加以定期喷药，保持清洁卫生，厕所、宿舍必须有专人清扫，建筑物内无大小便。

10.2.12 本工程的安全防护措施费用包括但不限于《合同通用条款》所列明的安全防护措施费用，所有安全防护措施费用已包含在已标价工程量清单中，发包人不另行支付。

需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续及费用：

（1）承包人必须遵守江苏省和无锡市的地方法规，服从管理，凡涉及到承包人的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用由承包人承担。

（2）噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可手续，解决由于施工噪声而引起的纠纷及承担相关费用。

（3）垃圾管理费：承包人须按相关规定自行办理施工场地全部建筑垃圾弃置及许可手续，并负责固定场地处置费或异地场地处置费等一切费用，其费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（4）场内施工道路由承包人负责硬化和整修，满足施工及材料、设备运输的需要，其费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

## 10.3治安保卫

本款补充第10.3.4项：

### 10.3.4关于治安保卫的特别约定：

（1）施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人全面负责本施工现场范围内（包括发包人所有的物资、设备等财物）的安全保卫工作及夜间施工照明，如承包人违反该条约定导致发包人或其他第三方损失的，承包人应当进行赔偿，相关赔偿款项发包人可自行在工程款中扣除。

（2）承包人自费提供和维护所需的灯光、护板、栅栏、警告信号等设施及警卫人员。

（3）国家及地方对施工安全保卫工作及夜间施工照明有规定质量要求的还应达到国家规定的要求。

## 10．4环境保护

本款补充第10.4.4～第10.4.10项：

10.4.4 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

10.4.5  承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

10.4.6  承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

10.4.7在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

10.4.8在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

10.4.9在施工期间，承包人应严格遵守耕地保护的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

10.4.10  承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

# 11. 开工和竣工

## 11.1 开始工作

第11.1 项修改为：

本工程开工日期暂定为 2025 年  3 月 18  日，发包人、承包人双方确认：承包人已充分考虑到本工程的特殊性，将配合发包人工程进度，确保本工程在    2025年 5 月 31 日前完工，如政府对工程工期有明确要求，双方同意以政府要求完工时间为准，双方之间的权利及义务以此时间为计算依据。

## 11.3发包人引起的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

如因征地拆迁、管线迁移防护等原因导致工期延误，工期相应顺延，延误期间承包人应做好项目施工计划及人材机安排，所产生的费用已包含在本次投标报价中，发包人不予另行核算。

## 11.4恶劣的气候条件

本款补充：

恶劣的气候条件，对本项目而言，只发生龙卷风、台风、工地受淹以及不利的降水等引起的延误的情况。

上述不利降水的衡量标准如下：

a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近30年的平均降水天数为标准；

b.按实际统计的年降水天数与（a）所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理单位将根据承包人申请予以评定，监理单位评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其他月份的异常良好的气候时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同内予以累计。

c.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

当发生上述情况时，发包人仅对承包人的总工期予以延长。但应按下述原则办理：

（a）必须是非设计施工总承包单位自身延期造成的工程延期，监理单位才可考虑是否受理设计施工总承包单位的延期申请；

（b）若只是局部工程受影响，设计施工总承包单位应考虑采取补救措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期；

（c）延期工程项目如果在工程进度网络计划的关键线路上，即使是在非关键线路的关键工序上，监理单位亦不应考虑延长总工期。

## 11.5承包人的工期延误

本款细化为：

（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款约定由承包人承担违约责任，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用、造成或其他一切责任。

## 11．6工期提前

本款补充：

除政府对工程工期有明确要求外，发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

## 11．7行政审批延迟

本款修改为：

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因主管部门必要的审批程序造成支付拖延，不计取利息或滞纳金，也不视同违约而支付违约金。

补充11.8款：

## 11．8工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或根据施工本身要求实行连续生产的作业。

# 12．暂停施工

## 12．1发包人暂停工作

12.1.1款修改为：

发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，工期可顺延。

补充12.1.2款：

（4）由于承包人原因，为工程合理施工和安全保证所必须的暂停施工；

（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的恶劣的气候条件除外）。

# 13．工程质量

## 13．1工程质量要求

本款补充第13.1.4、13.1.5、13.1.6项：

13.1.4本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13.1.5特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

## 13．3监理人的质量检查

本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入项目现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或项目设备、软件产品的检查委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天交给承包人。

## 13．4工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.4.1项补充：

当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。每完成一道工序、每一子分部工程完成都必须经监理工程师（发包人现场代表视具体情况参加）和相关部门验收合格后方能进行下一道工序的施工。

## 13．5清除不合格工程

第13.5.1项细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

补充第13.6款

## 13.6 承包人的质量管理

13.6.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.6.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.6.3承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。

13.6.4承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行市政工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对工程质量负责。

13.6.5承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.6.6承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.6.7承包人驻工程现场机构应在现场驻地和汇总要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13.6.8项目施工过程除发包人委托抽检外，其余所有检测费用均由承包人承担；交竣工验收过程中检测费用由发包人承担。

# 14．试验和检验

补充第14.4、14.5款：

## 14．4试验和检验费用

（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

（2）在合同中明确规定的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

# 15. 变更

## 15．3变更程序

本款补充第15.3.4项：

15.3.4设计变更程序应执行无锡市相关规定和发包人的《设计变更及现场签证管理规定》。

15.3.2 变更估价

第15.3.2项细化为：

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.8款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.8款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

（4）有以下三类情形导致出现的工程变更，计量时工程量应按实际发生计量。

1.上级行业主管部门提出变更建设标准、规模的；

2.与可研和初步设计文件提供的资料相比，上级行业主管部门对建筑材料提出更高要求的；

3.因概算错漏缺项造成的造价变更。

以上三种情形以外的任何设计变更产生的费用和损失由承包人自行承担，发包人不另行支付或承担，但承包人同样必须按照无锡市和发包人相关规定填报相应变更表格办理正常的变更手续，监理人下达变更令时不能再同意增加任何费用。

补充第15.7、15.8项：

## 15.7 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；但由于承包人违约造成的情况除外；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

## 15.8 变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.8.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；

15.8.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.8.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.8.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照批准的变更图纸，由承包人提出，经监理人、发包人确认为暂定价，最终单价以结算意见为准。

15.8.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

### 17.合同价格与支付

## 17.1  合同价格

1、本合同为固定单价合同，部分按实结算仅列支单项总价的内容，其施工及辅材可明细调整单价。

2、合同结算价：

本合同约定的费用已包含完成本合同约定的所有工作所涉及的税费、差旅费等全部相关费用。除本合同约定费用外，承包人不得向发包人收取其他任何费用。

## 17.2预付款

### 17.2.1施工预付款

本项约定为：

施工预付款支付期限：

合同生效后，承包人在项目开工前7日内完善了驻地建设及相关临时设施、主要人员与机具设备均已抵达现场，并建立了完善的质量保证体系和安全保证体系，相关上墙图表和文明施工要求满足合同要求，项目具备开工条件（即承包人配合完成提交施工许可证办理所需资料，如需要），且承包人提交履约保证金后，最终经发包人和监理人检查合格后，承包人提出付款申请经发包人审核确定，由发包人向承包人支付签约合同价10%作为项目预付款。

### 17.2.2履约保证金

承包人提交履约保证金的期限： 合同签订后7个工作日内 。

履约保证金的期限： 项目整体质保结束后1个月内 。

履约保证金的形式： 银行保函，银行保函须为国有商业银行出具的见索即付保函 。

履约保证金金额： 合同金额的2% 。

17.3.3  进度付款申请单

本项补充：

承包人在每个付款周期末（每月25日前，第一期付款除外），如遇特殊情况发包人可根据实际情况进行多次计量，递交进度付款申请单的份数： 6份；

17.3.4  进度付款证书和支付时间

本项（1）目约定为：

承包人每月应在监理人规定的时间内向监理人提交按监理人批准格式填写的月计量（期中计量）支付报表一式6份，监理人应在收到月计量（期中计量）支付报表5天内审查完毕并报发包人审批，发包人应在监理人审查完毕后15个工作日内予以批复并按照规定程序进行支付。承包人应充分考虑该项目中期支付需报批的时间和流程。但项目中期支付结果不作为工程最终结算的依据，只作为支付工程款及确定施工期间主要人材机价格的依据。具体以结算机构的最终结算结论为准。

本项第（4）细化为：

发包人支付比例按如下执行：

监理人对承包人提出的已完工程量按照总价控制、清单明细、进度总额支付的原则进行计量支付。如实际完成的工程量比工程量清单少，按实际计量，实际完成工程量大于工程量清单上的工程量，按工程量清单计量；实际计量累计的工程量不能超过工程量清单体现的总工程量。

本合同所有费用均以转账方式支付，每期支付前，承包人应向发包人提供本期应付费用请款函，待发包人审核同意后，承包人根据审定金额向发包人财务部门提供正规发票。发包人财务部门收到正规发票后10个工作日内向承包人支付当期应付费用。

承包人应对本合同项目的资金来源于政府投资的情况及其可能出现的合同风险做好充分的了解，因政府原因致使项目资金未能落实而导致工程款不能如期支付时，不视为发包人违约，双方共同协商解决，但承包人不能因此影响工程进度及质量，也不因此免除承包人的违约责任，否则应承担因此造成的一切损失。

## 17.5  竣工结算

### 17.5.1  竣工付款申请单

本项补充：

（1）承包人应向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料的份数为：6 份；期限：工程竣工验收合格后90天内。竣工付款申请单应包括下列内容：

竣工付款申请单应包括的内容：

(1)项目合同；

(2)中标通知书、招标文件、投标文件、已标价工程量清单；

(3)技术文件：竣工图、设计变更、现场签证、业务联系单、施工方案等；

(4)其它资料：会议纪要等；

竣工结算时按实际完成合格工程量进行结算。

补充第17.5.3项：

### 17.5.3竣工结算审核

发包人收到结算资料后三个月内审核完毕并书面回复；若承包人提交的竣工资料不符合发包人合理要求时，承包人应按发包人的要求于15日内补齐资料，并重新计算三个月审核期，否则发包人有权根据已有资料进行结算。

工程结算造价审核咨询费的支付：

工程造价审核，其各项核减金额绝对值之和不超过送审结算造价的5％（不含5％）时，造价审核咨询费由发包人支付；最终核减金额绝对值之和超过送审结算造价的5％(不含索赔)时，超过部分的咨询费由发包人从承包人的工程结算款中代付代扣（代付造价审核机构）。咨询费计算公式：

咨询费=（Fb-Fa*5%）*3%，Fa为送审结算造价；Fb为各项核减金额绝对值之和。

发包人完成竣工付款的期限：承包人按要求完工并向发包人提交竣工验收报告后，发包人在确认承包人提交的竣工验收报告及结算资料审核完毕后的20日内，发包人累计支付至发改批复概算价、合同预结算价、经发包人审核的结算及经发包人审核的累计进度报表四者之低值的60%（含预付款在内）。工程经竣工结算审计后，按结算审定金额的5%预留工程质量保证金，质保期满3个月内支付至结算审定金额的100%。

## 17.6  最终结清

### 17.6.1  最终结清申请单

本项补充：

（1）承包人应向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料的份数为：6 份；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

#### 18  竣工试验和竣工验收

## 18.1  竣工试验

承包人负责与相关部门联络协调并组织进行联调联试，联调联试所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用在合同总价中列支。发包人协助配合承包人进行联调联试。

## 18.3  竣工验收

18.3.7  竣工资料和竣工验收报告应符合相关行业有关部门的规定。

## 18.9  竣工后试验

不采用。

### 19.缺陷责任与保修责任

## 19.2缺陷责任

第19.2.2项补充：

缺陷责任期的具体期限：贰年，自工程验收合格之日起计。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，以及应在发包人通知时限内完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

## 19.3缺陷责任期的延长

本款补充：

如发包人要求延长缺陷责任期的，应自该项工程或工程设备经双方再次验收合格且能按原定目标使用之日起计算延长缺陷责任期。

## 19.5承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

## 19.7保修责任

本款细化为：

- 承包人在向发包人提交工程竣工验收报告时，应当向发包人出具《质量保修书》。《质量保修书》中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

- 保修期自实际竣工验收合格之日起计算，具体期限按国家有关法律法规规定以及《质量保修书》中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

（3）在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收且验收合格的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（4）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

### 20.保险

## 20.1设计和工程保险

第20.1.1项修改为：

（1）承包人须为本工程投保第三方责任险、社会保障费、危险工作意外伤害保险等险种，其中社会保障费的结算按定额有关规定执行。同时承包人应及时按现行国家及地方规定，以承包人的名义投保建筑工程一切险、承包人须投保并向发包人出具投保发票。承包人在工程开工后一个月内仍未投保，发包人有权以承包人双方的名义共同投保建筑工程一切险、该笔费用发包人直接从进度款中扣除，因承包人未及时投保产生的安全问题由承包人自行承担。

（2）以上险种所包含的风险及承包人按本合同规定应承担的义务、工作和责任，并不会因是否投有保险而受影响或减低。无论是否获得保险机构的赔偿，凡在项目实施过程中发生的一切安全责任事故、社会保障纠纷等责任，均由承包人承担损失赔偿费、抚恤费等一切费用及损失，并承担其法律责任，如因承包人原因导致发包人对外承担赔偿责任，该赔偿责任事后仍由承包人承担，发包人有权追究承包人的责任。

建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险期限：施工期

### 20.5.5未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

#### 21．不可抗力

## 21.1不可抗力的确认

### 21.1.1项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与聘请的人员引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）项目专用合同条款约定的其他情形。

（7）政府行为或法律、法规、地方规章等的变更或出台。

## 21.3不可抗力后果及其处理

### 21.3.4因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

#### 22．违约

## 22.1承包人违约

### 22.1.1承包人违约的情形

本项（1）目细化为：

承包人的施工图、设计（包括设计变更、调整等）、承包人涉及实施本工程相关的文件、实施和竣工的工程不符合我国相关法律、法规规定以及合同约定。

本项（9）目细化为：

（9）承包人未能按期开工；

（10）承包人违反第4.6款规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干；

（11）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（12）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

### 22.1.2 对承包人违约的处理

本条约定补充为：

（4）承包人发生第22.1.1（2）、22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。除本合同其他约定和有关责任外，承包人还应按本合同总价款的1%向发包人支付违约金。

（5）承包人发生除第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误以及给发包人或第三方造成的有关损失。如经监理人发出整改通知后，承包人不予改正或未在通知指定期限内予以改正的，则每逾期一日，发包人有权要求承包人按本工程合同价的1‰向发包人支付违约金。但累计工期延误违约金不超过签约合同价的10%。否则，发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任。
    因承包人原因工期延误时间超过合同总工期或分段施工工期的10%时，每延误一天承包人承担签约合同价2‰的违约金（违约金的总额不超过签约合同价的5％）。如因承包人原因造成总工期延误超过20天的，承包人应制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人和总监理工程师批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

若承包人在违约行为发生之日起7天内未向发包人支付违约金，则发包人有权在应付承包人的工程款中扣除上述违约金。

（6）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。承包人应在按复工通知要求按时复工，否则，每逾期一日，发包人有权要求承包人按本工程合同价的1‰向发包人支付违约金。

（7）其它违约行为

承包人承担违约责任形式包括但不限于:

①书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及监理工程师或发包人（含主管人员）的指示时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付人民币2000元违约金给发包人。

②限期改正。监理工程师或发包人在日常工作检查中发现承包人有违约行为，有权向承包人发出违约通知，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付人民币5000元违约金。

③一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人缴纳违约金人民币1万元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2 次1.5万元，2次以上（不含本数）2万元/次。

④严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5万元/次。

⑤部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照第22.1.3、22.1.4条的相关约定执行。

⑥解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照第22.1.3、22.1.4条的相关约定执行。

⑦赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失。

(2)三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分或全部解除合同。

(3)根据本条(1)款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。如在当期工程款无法扣付，或扣除当期工程款会影响工程正常施工时，发包人可直接从履约保函中扣除。

工期延误方面的违约责任

①承包人违反协议书约定延期开工的，每延迟开工1天，应给发包人支付本工程合同价款的1‰的违约金；延迟开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

工程质量方面的违约责任:

①发包人和监理人抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料不符合合同约定时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

A.单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），承包人承担1次一般违约责任。

B.单宗或批次材料价值100-200万元（含200万元），承包人承担1次严重违约责任。

C.单宗或批次材料价值在200万元以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

D.对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），累计抽检不合格达5次，承包人承担1次一般违约责任。

②承包人对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担一般违约责任；总计发现3 次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

③工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所属分项工程造价5%计算，向发包人支付违约金。

安全生产方面的违约责任

①承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患或质量问题，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担一次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光2 次及以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

②承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患或质量问题的，承包人应限期改正。若同样问题被连续发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

③承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由发包人报主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

A.发生特别重大事故，承包人按事故所属分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；

B.发生重大事故，承包人按事故所属分项工程总价12%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

C.发生较大事故，承包人按事故所属分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2万元；

D.发生一般事故，承包人按事故所属分项工程总价8%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元；

发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同，按第22.1.3、22.1.4条执行。

承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。

文明施工、环境保护方面的违约责任:

①发包人、监理人对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

②在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

③承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次，若故意拖延或同样问题累计被投诉3次及以上，经查实，承包人必须承担严重违约责任1次。

工程分包、转包方面的违约责任:

承包人擅自分包或者转包工程的，发包人有权单方部分或全部解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿，承包人履约保函不予退还，还需支付合同总价款2%的违约金，承包人对此须无异议。

人员和设备投入不到位的违约责任:

①承包人违反通用合同条款第4.6款约定的（除专用条款已相应作出约定的），每发现一例，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至部分或全部解除合同。

②承包人必须服从发包人、监理人的管理，主动支持发包人、监理人的工作，对发包人、监理人的指令，若无正当理由公开或变相拒不执行的，发包人、监理人有权视情节严重程度给予一般违约责任及以上的处理，并承担由此造成的一切经济损失。

③承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。

民工工资支付方面的违约责任:

承包人违反本合同关于农民工工资支付的规定，被农民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延或被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。若仍然不予整改并未发放拖欠的款项，使农民工采取停工、聚集围阻发包人办公地点、政府行政部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施进行整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

### 22.1.5 协议利益的转让

本条约定补充为：

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

如承包人未按合同约定及发包人要求将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人的，因此造成的相关损失由承包人自行承担。且承包人应按本合同金额的千分之三向发包人支付违约金。

## 22.4 费用承担

如双方因本合同或在履行本合同过程中产生的任何纠纷，违约方应承担守约方因此所支出的合理维权费用（包括但不限于公告费、诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、担保费、保函费、维权差旅费等），且违约方不应提出任何抗辩。

### 23.索赔

## 23.1承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

## 23.2承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

- 监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记当予以核实的那部分款额外负担和（或）工期延长天数。

### 24争议的解决

## 24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，双方可按第（2）种方式：工程所在地人民法院提起诉讼。任何一方可以将争议提交本项目工程所在地人民法院诉讼解决。

## 24.3争议评审

第24.3.1项补充：

争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

本条补充第24.4款约定

## 24.4继续的权利和义务

在对争议进行友好协商、争议评审或诉讼时，除争议的事项外，双方应继续行使、履行各自在本合同项下的其他权利、义务。

# 第四部分 附件

附件1：施工安全协议；

附件2：廉政协议书；

附件3：联合体协议；

附件4：明细报价清单。

# 附件1：

施工安全协议

发包人：无锡市车联网产业发展集团有限公司

承包人（乙方1）：江苏移动信息系统集成有限公司

承包人（乙方2）：江苏天安智联科技股份有限公司

承包人在无锡市车路云一体化应用试点项目一阶段项目上为贯彻落实国家《安全生产法》的有关内容，执行“安全第一、预防为主、综合治理的”的方针，确保施工期间，人身、设备、环境安全，保证双方企业财产的安全，明确双方的安全责任，保障工程项目顺利进行，根据相关法律、法规规定，经双方同意，特签订本协议，协议内容如下：

- 承包人必须提供相关部门颁发资质证明、法人资格证明、营业执照、法人代表身份证明书、授权委托书及施工安全记录、特种作业、施工人员等相关证书复印件材料。承包人应遵守发包人一切安全规章制度，接受发包人的监督、检查。对违反发包人制度及双方约定，发包人有权制止及追究法律责任，违约金、赔偿等在应付款中扣除。

- 承包人在承接项目过程中，必须健全安全管理制度，建立安全管理网络，对施工人员开展二、三级安全教育和培训且有书面培训记录、签名、照片。发包人有权检查督促承包人执行国家、地方政府有关安全生产工作方面的法律、条例、规定，对承包人不符合安全文明生产的行为进行制止、对冒险作业或危及生命安全的行为有权命令停止其工作。

- 承包人在承接工程项目后，未经发包人书面同意，承包人不得擅自将其承包的全部劳务工程转包给他人，也不得将其承包的全部劳务工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。若违反规定，视为承包人严重违反合同约定，发包人有权单方解除合同，由此所造成的一切损失概由承包人承担。

- 承包人必须加强施工中的安全管理，任何作业都应规范操作，不得野蛮施工，双方对各自所处区域的作业环境、设施设备等，必须认真检查和确认，发现隐患必须落实整改后方可施工，一经施工即表示承包人确认上述因素符合安全要求处于安全状态。

- 承包人特种作业人员必须持证上岗，不是特种工种不得从事特种作业或不是同种特种工种操作另一特种作业。如有发现坚决制止并事情况进行处罚，由承包人应承担相应法律责任。

- 发包人有权要求承包人整理、整顿、清洁好现场，保障消防通道畅通、保障现场清洁干净、保证各种气瓶、明火符合国家技术规范、保证电缆线不得绞织在一起，下班后把所有管线收拾干净。

- 承包人在施工中如需搭接水、电、气、挖土、破路、开围墙、用电、禁火区域动火等，必须书面向发包人工地代表与项目主管汇报，办理有关手续并落实防范措施后方可进行施工。如擅自作业，承包人赔偿由此造成的损失并承担500/次违约金；如发生事故，一切责任及经济损失均由承包人负责。

- 承包人施工人员未经发包人工地代表与项目主管的许可，不得擅自进入发包人正常施工区，如无故进入，承包人须承担500/次违约金，如发生事故，一切责任由承包人负责。

- 发生一下情况应停工整顿，并由此停工造成的违约责任由承包人承担：

- 承包人人员在施工中，故意违章，不听劝阻，严重威胁人身及设备安全的。

- 承包人原因的人身伤亡事故。

- 承包人责任造成火灾事故。

- 施工现场脏、乱、差，不能满足安全文明施工要求的。

- 发生打架、聚众、闹事。

- 承包人作为工程项目的承包单位，对施工过程中发生的人身伤害、设备损伤事故应承担以下安全责任：

- 在施工期间承包人应自备施工机械、维修机械、维修设备和常用工具及施工材料等，并自行妥善保管，采取必要的防盗措施，如有被盗，损失等责任自负。

- 承包人必须设专职安全监督管理人员管理安全生产、监督人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素，完善安全管理中存在的缺陷。

- 承包人提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、有效、合法。

- 承包人必须对己方施工人员的不安全行为、物的不安全状态所造成的人员伤亡（包括造成发包人的人员伤亡）负责。

- 承包人在开工前必须组织施工人员进行安全教育，将参加安全教育的人员名单（包括临时增补或调换人员）考试成绩报给发包人。

- 开工前，承包人应组织人员对作业环境、施工区域、工具进行检查，确认符合安全要求，一经开工，表示承包人已确认施工现场、作业环境、工具安全要求处于安全状态。

- 承包人因施工需要，临时随人、随车携带工具、物件进入施工区域的，必须做好登记、备案。

- 承包人人员不得擅自挪用发包人的物资和工具。违者一经发现均做偷窃论处，除归还原物外，承担原物价格叁倍的违约金，情节严重的，移交公安机关处理。

- 爱护施工各方的所有成品、半成品，不得损坏施工各方的设备、材料，对在施工现场发生的承包人人为的损坏行为和盗窃行为，承包人承担一切经济和法律责任。

- 承包人施工人员必须服从发包人项目经理和技术人员的管理，自觉接受询问和检查。发包人要求承包人有能力、有责任、并且履行自己的员工出现人身伤害或伤亡事故后进行治疗、善后、赔偿等工作，发包人不承担这方面责任。

- 承包人施工人员必须备齐身份证、暂住证、流动人口生育证明等相关证件，向发包人项目经理提交施工人员明细清单。承包人必须为其员工购买相关社会保险和意外伤害险，必须按时发放员工工资及福利。

- 承包人在发包人施工过程中，如因自身管理不善，操作不当，造成各方（含发包人及任何第三方）设备损坏和人身伤亡、工伤事故的，均由承包人自负责任，发包人不承担责任，给发包人造成损失的承包人应进行赔偿。

- 承包人施工人员严禁在施工区域内吸烟，如发现吸烟现象及在施工区域内发现烟头则给予每人每次500元的违约金。如情节严重，引发事故，一切责任及经济损失均由承包人负责。

- 承包人应严格遵守落实各级政府部门下发的各项疫情防控措施工作文件要求，杜绝漏报、瞒报、谎报、迟报的情况发生。如引发事故，一切责任均由承包人负责。

- 承包人施工人员工作期间及人多场合，必须佩戴口罩，勤洗手、勤通风，注意个人及宿舍卫生，除参与建设工地地点外，不准外出，有必须外出的，须向发包人项目经理提交出面申请，并同意后方可出行，并做好闭环管理。如承包人施工人员擅自外出，造成损失及引发事故，一切责任均由承包人负责。

- 本协议自双方代表签字盖章后生效。

- 本协议壹式玖份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执陆份。

- 因履行本协议发生争议的，双方应协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

| 发包人：（盖章） | 承包人1：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章） | 法定代表人（签章） |
| 或委托代理人（签字） | 或委托代理人（签字） |
| 地址：无锡市经济开发区金融八街商会大厦南裙楼三楼 | 地址：南京市虎踞路59号 |
| 邮政编码：214000 | 邮政编码：210000 |
| 电话：0510-66660022 | 电话：13800250222 |
| 开户名称：无锡市车联网产业发展集团有限公司 | 开户名称：江苏移动信息系统集成有限公司 |
| 开户银行：招商银行无锡城西支行 | 开户银行：中国银行南京云锦路支行 |
| 银行帐号：510903673610901 | 银行帐号：4793 6175 8530 |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期：年 月 日 |
| 经办人： | 经办人： |
|  | 承包人2：（盖章） |
|  | 法定代表人（签章） |
|  | 或委托代理人（签字） |
|  | 地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼 |
|  | 邮政编码：214000 |
|  | 电话：0510-85386595 |
|  | 开户名称：江苏天安智联科技股份有限公司 |
|  | 开户银行：光大银行无锡惠山支行 |
|  | 银行帐号：51650188000046923 |
|  | 签订日期：年 月 日 |
|  | 经办人： |

# 附件2：

廉政协议书

发包人：无锡市车联网产业发展集团有限公司

承包人（乙方1）：江苏移动信息系统集成有限公司

承包人（乙方2）：江苏天安智联科技股份有限公司

发包人和承包人在下文中单独称为“一方”，合称为“双方”。

双方为遵守法律法规和廉政合规要求，维护双方合法权益，本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下条款，以兹共同遵照执行：

一、双方陈述并保证将严格遵守适用的法律法规，在与对方履行合作业务期间，双方不曾实施也不会实施直接或间接的贪污腐败（贿赂）、弄虚作假、威胁强迫或串通舞弊等行为（下称“不当行为”），以不正当影响他人（指任何单位或个人，包括双方员工）、不当谋取任何利益（包括但不限于获得或维持业务、任何潜在商业优势等）。前述“不当行为”，包括但不限于以下表现方式：

（一）向他人提供、给予、允诺、索要，或接受他人提供、给予或许诺的不当好处或利益输出的，包括但不限于贵重礼品礼金、有价证券、支付凭证、好处费，过度的招待、休闲、娱乐、旅游、回扣或投资机会；

（二）以虚构事实或隐瞒真相等方式弄虚作假，误导或试图误导他人的；

（三）授意、指使、强令或胁迫他人实施违法乱纪或不当行为的；

（四）与他人等恶意串通，不当影响他人或谋取利益的。

二、任何一方保证、保护另一方不因该方所实施的不当行为（如有）而遭受任何索赔、责任、罚金、罚款、损失或损害。

三、如一方违反本协议的，另一方有权向其主张违约责任，包括但不限于限期改正、消除影响、损害赔偿等方式。

四、有关本协议或由本协议所产生的一切争议, 各方均应通过友好协商的方法解决。如果该项争议在一方提出友好协商之后三十（30）日内未能得以解决，任何一方均可将争议提交工程所在地人民法院。

五、本协议壹式玖份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执陆份。

六、本协议经双方签署即生效，有效期与合同一致。

七、对本协议的任何变更、补充，需经双方书面同意方可生效。

| 发包人：（盖章） | 承包人1：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章） | 法定代表人（签章） |
| 或委托代理人（签字） | 或委托代理人（签字） |
| 地址：无锡市经济开发区金融八街商会大厦南裙楼三楼 | 地址：南京市虎踞路59号 |
| 邮政编码：214000 | 邮政编码：210000 |
| 电话：0510-66660022 | 电话：13800250222 |
| 开户名称：无锡市车联网产业发展集团有限公司 | 开户名称：江苏移动信息系统集成有限公司 |
| 开户银行：招商银行无锡城西支行 | 开户银行：中国银行南京云锦路支行 |
| 银行帐号：510903673610901 | 银行帐号：4793 6175 8530 |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期：年 月 日 |
| 经办人： | 经办人： |
|  | 承包人2：（盖章） |
|  | 法定代表人（签章） |
|  | 或委托代理人（签字） |
|  | 地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼 |
|  | 邮政编码：214000 |
|  | 电话：0510-85386595 |
|  | 开户名称：江苏天安智联科技股份有限公司 |
|  | 开户银行：光大银行无锡惠山支行 |
|  | 银行帐号：51650188000046923 |
|  | 签订日期：年 月 日 |
|  | 经办人： |

# 附件3：联合体协议

联合体协议书

联合体牵头人名称：      江苏移动信息系统集成有限公司

法定代表人：                  张海忠

法定住所：               南京市虎踞路59号

成员单位1名称：       江苏天安智联科技股份有限公司

法定代表人：                   杨雷

法定住所： 无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 江苏移动信息系统集成有限公司、江苏天安智联科技股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 无锡市车联网产业发展集团有限公司 （招标人名称，以下简称招标人） 无锡市车路云一体化应用试点项目一阶段 （项目名称，以下简称本项目）的招投标活动，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1． 江苏移动信息系统集成有限公司 （成员单位名称）为 江苏移动信息系统集成有限公司、江苏天安智联科技股份有限公司 （联合体名称）牵头人。

2．在本项目招投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制工作，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中选有关的一切事务；联合体牵头人负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 江苏移动信息系统集成有限公司 （联合体牵头人）承担 提供电子与智能化工程专业承包一级资质、通信工程施工总承包二级资质，提供有效的安全生产许可证；承担并负责本项目投标、签署投标文件等一切事宜；承担本项目的总体实施、管理、运维等工作，主要包括：全域信号机网联化改造硬件购置、交管云脑硬件购置、车联网视频平台硬件购置、R1级交管赋能（一阶段）硬件购置、R2级辅助驾驶（一阶段）硬件购置、R3自动驾驶（一阶段）硬件购置、【硬件.安全】安全网关+密码机购置、【硬件.场景】公交场景硬件购置、【硬件.场景】增强型网联公交方案硬件购置、【硬件.场景】市政作业车辆硬件购置、【硬件.场景】网联救援应急车载终端（70 辆）、【硬件.场景】低速无人装备（50 辆）、服务器+交换机等网络资源、软件购置、定制开发软件、运维和运维工具、运维服务、机柜租赁、C-V2X数据质量评测分析服务、集成、锡山平台应用迁移、项目建设其他、POC安拆、物联网卡资源、物联网卡、骨干光纤资源等，即除成员单位1承担的工作内容以外的其他所有全部工作；江苏天安智联科技股份有限公司（成员单位1）承担 配合本项目投标，联合体牵头单位投标所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，均予以承认；同时项目实施过程中承担数字指令新国标平台及百路口试点硬件购置、交通标识网联化硬件购置、路侧基础设施配套接入交警机房工程、可变标识机房工程、市区RSU全域覆盖硬件购置的工作。

5．投标工作和联合体在本项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量承担，由联合体牵头人按招标人要求设立监管账户。

6．本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或中标的，本项目合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式  三 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：  江苏移动信息系统集成有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

成员单位1名称： 江苏天安智联科技股份有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

日期： 2025 年 3 月 7 日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

（由联合体各方共同出具，并加盖各自公章）

# 附件4：投标报价清单

    - 分项报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 分项小计（元） | 分项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设费用 |  |  |  |
| 1 | 硬件购置费 |  | 246,291,657 |  |
| 1.1 | 全域信号机网联化改造硬件购置 | 87,219,400 |  | 1.1【硬件】信号机网联化+1.2新国标硬件购置 |
| 1.2 | 数字指令新国标平台及百路口试点硬件购置 | 3,703,230 |  |  |
| 1.3 | 交通标识网联化硬件购置 | 11,664,647 |  | 1.3【硬件】交通标识网联化 |
| 1.4 | 路侧基础设施配套接入交警机房工程 | 1,056,350 |  | 1.4【硬件】路侧基础设施配套接入交警机房工程 |
| 1.5 | 可变标识机房工程 | 3,914,076 |  | 1.5【硬件】可变标识机房工程 |
| 1.6 | 交管云脑硬件购置 | 11,704,500 |  | 1.6【硬件】交管云脑硬件购置 |
| 1.7 | 车联网视频平台硬件购置 | 1,071,000 |  | 1.7【硬件】车联网视频平台硬件购置 |
| 1.8 | 市区RSU全域覆盖硬件购置 | 9,764,000 |  | 1.8【硬件】市区RSU全域覆盖硬件购置 |
| 1.9 | R1级交管赋能（一阶段）硬件购置 |  | 33,940,854 |  |
| 1.9.1 | 锡山区（抓拍 V+边缘云 GPU路口点位）110个路口 | 19,767,942 |  | 1.9【硬件】R1级交管赋能（一阶段）硬件购置 |
| 1.9.2 | 惠山区(抓拍 V+MEC) 50个路口 | 14,172,912 |  |  |
| 1.10 | R2级辅助驾驶（一阶段）硬件购置 |  | 31,337,600 |  |
| 1.10.1 | 经开区60个路口 | 12,431,760 |  | 1.10【硬件】R2级辅助驾驶（一阶段）硬件购置 |
| 1.10.2 | 解放环路以内50个路口 | 10,299,640 |  |  |
| 1.10.3 | 行人过街预警系统(V2P)21个点位 | 3,911,800 |  |  |
| 1.10.4 | 匝道汇入32个点位 | 4,694,400 |  |  |
| 1.11 | R3自动驾驶（一阶段）硬件购置 |  | 17,137,000 |  |
| 1.11.1 | V+L+GPU方案 | 2,978,000 |  | 1.11.1【硬件】R3自动驾驶（一阶段）硬件购置 |
| 1.11.2 | V+R+L+MEC方案，激光点位10个路口 | 3,223,000 |  |  |
| 1.11.3 | R3前装点位硬件购置 | 10,936,000 |  | 1.11.3【硬件】R3前装点位硬件购置 |
| 1.12 | 【硬件.安全】安全网关+密码机购置 | 785,500 |  | 1.12【安全网关+密码机】硬件购置 |
| 1.13 | 【硬件.场景】公交场景硬件购置 | 8,080,000 |  | 1.13【硬件】公交场景硬件购置 |
| 1.14 | 【硬件.场景】增强型网联公交方案硬件购置 | 4,769,000 |  | 1.14【硬件】增强型网联公交方案硬件购置 |
| 1.15 | 【硬件.场景】市政作业车辆硬件购置 | 2,120,000 |  | 1.15【硬件】市政作业车辆硬件购置 |
| 1.16 | 【硬件.场景】网联救援应急车载终端（70 辆） | 686,000 |  | 1.16 网联救援应急车载终端+1.17低速无人物流车 |
| 1.17 | 【硬件.场景】低速无人装备（50 辆） | 1,990,000 |  |  |
|  | 服务器+交换机等网络资源 |  | 15,348,500 |  |
| 1.18 | 【硬件服务器】各应用场景服务器资源硬件购置 | 2,259,500 |  | 1.18【硬件服务器】更新、智能驾驶辅助系统、红绿灯上车系统、地图众源更新资源、C-V2X 评测分析平台云、【服务】公交优先场景、探路者系统云端服务器配置、智能驾驶辅助系统资源、红绿灯上车系统资源、 |
| 1.19 | 【硬件服务器】智能网联汽车安全监测平台硬件购置 | 806,000 |  | 1.19【硬件服务器】智能网联汽车安全监测平台 |
| 1.20 | 【硬件服务器】三维实景引擎云资源硬件购置 | 389,000 |  | 1.20【硬件服务器】三维实景引擎云资源 |
| 1.21 | 【硬件服务器.安全】车联网安全硬件购置 | 2,158,000 |  | 1.21【硬件服务器】车联网安全 |
| 1.22 | 【硬件服务器】边缘云资源需求清单（3个边缘云物理机版） | 2,593,500 |  | 1.22【硬件服务器】边缘云资源需求清单（3个边缘云物理机版） |
| 1.23 | 【硬件服务器】区域云资源需求清单（物理机版） | 4,227,500 |  | 1.23【硬件服务器】区域云资源需求清单（物理机版） |
| 1.24 | 【硬件服务器】中心云资源需求（物理机版） | 2,596,000 |  | 1.24【硬件服务器】中心云资源需求（物理机版） |
| 1.25 | 【硬件服务器】【警】新国标云资源 | 319,000 |  | 1.25【警】新国标云资源 |
| 2 | 软件购置费 |  | 13,878,690 |  |
| 2.1 | 【警】全域信号机网联化改造软件购置 | 528,000 |  | 2.1【软件升级】【警】信号机网联化+2.2新国标软件购置 |
| 2.2 | 【警】交科所新国标及百路口试点软件购置 | 6,434,000 |  |  |
| 2.3 | 【警】交管云脑套装软件购置 | 1,938,350 |  | 2.3【警】交管云脑软件购置 |
| 2.4 | 【软件】车联网视频平台软件购置 | 393,540 |  | 2.4【软件】车联网视频平台软件购置 |
| 2.5 | 【软件】R3前装点位软件 | 1,149,800 |  | 2.5【软件】前装点位软件购置 |
| 2.6 | 【软件购置】CA+密码软件购置 | 1,198,000 |  | 2.6【CA+密码】软件购置 |
| 2.7 | 【软件购置】车联网安全运营中心 | 2,237,000 |  | 3.9【软件购置】车联网安全运营中心应用软件 |
| 3 | 定制开发软件费 |  | 71,531,500 |  |
| 3.1 | 【警】交管云脑定制开发应用软件 | 17,183,500 |  | 3.1【警】交管云脑定制开发应用软件 |
| 3.2 | 【警】城市级智能网联汽车安全监测平台定制应用软件 | 2,023,000 |  | 3.2【软件】【警】城市级智能网联汽车安全监测平台定制应用软件 |
| 3.3 | 【定制软件】云控基础平台定制开发应用软件 | 15,960,000 |  | 3.3【定制软件】云控基础平台定制开发应用软件 |
| 3.4 | 【定制软件】高精动态地图定制开发应用软件 | 13,740,000 |  | 3.4【定制软件】高精动态地图定制开发应用软件 |
| 3.5 | 【定制软件】城市级道路状态感知和预警系统定制开发应用软件 | 5,259,000 |  | 3.5【定制软件】城市级道路状态感知和预警系统定制开发应用软件 |
| 3.6 | 【定制软件】公交优先场景定制开发应用软件 | 1,950,000 |  | 3.6【定制软件】公交优先场景定制开发应用软件 |
| 3.7 | 【定制软件】三维实景定制开发应用软件 | 3,925,000 |  | 3.7【定制软件】三维实景定制开发应用软件 |
| 3.8 | 【定制软件】公交场景定制开发应用软件 | 3,055,000 |  | 3.8【定制软件】公交场景定制开发应用软件 |
| 3.9 | 【定制软件】人车家应用服务 | 3,980,000 |  | 3.9【定制软件】人车家应用服务 |
| 3.10 | 【定制软件】前装乘用车赋能服务 | 4,456,000 |  | 3.10【定制软件】前装乘用车赋能平台 |
| 4 | 运维费和运维工具 |  | 12,834,981 |  |
| 4.1 | 运维服务 | 4,360,000 |  | 4.1【服务】运维服务 |
| 4.2 | 机柜租赁 | 2,104,981 |  | 4.2 【服务】锡东机房机柜租赁 |
| 4.3 | C-V2X数据质量评测分析服务 | 3,440,000 |  | 4.3【定制软件】C-V2X 数据质量评测分析定制开发应用软件 |
| 4.4 | 【硬件】C-V2X评测工具包硬件购置 | 1,130,000 |  | 4.4【硬件】C-V2X评测工具包硬件购置 |
| 4.5 | 【定制软件】C-V2X 评测工具包定制软件 | 1,800,000 |  | 4.5【定制软件】C-V2X 评测工具包定制软件 |
| 5 | 集成费 | 10,336,105 | 10,336,105 |  |
| 6 | 锡山平台应用迁移费用 | 1,400,000 | 1,400,000 |  |
| 二 | 项目建设其他费用 |  | 833,932 |  |
| 1 | POC安拆费 | 833,932 |  | 二.1POC 安拆费 |
| 三 | 物联网卡资源费 |  | 1,849,608 |  |
| 1 | 物联网卡 | 1,320,408 |  | 三.1物联网卡 |
| 2 | 骨干光纤资源 | 529,200 |  | 三.2骨干光纤资源 |
| 四 | 项目总计 | 358,956,473 | 358,956,473 |  |

    - 1.1【硬件】信号机网联化

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全域信号机网联化改造 |  |  |  |  |  |  | 87,219,400 |  |  |
| 1 | 信号机更新 |  |  |  |  |  |  | 40,936,400 |  |  |
| 1.1 | A型信号机 | 信号控制机，支持车联网功能 | 华通 XHJ-CW-GA-HT23 | 指定路口 | 台 | 163 | 59,800 | 9,747,400 | 13% |  |
| 1.2 | B型信号机 | 整体更换信号机为支持车辆网应用的网联信号机，支持车联网功能，符合新国标数据交互要求，内嵌支持因密算法的数字身份硬件密码模块，对信号灯色数据进行数字签名 | 航天大为、XHJ-CW-GA-DW3000-26V/LC | 指定路口 | 台 | 291 | 59,800 | 17,401,800 | 13% |  |
| 1.3 | 路口光收发器A | 设备资源要求：千兆SFP口≥1个，千兆电口≥2个；满配工业级光模块；光模块需与收发器兼容； 设备功能要求：工业级收发器；支持IP40防护等级，卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持冗余电源输入；支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发；具备VLAN、风暴抑制、流量控制、端口管理；支持SNMP，可接入交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警等功能； | 恒信和安 MIB12G-2EG-1G-LSI | 指定路口 | 台 | 300 | 2,300 | 690,000 | 13% |  |
| 1.4 | 路口光收发器B | 设备资源要求：千兆SFP口≥1个，千兆电口≥2个；满配工业级光模块；光模块需与收发器兼容； 设备功能要求：工业级收发器；支持IP40防护等级，卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持冗余电源输入；支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发；具备VLAN、风暴抑制、流量控制、端口管理；支持SNMP，可接入交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警等功能； | 东土 KOM600G-1GX2GE-LV-LV | 指定路口 | 台 | 446 | 2,300 | 1,025,800 | 13% |  |
| 1.5 | 光纤链路 | 裸纤，按3年计 | 移动、定制 | 指定路口 | 处 | 746 | 8,400 | 6,266,400 | 6% | 三年后链路租赁裸纤单价为2800元/条/年 |
| 1.6 | 信号灯更换 | 含灯具、施工，具体开项如下，按实际工程量计算 | 国产、定制 | 指定路口 | 路口 | 50 | 48,000 | 2,400,000 | 9% |  |
| 1.6.1 | Φ400mm机动车信号灯 | 红、黄、绿色为原装进口大功率LED发光二极管； 规格：Φ400mm，采用配光设计，采用进口大功率LED配合自由曲面灯罩的新型光学系统； | 航天大为、JD400-3-DW |  | 套 |  | 3,850.00 |  |  | 50个路口，每个路口管线及杆件数量自行按需估算，并以单价报价，审计后按实结算 |
| 1.6.2 | 人行横道信号灯 | 规格：二联PC塑壳整灯，上联为红色站立人形，下联为绿色行走人形； 灯面尺寸：φ300mm； 功率：≤12W，功率因素≥0.85，采用开关电源； | 航天大为、RX300-3-DW |  | 套 |  | 2,650.00 |  |  |  |
| 1.6.3 | 信号灯电源线 | KVV4*1.5 | 国产、KVV4*1.5 |  | 米 |  | 12.15 |  |  |  |
| 1.6.4 | 人行灯电源线 | KVV3*1.5 | 国产、KVV3*1.5 |  | 米 |  | 12.15 |  |  |  |
| 1.6.5 | 人行灯杆件 | 单立柱人行灯杆H3，含配套基础及辅材 | 航天大为、H3 |  | 套 |  | 3,700.00 |  |  |  |
| 1.6.6 | 信号灯杆件 | 单悬臂H7L6，含配套基础及辅材 | 航天大为、H7L6 |  | 套 |  | 15,000.00 |  |  |  |
| 1.7 | 辅材及工程费用 | 每点位计算 | 国产、定制 | 指定路口 | 处 | 454 | 7,500 | 3,405,000 | 9% |  |
| 1.7.1 | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 |  | 米 |  | 30.00 |  |  |  |
| 1.7.2 | 钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 |  | 米 |  | 100.00 |  |  |  |
| 1.7.3 | PE管 | HDPE110，顶管敷设 | 国产、HDPE110 |  | 米 |  | 260.00 |  |  |  |
| 1.7.4 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 |  | 米 |  | 220.00 |  |  |  |
| 1.7.5 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 |  | 米 |  | 110.00 |  |  |  |
| 1.7.6 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 |  | 米 |  | 500.00 |  |  |  |
| 1.7.7 | 小窨井 | 规格：400*600，含基础配套、窨井盖等 | 国产、400*600 |  | 个 |  | 660.00 |  |  |  |
| 1.7.8 | 大窨井 | 规格：φ900，含基础配套、窨井盖等 | 国产、φ900 |  | 个 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 2 | 信号机软硬件升级扩容 |  |  |  |  |  |  | 44,483,000 |  |  |
| 2.1 | A型信号机软硬件升级 | 为了满足新国标数据交互要求，对现状信号机主控板软件升级、更换高性能通讯板（内嵌支持国密算法的数字身份硬件密码模块）、加装高精度授时模块等。 | 高性能通讯板： 华通定制 北斗授时模块：北天通讯 BT-M434 | 指定路口 | 台 | 219 | 16,500 | 3,613,500 | 13% |  |
| 2.2 | A型信号机软硬件升级含更换主控板 | 为了满足新国标数据交互要求，对现状信号机更换主控板、更换高性能通讯板（内嵌支持国密算法的数字身份硬件密码模块）、加装高精度授时模块等。 | arm主控板：华通定制 高性能通讯板：华通定制 北斗授时模块：北天通讯 BT-M434 | 指定路口 | 台 | 278 | 17,800 | 4,948,400 | 13% |  |
| 2.3 | 数字交互控制终端（RSU/5G配套） | 符合新国标数据交互要求，至少具备高性能处理器；四核ARM GPU；八核CPU；配置NPU等；支持国密算法的数字身份硬件密码模块。 | 华通JHZD-01 | 指定路口 | 台 | 110 | 20,500 | 2,255,000 | 13% |  |
| 2.5 | 路侧安全隔离单向输出模块（A型信号机配套） | 实现交通指挥数字信号单向传输，不存在反方向物理通道，数据传输延时低，支持FTPS加密传输；内嵌支持国密算法的数字身份硬件密码模块。 | 华通DXSC-01 | 指定路口 | 个 | 180 | 16,200 | 2,916,000 | 13% |  |
| 2.6 | A型信号机设备安装调试等工程实施费用 | 包含到路口现场升级信号机、信号机安装、路口数字交互控制终端、路侧安全隔离单向输出模块的安装部署、设备调试、配套线缆等费用。 | 国产、定制 | 指定路口 | 项 | 617 | 1,600 | 987,200 | 9% |  |
| 2.7 | B型信号机软硬件升级I（主控板软件升级+检测板更换） | 为了满足新国标数据交互要求，对现状信号机主控板软件升级、更换高性能检测板(内支持国密算法的数字身份硬件密码模块)、加装高精度授时模块等。 | 航天大为、XHJ-CW-GA-DW3000-26V-T | 指定路口 | 台 | 329 | 16,500 | 5,428,500 | 9% |  |
| 2.8 | B型信号机软硬件升级II（更换主控板+检测板） | 为了满足新国标数据交互要求，对现状信号机更换主控板、更换高性能检测板(内支持国密算法的数字身份硬件密码模块)、加装高精度授时模块等。 | 航天大为、XHJ-CW-GA-DW3000-26V-MAIN+ XHJ-CW-GA-DW3000-26V-T | 指定路口 | 台 | 1170 | 17,800 | 20,826,000 | 9% |  |
| 2.9 | 数字交互控制终端（B 型信号机配套） | CPU：不低于6 Core@Arm Cortex-A78AE，操作系统：嵌入式Linux操作系统，HDMI：支持HDMI显示，看门狗：支持看门狗功能，内存：8G LPDDR5，网络：RJ45* 2 ,100/1000自适应，视频解码：支持同时对16路1080p视频进行解码，检测器接入：支持至少4路车辆检测器输入，电源：12V，存储：支持SD Card存储。符合新国标数据交互要求，支持国密算法的数字身份硬件密码模块。 功能参数： 显示：支持设备CPU、NPU、内存、存储、CPU温度等信息的读取显示，信号灯接入：支持接入至少36路红绿灯信号，信号灯状态输出：支持通过网口、RS485、4G/5G三种传输方式实时上传信号灯状态，轨迹融合：对多方向雷达数据进行实时逐帧分析和拟合，全天候、多要素、全方向的采集数据并融合分析，实现数字化精准目标轨迹展示，实时监测：支持通过接入实时视频，实时监测分析路口的异常状态，包括交通拥堵、车流溢出和失衡、饱和等状态，信控评价：支持建立路口的交通评价体系，从效率提升、安全保障、均衡调控等维度对路口进行评价，方案读取：支持不少于三个品牌的信号机方案读取，运算时延：运算时延均值小于80ms，车流统计：支持车流量、车道占有率、排队长度、车头间距等1min，5min，60min周期统计交通数据展示，视频结构化：支持对接入的视频进行车辆、行人、非机动车、抛洒物等结构化分析。 | 航天大为、DW-ECR50/LC | 指定路口 | 台 | 30 | 20,500 | 615,000 | 13% |  |
| 2.10 | 路侧安全隔离单向输出模块（B 型信号机配套） | 实现交通指挥数字信号单向传输，不存在反方向物理通道，数据传输延时低，支持FTPS加密传输:内嵌支持因密算法的数字身份硬件密码模块。 | 航天大为、DW-AQWZ/LC | 指定路口 | 台 | 30 | 16,500 | 495,000 | 13% |  |
| 2.11 | B型设备安装调试等工程实施费 | 包含到1790个路口现场升级信号机、信号机安装、30个路口数字交互控制终端、30个路侧实施安全隔离单向输出模块的安装部署、设备调试、配套线缆等费用， | 国产、定制 | 指定路口 | 项 | 1499 | 1,600 | 2,398,400 | 9% |  |
| 3 | 路口监控球机 |  |  |  |  |  |  | 1,800,000 |  |  |
| 3.1 | 路口监控球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：200m（红外）； 补光类型：红外； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距：4.8mm～154mm； 镜头光圈：F1.6～F4.0； 视场角：水平：55.8°~2.4°；垂直：31.9°~1.3°；对角：63.7°~2.7°； 光学变倍：32倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：融智能； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 声警戒：内置27条语音报警内容，支持自定义语音内容导入（需外接扬声器使用）； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8寸； 接口类型：RJ45接口；RS485接口 | 海康威视 DS-2SK8C144IMX-DFW/AR/SP(32F1)(P3) | 指定路口 | 个 | 180 | 9,000 | 1,620,000 | 13% |  |
| 3.2 | 球机安装配件及安装费 | 含网线等辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 根 | 180 | 1,000 | 180,000 | 9% |  |

    - 1.2新国标硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 数字指令新国标平台及百路口试点 |  |  |  |  |  |  | 3,703,230 |  |  |
| 5 | 路口数字信号相关设备升级 |  |  |  |  |  |  | 3,703,230 |  |  |
| 5.1 | 信号机软硬件升级 | 为了满足新国标数据交互要求，对现状信号机主控板软件升级、更换高性能通讯板（内嵌支持国密算法的数字身份硬件密码模块）、加装高精度授时模块等。 | 高性能通讯板： 华通定制 北斗授时模块：北天通讯 BT-M434 | 指定路口 | 台 | 75 | 16,500 | 1,237,500 | 13% | 用于“百路口演示验证”区域内信号控制机按照新国标输出数字信号的技术验证 |
| 5.2 | 信号机软硬件升级含更换主控板 | 为了满足新国标数据交互要求，对现状信号机更换主控板、更换高性能通讯板（内嵌支持国密算法的数字身份硬件密码模块）、加装高精度授时模块等。 | arm主控板：华通定制 高性能通讯板：华通定制 北斗授时模块：北天通讯 BT-M434 | 指定路口 | 台 | 63 | 17,800 | 1,121,400 | 13% |  |
| 5.3 | 数字交互控制终端 | 符合新国标数据交互要求，至少具备高性能处理器；四核ARM GPU；八核CPU；配置NPU等；支持国密算法的数字身份硬件密码模块。 | 华通JHZD-01 | 指定路口 | 台 | 23 | 20,500 | 471,500 | 13% | 用于“百路口演示验证”区域内重点路口数字信号通过RSU上车的技术验证。 |
| 5.4 | 路侧安全隔离单向输出模块 | 实现交通指挥数字信号单向传输，不存在反方向物理通道，数据传输延时低，支持FTPS加密传输；内嵌支持国密算法的数字身份硬件密码模块。 | 华通DXSC-01 | 指定路口 | 个 | 23 | 16,210 | 372,830 | 13% |  |
| 5.5 | 设备安装调试等工程实施费用 | 包含到17个路口迁移、138个路口现场升级信号机、4台信号机安装、23个路口数字信号新增设备安装部署、设备调试、配套线缆等费用。 | 国产、定制 | 指定路口 | 项 | 1 | 500,000 | 500,000 | 9% |  |

    - 1.3【硬件】交通标识网联化

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鼋头渚景区治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、5处路口可变车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可变车道指示标志 | 2.4*2（三车道），700*1100mm led*1 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 2 | 18,000 | 36,000 | 13% |  |
| 2 | 可变车道指示标志 | 2.4*2（三车道），700*1100mm led*2 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 2 | 38,000 | 76,000 | 13% |  |
| 3 | 可变车道指示标志 | 2*2（旅游区）+3.2*2（四车道），700*1100mm led*1 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 18,000 | 18,000 | 13% |  |
| 4 | 可变车道指示标志 | 4*2（五车道），700*1100mm led*2 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 38,000 | 38,000 | 13% |  |
| 5 | 普通车道指示标志 | 1.0*1.5m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 8 | 1,500 | 12,000 | 13% |  |
| 6 | 禁止左右转LED屏 | 800×800mm，LED P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 个 | 5 | 11,800 | 59,000 | 13% |  |
| 7 | 车道显示屏 | 1000×1500mm，LED P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 个 | 15 | 27,000 | 405,000 | 13% |  |
| 8 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 指定路口 | 个 | 6 | 6,500 | 39,000 | 13% |  |
| 9 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安 MIB12G-8EG-8G-LSR | 指定路口 | 台 | 2 | 12,500 | 25,000 | 13% |  |
| 10 | 智能抱杆机箱 | 机箱尺寸600*400*250，含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板； | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 6 | 3,030 | 18,180 | 13% |  |
| 11 | 标线清除 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 63 | 45 | 2,857 | 9% |  |
| 12 | 标线敷设 | 白色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 463 | 106 | 49,120 | 9% | 热熔型 |
| 13 | 标线敷设 | 黄色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 164 | 106 | 17,378 | 9% | 热熔型 |
| 14 | 设备拆除 | 原有分车道标志拆除 | 国产、定制 | 指定路口 | 处 | 12 | 1,000 | 12,000 | 9% |  |
| 15 | 悬臂杆（可变车道指示标志） | 三车道，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 4 | 40,000 | 160,000 | 9% |  |
| 16 | 悬臂杆（可变车道指示标志） | 四车道+旅游区，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 55,000 | 55,000 | 9% |  |
| 17 | 门架 | 跨径12米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 3 | 88,000 | 264,000 | 9% |  |
| 18 | 门架 | 跨径14米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 100,000 | 100,000 | 9% |  |
| 19 | 门架 | 跨径16米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 115,000 | 115,000 | 9% | 双虹桥-鼋渚路北进口处 |
| 20 | 门架 | 跨径24米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 177,500 | 177,500 | 9% | 环湖路-双虹路南进口处 |
| 21 | 电源线 | YJV 5*10mm2 | 国产、室外单模四芯光纤 | 指定路口 | 米 | 2064 | 73 | 150,672 | 9% |  |
| 22 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 指定路口 | 米 | 200 | 8 | 1,600 | 9% |  |
| 23 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 图越 单模4芯 | 指定路口 | 米 | 2064 | 12 | 24,768 | 9% |  |
| 24 | 小窨井 | 智能交通设备旁、电缆拐弯处以及电缆管直线长度超过 50米时设置400*600*850 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 16 | 660 | 10,560 | 9% |  |
| 25 | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 | 指定路口 | 米 | 1210 | 30 | 36,300 | 9% |  |
| 26 | 镀锌钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 | 指定路口 | 米 | 77 | 100 | 7,700 | 9% |  |
| 27 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 350 | 220 | 77,000 | 9% |  |
| 28 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 200 | 110 | 22,000 | 9% |  |
| 29 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 35 | 500 | 17,500 | 9% |  |
| 2、监控补盲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W像素监控球机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 内置GPU芯片； 摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm； 红外距离不小于550米； 支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路1920×1080、60帧/s高清图像； 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； | 海康威视 DS-2SK8C144IMX-DFW/AR/SP(32F1)(P3) | 指定路口 | 套 | 10 | 9,800 | 98,000 | 13% |  |
| 2 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 指定路口 | 套 | 10 | 6,500 | 65,000 | 13% |  |
| 3 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 10 | 500 | 5,000 | 13% |  |
| 4 | 智能抱杆机箱 | 机箱尺寸600*400*250，含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板； | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 10 | 3,030 | 30,300 | 13% |  |
| 5 | 监控杆件 | H7，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 10 | 9,800 | 98,000 | 9% |  |
| 6 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外单模四芯光纤 | 指定路口 | 米 | 300 | 8 | 2,400 | 9% |  |
| 7 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 指定路口 | 米 | 5000 | 12 | 60,000 | 9% |  |
| 二、锡师附小太湖新城综合治理 |  |  |  | 指定路口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可变车道指示标志 | 1*1.5（单车道）700*1100mm led*1 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 2 | 18,000 | 36,000 | 13% |  |
| 2 | 可变车道指示标志 | 1.6*2（双车道）700*1100mm led*1 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 3 | 18,000 | 54,000 | 13% |  |
| 3 | 可变车道指示标志 | 2.4*2（三车道），700*1100mm led*2 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 38,000 | 38,000 | 13% |  |
| 4 | 普通车道指示标志 | 1.0*1.5m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 2 | 1,500 | 3,000 | 13% |  |
| 5 | 车道控制屏 | 1000×1500mm，LED P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 个 | 9 | 29,800 | 268,200 | 13% |  |
| 6 | 标线清除 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 59 | 45 | 2,673 | 13% |  |
| 7 | 标线敷设 | 白色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 549 | 106 | 58,160 | 13% | 热熔型 |
| 8 | 标线敷设 | 黄色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 177 | 106 | 18,726 | 13% | 热熔型 |
| 9 | 潮汐布道警告标志 | △：0.9m+辅助标志：0.9x0.4m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 11 | 1,200 | 13,200 | 13% |  |
| 10 | 禁止直行/左转/右转标志 | φ800mm+辅助标志：0.9x0.4m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 6 | 1,000 | 6,000 | 13% | 其中4块附着于现状杆件 |
| 11 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 指定路口 | 套 | 8 | 7,000 | 56,000 | 13% |  |
| 12 | 违停抓拍相机 | 图像传感器：1/1.9英寸 CMOS 水平解析度：≥1100TVL 最大图像尺寸：1920×1080 违停时间设置：6s～3h 抓拍距离：单个场景白天50m；可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 工作环境：温度-45～70℃； 湿度＜95% 防护等级：IP67 | 大华 DH-SD-8A3240XA-HNT-E | 指定路口 | 套 | 6 | 14,000 | 84,000 | 13% |  |
| 13 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 8 | 500 | 4,000 | 13% |  |
| 14 | 智能抱杆机箱 | 机箱尺寸600*400*250，含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板； | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 8 | 3,030 | 24,240 | 13% |  |
| 15 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安 MIB12G-8EG-8G-LSR | 指定路口 | 台 | 2 | 13,500 | 27,000 | 13% |  |
| 16 | 落地机箱 | 600*600*1200，17U 安装空间，1.5冷轧钢板，1*63A2P、1*40A2P、4*10A2P空开、1*19英寸PDU、1*五孔插座，带电源、网络防雷、风扇 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 8,000 | 8,000 | 13% |  |
| 17 | 悬臂杆（分车道指示标志） | 单车道，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 2 | 42,000 | 84,000 | 9% |  |
| 18 | 悬臂杆（分车道指示标志） | 双车道，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 3 | 48,000 | 144,000 | 9% |  |
| 19 | 悬臂杆（分车道指示标志） | 三车道，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 58,000 | 58,000 | 9% |  |
| 20 | 悬臂杆 | H7L5，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 4 | 14,500 | 58,000 | 9% |  |
| 21 | 单柱杆 | H2.5，含配套基础及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 2 | 2,400 | 4,800 | 9% |  |
| 22 | 门架 | 跨径14米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 2 | 100,000 | 200,000 | 9% | · |
| 23 | 门架 | 跨径16米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 115,000 | 115,000 | 9% |  |
| 24 | 门架 | 跨径18米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 138,000 | 138,000 | 9% |  |
| 25 | 信号灯迁改 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 处 | 1 | 3,000 | 3,000 | 9% |  |
| 26 | 交通违法监控标志牌 | 500*700mm，附着于抓拍杆件 | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 4 | 700 | 2,800 | 9% |  |
| 27 | 设备电缆 | YJV3*2.5mm2 | 国产YJV3*2.5mm2 | 指定路口 | 米 | 560 | 13 | 7,280 | 9% |  |
| 28 | 设备电缆 | YJV3*4mm2 | 国产YJV3*4mm2 | 指定路口 | 米 | 500 | 19 | 9,500 | 9% |  |
| 29 | 设备电缆 | YJV5*10mm2 | 国产YJV5*10mm2 | 指定路口 | 米 | 2100 | 73 | 153,300 | 9% |  |
| 30 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外单模四芯光纤 | 指定路口 | 米 | 500 | 8 | 4,000 | 9% |  |
| 31 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 指定路口 | 米 | 3730 | 12 | 44,760 | 9% |  |
| 32 | 小窨井 | 智能交通设备旁、电缆拐弯处以及电缆管直线长度超过 50米时设置400*600*850 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 26 | 660 | 17,160 | 9% |  |
| 33 | 大窨井 | 规格：Φ900，含基础配套、窨井盖等 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 10 | 1,500 | 15,000 | 9% |  |
| 34 | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 | 指定路口 | 米 | 1750 | 30 | 52,500 | 9% |  |
| 35 | 镀锌钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 | 指定路口 | 米 | 280 | 100 | 28,000 | 9% |  |
| 36 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 600 | 220 | 132,000 | 9% |  |
| 37 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 200 | 110 | 22,000 | 9% |  |
| 38 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 120 | 500 | 60,000 | 9% |  |
| 三、外国语小学治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可变车道指示标志 | 1*1.5（单车道）700*1100mm led*1 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 18,000 | 18,000 | 13% |  |
| 2 | 可变车道指示标志 | 1.6*2（双车道）700*1100mm led*1 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 18,000 | 18,000 | 13% |  |
| 3 | 可变车道指示标志 | 2.4*2（三车道），700*1100mm led*1 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 18,000 | 18,000 | 13% |  |
| 4 | 普通车道指示标志 | 1.0*1.5m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 2 | 1,500 | 3,000 | 13% |  |
| 5 | 车道控制屏 | 1000×1500mm，LED P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 个 | 10 | 29,800 | 298,000 | 13% |  |
| 6 | 标线清除 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 29 | 45 | 1,290 | 13% |  |
| 7 | 标线敷设 | 白色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 245 | 106 | 25,980 | 13% | 热熔型 |
| 8 | 标线敷设 | 黄色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 215 | 106 | 22,765 | 13% | 热熔型 |
| 9 | 潮汐布道警告标志 | △：0.9m+辅助标志：0.9x0.4m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 9 | 1,200 | 10,800 | 13% |  |
| 10 | 禁止直行/左转/右转标志 | φ800mm+辅助标志：0.9x0.4m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 4 | 1,000 | 4,000 | 13% | 附着于现状杆件 |
| 11 | 违停抓拍时段提示标志 | 0.9x0.4m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 3 | 700 | 2,100 | 13% |  |
| 12 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 指定路口 | 套 | 11 | 6,500 | 71,500 | 13% |  |
| 13 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安 MIB12G-8EG-8G-LSR | 指定路口 | 台 | 2 | 12,500 | 25,000 | 13% |  |
| 14 | 违停抓拍相机 | 图像传感器：1/1.9英寸 CMOS 水平解析度：≥1100TVL 最大图像尺寸：1920×1080 违停时间设置：6s～3h 抓拍距离：单个场景白天50m；可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 工作环境：温度-45～70℃； 湿度＜95% 防护等级：IP67 | 大华 DH-SD-8A3240XA-HNT-E | 指定路口 | 套 | 10 | 14,000 | 140,000 | 13% |  |
| 15 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 11 | 500 | 5,500 | 13% |  |
| 16 | 智能抱杆机箱 | 机箱尺寸600*400*250，含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板； | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 11 | 3,030 | 33,330 | 13% |  |
| 17 | 悬臂杆（分车道指示标志） | 单车道，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 38,000 | 38,000 | 9% |  |
| 18 | 悬臂杆（分车道指示标志） | 双车道，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 38,000 | 38,000 | 9% |  |
| 19 | 悬臂杆（分车道指示标志） | 三车道，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 42,000 | 42,000 | 9% |  |
| 20 | 悬臂杆 | H7L5，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 6 | 15,000 | 90,000 | 9% |  |
| 21 | 门架 | 跨径12米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 2 | 88,000 | 176,000 | 9% |  |
| 22 | 门架 | 跨径18米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 2 | 138,000 | 276,000 | 9% |  |
| 23 | 信号灯迁改 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 处 | 2 | 3,000 | 6,000 | 9% |  |
| 24 | 交通违法监控标志牌 | 500*700mm，附着于抓拍杆件 | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 6 | 700 | 4,200 | 9% |  |
| 25 | 设备电缆 | YJV3*2.5mm2 | 国产、YJV3*2.5mm2 | 指定路口 | 米 | 390 | 13 | 5,070 | 9% |  |
| 26 | 设备电缆 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 指定路口 | 米 | 320 | 19 | 6,080 | 9% |  |
| 27 | 设备电缆 | YJV5*10mm2 | 国产、YJV5*10mm2 | 指定路口 | 米 | 600 | 73 | 43,800 | 9% |  |
| 28 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外单模四芯光纤 | 指定路口 | 米 | 150 | 8 | 1,200 | 9% |  |
| 29 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 指定路口 | 米 | 2000 | 12 | 24,000 | 9% |  |
| 30 | 小窨井 | 智能交通设备旁、电缆拐弯处以及电缆管直线长度超过 50米时设置400*600*850 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 16 | 660 | 10,560 | 9% |  |
| 31 | 大窨井 | 规格：Φ900，含基础配套、窨井盖等 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 4 | 1,500 | 6,000 | 9% |  |
| 32 | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 | 指定路口 | 米 | 1100 | 30 | 33,000 | 9% |  |
| 33 | 镀锌钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 | 指定路口 | 米 | 360 | 100 | 36,000 | 9% |  |
| 34 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 400 | 220 | 88,000 | 9% |  |
| 35 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 150 | 110 | 16,500 | 9% |  |
| 36 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 160 | 500 | 80,000 | 9% |  |
| 五、可变车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潮汐布道警告标志 | △：0.9m+辅助标志：0.9x0.4m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 3 | 1,200 | 3,600 | 13% |  |
| 2 | 普通车道指示标志 | 1.0*1.5m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 15 | 1,500 | 22,500 | 13% |  |
| 3 | 车道显示屏 | 1000×1500mm，LED P10全彩 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 7 | 30,000 | 210,000 | 13% |  |
| 4 | 可变车道指示标志 | 2.4*2（三车道），700*1100mm led*1 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 2 | 20,000 | 40,000 | 13% |  |
| 5 | 可变车道指示标志 | 3.2*2（四车道），700*1100mm led*2 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 40,000 | 40,000 | 13% | 其中2块现状分车道标牌改造，嵌入LED屏2个 |
| 6 | 可变车道指示标志 | 4*2（五车道），700*1100mm led*1 P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 20,000 | 20,000 | 13% |  |
| 7 | 借道左转车道指示标志 | 1.6*1.6m，LED可变，P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 51,200 | 51,200 | 13% |  |
| 8 | 借道左转信号灯 | 1、单头灯 2、规格：Φ400 | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 1 | 2,000 | 2,000 | 13% |  |
| 9 | 借道左转指示屏 | 电子显示屏400*1600mm，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 块 | 1 | 12,800 | 12,800 | 13% |  |
| 10 | 标线清除 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 20 | 45 | 893 | 9% |  |
| 11 | 标线敷设 | 白色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 278 | 106 | 29,510 | 9% | 热熔型 |
| 12 | 标线敷设 | 黄色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 26 | 120 | 3,109 | 9% | 热熔型 |
| 13 | 设备拆除 | 原有分车道标志拆除 | 国产、定制 | 指定路口 | 处 | 8 | 1,000 | 8,000 | 9% |  |
| 14 | 悬臂杆（分车道指示标志） | 三车道，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 2 | 44,000 | 88,000 | 9% |  |
| 15 | 悬臂杆（分车道指示标志） | 四车道，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 50,000 | 50,000 | 9% | 其中3套现状杆件、基础利用 |
| 16 | 门架 | 跨径16m，加3米挑臂，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 127,500 | 127,500 | 9% |  |
| 17 | 门架 | 跨径14米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 100,000 | 100,000 | 9% |  |
| 18 | 门架 | 跨径16米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 115,000 | 115,000 | 9% |  |
| 19 | 门架 | 跨径20米，含基础 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 2 | 155,000 | 310,000 | 9% |  |
| 20 | 电源线 | YJV 5*10mm2 | 国产、YJV 5*10mm2 | 指定路口 | m | 1350 | 73 | 98,550 | 9% |  |
| 21 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 指定路口 | 米 | 1350 | 12 | 16,200 | 9% |  |
| 22 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 指定路口 | m | 500 | 8 | 4,000 | 9% |  |
| 23 | 小窨井 | 智能交通设备旁、电缆拐弯处以及电缆管直线长度超过 50米时设置400*600*850 | 国产、定制400*600*850 | 指定路口 | 套 | 9 | 660 | 5,940 | 9% |  |
| 24 | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 | 指定路口 | 米 | 320 | 30 | 9,600 | 9% |  |
| 25 | 镀锌钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 | 指定路口 | 米 | 50 | 100 | 5,000 | 9% |  |
| 26 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 150 | 220 | 33,000 | 9% |  |
| 27 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 50 | 110 | 5,500 | 9% |  |
| 28 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 20 | 500 | 10,000 | 9% |  |
| 29 | 中分带路面硬化 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 150 | 850 | 127,500 | 9% |  |
| 30 | 树木迁移 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 棵 | 7 | 3,000 | 21,000 | 9% |  |
| 六、可变限速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可变限速牌 | LED全彩，1m×1m P10全彩，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 个 | 7 | 20,000 | 140,000 | 13% |  |
| 2 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 指定路口 | 套 | 7 | 7,000 | 49,000 | 13% |  |
| 3 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 7 | 500 | 3,500 | 13% |  |
| 4 | 智能抱杆机箱 | 机箱尺寸600*400*250，含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板； | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 7 | 3,030 | 21,210 | 13% |  |
| 5 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 指定路口 | 米 | 140 | 8 | 1,120 | 9% |  |
| 6 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 指定路口 | 米 | 900 | 12 | 10,800 | 9% |  |
| 7 | 设备电缆 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 指定路口 | 米 | 900 | 19 | 17,100 | 9% |  |
| 8 | 立柱 | 新建立柱，含基础及接地等 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 1 | 2,400 | 2,400 | 9% |  |
| 七、可变停车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 违停抓拍相机 | 图像传感器：1/1.9英寸 CMOS 水平解析度：≥1100TVL 最大图像尺寸：1920×1080 违停时间设置：6s～3h 抓拍距离：单个场景白天50m；可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 工作环境：温度-45～70℃； 湿度＜95% 防护等级：IP67 | 大华 DH-IPC-HFW8449K-Z-PT-LED-CSTC | 指定路口 | 套 | 10 | 15,000 | 150,000 | 13% |  |
| 2 | 限时停车标志 | 900×1400mm | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 14 | 1,400 | 19,600 | 13% |  |
| 3 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 指定路口 | 套 | 10 | 7,000 | 70,000 | 13% |  |
| 4 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 10 | 500 | 5,000 | 13% |  |
| 5 | 智能抱杆机箱 | 机箱尺寸600*400*250，含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板； | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 10 | 3,030 | 30,300 | 13% |  |
| 6 | 停车信息显示屏 | 不小于1平方米，P10全彩，含支架和小立杆，符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 套 | 10 | 25,000 | 250,000 | 13% |  |
| 7 | 信息发布终端 | 内置8个10M/100M自适应以太网口； 支持车辆信息实时发布和滚动发布，支持发布车牌、速度、违法信息、抓拍时间等信息和自定义信息； 标配1个2T硬盘，最大支持1个SATA接口3.5" 4T硬盘； 具备断网续传、黑白名单导入导出、数据防删改功能； | 大华DH-IPMRPM-8028-T2-4G | 指定路口 | 套 | 10 | 8,000 | 80,000 | 13% |  |
| 8 | 标线敷设 | 白色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 382 | 106 | 40,445 | 9% | 热熔型 |
| 9 | 悬臂杆 | H7L3，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、H7L3 | 指定路口 | 套 | 10 | 13,000 | 130,000 | 9% |  |
| 10 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 指定路口 | 米 | 1600 | 12 | 19,200 | 9% |  |
| 11 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 指定路口 | 米 | 210 | 8 | 1,680 | 9% |  |
| 12 | 设备电缆 | YJV3*2.5mm2 | 国产、YJV3*2.5mm2 | 指定路口 | 米 | 630 | 13 | 8,190 | 9% |  |
| 13 | 设备电缆 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 指定路口 | 米 | 230 | 19 | 4,370 | 9% |  |
| 14 | 设备电缆 | YJV5*10mm2 | 国产、YJV5*10mm2 | 指定路口 | 米 | 230 | 73 | 16,790 | 9% |  |
| 15 | 交通违法监控标志牌 | 500*700mm，附着于抓拍杆件 | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 10 | 700 | 7,000 | 9% |  |
| 16 | 小窨井 | 智能交通设备旁、电缆拐弯处以及电缆管直线长度超过 50米时设置400*600*850 | 国产、定制400*600*850 | 指定路口 | 套 | 40 | 660 | 26,400 | 9% |  |
| 17 | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 | 指定路口 | 米 | 1500 | 30 | 45,000 | 9% |  |
| 18 | 镀锌钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 | 指定路口 | 米 | 500 | 100 | 50,000 | 9% |  |
| 19 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 550 | 220 | 121,000 | 9% |  |
| 20 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 150 | 110 | 16,500 | 9% |  |
| 21 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 230 | 500 | 115,000 | 9% |  |
| 22 | 链路租赁 | 按3年计 | 国产、定制 | 指定路口 | 条 | 6 | 8,400 | 50,400 | 9% |  |
| 八、直行待行区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 显示尺寸：3072mm（长）× 384mm（高）； 颜色：全彩；P10；符合GA/T484与GB/T23828相关要求，具备相关网络与信息安全保护功能，且具备权威机构检测报告 | 金晓/JX-KXB | 指定路口 | 套 | 44 | 23,500 | 1,034,000 | 13% |  |
| 2 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 指定路口 | 套 | 44 | 7,000 | 308,000 | 13% |  |
| 3 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 44 | 500 | 22,000 | 13% |  |
| 4 | 智能抱杆机箱 | 机箱尺寸600*400*250，含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板； | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 44 | 3,030 | 133,320 | 13% |  |
| 5 | 设备电缆 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 指定路口 | m | 3500 | 19 | 66,500 | 9% |  |
| 6 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 指定路口 | m | 500 | 8 | 4,000 | 9% |  |
| 7 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 指定路口 | 米 | 3500 | 12 | 42,000 | 9% |  |
| 8 | 指示标牌 | 1000mm× 1500mm | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 48 | 1,500 | 72,000 | 9% |  |
| 9 | 标线敷设 | 白色标线 | 国产、定制 | 指定路口 | 平方米 | 371 | 106 | 39,372 | 9% | 热熔型 |
| 九、动态公交专用道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万像素摄像机 | 900万像素抓拍单元 由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； 内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点； 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。 | 大华 DH-CP902-LU1A-L-C3 | 指定路口 | 套 | 4 | 19,800 | 79,200 | 13% | 重点路段设置 |
| 2 | 暖光LED频闪灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 色温：3500K； 中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）； 触发方式：开关量； 光斑覆盖范围：1车道； 补光距离：16m～26m； 频率：100Hz； 灯珠数量：16颗； 光通量：800lm； 远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 亮度调节：1～20级亮度可调； 供电方式：AC100–240V； 功耗：＜40W； | 大华 CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA | 指定路口 | 台 | 4 | 1,050 | 4,200 | 13% |  |
| 3 | 智能抱杆机箱 | 机箱尺寸600*400*250，含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板； | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 4 | 3,030 | 12,120 | 13% |  |
| 4 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 指定路口 | 套 | 4 | 7,000 | 28,000 | 13% |  |
| 5 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 指定路口 | 套 | 4 | 500 | 2,000 | 13% |  |
| 6 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 指定路口 | m | 150 | 8 | 1,200 | 9% |  |
| 7 | 抓拍杆件 | H7L4，含配套基础、接地及安装辅材 | 国产、H7L4 | 指定路口 | 套 | 4 | 13,000 | 52,000 | 9% |  |
| 8 | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 | 指定路口 | m | 2000 | 70 | 140,000 | 9% |  |
| 9 | 镀锌钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 | 指定路口 | m | 500 | 100 | 50,000 | 9% |  |
| 10 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 750 | 220 | 165,000 | 9% |  |
| 11 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 200 | 110 | 22,000 | 9% |  |
| 12 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 米 | 220 | 500 | 110,000 | 9% |  |
| 13 | 小窨井 | 智能交通设备旁、电缆拐弯处以及电缆管直线长度超过 50米时设置400*600*850 | 国产、定制400*600*850 | 指定路口 | 套 | 12 | 660 | 7,920 | 9% |  |
| 14 | 设备电缆 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 指定路口 | m | 800 | 19 | 15,200 | 9% |  |
| 15 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 指定路口 | 米 | 800 | 12 | 9,600 | 9% |  |
| 16 | 交通违法监控标志牌 | 500*700mm，附着于抓拍杆件 | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 4 | 700 | 2,800 | 9% |  |
| 17 | 公交专用车道标牌 | 1.0*1.5m | 国产、定制 | 指定路口 | 块 | 4 | 3,000 | 12,000 | 9% | 附着于现状杆件 |
| 交通标识网联化工程费用小计 |  |  |  |  |  |  |  | 11,664,647 |  |  |

    - 1.4【硬件】路侧基础设施配套接入交警机房工程

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 服务器机柜 | 符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、 DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92 标准，兼容 19"国际标准、公制标准和ETSI 标准；800mm(W) *1100mm(D) *2000mm (H)；机柜前后门采用网孔门设计，开孔率不低于80％；机柜框架采用组合式设计，侧门板采用上下两块板设计，前门单开门，后门双开门；采用优质冷轧钢板/锌铁合金材料，按照YD/T 2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》要求，机柜部件厚度：机柜框架1.6mm；机柜前后门1.6mm；机柜侧板1.0mm；机柜立柱2.0mm；承重静态负载≧1600公斤，通过8、9烈度抗震要求 | 品牌：维谛； 型号：SR-V081120； | 滨湖、锡山大队机房 | 6 | 13,000 | 78,000 | 13% | 滨湖、锡山大队机房机柜扩容 |
| 1.2 | 机架式PDU（16A） | 8位16A，带防雷模块，接线端子，工业连接器； | 品牌：维谛； 型号：定制； | 滨湖、锡山大队机房 | 12 | 800 | 9,600 | 13% |  |
| 1.3 | 机架式PDU（32A） | 8位32A，带防雷模块，接线端子，工业连接器； | 品牌：维谛； 型号：定制； | 滨湖、锡山大队机房 | 6 | 900 | 5,400 | 13% |  |
| 1.4 | 机柜电源线 | ZR-YJV-3*6m2 | 品牌；国产； 型号：ZR-YJV-3*6mm²； | 滨湖、锡山大队机房 | 180 | 38 | 6,840 | 13% |  |
| 1.5 | 辅材 | 连接件、螺丝、固定件等 | 品牌：国产； | 滨湖、锡山大队机房 | 1 | 300 | 300 | 9% |  |
| 2 | 精密空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 机房精密空调 | 空调机组采用上送风形式；单机送风风量≥26000m3/h，24℃dB，50％RH环境下制冷量≥70（kW）和显冷量≥62（kW）；风机台数2台，压缩机2台，加湿器加湿量10（kg/h），电加热9（KW）；采用环保制冷剂R410A，不采用R22或R407C冷媒；具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比；按照室外温度≥40℃配置；室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，能够关闭部分蒸发器面积，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；加湿器水盘为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用；具有9寸LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 | 品牌：维谛； 型号：P2070UA； | 滨湖大队机房 | 1 | 298,000 | 298,000 | 13% | 滨湖大队机房精密空调更换 |
| 2.2 | 机房精密空调室外机 | 1.按照室外温度≥40℃配置； 2.空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； 3.空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度； | 品牌：维谛； 型号：LSF42*2； | 滨湖大队机房 | 1 | 35,000 | 35,000 | 13% |  |
| 2.3 | 通讯卡 | 采用RS485协议，监控空调运行 | 品牌：维谛； 型号：RS485； | 滨湖大队机房 | 1 | 3,800 | 3,800 | 13% |  |
| 2.4 | 空调底座 | 钢结构基础结构尺寸根据空调位置定制； | 品牌：国产； 型号：定制； | 滨湖大队机房 | 4 | 1,400 | 5,600 | 9% |  |
| 2.5 | 冷媒 | 环保制冷剂，410A | 品牌：霍尼韦尔； 型号：410A | 滨湖大队机房 | 4 | 1,600 | 6,400 | 9% |  |
| 2.6 | 冷媒铜管 | 规格：Φ16铜管、Φ19铜管 | 品牌：国产； 型号：Φ16铜管、Φ19铜管； | 滨湖大队机房 | 60 | 400 | 24,000 | 9% |  |
| 2.7 | 室外机电缆及信号线 | RVV5*2.5mm2+rvv2*1.5mm2 | 品牌：国产； 型号：RVV5*2.5mm2+rvv2*1.5mm2； | 滨湖大队机房 | 80 | 29 | 2,320 | 9% |  |
| 2.8 | 延长组件 | 管路延长组件，采用单向阀和电磁阀的组合件 | 品牌：国产； 型号：定制； | 滨湖大队机房 | 2 | 1,745 | 3,490 | 9% |  |
| 2.9 | 进排水管 | PPR25 | 品牌：国产； 型号：PPR25 | 滨湖大队机房 | 80 | 88 | 7,040 | 9% |  |
| 2.10 | 空调输入输出电源线 | ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 品牌：国产； 型号：ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 滨湖大队机房 | 60 | 188 | 11,280 | 9% |  |
| 2.11 | 辅材 | 穿线管、扎带、固定件等 | 品牌：国产； | 滨湖大队机房 | 1 | 280 | 280 | 9% |  |
| 3 | UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | UPS主机 | 三进三出，UPS容量UPS≥60kVA，1.工作温度：0～+40℃。相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 2.海拔高度：0～1500米，无需功率降额。输入电压：380VAC ；输入频率（Hz）：40Hz-70Hz 输入功率因数：>0.99满载；额定输出电压：380VAC；输出电压精度：±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变；输出电压协波畸变率：<1%(100%线性负载）；输出频率：同步状态，跟踪旁路输入（市电模式），50Hz/60Hz（电池模式）；输出功率因数：0.9；整机效率：>96% | 品牌：科士达； 型号：YDC3360； | 滨湖大队机房 | 1 | 11,200 | 11,200 | 13% | 滨湖大队UPS系统更换 |
| 3.2 | UPS蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池组，规格：12V100AH 电池寿命：蓄电池连续浮充设计工作寿命应不少于7年（使用环境温度25℃）。 抗机械破损能力（Hz）：蓄电池完全充电后在25℃的环境下，在100mm的高度，向坚固、平滑的水泥地面以正立状态自由跌落二次，无破损及泄漏。 循环使用寿命：80％放电深度时≥300次； 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上； | 品牌：金悦诚； 型号：12V 100AH； | 滨湖大队机房 | 64 | 1,350 | 86,400 | 13% |  |
| 3.3 | 机房供电配电柜 | 低压成套配电柜；内含施耐德开关； | 品牌：国产； | 滨湖大队机房 | 1 | 16,500 | 16,500 | 13% |  |
| 3.4 | 配电柜底座 | 钢结构基础结构尺寸根据配电柜位置定制； | 品牌：国产； 型号：定制； | 滨湖大队机房 | 1 | 1,480 | 1,480 | 13% |  |
| 3.5 | 机房供电配电箱 | 低压成套配电箱；内含施耐德开关； | 品牌：国产； | 锡山大队机房 | 1 | 11,500 | 11,500 | 13% |  |
| 3.6 | 供配电割接实施 | 提供滨湖、锡山大队机房配电割接实施服务； | 品牌：国产； 型号：定制； | 滨湖、锡山大队机房 | 1 | 34,500 | 34,500 | 9% |  |
| 3.7 | 市电电缆 | YJV-4*50+1*25；市电电缆，UPS输入输出电缆； | 品牌：国产； 型号：YJV-4*50+1*25mm²； | 滨湖、锡山大队机房 | 80 | 338 | 27,040 | 9% |  |
| 3.8 | UPS输入输出电缆 | YJV-4*25+1*16；UPS输入输出电缆； | 品牌：国产； 型号：YJV-4*25+1*16mm²； | 滨湖、锡山大队机房 | 50 | 180 | 9,000 | 9% |  |
| 3.9 | 金属桥架 | 200*100*1.1金属桥架，配套丝杆、横担、连接片等； | 品牌：国产； 型号：200*100*1.1mm； | 滨湖、锡山大队机房 | 80 | 115 | 9,200 | 9% |  |
| 3.10 | 穿线管 | JDG25管，配套丝杆、骑马卡等； | 品牌：国产； 型号：JDG25； | 滨湖、锡山大队机房 | 120 | 25 | 3,000 | 9% |  |
| 3.11 | 辅材 | 穿线管、扎带、固定件等 | 品牌：国产； | 滨湖、锡山大队机房 | 1 | 300 | 300 | 9% |  |
| 4 | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 金属网格桥架 | 金属网格桥架300*100，配套丝杆、横担及连接片等； | 品牌：国产； 型号：300*100； | 滨湖、锡山大队机房 | 30 | 460 | 13,800 | 9% | 滨湖、锡山大队机房布线 |
| 4.2 | 穿线管 | PVC 25管，配套丝杆、骑马卡等； | 品牌：国产； 型号：PVC 25； | 滨湖、锡山大队机房 | 500 | 18 | 9,000 | 9% |  |
| 4.3 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类低烟无卤UTP水平线缆；带有十字分割的四对双绞线； | 品牌：联图； 型号：LY-U601 | 滨湖、锡山大队机房 | 8 | 1,480 | 11,840 | 9% |  |
| 4.4 | 模块化非屏蔽配线架 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U，端口数量：24口；采用金属底板结构，外形美观，机械强度高；打线方式：T568A/T568B；插头与插座插合次数≥1000次；导线端接次数≥250次 | 品牌：联图； 型号：LY-6-2401； | 滨湖、锡山大队机房 | 4 | 750 | 3,000 | 9% |  |
| 4.5 | 6类非屏蔽模块 | 规格：6类非屏蔽模块；通用性RJ45端口；拔插寿命≥500次；端接寿命≥200次 | 品牌：联图； 型号：LY-M6001； | 滨湖、锡山大队机房 | 96 | 40 | 3,840 | 9% |  |
| 4.6 | 6类非屏蔽跳线 | 3米六类UTP4对标准RJ45至RJ45跳线；PVC护套 | 品牌：联图； 型号：LY-TX603； | 滨湖、锡山大队机房 | 650 | 30 | 19,500 | 9% |  |
| 4.7 | 网络理线架 | 标准19”机架式安装；SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；高度：1U；厚度：1.0/1.2MM | 品牌：联图； 型号：LY-LXQ-12； | 滨湖、锡山大队机房 | 30 | 200 | 6,000 | 9% |  |
| 4.8 | 12芯室内多模光缆 | 12芯室内万兆多模50/125μm光缆；类型：OM3 | 品牌：烽火； 型号：GJPFJH-12A1a-OM3-300； | 滨湖、锡山大队机房 | 3000 | 22 | 66,000 | 9% |  |
| 4.9 | 固定式光纤配线架 | 19″机架式安装；通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器；满配LC双工适配器；进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；端口数量：24口，高度：1U；静电喷塑；优质冷轧钢板 | 品牌：烽火； 型号：V/ODU19RP-CSS24-D-00-CS-HYW1； | 滨湖、锡山大队机房 | 16 | 1,280 | 20,480 | 9% |  |
| 4.10 | 万兆多模尾纤 | 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；重复性，互换性，光学特性稳定；1米单芯LC尾纤；插入损耗（含重复性）≤0.2dB；重复性≥1000次 | 品牌：烽火； 型号：V/OFC-12T-M3-LU-09-1.5-HYW1； | 滨湖、锡山大队机房 | 768 | 55 | 42,240 | 9% |  |
| 4.11 | LC万兆光纤跳线 | 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；重复性，互换性，光学特性稳定；3米双芯LC至LC光纤跳线；插入损耗（含重复性）≤0.2dB；重复性≥1000次 | 品牌：烽火； 型号：V/OFC-GJFJBV-M3-AQ-LU-LU-20-3-HYW1； | 滨湖、锡山大队机房 | 1100 | 40 | 44,000 | 9% |  |
| 4.12 | 辅材 | 穿线管、扎带、固定件等 | 品牌：国产； | 滨湖、锡山大队机房 | 1 | 300 | 300 | 9% |  |
| 5 | 动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 一体化动环采集器 | 支持UPS采集模块；精密空调采集模块等； 支持与支队动环联网联动； | 品牌：维谛； 型号：GFSU2012； | 滨湖、锡山大队机房 | 2 | 23,000 | 46,000 | 13% | 滨湖、锡山大队机房新增环控 |
| 5.2 | 智能电网监测仪 | 配电柜电流、电压实时采集监测； | 品牌：维谛； 型号：YD2202； | 滨湖、锡山大队机房 | 2 | 4,500 | 9,000 | 13% |  |
| 5.3 | 空调漏水感应线 | 空调漏水感应线10米； | 品牌：维谛； 型号：ASC6100； | 滨湖、锡山大队机房 | 2 | 2,200 | 4,400 | 13% |  |
| 5.4 | 智能温湿度传感器 | 机房智能温度、湿度采集模块； | 品牌：维谛； 型号：TM83； | 滨湖、锡山大队机房 | 2 | 1,350 | 2,700 | 13% |  |
| 5.5 | 电池监控采集器 | 电池监控采集； | 品牌：速力思； 型号：S80-A3； | 滨湖、锡山大队机房 | 4 | 9,600 | 38,400 | 13% |  |
| 5.6 | 人脸识别设备 | 机房出入人脸识别； | 品牌：海康； 型号：DS-K1T671BM； | 滨湖、锡山大队机房 | 2 | 3,300 | 6,600 | 13% |  |
| 5.7 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类低烟无卤UTP水平线缆；带有十字分割的四对双绞线； | 品牌：联图； 型号：LY-U601 | 滨湖、锡山大队机房 | 1 | 1,480 | 1,480 | 9% |  |
| 5.8 | 辅材 | 穿线管、扎带、固定件等 | 品牌：国产； | 滨湖、锡山大队机房 | 1 | 300 | 300 | 9% |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 1,056,350 |  |  |

    - 1.5【硬件】可变标识机房工程

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 潮汐车道控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标线清除 |  | 国产 定制，标线清除 | 指定路口 | 400 | 平方米 | 40 | 16,000 | 9% |
| 2 | 标线新敷设 |  | 国产 定制，标线新敷设 | 指定路口 | 600 | 平方米 | 60 | 36,000 | 9% |
| 3 | 人孔井 | 过沿线道口及路面时设置，直径900mm | 国产 定制，人孔井 | 指定路口 | 4 | 个 | 1,350 | 5,400 | 9% |
| 4 | 手孔井 | 智能交通设备旁、电缆拐弯处以及电缆管直线长度超过50米时设置400*600*850 | 国产 定制，手孔井 | 指定路口 | 8 | 个 | 750 | 6,000 | 9% |
| 5 | 人行道破除及恢复 |  | 国产 定制，人行道破除及恢复 | 指定路口 | 160 | 平方米 | 190 | 30,400 | 9% |
| 6 | 绿化破除及恢复 |  | 国产 定制，绿化破除及恢复 | 指定路口 | 160 | 平方米 | 280 | 44,800 | 9% |
| 7 | 路面开挖及恢复 |  | 国产 定制，系统安装调试及接入 | 指定路口 | 80 | 平方米 | 680 | 54,400 | 9% |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 193,000 |  |
| 二 | 借道左转系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标线清除 |  | 国产 定制，标线清除 | 指定路口 | 70 | 平方米 | 40 | 2,800 | 9% |
| 2 | 标线新敷设 |  | 国产 定制，标线新敷设 | 指定路口 | 100 | 平方米 | 60 | 6,000 | 9% |
| 3 | 彩色标线 |  | 国产 定制，彩色标线 | 指定路口 | 120 | 平方米 | 120 | 14,400 | 9% |
| 4 | 设备施工及安装 | 1、电源接入；2、通信接入；3、线缆辅材；4、设备调试；5、旧杆件及设备拆除 | 国产 定制，设备施工及安装 | 指定路口 | 1 | 项 | 19,800 | 19,800 | 9% |
| 5 | 人孔井 | 过沿线道口及路面时设置，直径900mm | 国产 定制，人孔井 | 指定路口 | 2 | 个 | 1,350 | 2,700 | 9% |
| 6 | 手孔井 | 智能交通设备旁、电缆拐弯处以及电缆管直线长度超过50米时设置400*600*850 | 国产 定制，手孔井 | 指定路口 | 4 | 个 | 750 | 3,000 | 9% |
| 7 | 人行道破除及恢复 |  | 国产 定制，人行道破除及恢复 | 指定路口 | 50 | 平方米 | 190 | 9,500 | 9% |
| 8 | 绿化破除及恢复 |  | 国产 定制，绿化破除及恢复 | 指定路口 | 50 | 平方米 | 280 | 14,000 | 9% |
| 9 | 路面开挖及恢复 |  | 国产 定制，系统安装调试及接入 | 指定路口 | 40 | 平方米 | 680 | 27,200 | 9% |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 99,400 |  |
| 三 | 可变停车系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标线清除 |  | 国产 定制，标线清除 | 指定路口 | 80 | 平方米 | 40 | 3,200 | 9% |
| 2 | 标线新敷设 |  | 国产 定制，标线新敷设 | 指定路口 | 100 | 平方米 | 60 | 6,000 | 9% |
| 3 | 机非隔离护栏拆除 |  | 国产 定制，机非隔离护栏拆除 | 指定路口 | 450 | 米 | 20 | 9,000 | 9% |
| 4 | 设备施工及安装 | 1、电源接入；2、通信接入；3、线缆辅材；4、设备调试；5、旧杆件及设备拆除 | 国产 定制，设备施工及安装 | 指定路口 | 2 | 项 | 3,000 | 6,000 | 9% |
| 5 | 手孔井 | 智能交通设备旁、电缆拐弯处以及电缆管直线长度超过50米时设置400*600*850 | 国产 定制，手孔井 | 指定路口 | 9 | 个 | 750 | 6,750 | 9% |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 30,950 |  |
| 四 | 路段行人过街信号控制设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手孔井 | 400×600×800 | 国产 定制，手孔井 | 指定路口 | 4 | 个 | 750 | 3,000 | 9% |
| 2 | 绿化开挖及恢复 | 敷设电缆保护管 | 国产 定制，绿化开挖及恢复 | 指定路口 | 100 | 平方米 | 280 | 28,000 | 9% |
| 3 | 道板开挖及恢复 | 敷设电缆保护管 | 国产 定制，道板开挖及恢复 | 指定路口 | 80 | 平方米 | 190 | 15,200 | 9% |
| 4 | 除线 | 双组分 | 国产 定制，除线 | 指定路口 | 200 | 平方米 | 40 | 8,000 | 9% |
| 5 | 新划线 | 双组分 | 国产 定制，新划线 | 指定路口 | 200 | 平方米 | 150 | 30,000 | 9% |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 84,200 |  |
| 五 | 机房基础设施扩容升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）机柜系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、 DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92 标准，兼容 19"国际标准、公制标准和ETSI 标准；800mm(W) *1100mm(D) *2000mm (H)；机柜前后门采用网孔门设计，开孔率不低于80％；机柜框架采用组合式设计，侧门板采用上下两块板设计，前门单开门，后门双开门；采用优质冷轧钢板/锌铁合金材料，按照YD/T 2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》要求，机柜部件厚度：机柜框架1.6mm；机柜前后门1.6mm；机柜侧板1.0mm；机柜立柱2.0mm；承重静态负载≧1600公斤，通过8、9烈度抗震要求 | 维谛 SR-V081120 | 指定机房 | 10 | 台 | 16,800 | 168,000 | 9% |
| 2 | 重载固定承板 | 托盘承重≥100KG | 维谛 IRS-A-SF | 指定机房 | 20 | 块 | 699 | 13,975 | 9% |
| 3 | 机架式PDU | 8位，16A，带防雷模块 | 维谛 定制，8位，16A，带防雷模块 | 指定机房 | 20 | 个 | 799 | 15,971 | 9% |
| 4 | 机架式PDU | 8位，32A，带防雷模块 | 维谛 定制，8位，32A，带防雷模块 | 指定机房 | 10 | 个 | 898 | 8,984 | 9% |
| 5 | 机柜并机组件 | 机柜并机连接件 | 维谛 定制，机柜并机组件 | 指定机房 | 10 | 套 | 299 | 2,995 | 9% |
|  | （二）精密空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房精密空调 | 空调机组采用上送风形式；单机送风风量≥26000m3/h，24℃dB，50％RH环境下制冷量≥70（kW）和显冷量≥62（kW）；风机台数2台，压缩机2台，加湿器加湿量10（kg/h），电加热9（KW）；采用环保制冷剂R410A，不采用R22或R407C冷媒；具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比；按照室外温度≥40℃配置；室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，能够关闭部分蒸发器面积，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；加湿器水盘为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用；具有9寸LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 | 维谛 P2070 | 指定机房 | 2 | 台 | 298,000 | 596,000 | 9% |
| 2 | 空调风帽 | 400mm高 | 维谛 定制 | 指定机房 | 2 | 个 | 998 | 1,996 | 9% |
| 3 | 通讯卡 | 采用RS485协议，监控空调运行 | 维谛 定制 | 指定机房 | 2 | 块 | 4,991 | 9,982 | 9% |
| 4 | 冷媒 | 采用环保制冷剂 | 霍尼韦尔 定制 | 指定机房 | 2 | 套 | 1,497 | 2,995 | 9% |
| 5 | 冷媒铜管 | Φ16铜管、Φ19铜管 | 国产 定制 | 指定机房 | 350 | 米 | 599 | 209,622 | 9% |
| 6 | 延长组件 | 管路延长组件，采用单向阀和电磁阀的组合件 | 国产 定制 | 指定机房 | 4 | 套 | 4,392 | 17,568 | 9% |
| 7 | 空调室内机底座 | 钢结构基础结构 | 国产 定制 | 指定机房 | 2 | 套 | 898 | 1,797 | 9% |
| 8 | 空调室外机底座 | 砌筑基础结构 | 国产 定制 | 指定机房 | 2 | 套 | 2,795 | 5,590 | 9% |
|  | （三）供配电系统 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1 | 配电柜 | 机房UPS、市电配电列头柜；采用施耐德空开/国产柜体 | 国产 定制 | 指定机房 | 2 | 台 | 49,800 | 99,600 | 9% |
| 2 | 配电柜基础底座 | 钢结构基础结构 | 国产 定制 | 指定机房 | 2 | 套 | 898 | 1,797 | 9% |
| 3 | UPS输入输出电源线 | ZR-YJV-4*120+1*70mm2 | 国产 ZR-YJV-4*120+1*70mm2 | 指定机房 | 200 | 米 | 699 | 139,748 | 9% |
| 4 | 空调输入输出电源线 | ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 国产 ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 指定机房 | 300 | 米 | 279 | 83,847 | 9% |
| 5 | UPS输入输出电源线 | ZR-YJV-3*6m2 | 国产 ZR-YJV-3*6m2 | 指定机房 | 800 | 米 | 70 | 55,896 | 9% |
| 6 | 动力配电柜改造 | 对现有配电室内UPS输入输出配电柜的增容改造 | 国产 定制 | 指定机房 | 1 | 项 | 29,800 | 29,800 | 9% |
|  | （四）综合布线系统 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类低烟无卤UTP水平线缆；带有十字分割的四对双绞线 | 联英隆通 LY-U601 | 指定机房 | 40 | 箱 | 1,380 | 55,200 | 9% |
| 2 | 模块化非屏蔽空配线架 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U，端口数量：24口；采用金属底板结构，外形美观，机械强度高；打线方式：T568A/T568B；插头与插座插合次数≥1000次；导线端接次数≥250次 | 联英隆通 LY-6-2401 | 指定机房 | 20 | 只 | 599 | 11,978 | 9% |
| 3 | 6类非屏蔽模块 | 6类非屏蔽模块；通用性RJ45端口；拔插寿命≥500次；端接寿命≥200次 | 联英隆通 LY-M6001 | 指定机房 | 960 | 只 | 20 | 19,162 | 9% |
| 4 | 6类非屏蔽跳线 | 3米六类UTP4对标准RJ45至RJ45跳线；PVC护套 | 联英隆通 LY-TX603 | 指定机房 | 200 | 根 | 40 | 7,986 | 9% |
| 5 | 网络理线架 | 标准19”机架式安装；SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；高度：1U；厚度：1.0/1.2MM | 联英隆通 LY-LXQ-12 | 指定机房 | 40 | 只 | 120 | 4,791 | 9% |
| 6 | 12芯室内多模光缆 | 12芯室内万兆多模50/125μm光缆；类型：OM3 | 烽火 GJPFJH-12A1a-OM3-300 | 指定机房 | 4000 | 米 | 20 | 79,840 | 9% |
| 7 | 固定式光纤空配线架 | 19″机架式安装；通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器；满配LC双工适配器；进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；端口数量：24口，高度：1U；静电喷塑；优质冷轧钢板 | 烽火 V/ODU19RP-CSS24-D-00-CS-HYW1 | 指定机房 | 40 | 只 | 848 | 33,939 | 9% |
| 8 | 万兆多模尾纤 | 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；重复性，互换性，光学特性稳定；1米单芯LC尾纤；插入损耗（含重复性）≤0.2dB；重复性≥1000次 | 烽火 V/OFC-12T-M3-LU-09-1.5-HYW1 | 指定机房 | 960 | 根 | 60 | 57,494 | 9% |
| 9 | LC万兆光纤跳线 | 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；重复性，互换性，光学特性稳定；3米双芯LC至LC光纤跳线；插入损耗（含重复性）≤0.2dB；重复性≥1000次 | 烽火 V/OFC-GJFJBV-M3-AQ-LU-LU-20-3-HYW1 | 指定机房 | 200 | 根 | 38 | 7,586 | 9% |
|  | （五）环境监控系统 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1 | 空调采集转换模块 | 精密空调采集模块，接入到现有机房动力环境监控平台内 | 维谛 定制 | 指定机房 | 2 | 个 | 6,800 | 13,600 | 9% |
| 2 | 配电组态采集模块 | 配电柜采集模块，接入到现有机房动力环境监控平台内 | 维谛 定制 | 指定机房 | 2 | 套 | 9,800 | 19,600 | 9% |
| 3 | 15米测漏感应线 | 空调漏水感应线，接入到现有机房动力环境监控平台内 | 维谛 TT1000-15M | 指定机房 | 2 | 根 | 3,394 | 6,788 | 9% |
| 4 | 智能温湿度传感器 | 机房智能温度、湿度采集模块，接入到现有机房动力环境监控平台内 | 维谛 TM83 | 指定机房 | 4 | 个 | 1,497 | 5,989 | 9% |
| 5 | 信号采集箱 | 400*300 | 国产 定制 | 指定机房 | 1 | 套 | 3,314 | 3,314 | 9% |
| 6 | 控制线缆 | 采集器控制线缆 | 联英隆通 LY-U601 | 指定机房 | 1 | 套 | 1,897 | 1,897 | 9% |
| 7 | 监控平台扩容升级 | 对现有机房动力环境监控平台进行扩容升级 | 国产 定制 | 指定机房 | 1 | 项 | 14,800 | 14,800 | 9% |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1,810,126 |  |
| 六 | 机房网络和安全扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 48个10GE SFP+光接口，4个100GE QSFP28光接口；交换容量：4Tbps；包转发率：1500Mpps；支持电源1+1备份；满配10GE SFP+光模块；支持RIP、OSFP、ISIS、BGP等IPV4动态路由协议；支持Access、Trunk、Hybrid；支持default VLAN；支持QinQ；支持MAC地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤；支持基于端口和VLAN和MAC地址学习限制；支持LACP；支持STP、RSTP和MSTP；支持VRRP；支持Console、Telnet、SSH等终端服务；支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议；支持通过FTP、TFTP方式上传、下载文件；支持802.1x认证；支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP攻击；支持端口隔离、端口安全功能；支持AAA、Radius、HWTACACS等多种认证方式；支持ACL、CAR等动作；支持流量整形；支持DHCP Client、DHCP Server等 | 华为 CE6800 | 指定机房 | 1 | 台 | 49,800 | 49,800 | 9% |
| 2 | 接入交换机 | 交换容量：430Gbps，包转发率：160Mpps；提供48个10/100/1000以太网端口，4个SFP+万兆光端口 | 华为 S5700 | 指定机房 | 2 | 台 | 24,800 | 49,600 | 9% |
|  | （二）数据边界安全接入平台 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1 | 数据交换及访问控制系统 | 标准机架式设备；包含数据交换及访问控制系统内主机、外主机，单主机硬件配置为：10/100/1000Mbps（电口）：4个；应用吞吐量：3Gbps；小文件同步速率1KB：≥3000个/秒；数据库传输能力30KB：≥3000条/秒；数据库（图片）1MB：≥120MB/秒；最大数据文件：≥1TB；支持以文件协议进行数据交换；支持FTP、SFTP、NFS、Samba等多种文件协议同步服务，能够支持多种常见文件格式；支持多种主流数据库（MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL等）及常用国产数据库（达梦DM、人大金仓KingbaseES、南大通用Gbase等）的数据交换，数据库数据交换支持同构交换、异构交换方式，且支持全表同步、增量同步、时间戳同步等多种同步方式；支持Kafka协议消息队列数据交换，支持PlainTEXT、SASL/PlainTEXT、Kerberos等多种安全认证方式；对用户可以访问的WebService资源进行注册，未经注册的资源将不允许访问；实现对不合法的请求或响应不允许传输的接入控制功能；在进行数据/文件同步业务配置中，可对接入的业务系统进行智能检测分析，并输出数据源检测结果、数据积压检测结果、服务器自身异常检测情况等，可对业务运行情况实时智能检测，便于快速定位业务系统故障及性能指标；可通过管理页面检测接入业务数据库的触发器，并且可选择性删除，同时可通过页面上进行ping、telnet等日常运维操作 | 杭州合众 DC-H3000 | 指定机房 | 1 | 套 | 359,000 | 359,000 | 9% |
| 2 | 单向隔离光闸 | 标准机架式设备；内外网各具备10/100/1000Mbps（电口）：4个，SFP光纤接口：4个；应用吞吐量：3Gbps；小文件同步速率1KB：≥3000个/秒；数据库传输能力30KB：≥3000条/秒；支持FTP、Samba、NFS、专用客户端等多种方式的文件传输；支持文件类型过滤；支持多文件并发传输；支持多级目录（128级）；支持中文文件名，长文件名（255字符）；支持LINUX、WINDOWS病毒查杀及病毒文件隔离功能；支持异构不同数据库之间的数据交换，现在支持Oracle、MS SQL Server、DB2和Sybase这四种常用的数据库之间的互相交换；数据库交换模式包含全表机制和触发器机制全表机制按照用户定义的时间间隔，根据用户配置过的表和字段把源表的全部数据传送到目的表中；支持对交换的数据进行内容的过滤，根据用户的定义内容黑名单对数据库中的数据进行过滤，对不符合的数据不进行交换；可依据用户设置的同步条件判断是否同步以及同步策略；产品设计应以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况；产品设计基于分光技术保证数据纯单向可靠传输，保证相互隔离网络的单向数据同步 | 杭州合众 SG-H3000 | 指定机房 | 2 | 台 | 249,000 | 498,000 | 9% |
| 3 | 数据请求服务交换系统 | 采用内外网双主机架构，包含请求服务内主机、请求服务外主机；10/100/1000Mbps（电口）：4个；SFP（光纤口）：4个；系统吞吐量：≥6Gbps；服务请求并发性能：≥15000；图片传输性能：≥500张/秒（1MB图片大小）；支持各种Web Service接口；支持多服务并发访问；支持服务资源认证；支持移动应用系统访问；支持接入服务资源的管理，包括服务注册、控制和维护；支持用户管理；支持请求服务行为的审计，包括用户信息审计、行为信息审计、访问内容审计等；具有完善的日志记录和检索功能，完整地记录管理员操作等审计数据；支持对SOAP协议的格式检查及内容过滤；防止数据被窃听、被篡改；支持请求服务的审计，包括用户信息审计、行为信息审计、访问内容审计 | 杭州合众 AS-H3000 | 指定机房 | 1 | 套 | 378,000 | 378,000 | 9% |
|  | （三）车联网接入专网服务器 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1 | 消息转发服务器 | CPU：E-2314 2.8GH；内存：4x16G；硬盘：2x4T；支持软件RAID5 | DELL PowerEdge350 | 指定机房 | 2 | 台 | 32,000 | 64,000 | 9% |
| 2 | 数据库服务器 | CPU:E-2388G 3.2GHz；内存：2x32G；硬盘：3x4T；支持软件RAID5 | DELL PowerEdge350 | 指定机房 | 2 | 台 | 53,000 | 106,000 | 9% |
| 3 | 信号灯数据服务接口升级 | 信号灯数据服务接口升级 | 国产 定制 | 指定机房 | 60 | 套 | 3,200 | 192,000 | 9% |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1,696,400 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3,914,076 |  |

    - 1.6【硬件】交管云脑硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卡口平台扩容硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通视频融合平台一体机 | 处理器：2颗多核处理器，主频2.2GHz及以上 固态硬盘（SSD）：配置2块480G 2.5寸-SATA固态硬盘 机械硬盘（HDD）：配置2块2T 3.5吋 7.2K 6GbSATA热插拔硬盘；前置最高支持12 个2.5 寸或3.5 寸热插拔SATA/SAS 内存：配置4条16GB DDR4 2933 REG内存；配置16根内存插槽,最大可扩展至2 TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM 外形规格：2U机架式 | 大华 DH-DSS-T9100/1W | 交警支队机房 | 1 | 248,000 | 248,000 | 13% | 卡口平台扩容，单台2个电口聚合 |
| 2 | 车辆模块服务器 | Xeon 4210(R)×2 /散热片×2 /DDR4 2933 16G×4 /2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘×2 /480G 2.5寸SSD×2 /八口SAS卡(IR) /4盘位12G SAS 硬盘背板 /550W电源模块×2 /板载双口千兆RJ45网卡+双口1G RJ45网卡 +四口1G RJ45网卡 | 大华 DH-DSS-T9100-HW/1W | 交警支队机房 | 1 | 48,000 | 48,000 | 13% | 卡口平台扩容，单台2个电口聚合 |
| 3 | 交通视频融合平台消息队列服务器 | 系统参数-主处理器：2颗多核处理器，主频2.6GHz及以上 系统参数-外观高度：2U机架式服务器机箱 系统参数-硬盘：2×2TB 3.5寸硬盘12LFF 硬盘机型：最多支持前部12LFF 硬盘,7200转，SATA接口，6GB2×2.5寸 480G SSD 系统参数-内存：配置2条32GB 2666内存。最多支持16根DDR4内存条支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB,64GB 系统参数-RAID卡：SAS3908 4G 系统参数-BMC管理功能：主板集成Ibmc, 支持 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体，提供 1 个10/100/1000Mbps 的 RJ45 管理网口 系统参数-操作系统：采用嵌入式Linux操作系统;支持64位主流Linux版本 （Centos 7.x 和 欧拉22.03 LTS ） 接口-网口：共8个GE电口,2个万兆口 接口-接口：前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口。后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口、1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口。 | 大华 DH-DSS-T9100E-HW-ARM/1W | 交警支队机房 | 3 | 48,000 | 144,000 | 13% | 卡口平台扩容，单台2个电口聚合 |
| 4 | 云计算一体机-数据库服务 | 外形规格：2U 4节点高密度服务器； 处理器：8核 * 2*4节点； 内存：128GB DDR4 * 4节点； 硬盘：1T SATA盘 2.5' * 4节点；2T SATA盘 2.5' * 4节点；480G SSD固态硬盘 2.5' * 3 * 4节点； 网口：4千兆网口（RJ45接口） * 4节点； 接口：支持USB接口、VGA接口、串口、网络接口； 电源：1600W, 1+1冗余电源 数据生命周期管理模块：支持接入的数据提供生命周期的管理； 数据接入模块：针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据；； 数据备份模块：支持对数据进行远程的备份功能;； 数据流量统计模块：支持对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等；； 数据实时接入模块：支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表； 数据存储能力：支持单台服务器存储50亿条数据； 自动巡检：支持配置巡检计划进行自动巡检;巡检项包括：数据量超过默认规格、预计使用天数、冷盘挂载情况、过期数据情况、MPP组件预警、ES组件运行详情、查询服务异常日志检测、各服务运行情况、系统负载情况； 接口限流和熔断：支持接口服务的并发限流;支持当服务器CPU使用率或磁盘IO使用率达到预设阈值时,对接口服务进行熔断； 自定义函数：支持C、Java、R、Python、PL/pgSQL语言的自定义函数 数据迁移：支持集群环境到集群环境的数据迁移 分区自动管理：支持数据表分区自动管理,自动创建未来分区,自动删除过期分区； 两节点部署支持：支持两个节点部署云数据库集群环境,该场景下支持高可靠且支持水平扩展； | 大华 DH-CCS7100X-HS-50Y | 交警支队机房 | 2 | 680,000 | 1,360,000 | 13% | 卡口平台扩容，单台4个电口2、2聚合 |
| 5 | 视频云存储-元数据服务器硬件 | 主处理器：双路64位10核处理器； 操作系统：支持国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：128GB DDR4； 电源冗余：1+1冗余电源； 网络接口：8个千兆数据电口； VGA接口：1个； USB接口：2个USB 2.0，3个USB 3.0； 硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 2TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA 960GB 数据中心级固态硬盘； 外形规格：2U机架； 工作温度：10℃~35℃； 工作湿度：40%~70%（非凝露）； 储存温度：-40℃~+55℃； 储存湿度：非运行时 95%，于25°C至30°C温度下不凝结； 工作海拔：2000米及以下； 安装方式：标准19英寸机架式安装 | 大华 DH-CSS9100IA-HVE2-HW | 交警支队机房 | 2 | 98,000 | 196,000 | 13% | 卡口平台扩容，单台4个电口2口聚合接视频专网，2口聚合接存储网段 |
| 6 | 视图库服务器 | 处理器：2颗多核处理器，主频2.2GHz 及以上 固态硬盘：2×2.5寸 480G SATA硬盘最多支持前部4块硬盘，已使用2块SSD硬盘和2块机械硬盘。 机械盘：2×2TB 3.5寸硬盘,7200转，SATA接口，6GB最多支持前部4块硬盘 内存：配置内存总容量64GB，内存条型号DDR4 2933 REG配置16根内存插槽,最大可扩展至2 TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM（出厂最多占用4个槽位） 管理功能：集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能 工作海拔：≤2000米 储存环境湿度：运输存储20％～93％ RH 储存环境温度：-40°C ～ +60℃ 工作环境湿度：工作时最大相对湿度80％RH（40℃）;工作时35％～80％ RH 工作环境温度：+5°C ～ +45°C 安装方式：含导轨 电源：双电源 其他接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部2个USB 3.0接口，位于机箱后部，机箱前部可选配2个USB3.0或者USB2.01个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA可选配1个串口，位于机箱后部2个Micro SD卡插槽，位于机箱内部 网络接口：8个千兆网口 RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡(IR)/无缓存 规格：2U | 大华 DH-DSS-C9000S2A-HW-M64 | 交警支队机房 | 1 | 58,000 | 58,000 | 13% | 卡口平台扩容，单台2个电口聚合 |
| 7 | 卡口平台对接服务器 | 内存：2条8GB DDR4/带ECC 速率2400MHz UDIMM内存 处理器：1颗高性能处理器 安装方式：标准19英寸机架式安装 工作海拔：海拔5000米以下 工作环境湿度：工作湿度：8% RH～90% RH非凝结存储湿度：5% RH～95% RH非凝结 工作环境温度：工作温度：5°C ～ 45°C（41°F ～ 113°F）存储温度：-40°C ～ +65°C（-40°F ～ 149°F） 操作系统：支持64位主流Linux版本 （Centos 7.x 和 Centos 6.9 ,Debian 9.4 ） 支持Windows 2012 R2 ,Windows 10 电源：1个550W CRPS电源，支持220V AC输入 存储：前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘默认配置1块1TB-3.5英寸-SATA接口标准盘 PCIe扩展：2* PCIEx8 IO接口：1个DB-15 VGA接口4个 千兆网口1个BMC管理网口后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 | 大华 DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 交警支队机房 | 4 | 22,800 | 91,200 | 13% | 卡口平台扩容，单台2个电口聚合 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 2,145,200 |  |  |
| 二 | 视频平台扩容硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频级联服务器 | 丰富的媒体能力：支持预览、回放、下载、定位、倍速、缩略图、转封装、转码； 标准流媒体协议：支持标准RTSP协议、HLS协议、RTMP协议、WebSocket协议、HTTPFLV协议对接取流，支持无控件播放； 视频上云推流：支持以RTMP协议将视频推送到云端； CPU：2颗高性能处理器 内存容量：64G ECC DDR4 ，支持24根内存插槽，最大可扩展至3TB内存 硬盘容量：480G SSD * 1，1.2TB 3.5英寸 SATA * 1 网口：板载集成千兆双口RJ45、千兆四口RJ45、万兆双口光纤网络接口 视频输出接口：VGA*1 管理接口：RJ45CONSOLE × 1 USB接口：USB 3.0 × 2 Micro SD卡插槽 × 2 配置电源数量：2 工作电压：100-240VAC 功耗：550W | 海康威视-DS-68MS-10G | 交警支队机房 | 3 | 102,000 | 306,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 2 | 点位接入服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗高性能处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1） | 海康威视-DS-VE22S-B/3598 | 交警支队机房 | 5 | 34,800 | 174,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 3 | 流媒体服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗高性能，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1） | 海康威视-DS-VE22S-B/3609 | 交警支队机房 | 3 | 38,000 | 114,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 4 | 数据库服务器 | 处理器： 2颗10核高性能CPU（2.40 GHz） 内存：256G 硬盘：240G SSD*1（系统）+240G SSD*1 + 480G*6 SSD + 4T*4 SATA 热插拔：支持 HBA：支持 网络接口：OCP 万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个） USB：4个 ；VGA ：1个 PCI扩展：最大支持6个PCIE扩展，含2个专用 机箱规格：2U 机架式服务器机箱 电源模块：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源 | 海康威视-DS-VBD2AH-256H | 交警支队机房 | 3 | 63,500 | 190,500 | 13% | 视频平台扩容 |
| 5 | 视频云存储备份节点 | 云存储服务器 8U机架式48盘位；双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展256G）；48块6T企业级SATA磁盘；6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘 | 海康威视-DS-A72048RH-ICVS/P/6T | 交警支队机房 | 1 | 182,000 | 182,000 | 13% | 视频平台扩容 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 966,500 |  |  |
| 三 | 应用服务器资源扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感知网云计算规模节点扩容 | CPU ：2*2.1GHz 内存：32*32G内存DDR4/ECC； 硬盘：2*480G SSD+2*1.2T SAS硬盘； 网卡：2*10gb+2*1gb | 浪潮NF5280M6 | 交警支队机房 | 10 | 98,000 | 980,000 | 13% | 应用服务器资源扩容 |
| 2 | 数据库服务器 | CPU：2.9GHz处理器*4 内存：32G*32 硬盘：SSD_480G*2， 1.2T SAS*4 raid：RAID 4GB PM8204 12Gb Adapter 接口：四口万兆含模块，四口16G HBA，四口千兆 5年维保+5年硬盘不返还+安装实施 | 浪潮NF5280M6 | 交警支队机房 | 2 | 298,000 | 596,000 | 13% | 应用服务器资源扩容 |
| 3 | 光纤交换机 | 标配8端口，含8个多模SFP模块，5年维保 | 浪潮FS8500 | 交警支队机房 | 1 | 45,800 | 45,800 | 13% | 应用服务器资源扩容 |
| 4 | 数据库存储 | 4U独立机头，双控配置1T缓存，标配基础软件包（含多路径、快照，卷复制，自动精简、QoS、Draid功能）：双控标配4颗CPU，2个CMC模块、2个电源模块（1+1冗余）、12个风扇、2个BBU+Flash模块：可扩展网卡（1/10/40GbE）、FC卡（16/32Gb）及SAS卡（外插卡，无标配SAS口），外插卡最多24张；4端口16GbFC主机接口卡一张，双控可选数量0.2.4.6.8.10.12.14.16 *4； 4端口10Gb iSCSI（SFP+）主机接口卡一张，双控可选数量0.2.4.6.8.10.12.14.16 *4；3U48扩展柜：支持3.5 SAS HDD/2.5 SAS HDD/2.5 SAS SSSD：支持混插；3.5英寸企业级HDD硬盘，8TB，7200转*42；2.5英寸企业级SSD硬盘，3.84T*6；5年维保+5年bbu保+5年硬盘不返还+安装实施 | 浪潮AS5600G5 | 交警支队机房 | 1 | 1,028,000 | 1,028,000 | 13% | 应用服务器资源扩容 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 2,649,800 |  |  |
| 四 | 网络安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入侵防御 | 1、标准1U架构，提供≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，冗余电源； 2、最大并发连接数≥200万；每秒新建连接数≥35K；网络吞吐量≥2Gbps； 3、支持丰富的路由协议，例如静态路由、策略路由（路由前策略、路由后策略、本地报文发包策略）、RIP、OSPF、ISIS、BGP； 4、内置丰富的IPS特征库，可针对SQL注入、木马后门、漏洞利用等恶意攻击进行检测和阻断，特征规则数量不少于9000条； 5、入侵防御检测支持自定义检测阈值来自动下发黑名单进行攻击阻断，黑名单生效时间可以自定义； 6、内置丰富的病毒特征库，可针对文件感染型、蠕虫、木马等类型病毒进行检测和阻断，特征规则数量不少于250万条； 7、支持未知威胁检测，可以对多种格式文件进行检测，例如压缩文件、文档文件等类型； 8、支持将检测到的病毒进行阻断并隔离在设备上，能够从页面下载病毒样本进行二次确认； 9、防病毒策略支持基于报文入接口、病毒类型、协议、源目IP、高中低流行度，有效时间进行配置，动作至少包含告警、阻断、邮件病毒替换、阻断+源TCP Reset、阻断+目的TCP Reset、阻断+双向TCP Reset、阻断+双向TCP Reset+告警推送、邮件病毒替换+阻断+双向TCP Reset、邮件病毒替换+阻断+双向TCP Reset+告警推送； | DPtech IPS2000-MA-X | 车联网接入专网边界（交警侧） | 1 | 118,000 | 118,000 | 13% | 车联网接入链路防护 |
| 2 | 敏感API数据监测 | 1、CPU：≥24核心48线程；内存：≥128G；硬盘：≥8T；SSD：480G；接口：千兆电口*2，万兆光口*2，可扩展4个槽位； 2、支持展示包括总应用数、总接口数、新增、活跃、失活以及复活的接口数信息，并支持对不同状态接口的当日访问次数、上行累计流量、下行累计流量进行统计与呈现； 3、支持接口类型分布统计与展示，接口类型至少包括登录接口、列表查询接口、登出接口及文件上传接口等，并支持对不同类型接口的当日访问次数、上行累计流量、下行累计流量进行统计与呈现；支持对接口访问过程中的攻击行为进行发现与告警，包含：SQL注入、XSS、CSRF、暴力破解、反序列化、文件上传、目录扫描、文件扫描、WebShell、弱口令、脚本木马、跨站脚本攻击等； 4、支持溯源任务的管理，至少包括线索溯源、账号溯源、源IP溯源、条件溯源等，每种溯源任务具备独立的任务创建入口； 5、支持数据泄露维度的专项风险监测分析与呈现，支持窃取者IP排行、应用风险排行、数据标签分布等维度的统计分析，其中窃取者IP排行支持快速筛选境外地址，应用排行支持快速筛选关注应用，支持基于接口、风险汇聚方式的风险告警列表呈现，数据泄露列表可快速筛选未处置、已处置风险信息，并可下钻查看风险详情，风险详情内可查看报文样例和数据举证； 6、支持综合监测报告，从资产、数据、风险等维度进行汇总分析，了解报告分析周期内的全局情况； 7、支持数据标签管理，系统内置分类标签、分级标签和数据标签，允许自定义； | DPtech SS-SAC3000-I | 车联网接入专网边界（交警侧） | 1 | 198,000 | 198,000 | 13% |  |
| 3 | 日志审计 | 1、 硬件要求：机标准服务器型可上架设备，提供≥6个电口，≥4核CPU，内存≥16G，硬盘容量≥1T，日志处理能力≥2000条/秒，日志存储能力≥1.7 亿条/秒，默认60个管理点数； 2、 支持通过 SSL 加密对数据传输等进行处理，支持 HTTPS 访问； 3、 支持添加、修改、删除资产；对资产的基本属性进行维护；资产可以增加自定义属性； 4、支持零管理配置，系统自动发现域名并监控域名的访问及攻击情况； 5、 支持网站管理，在传统的访问和攻击监控的基础上，增加网站资产的脆弱性监控，资产负载监控以及 Sql 执行性能监控； 6、支持 Syslog、Syslog-ng 、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库 等方式采集日志，对日志格式进行标准化操作时，将不破坏原始日志内容； | DPtech LSP1000-MS | 车联网接入专网边界（交警侧） | 1 | 85,000 | 85,000 | 13% |  |
| 4 | 接入认证服务器 | 1、标准机架式设备；端口配置：≥4个10/100/1000Base-T接口；≥2个万兆光口（含模块）； 2、支持标准SIP信令控制协议，支持GB/T28181-2016协议；支持业内主流视频平台厂商，包括 H3C、海康、全球眼、先进视讯、 上海贝尔、烽火、大华、天视、科达、博康等主流视频平台厂商的视频监控系统；支持GB35114、GB/T28181、DB33、GA/T 1400等行业标准； 3、支持自定义信令控制格式定义识别，包括标准及非标准的SIP 控制信令，可通过信令控制登陆、退出、云台操作、录像操作等功能，具备视频协议信令传输控制、基于视频流编码格式以及信令检查黑白名单过滤、病毒查杀，实时流量监控； 4、提供系统重新初始化功能，在系统出现严重错误时可通过重新初始化恢复系统正常使用；系统支持双机热备，出现单点故障问题时无缝切换，保证视频正常观看； 5、能够抵御各种DoS/DDoS攻击，能够识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击； 6、系统采用系统管理员、保密管理员、日志审计管理员三权分立的管理模式； 7、支持 IPV6 协议地址配置管理；支持视频数据加密传输功能和管理用户加密登录功能； 8、具备完善的安全运维功能，支持Ping、Trace等常用运维命令、支持系统导入导出以及恢复出厂设置操作、支持SSH开启与关闭、支持内外主机系统日志与运行日志的打包记录与下载。 | 国保金泰，G2000-JN1800 | 视频专网边界（交警侧） | 1 | 138,000 | 138,000 | 13% | 视频数据跨网访问 |
| 5 | 用户认证服务器 | 1、标准机架式设备；端口配置：≥4个10/100/1000Base-T接口；≥2个万兆光口(含模块)； 2、支持标准SIP信令控制协议，支持GB/T28181-2011协议；支持业内主流视频平台厂商，包括 H3C、海康、全球眼、先进视讯、 上海贝尔、烽火、大华、天视、科达、博康等主流视频平台厂商的视频监控系统。支持GB35114、GB/T28181、DB33、GA/T 1400等行业标准； 3、支持自定义信令控制格式定义识别，包括标准及非标准的SIP 控制信令，可通过信令控制登陆、退出、云台操作、录像操作等功能，具备视频协议信令传输控制、基于视频流编码格式以及信令检查黑白名单过滤、病毒查杀，实时流量监控； 4、提供系统重新初始化功能，在系统出现严重错误时可通过重新初始化恢复系统正常使用；系统支持双机热备，出现单点故障问题时无缝切换，保证视频正常观看； 5、能够抵御各种DoS/DDoS攻击，能够识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击； 6、系统采用系统管理员、保密管理员、日志审计管理员三权分立的管理模式； 7、支持 IPV6 协议地址配置管理；支持视频数据加密传输功能和管理用户加密登录功能； 8、具备完善的安全运维功能，支持Ping、Trace等常用运维命令、支持系统导入导出以及恢复出厂设置操作、支持SSH开启与关闭、支持内外主机系统日志与运行日志的打包记录与下载； | 国保金泰，G2000-JN1800 | 视频专网边界（交警侧） | 1 | 138,000 | 138,000 | 13% |  |
| 6 | 万兆视频隔离网闸 | 1、标准机架式设备；端口配置：≥12个10/100/1000Base-T接口；≥8个千兆光接口；≥4个万兆光口；标清最大并发数（2Mbps）≥3500路；（4Mbps）≥1750路；系统吞吐率≥7000Mbps；并发连接数≥400000； 2、采用“2+1”硬件系统架构，单台设备由内、外网两个独立主机模块和一个隔离交换专用硬件模块三部分组成，支持双端模式，即内端机及外端机具有单独的Web 管理模块。支持自定义信令控制格式定义识别，包括标准及非标准的SIP 控制信令，可通过信令控制登陆、退出、云台操作、录像操作等功能； 3、支持自定义信令控制格式定义识别，包括标准及非标准的SIP 控制信令，可通过信令控制登陆、退出、云台操作、录像操作等功能，具备视频协议信令传输控制、基于视频流编码格式以及信令检查黑白名单过滤、病毒查杀，实时流量监控； 4、能够抵御各种DoS/DDoS攻击，能够识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击； 5、系统采用系统管理员、保密管理员、日志审计管理员三权分立的管理模式； 6、支持 IPV6 协议地址配置管理；支持视频数据加密传输功能和管理用户加密登录功能； | 国保金泰，iGap-1000-2000G | 视频专网边界（交警侧） | 1 | 188,000 | 188,000 | 13% |  |
| 7 | 探针 | 1、能对平台的交换系统、网关等核心设备进行管理和日志收集审计；支持对内外网各个设备的CPU、内存使用情况、机器状态等进行监控并提供报警功能；可在内网实现对全网业务运行状态监控；可在内网实现对全网设备运行状态监控；可在内网实现对全网设备运行状态的管理； 2、支持Syslog、SNMP、Telnet、Ping等。支持SYSLOG 协议采集安全设备、网络设备等日志。 3、支持自动对所有采集到的日志进行范式化处理，对不同日志格式进行统一描述，并按照安全事件的类型进行日志分类。 | 国保金泰，JTCMP-410 | 视频专网边界（交警侧） | 1 | 52,000 | 52,000 | 13% |  |
| 8 | 安全渗透防护服务 | 每年定期提供对业务系统进行安全渗透和防护服务，包含： 1、渗透测试服务：通过渗透测试评估系统安全风险状况，发现系统安全漏洞，并针对安全风险提出修复建议，提升系统安全性。通过模拟真实的黑客攻击发现现有平台在整体安全防御体系中有哪些缺失的部分，并且检测已有安全产品及安全策略是否能够实时防御安全攻击。针对发现的安全防御体系中存在安全风险，提出安全解决方案，完整现有防御体系，优化安全策略，交付《渗透测试报告》； | 定制服务 | 视频专网（交警侧） | 5 | 168,000 | 840,000 | 6% | 每年度交警安全服务：渗透1季度1次、漏扫1个月1次 |
| 9 | 安全扫描响应服务 | 每年定期提供对业务系统进行安全扫描和响应服务，包含： 1、安全巡检：定期检查安全设备CPU、内存、磁盘、电源状态，及时发现设备异常状况并处置，交付《巡检报告》； 2、漏洞扫描：使用资产脆弱性扫描工具对资产进行扫描，检查系统的安全状况，评估潜在的安全风险，发现资产潜在的漏洞，提出漏洞修复建议，交付《漏洞扫描报告》； 3、现场应急响应服务：应急响应服务及时处理网络安全事件，提供入侵原因分析、业务损失评估、黑客溯源取证等安全服务，交付《应急响应报告》； 4、资产盘点：协助发现整理网络资产，对内部网络资产进行分类登记，交付《资产梳理报告》； | 定制服务 | 视频专网（交警侧） | 5 | 108,000 | 540,000 | 6% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 2,297,000 |  |  |
| 五 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps/96Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2、提供48个SFP万兆光端口,4个100GE光端口； 3、支持风扇冗余，支持电源冗余； 4、支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持default VLAN，支持QinQ； 5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持基于端口和 VLAN 的MAC地址学习限制； 6、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IP分片重组； 7、精细化微分段安全隔离（IPv4 和 IPv6），支持LACP，支持STP、RSTP、VBST和MSTP，支持BPDU保护，支持 SmartLink 及多实例，支持DLDP，支持VRRP、VRRP负载分担、 BFD for VRRP； 8、支持基于Layer2协议头、Layer3 协议、Layer4协议优先级等的组合流分类，支持ACL、CAR、Remark、 Schedule等动作，支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式，支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制，支持流量整形； 9、支持Console、Telnet、SSH等终端服务，支持SNMPv1/v2/v3 等网络管理协议，支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件，支持BootROM升级和远程在线升级，支持热补丁，支持用户操作日志，支持配置回滚； 10、支持802.1x认证，支持命令行分级保护、未授权用户无法侵入，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持AAA、Radius等多种认证方式。 | 华为，CE6800 | 车联网接入专网（交警侧） | 1 | 32,000 | 32,000 | 13% | 车联网接入专网应用服务、安全设备接入使用 |
| 2 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 车联网接入专网（交警侧） | 50 | 450 | 22,500 | 13% |  |
| 3 | 接入交换机 | 1、交换容量≥1.36/13.6Tbps，包转发率≥560Mpps； 2、提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+光端口； 3、支持风扇冗余，支持电源冗余； 4、遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤,支持接口MAC地址学习个数限制； 5、支持4K个VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持default VLAN； 6、支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议，支持BPDU保护、根保护和环回保护； 7、支持静态路由、RIPV1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 8、支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能；支持ACL规格数：4K； 9、支持用户分级管理和口令保护；支持防止DOS、 ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制，支持IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持SSH V2.0，支持HTTPS； 10、支持LACP，支持E-Trunk，支持LLDP； 11、支持SNMPv1/v2c/v3，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持系统日志、分级告警。 | 华为，S5700 | 车联网接入专网（交警侧） | 1 | 17,800 | 17,800 | 13% |  |
| 4 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 车联网接入专网（交警侧） | 4 | 450 | 1,800 | 13% |  |
| 5 | 板卡扩容-万兆业务板卡 | 1、提供24个10GBASE SFP+/1000BASE-X和24个1000BASE-X光接口； 2、支持热插拔； 3、支持通过分布式数据平面对数据进行并行转发。 | 华为，LST7X24BX6S0 | 车联网接入专网（交警侧） | 1 | 34,000 | 34,000 | 13% | 车联网接入专网原有S12708交换机板卡扩容 |
| 6 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 车联网接入专网（交警侧） | 24 | 450 | 10,800 | 13% |  |
| 7 | 千兆SFP光模块 | 封装方式：eSFP；接口标准：1000base-SX；连接类型：LC；传输速率：2.125Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-2.5dBm；最小发送光功率：-9.5dBm； | 华为，eSFP-GE-SX-MM850 | 车联网接入专网（交警侧） | 24 | 350 | 8,400 | 13% |  |
| 8 | 板卡扩容-集群板卡 | 1、提供8个10GE SFP+光接口，不支持作为业务口进行数据传输和交换，仅用于集群； 2、支持热插拔； | 华为，EH1D2VS08000 | 车联网接入专网（交警侧） | 2 | 62,800 | 125,600 | 13% |  |
| 9 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 车联网接入专网（交警侧） | 16 | 450 | 7,200 | 13% |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps/96Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2、提供48个SFP万兆光端口,4个100GE光端口； 3、支持风扇冗余，支持电源冗余； 4、支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持default VLAN，支持QinQ； 5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持基于端口和 VLAN 的MAC地址学习限制； 6、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IP分片重组； 7、精细化微分段安全隔离（IPv4 和 IPv6），支持LACP，支持STP、RSTP、VBST和MSTP，支持BPDU保护，支持 SmartLink 及多实例，支持DLDP，支持VRRP、VRRP负载分担、 BFD for VRRP； 8、支持基于Layer2协议头、Layer3 协议、Layer4协议优先级等的组合流分类，支持ACL、CAR、Remark、 Schedule等动作，支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式，支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制，支持流量整形； 9、支持Console、Telnet、SSH等终端服务，支持SNMPv1/v2/v3 等网络管理协议，支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件，支持BootROM升级和远程在线升级，支持热补丁，支持用户操作日志，支持配置回滚； 10、支持802.1x认证，支持命令行分级保护、未授权用户无法侵入，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持AAA、Radius等多种认证方式。 | 华为，CE6800 | 滨湖分中心视频专网 | 2 | 32,000 | 64,000 | 13% | 滨湖、锡山大队机房网络传输、终端设备设备接入使用 |
| 11 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 滨湖分中心视频专网 | 100 | 450 | 45,000 | 13% |  |
| 12 | 接入交换机 | 1、交换容量≥1.36/13.6Tbps，包转发率≥560Mpps； 2、提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+光端口； 3、支持风扇冗余，支持电源冗余； 4、遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤,支持接口MAC地址学习个数限制； 5、支持4K个VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持default VLAN； 6、支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议，支持BPDU保护、根保护和环回保护； 7、支持静态路由、RIPV1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 8、支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能；支持ACL规格数：4K； 9、支持用户分级管理和口令保护；支持防止DOS、 ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制，支持IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持SSH V2.0，支持HTTPS； 10、支持LACP，支持E-Trunk，支持LLDP； 11、支持SNMPv1/v2c/v3，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持系统日志、分级告警。 | 华为，S5700 | 滨湖分中心视频专网 | 1 | 17,800 | 17,800 | 13% |  |
| 13 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 滨湖分中心视频专网 | 4 | 450 | 1,800 | 13% |  |
| 14 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps/96Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2、提供48个SFP万兆光端口,4个100GE光端口； 3、支持风扇冗余，支持电源冗余； 4、支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持default VLAN，支持QinQ； 5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持基于端口和 VLAN 的MAC地址学习限制； 6、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IP分片重组； 7、精细化微分段安全隔离（IPv4 和 IPv6），支持LACP，支持STP、RSTP、VBST和MSTP，支持BPDU保护，支持 SmartLink 及多实例，支持DLDP，支持VRRP、VRRP负载分担、 BFD for VRRP； 8、支持基于Layer2协议头、Layer3 协议、Layer4协议优先级等的组合流分类，支持ACL、CAR、Remark、 Schedule等动作，支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式，支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制，支持流量整形； 9、支持Console、Telnet、SSH等终端服务，支持SNMPv1/v2/v3 等网络管理协议，支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件，支持BootROM升级和远程在线升级，支持热补丁，支持用户操作日志，支持配置回滚； 10、支持802.1x认证，支持命令行分级保护、未授权用户无法侵入，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持AAA、Radius等多种认证方式。 | 华为，CE6800 | 锡山分中心视频专网 | 2 | 32,000 | 64,000 | 13% |  |
| 15 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 锡山分中心视频专网 | 100 | 450 | 45,000 | 13% |  |
| 16 | 接入交换机 | 1、交换容量≥1.36/13.6Tbps，包转发率≥560Mpps； 2、提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+光端口； 3、支持风扇冗余，支持电源冗余； 4、遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤,支持接口MAC地址学习个数限制； 5、支持4K个VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持default VLAN； 6、支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议，支持BPDU保护、根保护和环回保护； 7、支持静态路由、RIPV1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 8、支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能；支持ACL规格数：4K； 9、支持用户分级管理和口令保护；支持防止DOS、 ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制，支持IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持SSH V2.0，支持HTTPS； 10、支持LACP，支持E-Trunk，支持LLDP； 11、支持SNMPv1/v2c/v3，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持系统日志、分级告警。 | 华为，S5700 | 锡山分中心视频专网 | 1 | 17,800 | 17,800 | 13% |  |
| 17 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 锡山分中心视频专网 | 4 | 450 | 1,800 | 13% |  |
| 18 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥102.4/403.2Tbps，包转发率≥57600Mpps； 2、配置2个主控板槽位，6个业务板槽位，2个交换网板槽位； 3、支持主控冗余、风扇冗余、电源冗余，提供2个主控单元、2个电源模块、2个风扇模块； 4、支持 4K个VLAN，支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持LNP链路类型自协商，支持default VLAN，支持 VLAN交换； 5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项，支持源MAC地址过滤，支持基于端口和 VLAN的MAC地址学习限制； 6、支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），支持BPDU保护、Root保护、环路保护； 7、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； 8、支持LACP、支持跨设备E-Trunk；支持VRRP； 9、支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作；支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制，支持流量整形； 10、支持Console、Telnet、SSH等终端服务，支持SNMP v1/v2c/v3 等网络管理协议，支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件，支持BootROM升级和远程在线升级，支持热补丁，支持用户操作日志； 11、支持802.1x认证，Portal认证，支持命令行分级保护，未授权用户无法侵入，支持防范DoS攻击、TCP的 SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击，支持ICMP实现Ping和Traceroute功能。 | 华为，S7700 | 支队视频专网 | 1 | 120,000 | 120,000 | 13% | 支队视频存储、图片存储设备接入使用 |
| 19 | 万兆业务板卡 | 1、提供24个10GBASE SFP+/1000BASE-X和24个1000BASE-X光接口； 2、支持热插拔； 3、支持通过分布式数据平面对数据进行并行转发。 | 华为，LSS7X24BX6E0 | 支队视频专网 | 2 | 36,800 | 73,600 | 13% |  |
| 20 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 支队视频专网 | 48 | 450 | 21,600 | 13% |  |
| 21 | 千兆SFP光模块 | 封装方式：eSFP；接口标准：1000base-SX；连接类型：LC；传输速率：2.125Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-2.5dBm；最小发送光功率：-9.5dBm； | 华为，eSFP-GE-SX-MM850 | 支队视频专网 | 48 | 350 | 16,800 | 13% |  |
| 22 | 千兆业务板卡 | 1、提供≥48个千兆以太网电接口； 2、支持热插拔； 3、支持通过分布式数据平面对数据进行并行转发； | 华为，ES1M2G48TX5S | 支队视频专网 | 1 | 28,800 | 28,800 | 13% |  |
| 23 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps/96Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2、提供48个SFP万兆光端口,4个100GE光端口； 3、支持风扇冗余，支持电源冗余； 4、支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持default VLAN，支持QinQ； 5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持基于端口和 VLAN 的MAC地址学习限制； 6、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IP分片重组； 7、精细化微分段安全隔离（IPv4 和 IPv6），支持LACP，支持STP、RSTP、VBST和MSTP，支持BPDU保护，支持 SmartLink 及多实例，支持DLDP，支持VRRP、VRRP负载分担、 BFD for VRRP； 8、支持基于Layer2协议头、Layer3 协议、Layer4协议优先级等的组合流分类，支持ACL、CAR、Remark、 Schedule等动作，支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式，支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制，支持流量整形； 9、支持Console、Telnet、SSH等终端服务，支持SNMPv1/v2/v3 等网络管理协议，支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件，支持BootROM升级和远程在线升级，支持热补丁，支持用户操作日志，支持配置回滚； 10、支持802.1x认证，支持命令行分级保护、未授权用户无法侵入，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持AAA、Radius等多种认证方式。 | 华为，CE6800 | 支队视频专网 | 3 | 32,000 | 96,000 | 13% |  |
| 24 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 支队视频专网 | 150 | 450 | 67,500 | 13% |  |
| 25 | 接入交换机 | 1、交换容量≥1.36/13.6Tbps，包转发率≥560Mpps； 2、提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+光端口； 3、支持风扇冗余，支持电源冗余； 4、遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤,支持接口MAC地址学习个数限制； 5、支持4K个VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持default VLAN； 6、支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议，支持BPDU保护、根保护和环回保护； 7、支持静态路由、RIPV1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 8、支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能；支持ACL规格数：4K； 9、支持用户分级管理和口令保护；支持防止DOS、 ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制，支持IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持SSH V2.0，支持HTTPS； 10、支持LACP，支持E-Trunk，支持LLDP； 11、支持SNMPv1/v2c/v3，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持系统日志、分级告警。 | 华为，S5700 | 支队视频专网 | 4 | 17,800 | 71,200 | 13% |  |
| 26 | 万兆SFP+光模块 | 封装方式：SFP+；接口标准：10GBASE-SR；连接类型：LC；传输速率：10 Gbit/s；中心波长：850nm；最大发送光功率：-1.0dBm；最小发送光功率：-7.3dBm； | 华为，OMXD30000 | 支队视频专网 | 16 | 450 | 7,200 | 13% |  |
| 27 | 外场接入交换机 | 1、支持千兆SFP口≥24个，复用千兆电口≥8个，10G SFP光口≥4个，管理口≥1个； 2、整机交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 4、支持基于L3层的ACL功能，完善的安全控制策略及CPU保护策略(CPU protect policy)提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡； 5、支持 SNMP v1/v2/v3 简单网络管理协议； 6、支持 IGMP Snooping 、支持静态组播过滤和MLD Snooping过滤； 7、基于源MAC地址、目的MAC、协议类型、源IP、目的IP、L4端口号、支持时间范围时间管理； 8、支持STP/ERPS/EAPS环网，支持任意两端口形成环网并支持多个独立自愈环网，支持节点自愈时间≤5ms，环网自愈时间≤50ms； 9、支持基于802.1p(COS)分类、基于DSCP分类、基于源IP、目的IP、端口号分类、支持sp、wrr、drr调度策略、支持流量限速CAR； 10、支持基于802.1p(COS)分类、基于DSCP分类、基于源IP、目的IP、端口号分类、支持sp、wrr、drr调度策略、支持流量限速CAR； 11、工业级冗余交流电源输入，支持电源防雷支持高达6K； 12、支持市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能； 13、支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | BDCOM，IES2000-5024S8C4X | 视频专网，支队、滨湖、锡山大队机房 | 46 | 23,800 | 1,094,800 | 13% | 车联网路口设备接入使用 |
| 28 | 万兆多模模块 | 1、工业级光模块：万兆多模，300m，850nm，LC； 2、支持- 40至85°C工作温度； 3、与外场接入交换机同品牌； | BDCOM，IES-SFP+SX | 视频专网，支队、滨湖、锡山大队机房 | 184 | 450 | 82,800 | 13% |  |
| 29 | 千兆20km单模模块 | 1、工业级光模块：千兆单模，20Km，1310nm，LC； 2、支持- 40至85°C工作温度； 3、与外场接入交换机同品牌； | BDCOM，IES-GSFP-LX-SM1310-20 | 视频专网，支队、滨湖、锡山大队机房 | 368 | 800 | 294,400 | 13% |  |
| 30 | 千兆40km单模模块 | 1、工业级光模块：千兆单模，40Km，1310nm，LC； 2、支持- 40至85°C工作温度； 3、与外场接入交换机同品牌； | BDCOM，IES-GSFP-LX-SM1310-40 | 视频专网，支队、滨湖、锡山大队机房 | 276 | 1,500 | 414,000 | 13% |  |
| 31 | 千兆80km单模模块 | 1、工业级光模块：千兆单模，80Km，1550nm，LC； 2、支持- 40至85°C工作温度； 3、与外场接入交换机同品牌； | BDCOM，IES-GSFP-LX-SM1550-80 | 视频专网，支队、滨湖、锡山大队机房 | 276 | 2,500 | 690,000 | 13% |  |
| 32 | 网络割接服务 | 提供实施期间网络割接服务： 1）支队、滨湖、锡山视频专网割接实施服务； 2）支队车联网接入专网网络割接实施服务； | 定制服务 | 视频专网、车联网接入专网（交警侧） | 1 | 50,000 | 50,000 | 6% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 3,646,000 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 11,704,500 |  |  |

    - 1.7【硬件】车联网视频平台硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通视频融合平台服务器 | 系统参数-主处理器：2颗多核处理器，主频2.6GHz 系统参数-外观高度：2U机架式服务器机箱 系统参数-硬盘：2×2TB 3.5寸硬盘12LFF 硬盘机型：最多支持前部12LFF 硬盘,7200转，SATA接口，6GB2×2.5寸 480G SSD 系统参数-内存：配置2条32GB 2666内存。最多支持16根DDR4内存条支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB,64GB 系统参数-RAID卡：SAS3908 4G 系统参数-BMC管理功能：主板集成Ibmc, 支持 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体，提供 1 个10/100/1000Mbps 的 RJ45 管理网口 系统参数-操作系统：采用嵌入式Linux操作系统;支持64位主流Linux版本 接口-网口：共8个GE电口,2个万兆口 接口-接口：前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口。后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口、1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口。 常规参数-认证：CCC 常规参数-电源：2×服务器白金900W交流电源 常规参数-功耗：250W 常规参数-工作温度：+5 ℃～+40℃ 常规参数-工作湿度：8%～90%（非凝结） 常规参数-储存温度：–30 ℃～+60℃ 常规参数-储存湿度：5%～95%（非凝结） 常规参数-净重：最大27kg（不含导轨） 常规参数-安装方式：标准19英寸机架式安装，带安装导轨 常规参数-工作海拔：–60～3000m（海拔高于900m 时，每升高100m，规格最高温度降低0.33°C） | 大华 DH-DSS-T9100S2H-HW-ARM/1W | 锡东机房 | 台 | 1 | 49,800 | 49,800 | 13% | 2个网口聚合 |
| 2 | 物联感知数据库 | 安装方式：机架式 工作海拔：2000米及以下 接口：前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口,后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口,1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口 网口：GE*4 RAID控制器：SAS3908，含超级电容 硬盘：2T HDD*2(RAID1);600G SAS*8(RAID5) 内存：32G DDR4 处理器：2颗24核处理器 外形规格：2U 独立机架服务器 存储规格：仅支持单机部署，不支持横向扩容；日增数据写入800万条/天;单机支持10亿条数据量存储 数据查询模块：数据查询服务是为上层服务提供统一REST接口，支持企业物联业务的数据记录模糊查询、精确查询、关联查询； 数据实时接入模块：支持企业物联业务等数据实时接入，支持数据入库自动建表； 数据流量统计模块：支持对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等； 数据接入模块：针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据； 数据生命周期管理模块：支持接入的数据提供生命周期的管理； | 大华 DH-CCS5200AA-10YGE1-IM | 锡东机房 | 台 | 1 | 328,000 | 328,000 | 13% | 2个网口聚合 |
| 3 | 视频云存储-元数据服务器硬件 | 外形规格：2U机架； 主处理器：双路64位多核处理器； 操作系统：支持国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：128GB DDR4，可扩展至512GB, ECC内存； 电源冗余：1+1冗余电源； RAID控制器：支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60； 网络接口：4个千兆电口，4个万兆光口（含光模块）； VGA接口：1个； USB接口：2个USB 3.0； 硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 2TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA960GB 数据中心级固态硬盘； 供电方式：900W×2，CRPS白金级能效； 功耗：满负荷小于450W； 工作温度：5℃~40℃； 工作湿度：8%~90%（非凝露）； 储存温度：-40℃~+65℃； 储存湿度：5%～95%； 工作海拔：2000米及以下； 安装方式：标准19英寸机架式安装 | 大华 DH-CSS9100AC-HVE-HW | 锡东机房 | 台 | 1 | 128,000 | 128,000 | 13% | 4个光口 *2 单台2个聚合接入业务网，2个聚合接入存储网段 |
| 4 | 云存储数据存储节点 | 视频设备接入模块：支持国标、Onvif等接入各类型的前端设备； 卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 最大接入：5000路； 视频最大存储：最大视频存储500路且最大带宽≤2000Mbps，最大128路或512Mbps转发；； 图片最大存储：最大800路卡口，写入400张图片/s(1:1大小图)，读取400张图片/s(1:1大小图)； 外形规格：4U机架，36盘位； 主处理器：双路64位多核处理器； 操作系统：支持国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：32GB DDR4 ECC内存； 电源冗余：1+1冗余电源； 网络接口：2个千兆电口，4个万兆光口（含光模块-SFP+-10G-多模模块850nm）； VGA接口：1个； USB接口：USB2.0接口：4个（前部2个，后部2个）； 硬盘个数：标配内置1块2T SATA 企业级硬盘；1块480G 企业级固态硬盘最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 供电方式：1200W×2；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔； 功耗：不大于700W（含硬盘）； 工作温度：+5℃～+35℃； 工作湿度：10%～80%（非凝露）； 储存温度：-40℃～+65℃； 储存湿度：5%～90%（非凝露）； 工作海拔：≤5000m； 安装方式：标准19英寸机架式安装 | 大华 DH-CSS8236IA- 10GVR | 锡东机房 | 台 | 2 | 128,000 | 256,000 | 13% | 4个光口*6 单台2个聚合接入业务网，2个聚合接入存储网段 |
| 5 | 6T企业级硬盘 | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | ST6000NM019B | 锡东机房 | 块 | 72 | 2,800 | 201,600 | 13% |  |
| 6 | 视图库服务器 | 管理功能：集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能 一、硬件参数： 尺寸：2U机架式服务器机箱 处理器：2颗,24核,主频2.6GHz 内存：配置64GB内存。最多支持16根DDR4内存条； 硬盘：2块4TB3.5寸硬盘；12LFF硬盘机型：最多支持前部12LFF硬盘；7200转，SATA 接口，6GB；2×2.5寸480G固态硬盘 RAID卡：SAS3408-10.05W-0~55℃-9440-8iRAID标卡-PCIE3.0X8-nocache-RAID 0,1,10支持边带管理 网口：8个千兆网口 接口：前面板提供2个USB3.0端口、1个DB15VGA端口。后面板提供2个USB3.0 端口、1个DB15VGA端口、1个RJ45串口、1个RJ45系统管理端口。 认证：CCC 电源：2×服务器白金900W交流电源 风扇：4个热插拔 整机功耗：≤900W 工作海拔：≤5000m | 大华 DH-DSS-C9000S2H-HW-ARM-M64 | 锡东机房 | 套 | 1 | 66,800 | 66,800 | 13% | 2个网口聚合 |
| 7 | 视频国标网关服务器 | 管理功能：集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM 管理功能：iBMC支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体，提供1个10/100/1000 Mbit/s的RJ45管理网口。 工作海拔：≤2000米 湿度：（≤72小时）：5% RH～95% RH非凝结 温度：（≤72小时）：-40°C～+65°C（-40°F～+149°F） 湿度：8% RH～90% RH非凝结 温度：+5～+40°C 整机功耗：370W 安装方式：含导轨 电源：双电源：白金1200W 交流电源 其他接口：前面板带2个USB 2.0后面板带2个USB 2.0、1个DB15 VGA、1个DB9串口、1个RJ45系统管理端口； 网络接口：4个千兆网口 RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡(IR)/无缓存 固态硬盘：2×2.5寸 480G SATA硬盘最多支持前部12块硬盘，已使用2块SSD硬盘和2块机械硬盘，可支持再扩展8块硬盘。 机械盘：2 × 2TB 3.5寸硬盘,7200转，SATA接口，2000GB最多支持前部12块硬盘，已使用2块SSD硬盘和2块机械硬盘，可支持再扩展8块硬盘。 内存：配置内存总容量64GB，内存条型号DDR4 配置16根内存插槽,支持RDIMM（出厂最多占用2个槽位） 处理器：2 × 2.4GHz 规格：2U | 大华 DH-DSS-C9000H-HW-ARM-M64 | 锡东机房 | 台 | 1 | 40,800 | 40,800 | 13% | 2个网口聚合 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 1,071,000 |  |  |

    - 1.8【硬件】市区RSU全域覆盖硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSU新增 | 技术要求参见《RSU 技术要求 20240913-2235》 | 中信科智联 RU5000E | 指定路口 | 台 | 353 | 21,000 | 7,413,000 | 13% |
| 1.1 | R1级路口RSU新增 | 锡山区移动战新路口 | 中信科智联 RU5000E | 指定路口 | 台 | 110 |  |  |  |
| 1.2 | R1级路口RSU新增 | 惠山区R1级路口 | 中信科智联 RU5000E | 指定路口 | 台 | 50 |  |  |  |
| 1.3 | R2级路口RSU新增 | 经开区R2级路口 | 中信科智联 RU5000E | 指定路口 | 台 | 60 |  |  |  |
| 1.4 | R2级路口RSU新增 | 梁溪区解放环路相关 | 中信科智联 RU5000E | 指定路口 | 台 | 50 |  |  |  |
| 1.5 | R2级匝道汇入RSU新增 |  | 中信科智联 RU5000E | 指定路口 | 台 | 32 |  |  |  |
| 1.6 | R2级V2P点位RSU新增 |  | 中信科智联 RU5000E | 指定路口 | 台 | 21 |  |  |  |
| 1.7 | R3级路口RSU新增 | 试点路口 | 中信科智联 RU5000E | 指定路口 | 台 | 20 |  |  |  |
| 1.8 | R3级路口RSU新增 | 梁溪区解放环路相关 | 中信科智联 RU5000E | 指定路口 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | RSU升级 | 技术要求参见《RSU 技术要求 20240913-2235》 | 定制 | 指定路口 | 台 | 470 | 2,000 | 940,000 | 6% |
| 2.1 | 中兴RSU升级 | 原有RSU设备升级 | 国产、定制 | 指定路口 | 台 | 332 |  |  |  |
| 2.2 | 中信科智联RSU升级 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 台 | 72 |  |  |  |
| 2.3 | 星云互联RSU升级 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 台 | 51 |  |  |  |
| 2.4 | 晓枫RSU升级 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 台 | 15 |  |  |  |
| 3 | RSU点位设计和优化 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 823 | 1,500 | 1,234,500 | 6% |
| 4 | 施工费用 | 辅材、安装、工程费用 | 国产、定制 | 指定路口 | 处 | 353 | 500 | 176,500 | 9% |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 9,764,000 |  |

    - 1.9【硬件】R1级交管赋能（一阶段）硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锡山区（抓拍 V+边缘云 GPU路口点位）110 个 |  |  |  |  |  |  | 19,767,942 |  |  |
| 1 | 暖光LED频闪灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 色温：3500K； 中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）； 触发方式：开关量； 光斑覆盖范围：1车道； 补光距离：16m～26m； 频率：100Hz； 灯珠数量：16颗； 光通量：800lm； 远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 亮度调节：1～20级亮度可调； 供电方式：AC100–240V； 功耗：＜40W； | 大华 CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA | 锡山区路口 | 台 | 1209 | 850 | 1,027,650 | 13% |  |
| 2 | 万向节支架 | 三维万向节，可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装 | 国产、定制 | 锡山区路口 | 个 | 1209 | 28 | 33,852 | 13% |  |
| 3 | 边缘云GPU算法 | 交通参与者监测：交通参与者目标分类、目标位置、速度与航向角检测；交通参与者车道级定位； 交通事件检测：交通拥堵、交通事故、异常停车、逆行、违法变道、抛洒物等事件检测功能，可自动进行交通事件检测，获得交通事件位置与事件范围，输出检测结论，并具备报警信息提示功能；具备事件过程记录功能，可自动捕获并存储交通事件发生的过程信息； 交通流检测：能够检测交通流量、平均车速、时间占有率、排队长度等信息，支持按车道统计交通流信息。 | 中国移动定制，边缘GPU算法-交管辅助级 | 锡山区路口 | 个 | 110 | 30,000 | 3,300,000 | 13% |  |
| 4 | 路侧感知系统标定服务 | 路侧感知系统标定服务 | 国产、定制 | 锡山区路口 | 项 | 110 | 20,000 | 2,200,000 | 6% |  |
| 5 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 锡山区路口 | 套 | 403 | 480 | 193,440 | 13% |  |
| 6 | 智能抱杆箱 | 1) 镀锌板材质，厚度≥1.2mm，机箱尺寸不小于高600x宽350x深250（mm） 2）支持自动重合闸，5路AC220V输出； 3）支持散热风扇与温湿度传感器联动； 4）支持25KA防雷，支持漏电保护； | 国产、定制600x350x250 | 锡山区路口 | 只 | 403 | 3,500 | 1,410,500 | 13% |  |
| 7 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 东土、SICOM3000A-4GX8GE-LV-LV | 锡山区路口 | 台 | 403 | 6,500 | 2,619,500 | 13% |  |
| 8 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 东土、SICOM3000A-8GX8GE-L5-L5 | 锡山区路口 | 台 | 110 | 12,500 | 1,375,000 | 13% |  |
| 9 | 设备杆件及基础（含防雷及接地装置） | H7杆，含配套基础、接地及安装辅材，按平均8米悬臂计 | 国产、H7 | 锡山区路口 | 套 | 280 | 16,800 | 4,704,000 | 13% |  |
| 10 | 施工费用 | 辅材、安装、工程费用，开项见下，按实际工程量结算 | 国产、定制 | 锡山区路口 | 处 | 110 | 18,000 | 1,980,000 | 9% |  |
| 10.1 | 电源线 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  | 110个路口，每个路口管线及杆件数量自行按需估算，并以单价报价，审计后按实结算 |
| 10.2 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | 控制线 | RVVSP2*1.0 | 国产、RVVSP2*1.0 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | 通讯线 | RS485 | 国产、RS485 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | 钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10.8 | PE管 | HDPE110，顶管敷设 | 国产、HDPE110 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 11 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 锡山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 小窨井 | 规格：400*600，含基础配套、窨井盖等 | 国产、400*600 | 锡山区路口 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 链路租赁 | 裸纤，按3年计 | 移动、定制 | 锡山区路口 | 处 | 110 | 8,400 | 924,000 | 6% | 三年后链路租赁裸纤单价为2800元/条/年 |
| 二 | 惠山区视频，图片感知补充 |  |  |  |  |  |  | 14,172,912 |  |  |
| 1 | 9M卡口抓拍单元（双网口） | 传感器类型：1.1英寸GS-CMOS； 镜头：选配；根据现场配置定焦镜头或者16-40变焦镜头 自带下挂灯 低时延：从曝光采集到视频显示延时≤90ms 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)； 支持RJ-45 10M/100M/1000M 自适应以太网接口，独立MAC的以太网口数量不少于2个，2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，夜间准确率≥99.9% 智能抓拍功能：支持机动车、非机动车及行人检测，支持车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；支持结构化信息上传。 违章抓拍功能检查：支持压线(压实线、压单黄线、压双黄线)、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测抓拍。 车标识别功能试验：设备可识别400种机动车品牌标志，识别准确率≥99% 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 存储功能：FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10）； 图像防篡改：支持，视频和图片具备水印和校验功能； 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A； 网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； 存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； 供电方式：AC100–240V，50Hz； 工作温度：–40℃～+65℃； 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×204.1mm（长×宽×高） | 大华 DH-CP902-LU1A-L-C3 | 惠山区路口 | 台 | 186 | 17650 | 3,282,900 | 13% | 150个路口按平均每个路口4台相机计 |
| 2 | 定焦镜头 | 像面尺寸：1.1英寸； 镜头焦距：12mm； 镜头像素：1200W； 光圈孔径：F1.0； 光学总长：128.7±0.5mm； 机械后焦：11.1±0.2mm(in air)； 视场角：1.1英寸：76.1°×64.2°×47.2°（D×H×V）1英寸：69.9°×57.4°×43.7°（D×H×V）； 畸变：-0.081； 接口类型：C； 产品尺寸：610mm x350mm x500mm（长x宽x高）； 毛重：0.81kg±0.002kg； 外形尺寸：Ф66x120mm； 工作温度：-40℃~+70℃； 工作湿度：95%RH | 大华 OPT-110C12M | 惠山区路口 | 只 | 186 | 2,100 | 390,600 | 13% |  |
| 3 | 暖光LED频闪灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 色温：3500K； 中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）； 触发方式：开关量； 光斑覆盖范围：1车道； 补光距离：16m～26m； 频率：100Hz； 灯珠数量：16颗； 光通量：800lm； 远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 亮度调节：1～20级亮度可调； 供电方式：AC100–240V； 功耗：＜40W； 净重：2.0kg | 大华 CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA | 惠山区路口 | 台 | 558 | 850 | 474,300 | 13% |  |
| 4 | 万向节支架 | 三维万向节，可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装 | 国产、定制 | 惠山区路口 | 个 | 744 | 28 | 20,832 | 13% |  |
| 5 | MEC硬件 | CPU：不少于6核 内存：不低于4GB 存储：不少于480GB 工作温度：-10～60℃ 工作湿度：5%~90%（非凝露）； | 中科创达ThunderSoft M610X | 惠山区路口 | 台 | 50 | 15,000 | 750,000 | 13% |  |
| 6 | MEC软件 | 校时功能：支持NTP或PTP校时 协议支持：应符合CSAE 295.3-2023的要求 远程运维管理：支持设备状态、故障上报 交通参与者检测：交通参与者目标分类、目标位置、速度与航向角检测；交通参与者车道级定位； 交通事件检测：交通拥堵、交通事故、异常停车、逆行、违法变道、抛洒物等事件检测功能，可自动进行交通事件检测，获得交通事件位置与事件范围，输出检测结论，并具备报警信息提示功能；具备事件过程记录功能，可自动捕获并存储交通事件发生的过程信息； 交通流检测：能够检测交通流量、平均车速、时间占有率、排队长度等信息，支持按车道统计交通流信息。 | 海康智联 HKZL-MEC-MBS-1A | 惠山区路口 | 台 | 50 | 30,000 | 1,500,000 | 13% |  |
| 7 | 路侧感知系统标定服务 | 路侧感知系统标定服务 | 国产、定制 | 惠山区路口 | 项 | 50 | 20,000 | 1,000,000 | 6% |  |
| 8 | 智能抱杆箱 | 1) 镀锌板材质，厚度≥1.2mm，机箱尺寸不小于高600x宽350x深250（mm） 2）支持自动重合闸，5路AC220V输出； 3）支持散热风扇与温湿度传感器联动； 4）支持25KA防雷，支持漏电保护； | 国产、定制600x350x250 | 惠山区路口 | 只 | 186 | 3,500 | 651,000 | 13% |  |
| 9 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 东土、SICOM3000A-4GX8GE-LV-LV | 惠山区路口 | 台 | 186 | 6,500 | 1,209,000 | 13% |  |
| 10 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 东土、SICOM3000A-8GX8GE-L5-L5 | 惠山区路口 | 台 | 50 | 12,500 | 625,000 | 13% |  |
| 11 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 惠山区路口 | 套 | 186 | 480 | 89,280 | 13% |  |
| 12 | 设备杆件及基础（含防雷及接地装置） | H7杆，含配套基础、接地及安装辅材，按平均8米悬臂计 | 国产、H7 | 惠山区路口 | 套 | 150 | 16,800 | 2,520,000 | 13% | 按平均一个路口3根 |
| 13 | 施工费用 | 辅材、安装、工程费用，开项见下，按实际工程量结算 | 国产、定制 | 惠山区路口 | 处 | 50 | 18,000 | 900,000 | 9% |  |
| 13.1 | 电源线 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  | 50个路口，每个路口管线及杆件数量自行按需估算，并以单价报价，审计后按实结算 |
| 13.2 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.4 | 控制线 | RVVSP2*1.0 | 国产、RVVSP2*1.0 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | 通讯线 | RS485 | 国产、RS485 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.7 | 钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.8 | PE管 | HDPE110，顶管敷设 | 国产、HDPE110 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.9 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.10 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.11 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 惠山区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13.12 | 小窨井 | 规格：400*600，含基础配套、窨井盖等 | 国产、400*600 | 惠山区路口 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 交通违法监控标志牌 | 500*700mm，附着于抓拍杆件 | 国产、定制500*700mm | 惠山区路口 | 块 | 200 | 700 | 140,000 | 13% |  |
| 15 | 链路租赁 | 裸纤，按3年计 | 移动、定制 | 惠山区路口 | 处 | 50 | 8,400 | 420,000 | 6% | 三年后链路租赁裸纤单价为2800元/条/年 |
| 16 | 路口电量扩容 | 部分路口容量不足，考虑扩容 | 国产、定制 | 惠山区路口 | 处 | 50 | 4,000 | 200,000 | 9% |  |

    - 1.10【硬件】R2级辅助驾驶（一阶段）硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 经开区60 个路口 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 12,431,760 |  |  |
| 1 | 低时延相机 | 1、高像质：采用超星光CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态,呈现逼真场景图像 2、全智能：采用高性能AI处理器，支持机非人全结构化信息提取，为业务决策提供丰富的特征信息 3、多场景：支持多样性混合场景应用，集低延时视频输出，道路监控全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景 4、镜头焦距：电动变焦，10mm～30mm 5、更安全：满足GB 35114-A级加密标准，加强公安网络视频信息数据安全 6、低延时：从曝光采集到视频显示延时≤90ms 7、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大输出3840×2160@60fps高清图像视频 8、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈、畸变矫正、电动变倍变焦 10、支持NTP校时、卫星校时(天线需单独下单)、高精度PTP校时；每帧数据都带毫秒级曝光时间戳 11、支持1~4车道机非人抓拍，机动车车牌识别和车辆结构化信息提取 12、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出 13、自带暖光灯 | 海康威视 iDS-TCM803-ABXW | 经开区路口 | 台 | 222 | 6,800 | 1,509,600 | 13% |  |
| 3 | 毫米波雷达 | 工作频率：80GHz 机动车检测范围：≥350m 最大跟踪目标：不少于256个 行人检测范围：不低于200m 距离分辨精度：不高于0.35m 角度分辨精度：不高于1° 测速范围 ：-200km/h～+200 km/h 测速精度：≤0.3km/h 探测周期：≤50ms 可监测车道数：不少于8车道 工作温度 -40℃~70℃ 工作湿度： 0～95% 工作功耗： ≤11 W 安装高度：4~10米 接口类型：RJ45、RS485 防护等级IP67 | 海康智联 HKZL-RSP-RDV80350-CPRV | 经开区路口 | 台 | 222 | 12,800 | 2,841,600 | 13% |  |
| 4 | MEC硬件 | CPU：不少于6核 内存：不低于32GB 存储：不少于480GB 工作温度：-10～60℃ 工作湿度：5%~90%（非凝露）； | 中科创达ThunderSoft M610X | 经开区路口 | 台 | 60 | 15,000 | 900,000 | 13% |  |
| 5 | MEC软件 | 校时功能：支持NTP或PTP校时 协议支持：应符合CSAE 295.3-2023的要求 远程运维管理：支持设备状态、故障上报 交通参与者监测：交通参与者目标分类、目标位置、速度与航向角检测；交通参与者车道级定位； 交通事件检测：交通拥堵、交通事故、异常停车、逆行、违法变道、抛洒物等事件检测功能，可自动进行交通事件检测，获得交通事件位置与事件范围，输出检测结论，并具备报警信息提示功能；具备事件过程记录功能，可自动捕获并存储交通事件发生的过程信息； 交通流检测：能够检测交通流量、平均车速、时间占有率、排队长度等信息，支持按车道统计交通流信息。 | 海康智联 HKZL-MEC-MBS-1A | 经开区路口 | 个 | 60 | 30,000 | 1,800,000 | 13% |  |
| 6 | 路侧感知系统标定服务 |  | 国产、定制 | 经开区路口 | 项 | 60 | 20,000 | 1,200,000 | 6% |  |
| 7 | 智能抱杆箱 | 1) 镀锌板材质，厚度≥1.2mm，机箱尺寸不小于高600x宽350x深250（mm） 2）支持自动重合闸，5路AC220V输出； 3）支持散热风扇与温湿度传感器联动； 4）支持25KA防雷，支持漏电保护； | 国产定制600x350x250 | 经开区路口 | 台 | 222 | 3,500 | 777,000 | 13% |  |
| 8 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 经开区路口 | 台 | 222 | 6,500 | 1,443,000 | 13% |  |
| 9 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安 MIB12G-8EG-8G-LSR | 经开区路口 | 台 | 60 | 12,500 | 750,000 | 13% |  |
| 10 | 施工费用 | 辅材、安装、工程费用，开项如下，按实际工程量结算 | 国产、定制 | 经开区路口 | 处 | 60 | 10,000 | 600,000 | 9% |  |
| 10.1 | 电源线 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 经开区路口 | 米 |  |  |  |  | 60个路口，每个路口管线及杆件数量自行按需估算，并以单价报价，审计后按实结算 |
| 10.2 | 电源线 | YJV3*2.5mm2 | 国产、YJV3*2.5mm2 | 经开区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 经开区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 经开区路口 | 米 |  |  |  |  |  |
| 11 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 经开区路口 | 套 | 222 | 480 | 106,560 | 13% |  |
| 12 | 链路租赁 | 裸纤，按3年计 | 移动、定制 | 经开区路口 | 处 | 60 | 8,400 | 504,000 | 6% | 三年后链路租赁裸纤单价为2800元/条/年 |
| 二 | 解放环路以内50个点位 |  |  |  |  | 数量 |  | 10,299,640 |  |  |
| 1 | 低时延相机 | 1、高像质：采用超星光CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态,呈现逼真场景图像 2、全智能：采用高性能AI处理器，支持机非人全结构化信息提取，为业务决策提供丰富的特征信息 3、多场景：支持多样性混合场景应用，集低延时视频输出，道路监控全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景 4、镜头焦距：电动变焦，10mm～30mm 5、更安全：满足GB 35114-A级加密标准，加强公安网络视频信息数据安全 6、低延时：从曝光采集到视频显示延时≤90ms 7、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大输出3840×2160@60fps高清图像视频 8、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈、畸变矫正、电动变倍变焦 10、支持NTP校时、卫星校时(天线需单独下单)、高精度PTP校时；每帧数据都带毫秒级曝光时间戳 11、支持1~4车道机非人抓拍，机动车车牌识别和车辆结构化信息提取 12、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出 13、自带暖光灯 | 海康威视 iDS-TCM803-ABXW | 解放环路 | 台 | 183 | 6,800 | 1,244,400 | 13% |  |
| 3 | 毫米波雷达 | 工作频率：80GHz 机动车检测范围：≥350m 最大跟踪目标：不少于256个 行人检测范围：不低于200m 距离分辨精度：不高于0.35m 角度分辨精度：不高于1° 测速范围 ：-200km/h～+200 km/h 测速精度：≤0.3km/h 探测周期：≤50ms 可监测车道数：不少于8车道 工作温度 -40℃~70℃ 工作湿度： 0～95% 工作功耗： ≤11 W 安装高度：4~10米 接口类型：RJ45、RS485 防护等级IP67 | 海康智联 HKZL-RSP-RDV80350-CPRV | 解放环路 | 台 | 183 | 12,800 | 2,342,400 | 13% |  |
| 4 | MEC硬件 | CPU：不少于6核 内存：不低于32GB 存储：不少于480GB 工作温度：-10～60℃ 工作湿度：5%~90%（非凝露）； | 中科创达ThunderSoft M610X | 解放环路 | 台 | 50 | 15,000 | 750,000 | 13% |  |
| 5 | MEC软件 | 校时功能：支持NTP或PTP校时 协议支持：应符合CSAE 295.3-2023的要求 远程运维管理：支持设备状态、故障上报 交通参与者监测：交通参与者目标分类、目标位置、速度与航向角检测；交通参与者车道级定位； 交通事件检测：交通拥堵、交通事故、异常停车、逆行、违法变道、抛洒物等事件检测功能，可自动进行交通事件检测，获得交通事件位置与事件范围，输出检测结论，并具备报警信息提示功能；具备事件过程记录功能，可自动捕获并存储交通事件发生的过程信息； 交通流检测：能够检测交通流量、平均车速、时间占有率、排队长度等信息，支持按车道统计交通流信息。 | 海康智联 HKZL-MEC-MBS-1A | 解放环路 | 个 | 50 | 30,000 | 1,500,000 | 13% |  |
| 6 | 路侧感知系统标定服务 |  | 国产、定制 | 解放环路 | 项 | 50 | 20,000 | 1,000,000 | 6% |  |
| 7 | 智能抱杆箱 | 1) 镀锌板材质，厚度≥1.2mm，机箱尺寸不小于高600x宽350x深250（mm） 2）支持自动重合闸，5路AC220V输出； 3）支持散热风扇与温湿度传感器联动； 4）支持25KA防雷，支持漏电保护； | 国产定制600x350x250 | 解放环路 | 台 | 183 | 3,500 | 640,500 | 13% |  |
| 8 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 解放环路 | 台 | 183 | 6,500 | 1,189,500 | 13% |  |
| 9 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安 MIB12G-8EG-8G-LSR | 解放环路 | 台 | 50 | 12,500 | 625,000 | 13% |  |
| 10 | 施工费用 | 辅材、安装、工程费用，开项如下，按实际工程量结算 | 国产、定制 | 解放环路 | 处 | 50 | 10,000 | 500,000 | 9% | 50个路口，每个路口管线及杆件数量自行按需估算，并以单价报价，审计后按实结算 |
| 10.1 | 电源线 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 解放环路 | 米 |  | 19 |  |  |  |
| 10.2 | 电源线 | YJV3*2.5mm2 | 国产、YJV3*2.5mm2 | 解放环路 | 米 |  | 13 |  |  |  |
| 10.3 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 解放环路 | 米 |  | 8 |  |  |  |
| 10.4 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 解放环路 | 米 |  | 12 |  |  |  |
| 11 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷 | 国产、定制 | 解放环路 | 套 | 183 | 480 | 87,840 | 13% |  |
| 12 | 链路租赁 | 裸纤，按3年计 | 移动、定制 | 解放环路 | 处 | 50 | 8,400 | 420,000 | 6% | 三年后链路租赁裸纤单价为2800元/条/年 |
| 三 | 行人过街预警系统 |  |  |  |  | 数量/点位 |  | 3,911,800 |  |  |
| 1 | 毫米波雷视一体机 | 采用广域雷达跟踪和高清视频融合技术，一体化设计，可跟踪256个目标，检测目标的脉冲数据、即时数据、过车数据、多断面的交通流统计数据、排队数据等；视频可视化，800万；检测范围：≥8车道、≥350米远；同时支持正向或者侧向安装。 工作频率： 80GHz 最大检测目标数：≥ 256个 测速范围 ：-200km/h～+200 km/h 测速精度 ：≤0.3km/h 距离分辨精度：不高于0.35m 角度分辨精度：不高于1° 监测速度范围：﹣200km/h~﹢200km/h 速度检测精度：≤0.3km/h 探测周期：≤50ms 传感器 1/2.8英寸CMOS 镜头 12mm定焦镜头 像素 800W 图片编码格式 JPEG 视频对接协议 支持ONVIF协议以及国标GB28181协议对接 网络协议 支持TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP以及FTP传输 最低照度 彩色0.005Lux@F1.2, 黑白0.001Lux@F1.2，0Lux with IR 最大分辨率 3840*2160 压缩标准 H.265/H.264/MJPEG 视频帧率 主码流：3840*2160 2592*1944 2560*1440 1920*1080 1-30帧/秒 次码流: 1280*720 704*576 352*288 1-30帧/秒 输出码率 16kbps~20Mbps可调 结构化属性 支持车牌识别 工作温度 -40℃~70℃ 工作电压 DC 24V（宽压范围16~36V） 工作湿度 0～95% 工作功耗 ≤13 W 安装高度4~10米 | 航天大为、DW-DET-VHR8200-A11-LDT | 行人过街路口 | 台 | 33 | 12500 | 412,500 | 13% |  |
| 2 | 路侧感知系统标定服务 |  | 国产、定制 | 行人过街路口 | 项 | 33 | 20,000 | 660,000 | 13% |  |
| 3 | 通信控制模块（LoRa终端发送模块） | 采用无线通信模块，实现自组网： 工作电压：支持直流2.5V～3.6V； 工作温度：-40℃～+85℃； 发射电流：128mA；接收电流：14 mA；休眠电流：2 mA； 接收灵敏度：-145～-148DBM； | 国产、定制 | 行人过街路口 | 套 | 21 | 1,500 | 31,500 | 13% |  |
| 4 | 通信控制模块（LoRa终端接收模块） | 采用无线通信模块，实现自组网： 工作电压：支持直流2.5V～3.6V； 工作温度：-40℃～+85℃； 发射电流：128mA；接收电流：14 mA；休眠电流：2 mA； 接收灵敏度：-145～-148DBM； | 国产、定制 | 行人过街路口 | 套 | 84 | 1,200 | 100,800 | 13% |  |
| 5 | V2P主动发光注意行人标志 | 尺寸△1100mm（具体根据尺寸根据建设点位限速值按照GB5768.2要求更新），采用超强级微棱镜反光膜； 点阵显示型符合国家标准《LED 主动发光道路交通标志》（GB/T31446-2015）技术要求； 环境温度适用等级：B级-40℃～+50℃； | 国产、定制 | 行人过街路口 | 块 | 42 | 3,500 | 147,000 | 13% |  |
| 6 | V2P主动发光礼让行人标志 | 尺寸800×2400mm，上部全透显示，下部文字点阵显示；采用超强级微棱镜反光膜； 点阵显示型符合国家标准《LED 主动发光道路交通标志》（GB/T31446-2015）技术要求； 发光标志四周封装采用铝合金型材，四个转角采用模具铝合金弯头组合； | 国产、定制 | 行人过街路口 | 块 | 42 | 8,000 | 336,000 | 13% |  |
| 7 | 智能抱杆箱 | 1) 镀锌板材质，厚度≥1.2mm，机箱尺寸不小于高600x宽350x深250（mm） 2）支持自动重合闸，5路AC220V输出； 3）支持散热风扇与温湿度传感器联动； 4）支持25KA防雷，支持漏电保护； | 国产、600x350x250 | 行人过街路口 | 台 | 42 | 3,500 | 147,000 | 13% |  |
| 8 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 行人过街路口 | 套 | 42 | 6,500 | 273,000 | 13% |  |
| 9 | 雷视一体机+RSU安装杆件及基础（含防雷及接地装置） | H5m单立柱 | 国产、H5m | 行人过街路口 | 根 | 33 | 8,000 | 264,000 | 13% |  |
| 10 | V2P主动发光注意行人标志安装杆件及基础（含防雷及接地装置） | 悬臂杆件 | 国产、定制 | 行人过街路口 | 根 | 36 | 11,000 | 396,000 | 13% |  |
| 11 | V2P主动发光人行横道标志安装杆件及基础（含防雷及接地装置） | H5m单立柱杆件 | 国产、H5m | 行人过街路口 | 根 | 38 | 8,000 | 304,000 | 13% |  |
| 10 | 施工费用 | 管道敷设、窨井、辅材、施工、电量扩容等，开项如下，按实际工程量结算 | 国产、定制 | 行人过街路口 | 处 | 42 | 20,000 | 840,000 | 9% | 每个路口管线以单价报价，审计后按实结算 |
|  | 电源线 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 行人过街路口 | 米 | 240 | 19 |  |  |  |
|  | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 行人过街路口 | 米 | 30 | 8 |  |  |  |
|  | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 行人过街路口 | 米 | 100 | 12 |  |  |  |
|  | PE管 | PE75管，含管材、敷设 | 国产、PE75 | 行人过街路口 | 米 | 280 | 30.00 |  |  |  |
|  | 钢管 | 热镀锌钢管DN80，含管材、敷设 | 国产、DN80 | 行人过街路口 | 米 | 140 | 100.00 |  |  |  |
|  | PE管 | HDPE110，顶管敷设 | 国产、HDPE110 | 行人过街路口 | 米 | 5 | 260.00 |  |  |  |
|  | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 行人过街路口 | 米 | 60 | 220.00 |  |  |  |
|  | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 行人过街路口 | 米 | 60 | 110.00 |  |  |  |
|  | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 行人过街路口 | 米 | 60 | 500.00 |  |  |  |
|  | 小窨井 | 规格：400*600，含基础配套、窨井盖等 | 国产、400*600 | 行人过街路口 | 个 | 8 | 660 |  |  |  |
|  | 大窨井 | 规格：φ900，含基础配套、窨井盖等 | 国产、φ900 | 行人过街路口 | 个 | 1 | 1,500.00 |  |  |  |
| 三 | 匝道汇入 |  |  |  |  | 数量/点位 |  | 4,694,400 |  |  |
| 1 | 边缘云GPU算法 | 交通参与者监测：交通参与者目标分类、目标位置、速度与航向角检测；交通参与者车道级定位； 交通事件检测：交通拥堵、交通事故、异常停车、逆行、违法变道、抛洒物等事件检测功能，可自动进行交通事件检测，获得交通事件位置与事件范围，输出检测结论，并具备报警信息提示功能；具备事件过程记录功能，可自动捕获并存储交通事件发生的过程信息； 交通流检测：能够检测交通流量、平均车速、时间占有率、排队长度等信息，支持按车道统计交通流信息。 | 移动定制，边缘GPU算法-辅助驾驶级 | 匝道汇入口 | 个 | 32 | 20,000 | 640,000 | 13% |  |
| 2 | 感知系统标定服务 |  | 国产、定制 | 匝道汇入口 | 项 | 32 | 30,000 | 960,000 | 6% |  |
| 3 | 合流发光标志 | 尺寸△1100mm（具体根据尺寸根据建设点位限速值按照GB5768.2要求更新），采用超强级微棱镜反光膜； 点阵显示型符合国家标准《LED 主动发光道路交通标志》（GB/T31446-2015）技术要求； 环境温度适用等级：B级-40℃～+50℃； | 国产、DW-FGBZ（△1100mm） | 匝道汇入口 | 块 | 64 | 3,500 | 224,000 | 13% |  |
| 4 | 智能抱杆箱 | 1) 镀锌板材质，厚度≥1.2mm，机箱尺寸不小于高600x宽350x深250（mm） 2）支持自动重合闸，5路AC220V输出； 3）支持散热风扇与温湿度传感器联动； 4）支持25KA防雷，支持漏电保护； | 国产、600x350x250 | 匝道汇入口 | 套 | 96 | 3,500 | 336,000 | 13% |  |
| 5 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 匝道汇入口 | 台 | 96 | 6,500 | 624,000 | 13% |  |
| 6 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安 MIB12G-8EG-8G-LSR | 匝道汇入口 | 套 | 32 | 12,500 | 400,000 | 13% |  |
| 7 | 落地机柜 | 600*600*1200，17U 安装空间，1.5冷轧钢板，1*63A2P、1*40A2P、4*10A2P空开、1*19英寸PDU、1*五孔插座，带电源、网络防雷、风扇 | 国产、600*600*1200 | 匝道汇入口 | 台 | 32 | 8,000 | 256,000 | 13% |  |
| 8 | 千兆光纤链路 | 租赁运营商链路，3年 | 移动、定制 | 匝道汇入口 | 条 | 32 | 8,400 | 268,800 | 6% | 三年后千兆光纤链路单价为2800元/条/年 |
| 9 | 千兆光模块 | 1.5G 单模单纤 20KM LC接口 | 国产、定制 | 匝道汇入口 | 套 | 128 | 200 | 25,600 | 13% |  |
| 10 | 施工费用 | 管道敷设、桥架安装、电缆、取电等，开项如下，按实际工程量结算 | 国产、定制 | 匝道汇入口 | 米 | 32 | 30,000 | 960,000 | 9% | 每个路口管线以单价报价，审计后按实结算 |
| 10.1 | PE管 | PE75管，含管材、敷设、人行道板及绿化开挖恢复、沿护栏明敷等 | 国产、PE75 | 匝道汇入口 | 米 | 500 | 30.00 |  |  |  |
| 10.2 | 桥架 | 250*150 | 国产、250*150 | 匝道汇入口 | 米 | 50 | 150.00 |  |  |  |
| 10.3 | 人行道破除及恢复 |  | 国产、定制 | 匝道汇入口 | 米 | 100 | 220.00 |  |  |  |
| 10.4 | 绿化破除及恢复 |  | 国产、定制 | 匝道汇入口 | 米 | 100 | 110.00 |  |  |  |
| 10.5 | 路面开挖及恢复 |  | 国产、定制 | 匝道汇入口 | 米 | 20 | 500.00 |  |  |  |
| 10.6 | 电源线 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 匝道汇入口 | 米 | 250 | 19.00 |  |  |  |
| 10.7 | 电源线 | YJV5*10mm2 | 国产、YJV5*10mm2 | 匝道汇入口 | 米 | 300 | 73.00 |  |  |  |
| 10.8 | 路口电量扩容 | 电量容量不足，考虑扩容 | 国产、定制 | 匝道汇入口 | 处 | 1 | 5,000.00 |  |  |  |
| 10.9 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 匝道汇入口 | 米 | 60 |  |  |  |  |
| 10.10 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 匝道汇入口 | 米 | 200 | 12.00 |  |  |  |

    - 1.11.1【硬件】R3自动驾驶（一阶段）硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | （ V+L+边缘云 GPU路口点位）20 个 |  |  |  |  |  |  | 2,978,000 |  |  |
| 1 | 边缘云GPU算法 | 交通参与者监测：交通参与者目标分类、目标位置、速度与航向角检测；交通参与者车道级定位； 交通事件检测：交通拥堵、交通事故、异常停车、逆行、违法变道、抛洒物等事件检测功能，可自动进行交通事件检测，获得交通事件位置与事件范围，输出检测结论，并具备报警信息提示功能；具备事件过程记录功能，可自动捕获并存储交通事件发生的过程信息； 交通流检测：能够检测交通流量、平均车速、时间占有率、排队长度等信息，支持按车道统计交通流信息。 | 移动定制，边缘GPU算法-自动驾驶级 | 路口 | 个 | 20 | 50,000 | 1,000,000 | 13% |  |
| 2 | 路侧感知系统标定服务 |  | 国产、定制 | 路口 | 项 | 20 | 30,000 | 600,000 | 6% |  |
| 3 | 智能抱杆箱 | 1) 镀锌板材质，厚度≥1.2mm，机箱尺寸不小于高600x宽350x深250（mm） 2）支持自动重合闸，5路AC220V输出； 3）支持散热风扇与温湿度传感器联动； 4）支持25KA防雷，支持漏电保护； | 国产、定制600x350x250 | 路口 | 只 | 80 | 3,500 | 280,000 | 13% |  |
| 4 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 路口 | 台 | 80 | 6,500 | 520,000 | 13% |  |
| 5 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安 MIB12G-8EG-8G-LSR | 路口 | 台 | 20 | 12,500 | 250,000 | 13% |  |
| 6 | 施工费用 | 辅材、安装、工程费用，开项如下，按实际工程量结算 | 国产、定制 | 路口 | 处 | 20 | 8,000 | 160,000 | 9% | 每个路口管线数量自行按需估算，并以单价报价，审计后按实结算 |
| 6.1 | 电源线 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 路口 | 米 |  | 19 |  |  |  |
| 6.2 | 电源线 | YJV3*2.5mm2 | 国产、YJV3*2.5mm2 | 路口 | 米 |  | 13 |  |  |  |
| 6.3 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 路口 | 米 |  | 8 |  |  |  |
| 6.4 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 路口 | 米 |  | 12 |  |  |  |
| 6.5 | 管道利旧 | 利用原有管道穿线 | 国产、定制 | 路口 | 米 |  | 50 |  |  |  |
| 7 | 链路租赁 | 裸纤，按3年计 | 移动、定制 | 路口 | 处 | 20 | 8,400 | 168,000 | 6% | 三年后链路租赁裸纤单价为2800元/条/年 |
| 二 | （V+R+L+边缘计算单元路口点位）10 个 |  |  |  |  |  |  | 3,223,000 |  |  |
| 1 | 低时延相机 | 1、高像质：采用超星光CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态,呈现逼真场景图像 2、全智能：采用高性能AI处理器，支持机非人全结构化信息提取，为业务决策提供丰富的特征信息 3、多场景：支持多样性混合场景应用，集低延时视频输出，道路监控全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景 4、镜头焦距：电动变焦，10mm～30mm 5、更安全：满足GB 35114-A级加密标准，加强公安网络视频信息数据安全 6、低延时：从曝光采集到视频显示延时≤90ms 7、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大输出3840×2160@60fps高清图像视频 8、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈、畸变矫正、电动变倍变焦 10、支持NTP校时、卫星校时(天线需单独下单)、高精度PTP校时；每帧数据都带毫秒级曝光时间戳 11、支持1~4车道机非人抓拍，机动车车牌识别和车辆结构化信息提取 12、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出 13、自带暖光灯 | 海康威视 iDS-TCM803-ABXW | 路口 | 台 | 40 | 6,800 | 272,000 | 13% |  |
| 2 | 毫米波雷达 | 采用广域雷达跟踪技术，可跟踪256个目标，检测目标的脉冲数据、即时数据、过车数据、多断面的交通流统计数据、排队数据等；同时支持正向或者侧向安装。 工作频率 80GHz 机动车检测范围：≥350m 最大跟踪目标：不少于256个 行人检测范围：不低于200m 距离分辨精度：不高于0.35m 角度分辨精度：不高于1° 测速范围 ：-200km/h～+200 km/h 测速精度：≤0.3km/h 探测周期：≤50ms 可监测车道数：不少于8车道 工作温度 -40℃~70℃ 工作湿度： 0～95% 工作功耗： ≤11 W 安装高度：4~10米 | 海康智联 HKZL-RSP-RDV80350-CPRV | 路口 | 套 | 40 | 12,800 | 512,000 | 13% |  |
| 3 | 激光雷达 | 1、线束：≥64线 2、激光波长： 905nm 3、激光安全等级： Class 1 人眼安全 4、测距能力：≥200m (160m@10% NIST) 5、盲区： ≤1.0m 6、精度 (典型值)： ±3cm 7、水平视场角： 360º 8、垂直视场角：≥40° 9、工作电压： 19V - 32V 10、工作温度： -40°C ~ +60°C 11、存储温度： -50°C~ +85°C 12、防护等级： IP67 | 北京万集 WLR-733 | 路口 | 台 | 20 | 35,000 | 700,000 | 13% |  |
| 4 | MEC硬件 | CPU：不少于6核 内存：不低于32GB 存储：不少于480GB 工作温度：-10～60℃ 工作湿度：5%~90%（非凝露）； | 中科创达 ThunderSoft M610X | 路口 | 台 | 10 | 15,000 | 150,000 | 13% |  |
| 5 | MEC软件 | 校时功能：支持NTP或PTP校时 协议支持：应符合CSAE 295.3-2023的要求 远程运维管理：支持设备状态、故障上报 交通参与者监测：交通参与者目标分类、目标位置、速度与航向角检测；交通参与者车道级定位； 交通事件检测：交通拥堵、交通事故、异常停车、逆行、违法变道、抛洒物等事件检测功能，可自动进行交通事件检测，获得交通事件位置与事件范围，输出检测结论，并具备报警信息提示功能；具备事件过程记录功能，可自动捕获并存储交通事件发生的过程信息； 交通流检测：能够检测交通流量、平均车速、时间占有率、排队长度等信息，支持按车道统计交通流信息。 | 海康智联 HKZL-MEC-MBS-1A | 路口 | 套 | 10 | 50,000 | 500,000 | 13% |  |
| 6 | 路侧感知系统标定服务 |  | 国产、定制 | 路口 | 项 | 20 | 20,000 | 400,000 | 6% |  |
| 7 | 智能抱杆箱 | 1) 镀锌板材质，厚度≥1.2mm，机箱尺寸不小于高600x宽350x深250（mm） 2）支持自动重合闸，5路AC220V输出； 3）支持散热风扇与温湿度传感器联动； 4）支持25KA防雷，支持漏电保护； | 国产、定制600x350x250 | 路口 | 只 | 40 | 3,500 | 140,000 | 13% |  |
| 8 | 接入交换机（2光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥100Gbps，支持所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级，卡轨式安装；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安MIB12G-8EG-2G-LSR | 路口 | 台 | 40 | 6,500 | 260,000 | 13% |  |
| 9 | 汇聚交换机（8光8电） | 设备资源要求：千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配工业级光模块；光模块需与工业级交换机兼容；背板带宽≥160Gbps，所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发； 设备功能要求：网管型工业级交换机；支持IP40防护等级；卡轨式安装；工作温度-40至85℃；支持静态、动态路由；支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN；支持冗余电源输入，具备单电源故障告警； 设备运维要求：具备市电空开前、后检测，能够明确产生市电掉电、空开跳闸等掉电告警功能；支持SNMP接入交换机管理平台进行可视化管理，支持通过平台自动发现网络内设备形成网络拓扑，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、拓扑报警、光功率预警、IP地址管理等功能； | 恒信和安 MIB12G-8EG-8G-LSR | 路口 | 台 | 10 | 12,500 | 125,000 | 13% |  |
| 10 | 施工费用 | 辅材、安装、工程费用 | 国产、定制 | 路口 | 处 | 10 | 8,000 | 80,000 | 9% | 每个路口管线数量自行按需估算，并以单价报价，审计后按实结算 |
| 11.1 | 电源线 | YJV3*4mm2 | 国产、YJV3*4mm2 | 路口 | 米 | 10 | 19 |  |  |  |
| 11.2 | 电源线 | YJV3*2.5mm2 | 国产、YJV3*2.5mm2 | 路口 | 米 | 10 | 13 |  |  |  |
| 11.3 | 网线 | 国标室外六类非屏蔽网线 | 国产、室外六类非屏蔽网线 | 路口 | 米 | 10 | 8 |  |  |  |
| 11.4 | 光缆 | 室外单模四芯光纤 | 国产、室外单模四芯光纤 | 路口 | 米 | 10 | 12 |  |  |  |
| 11.5 | 管道利旧 | 利用原有管道穿线 | 国产、定制 | 路口 | 米 | 10 | 50 |  |  |  |
| 12 | 链路租赁 | 裸纤，按3年计 | 移动、定制 | 路口 | 处 | 10 | 8,400 | 84,000 | 6% | 三年后链路租赁裸纤单价为2800元/条/年 |

    - 1.11.3R3前装点位硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高等级智能网联路侧设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 核心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 路侧通信单元RSU | 无线通信协议满足最新通信行业和国家标准要求；支持和车联网应用服务平台之间采用标准接口连接，并满足最新行业和国家标准要求；开放并支持协议栈的二次开发 1）通信制式支持LTE-V2X（PC5直连通信）、4G；5G、WLAN802.11b/g/n等； 2）支持基于北斗的定位与时钟同步功能； 3）支持基于NTP的时钟同步功能； 4）可选支持无GNSS通信功能； 5）支持安全芯片硬件加密和数据安全存储； 6）支持远程运维管理功能； 7）支持与国内主流信号机的对接，接口协议应符合公安行业标准GA/T 1743-2020《道路交通信号控制机信息发布接口规范》。 8）C-V2X RSU设备应与主流厂家的OBU及RSU设备实现互操作，完成协议一致性测试； 9）支持RJ45以太网接口，支持即插即用； 10）支持直流/交流/PoE至少一种供电模式，其中直流供电时应采用DC 9-36V、交流供电时应采用AC 220V并外加适配器、PoE供电时满足IEEE 802.3at协议要求； 11）可选支持防盗SIM卡插槽。 12）定位与同步方式：支持BeiDou/GPS/GLONASS/Galileo 13）支持T/CSAE 53-2020《合作式智能运输系统 车用通信系统 应用层及应用数据交互标准（第一阶段）》、 T/CSAE 157-2020《合作式智能运输系统 车用通信系统 应用层及应用数据交互标准（第二阶段）》标准场景算法。 北向通信协议技术要求 支持和 V2X云控平台、网管设备间采用标准接口对接，以满足通用性、一致性要求。 协议参考： 1）数据协议：TITS 0117—2020 合作式智能运输系统 RSU 与中心子系统间数据接口规范（发布稿）； 2）运维管理参考相应运维管理协议：2021-CCSA-29 面向车路协同的路侧设备（RSU） 运维管理平台。 | 中兴Y2001 | 路侧 | 10 | 17,000 | 170,000 | 13% |  |
| 1.2 | 工业级接入交换机 | 1) 交换容量 336Gbps/3.36Tbps 2) 工作湿度 5%～95%RH（无凝结） 3) 硬件参数 4) 电源是否标配 是 5) 是否支持PoE 否 6) 接入电口 8个 7) 上行光口 2个 8) 电口速率 10/100/1000Mbps 9) 上行光口速率 1Gbps 10) 电口最大速率 1000Mbps 11) 光口最大速率 1000Mbps 12) 业务端口/槽位描述 Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000Mbps；Port 9-10: 2 × SFP 1000Mbps 13) 调试端口 1个console口 14) Reset按钮 1个 15) 供电方式 外置电源:12 VDC,2A 16) 工作温度 -40℃～+75℃ 17) 功耗 空载功耗：≤6W满载功率：6W 18) 环网协议 STP、RSTP、ERPS 19) VLAN功能 支持 20) 链路聚合 支持静态链路聚合支持 LACP 21) IEEE802.3x流量控制 支持基于IEEE 802.3X流控（全双工） | 大华DH-IS5500-8GT2GF | 路侧 | 12 | 7,000 | 84,000 | 13% |  |
| 1.3 | 工业级汇聚交换机 | 1）8×1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) Combo接口;8×1000Base-X SFP接口；16×10/100/1000Base-T(X)电口。 2）支持DRP、DT-Ring协议族，RSTP/MSTP及VRRP等多种冗余组网机制 3）支持IPv4、IPv6的静态路由,RIP v1/v2,RIPng,OSPF,OSPF v3,BGP,ISIS等路由协议 4）支持QoS,VLAN,SNMP v1/v2c/v3,RMON 5）机架安装，220V双电源， IP30防护等级，符合工业三级电磁兼容性要求；工作温度-40~75°C，支持IP30防护，具备原厂配套可视化平台运维管理工具。每台含8个千兆光模块 | 东土SICOM3028GPT-L3G-8G8GX16GE-HV-HV | 路侧 | 2 | 14,500 | 29,000 | 13% |  |
| 1.4 | 工业级汇聚交换机 | 1.支持千兆光电复用接口，配置灵活。最大支持4个万兆SFP接口，8个千兆光电复用口，8个千兆光口，16个千兆电口 2.支持基于IEC62439-6的DRP/DHP冗余协议，环网自愈时间＜20ms，且与网络大小无关 3.支持RSTP/MSTP/STP，ERPS，及VRRP等多种冗余组网机制 4.支持QoS，VLAN，SNMP v1/v2c/v3，RMON(组1,2,3和9) 5.支持DDM光功率检测功能 6.支持巨型帧传输，封包缓冲区高达32Mbit，视频传输高效稳定 7.IP40防护等级，无风扇散热，工作温度-40℃到75℃ | 东土SICOM3432G-4X8G8GX16GE-HV-HV | 路侧 | 3 | 14,500 | 43,500 | 13% |  |
| 1.5 | 高清相机 | 1、高像质：采用行业专用GS-CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，呈现高清图像 2、低时延：码流传输超低延时，端到端延时≤90ms，每帧数据都带曝光时间戳（毫秒级别），NTP/PTP校时，适用于V2X场景 3、多应用：支持多样性混合场景应用，集卡口电警全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景 4、多维感知：支持北斗/GPS定位校时（天线需单独下单），感知多维度数据 5、强安全：满足GB35114-A级加密标准，采用一体化结构设计，适用多种复杂环境 6、采用1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出4096×2336@50fps高清图像 7、支持1~4车道数十种车辆违法行为抓拍及图片合成、OSD信息叠加 8、支持车牌、车型、车标、车系、车身颜色、年检标志、遮阳板、纸巾盒、香水盒、挂件等机动车属性全结构化识别 9、支持机动车、非机动车和行人目标检测和人脸检测并抠出人脸小图 10、支持行人事件、停车事件、逆行事件、交通拥堵等交通事件检测 11、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等交通信息采集 12、支持视频、雷达、线圈三种触发方式 13、支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 14、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 15、支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 16、具有防雷和防浪涌功能 17、自带暖光LED频闪灯 | 大华DH-CP902 | 路侧 | 30 | 10,000 | 300,000 | 13% |  |
| 1.6 | 毫米波雷达 | 网联要求： (1) 支持与边缘计算单元实现协议交互，满足实现互通及融合感知计算功能； (2) 支持智能网联应用； (3) 通过融合计算，支持车联网所需格式化数据。 功能和接口要求： (1)可对8车道（含正向车道和反向车道）范围内的不少于256个交通目标进行检测，并可对交通目标进行轨迹跟踪； (2)支持基于GNSS或NTP的时钟同步功能，可输出精度不低于1ms的时间戳； (3)具有至少1个RS485接口或1个RJ45 10/100/1000M自适应以太网接口； (4)毫米波雷达为客户端，接收方为服务端，支持TCP/UDP传输协议，支持对多个服务端传输数据； (5)应满足国家主管部门关于路侧毫米波雷达的工作频段要求，不得采用76Ghz-79Ghz频段。 技术参数要求： (1) 工作频段： W 波段； (2) 中心频率： 79 ~81GHz； (3) 信号带宽： 250MHz； (4) 发射功率： 14.1dBm； (5) 方位角： 20°（远距离）/80°（近距离）； (6) 俯仰角： 10°（远距离）/24°（近距离）； (7) 距离分辨： 2m（远距离）/0.3m（近距离）； (8) 方位分辨： 1.6°（远距离）/3.2°（近距离）；1.2°（远距离）/2.8°（近距离）；（开启波束锐化） (9) 距离精度： 0.25m（远距离）/0.15m（近距离）； (10) 方位精度： 0.3°（远距离）/0.4°（近距离）； (11) 速度精度： 0.2km/h; (12) 航向精度： 0.044°（远距离）/0.022°（近距离）； (13) 扫描周期： 50ms。 | 数智元ST101 | 路侧 | 16 | 17,000 | 272,000 | 13% |  |
| 1.7 | 激光雷达 | 激光波长：905nm激光安全等级：class1人眼安全测距能力：200m(180m@10% NIST)盲区：≤0.5m精度（典型值）：±5cm（1sigma）水平视场角：120°（-60.0°~ +60.0°）垂直视场角：25°（-12.5°~ +12.5°）水平角分辨率：平均0.2°垂直角分辨率：平均0.2°帧率：10Hz出点数：750,000pts/s（单回波），1,500,000pts/s（双回波）以太网输出：1000 Mbps输出数据协议：UDP packets over Ethernet工作电压：9V -36V产品功率：15W重量：~730g（不含数据线）尺寸（不包含接插件）：108mm（D）x 110mm（W）x 45mm（H）工作温度：-40°C~ +85°C存储温度：-40°C~ +105°C防护等级：IP67、 IP6K9K | 速腾M1P | 路侧 | 14 | 80,000 | 1,120,000 | 13% |  |
| 1.8 | 边缘计算终端 | 网联要求： (1) 支持与前端感知设备，RSU，中心软件平台等实现协议交互，满足实现互通及融合感知计算功能； (2) 支持智能网联应用； (3) 通过融合计算，支持车联网所需格式化数据。 功能和接口要求： (1)支持摄像机、毫米波雷达、激光雷达等设备接入；支持面向视频、图像、点云等数据的二次开发功能，并可提供SDK； (2)支持与车联网应用服务平台断开连接的状态下，仍可提供不间断业务服务； (3)支持从摄像机获取视频流并进行视频解码、目标检测、目标跟踪、目标定位等功能，从毫米波雷达获取结构化数据，从激光雷达获取点云数据，并进行目标融合定位、跟踪等功能； (4)支持远程运维管理功能； (5)应满足所接入感知设备的接口要求； (6)支持基于GNSS或PTP/NTP的时钟同步功能，可输出精度在1ms内的时间戳； (7)可选配4G/5G/WiFi等通信模块实现无线回传。 性能要求： (1) 边缘计算设备的端到端处理（从相机曝光到MEC输出结构化数据）时延应小于180ms； (2)边缘计算设备的算力应满足并匹配所接入传感器的数据计算需求； (3)感知的结构化数据输出频率≥10Hz； | 集和诚BRAV-7521 | 路侧 | 6 | 29,800 | 178,800 | 13% |  |
| （二） | 配套算法软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 多数据源轨迹融合算法 | 提供高精度和低时延的感知数据，可作车外传感器，支撑车辆做决策类应用。 (1) 对识别目标的定位精度达到分米级别，速度误差±1 m/s； (2) 识别目标交通参与者即时位置、即时速度、方向航向角等动态属性； (3) 系统漏检率≤5%； (4) 系统误检率≤5%； (5) 可对交通异常事件进行检测，包括道路施工、异常停车、逆行、超低速缓行、拥堵等，并可输出报警信息； (6) 系统漏检率≤10%；系统误检率≤5%。 | 绿色智行、定制 | 路侧 | 30 | 15,000 | 450,000 | 6% |  |
| 2.2 | 视觉算法 | 视觉算法 | 绿色智行、定制 | 路侧 | 30 | 10,000 | 300,000 | 6% |  |
| 2.3 | 激光雷达算法 | 激光雷达算法 | 绿色智行、定制 | 路侧 | 14 | 15,000 | 210,000 | 6% |  |
| 2.4 | 算法标注服务 | 算法针对实际场景定制化标注优化 | 绿色智行、定制 | 路侧 | 60 | 8,000 | 480,000 | 6% |  |
| 2.5 | 设备标定调试服务 | 设备的内外参标定 | 绿色智行、定制 | 路侧 | 60 | 8,000 | 480,000 | 6% |  |
| 2.6 | 云平台对接 | 云平台接入 | 绿色智行、定制 | 路侧 | 60 | 4,000 | 240,000 | 6% |  |
| （三） | 安装及施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备施工及安装 | 1、电源接入；2、通信接入；3、线缆辅材；4、设备调试；5、抱杆箱，落地柜 | 国产、定制 | 路侧 | 5 | 200,000 | 1,000,000 | 9% |  |
| 3.2 | 网络专线 | 3年网络专线租赁 | 移动、定制 | 路侧 | 5 | 12,400 | 62,000 | 6% | 三年后网络专线单价为20666.67元/5条/年 |
| 二 | 多场景智能网联车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆网联套件 | 前装定制 | 吉利、定制 | 车端 | 20 | 93,500 | 1,870,000 | 13% |  |
| 2 | 自动驾驶车辆 | 前装定制：级别：中大型SUV 能源类型：纯电动 电池容量(kWh)：大于等于112 CLTC纯电续航里程(km):大于等于650 最大功率(kW)：450 最大扭矩(N.m)：710 车身结构：5门5座SUV 电动机(Ps)：612 | 路特斯、eletre s+-凯姆灰 | 车端 | 1 | 815,000 | 815,000 | 13% |  |
| 3 | 自动驾驶车辆 | 前装定制车辆： 能源类型：纯电动 最大功率(kW)310 最大扭矩(N.m)440 变速箱：电动车单速变速箱 车身结构：5门5座MPV 102kwh电池，702KM长续航智驾版，19英寸轮毂 官方选配包-一体式智慧灯幕套装 官方选装-后排右侧座椅电动脚踏 | 极氪、MIX 25款 102kmh电池，702KM长续航智驾版-烟雨灰 | 车端 | 1 | 309,900 | 309,900 | 13% |  |
| 4 | 自动驾驶车辆 | 前装定制：最大功率(kW)：170 最大扭矩(N.m)：336 车身结构：货车 最大满载质量(kg)：3850 电池能量(kWh) ：83kWh 官方选装-科技包（11颗摄像头+4颗激光雷达+6颗毫米波雷达+12颗超声波雷达+2个域控制器+2个天线+1个高精定位模块+线束改制） | 远程、超级VAN远程超级VAN-创富版2座中轴83kwh-汉玉白 | 车端 | 1 | 514,800 | 514,800 | 13% |  |
| 三 | 计算、网络、存储、数据库、大数据、安全等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算存储服务器 | CPU_2.0GHz*2¦Mem_64G_DDR4-3200MHz_ECC-RDIMM*13¦SSD_480G_SATA_6Gpbs_2.5in_Read*2、3.84TB NVME SSD *4、12TB SATA HDD*6¦RAID_PM8204-8i_2G_12Gbps*1¦SuperCap_ASCM-35F*1¦NIC_1Gbps_4Port_RJ45_inagile_I350_PCIe_No NCSI*1¦Riser_X16*1+X8*2_3LEFT*1¦Riser_X16*2_2FH_RIGHT*1¦PowerSupply_800W_Platinum_220VACor240VDC*2 外扩：Mem_64G_DDR4-3200MHz_ECC-RDIMM*1 配件1-扩展：3.84TB NVME SSD（随整机质保）*4 配件2-扩展：12TB SATA HDD（随整机质保）*6 | 浪潮NF5280M6 | 锡东机房 | 9 | 68,000 | 612,000 | 13% |  |
| 2 | 算法数据服务器 | CPU_2.9GHz*2¦Mem_64G_DDR4-3200MHz_ECC-RDIMM*4¦SSD_480G_SATA_6Gpbs_2.5in_Read*2¦SSD_3.84T_U.2_NVME SSD*2¦RAID_PM8204-8i_2G_12Gbps*1¦SuperCap_ASCM-35F*1¦VROCKey_I_Prem_RAID0-1-5-10_Red*1¦NIC_1Gbps_4Port_RJ45_inagile_I350_PCIe_No NCSI*1¦Riser_X16*1+X8*2_3LEFT*1¦Riser_X16*2_2FH_RIGHT*1¦PowerSupply_1300W_Platinum_220VACor240VDC*2 | 浪潮NF5280M6 | 锡东机房 | 2 | 78,000 | 156,000 | 13% |  |
| 3 | 网络设备1-防火墙 | 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports, 128GB SSD 3年原厂保修服务+应用控制+IPS入侵检测+AV病毒过滤+云沙盒 | H3C NS-SecPath F1000-AK1115 | 锡东机房 | 2 | 34,500 | 69,000 | 13% |  |
| 4 | 网络设备2-业务交换机 | 整机交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps； 10G SFP+端口≥24个，QSFP28端口≥2个，扩展插槽≥2个，支持安全插卡 支持Telemetry，支持vxlan 模块化双电源、模块化双风扇（前后或者后前出风） | H3C LS-6520X-52QC-EI | 锡东机房 | 2 | 26,800 | 53,600 | 13% |  |
| 5 | 网络设备3-管理交换机 | 整机交换容量336Gbps，包转发率126Mpps； 24个千兆电（8combo），4个SFP+接口，1个mini USB接口，模块化双电源 | H3C LS-5130S-28S-PWR-HI | 锡东机房 | 1 | 6,800 | 6,800 | 13% |  |
| 6 | 光模块及光纤跳线 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) 12个 SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) 80个 支持10G和40G多模LC光纤跳线5m 60个 | H3C | 锡东机房 | 1 | 12,600 | 12,600 | 13% |  |
| 7 | 机柜租赁 | 提供相应的标准42U服务器机柜，三年租赁服务，并安装于指定地点，保障服务器的散热等要求，满足设备的正常运行；保障用电、用网等相关服务； | 国产、定制 | 锡东机房 | 2 | 180,000 | 360,000 | 6% |  |
| 8 | 监控视频存储及转发 | 支持至少100路以上视频的存储及流媒体转发功能，其中视频存储支持不少于30天。 通过流媒体服务器的对接，进行路侧相机视频流的编解码及转发，流媒体服务器需支持主流国标、RTSP/RTMP协议转发。 | 大华DH-DSS-C9000 DH-EVS5224S | 锡东机房 | 1 | 123,500 | 123,500 | 13% |  |
| 9 | NTP服务器 | 提供NTP服务 | 海康威视DS-VEN11H-NTP | 锡东机房 | 1 | 35,000 | 35,000 | 13% |  |
| 10 | 通信网络 | 提供公网专用网络带宽不低于200MB，含5个固定IP地址，三年不断网服务 | 移动、定制 | 锡东机房 | 1 | 78,000 | 78,000 | 6% | 三年后公网专用网络带宽不低于200MB，含5个固定IP地址，单价为26000元/条/年 |
| 11 | 集成安装服务 | 提供相关集成安装服务：  服务器安装、调试、上架；  服务器BMC、BIOS配置；  网络设备安装、调试、上架；  配合运营商宽带进行网络规划及IP配置；  防火墙设备安装、调试、上架；  保证服务器、防火墙、交换机设备之间的网络互通；  MPO光缆、LC光纤、堆叠线、网线等弱电施工，以及机柜内跳线。 | 国产、定制 | 锡东机房 | 1 | 374,500 | 374,500 | 6% |  |
| 12 | 维保服务 | 需提供集群上线服务器操作环境安装部署，包括相关操作系统（CentOS系统）、网络配置、安全设置等；共三年运维服务； | 国产、定制 | 锡东机房 | 1 | 126,000 | 126,000 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 10,936,000 |  |  |

    - 1.12【安全网关+密码机】硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器密码机 | 1、虚拟化功能：将密码机虚拟化为多个虚拟密码机(VSM) 2、各VSM提供与传统密码机一致的核心密钥管理功能，以及数据加密/解密、数字签名/验证、MAC的产生/验证、单向散列、对等实体鉴别等密码运算功能 3、弹性伸缩功能：支持单机纵向伸缩，集群横向伸缩，充分利用密码资源，便于业务扩展 4、按需分配功能：可按需创建不同性能/功能/版本的VSM，满足业务多样性需求 5、密码算法支持：支持SM1/SM4/3DES/AES等对称算法，支持SM2/RSA2048/RSA4096等非对称算法，支持SM3/SHA1/SHA256/SHA384/SHA512等杂凑算法 6、支持虚拟化密码服务，支持商密算法；根据管理系统的命令创建密码服务单元，并执行管理系统分配的密码运算任务。 SM1加解密速率不低于5000 Mbps； SM2签名速率不低于200,000次/秒； SM2验证速率不低于85,000次/秒； 最大并发数不低于 4096。 | 电科网安 云服务器密码机SJJ1744 | 云控平台密码应用/锡东机房 | 2 | 188000 | 376,000 | 13% |  |
| 2 | 综合安全网关 | 1.符合国密局制定的 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》、GM/T 0025-2014《SSL VPN网关产品规范》、符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》密码二级要求； 2.采用硬件国产化加密卡，整机和加密卡均由同一厂家设计、生产和制造； 3.标准2U机架式设备，冗余电源，不小于6个千兆电口，不小于4个千兆光接口； 4.IPSec:大包加密吞吐（1428字节）：吞吐能力不小于16Gbps；小包加密吞吐(64字节)：吞吐能力不小于1.4Gbps；最大并发隧道数不小于40000条；SSL：SSL加密吞吐能力不低于2.5Gbps；SSL最大并发连接数不小于50000个；网关的时延为300us； | 电科网安 综合安全网关VIS10000-G | 云控平台密码应用/锡东机房 | 2 | 188000 | 376,000 | 13% |  |
| 3 | USBKey | a) 标准USB设备 b) 支持USB2.0/3.0； c) 支持的算法包含：支持SM1/SM2/SM3/SM4并兼容支持DES/3DES/SSF33/RSA等算法； d) 支持国际通用接口：PKCS#11、CSP e) 支持国密局智能密码钥匙SKF接口 f) 支持客户端国产操作系统环境下使用 g) 支持国产浏览器 h) 存储空间≥256K i) 实现数字签名，私钥永不出USB key j) SM2签名次数≥40次/秒。 k) SM2验签次数≥25次/秒。 l) SM1加密≥15Mbps。 m) SM1解密≥15Mbps。 n) SM4加密≥16Mbps。 o) SM4解密≥16Mbps。 | 江苏意源 SJK1952-G | 云控平台密码应用/用户端/管理端 | 100 | 85 | 8,500 | 13% |  |
| 4 | 集成服务 | 所有的设备 上架，调试，系统安装，光纤跳线连接部署，网络拓扑规划。 | 国产、定制 | 锡东机房 | 1 | 25,000 | 25,000 | 6% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 785,500 |  |  |

    - 1.13【硬件】公交场景硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车端系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OBU | CPU：8核 CPU 移动网络：支持5G通信，全网通； 发射功率：23dBm±2dB； C-V2X Band47 (TDD)：5905MHz to 5925 MHz； PC5业务延时：＜20ms；覆盖范围≥500米； 安全加密：硬件加密 移动网络：支持5G通信，全网通； 支持NSA/SA工作模式，支持5G NR/LTE FDD/LTE TDD/LAA/WCDMA； GNSS:支持GPS/北斗卫星系统； 支持RTK+惯导，提供10厘米级高精度定位服务，频率10Hz；（支持标准RTK）； 数据接口：1x 10/100/1000M 以太网接口、2个RS232、4个485、2个can接口； 工作温度: -30°C to 85°C 相对湿度：95%无冷凝； 输入电压：12~36VDC 功率：16W | 国产、定制 | 定制公交车车端 | 500 | 9,000 | 4,500,000 | 13% |  |
| 2 | 智慧屏(UU版) | CPU：4核 内存：4GB 存储：32GB 屏幕尺寸：8.8寸，分辨率1280X480； 支持4G模块通讯； WIFI: 支持2.4G&5G，支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax； GNSS：支持RTK 厘米/分米级定位，支持外置天线 加密：支持国密SM2/SM3/SM4算法； 对外接口：1路HDMI、1路千兆以太网口、2路视频输入、1路RS485、1路CANFD、Type C口、SIM卡、Micro SD卡槽； 支持DC 9-36V宽电压； 平均功率：小于20W； 工作温度：-20℃~70℃； 存储温度： -40℃ - 85℃。 | 海康智联 HKZL-I2V-SV210011 | 定制公交车车端 | 389 | 4,800 | 1,867,200 | 13% |  |
| 3 | 网关流量及定位费 | 设备流量及定位服务费 | 苏迪、定制 | 定制公交车车端 | 500 | 300 | 150,000 | 6% |  |
| 4 | 车载视频设备 | 400万豆干型网络摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 支持宽动态：120 dB； 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 最大分辨率：2688 × 1520； | 海康威视 DS-2CD2D45DWD/M（C） | 定制公交车车端 | 50 | 2,500 | 125,000 | 13% |  |
| 5 | 车载巡查主机 | CPU：A53多核处理器； 存储：32GB eMMC存储/不少于128GB SSD 固态硬盘； 蜂窝通信：4G全网通； WiFi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，⽀持2.4G、5G双频； GNSS定位：支持RTK/北斗/GPS定位信息，定位精度cm级； 对外接口：1路RJ45、12V-IN接口、12V-OUT接口； 供电电压：12V/24V额定电压，支持9-36V宽电压 工作温度：-30℃ - 70℃。 | 海康智联 HKZL-VEH-PMT1C1-D1-3 | 定制公交车车端 | 50 | 9,800 | 490,000 | 13% |  |
| 6 | 车内服务屏 | 根据车辆实际情况定制屏幕尺寸； 面板类型：LCD面板； 亮度：500cd/m2； 系统：Android11。 | 国产定制 | 定制公交车车端 | 50 | 3,800 | 190,000 | 13% |  |
| 7 | 车端设备辅材及实施费 | 车辆实施线缆辅材及设备安装实施 | 国产定制 | 定制公交车车端 | 389 | 1,800 | 700,200 | 9% |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  | 8,022,400 |  |  |
| 二 | 景区智能化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 景区出入口智能化抓拍套装 | 包含抓拍相机及边缘计算设备 | 国产定制 | 重点景区出入口 | 2 | 28,800 | 57,600 | 13% |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  | 57,600 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 8,080,000 |  |  |

    - 1.14【硬件】增强型网联公交方案硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |  |
| 一 | 增强型网联公交方案 |  |  |  |  |  |  | 4,769,000 |  |  |
| 1 | 车载边缘计算单元 | 搭载4颗Cortex-A76核心+4颗Cortex-A55核心的CPU和ARM高性能GPU，内置NPU具有6Tops算力，2GB内存+8GB片上存储，具备强大的视觉处理能力。最大支持10路AHD模拟视频输入，1路AHD及1路LVDS视频输出，最高支持8K60Hz硬件解码，具有快速启动与动态功耗管理功能 | 希迪智驾 IPUr | 网联公交车端 | 台 | 50 | 26,800 | 1,340,000 | 13% |  |
| 2 | 车头行人检测 AI 软件 | 采用先进的计算机视觉技术和深度学习算法，对车载摄像头捕捉到的图像进行实时处理和分析，利用AI算法实时检测车辆前方区域的行人、骑行者，结合目标运动趋势，预判危险碰撞行为和危险等级，输出检测报文，并通过视频画面进行显示。 | 希迪智驾 定制 | 网联公交车端 | 套 | 50 | 48,000 | 2,400,000 | 13% |  |
| 3 | 智能网联车载设备（OBU） | ARM 4+1 Cortex-A7、 1.8GHz(Max)、内存: LPDDR3 2GB、 eMMC 16GB、支持C-V2X、LTE、Wi-Fi等通讯制式、RTK + DR：支持RTK，内置IMU，组合导航 | 希迪智驾 OBU 3.0-ANT | 网联公交车端 | 台 | 50 | 7,000 | 350,000 | 13% |  |
| 4 | 车载双面屏 | 双面同步LED显示大屏、Android 7.1 及以上 | 希迪智驾 定制 | 网联公交车端 | 台 | 50 | 4,800 | 240,000 | 13% |  |
| 5 | 车载网关 | 支持双 4G LTE CAT4 高速网络、 千兆网口、 支持有线、双无线互为多备份、支持多种 VPN 功能。PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、 GRETAP、 Vxlan 等、支持 SNMP 管理协议 | 星创易联 SV900 | 网联公交车端 | 台 | 50 | 3,800 | 190,000 | 13% |  |
| 6 | 前向摄像头 | AHD接口摄像头、水平视角≥90°@4mm焦距、视频分辨率1280×720（720P）、像素数≥100万像素，自动曝光 | 铭扬 VS-WA700-126 | 网联公交车端 | 台 | 50 | 600 | 30,000 | 13% |  |
| 7 | 司机终端屏含AHD视频线 | 支持720P/960P/1080P、安卓10寸屏 | 希迪智驾 定制 | 网联公交车端 | 台 | 50 | 1,380 | 69,000 | 13% |  |
| 8 | 设备安装调试 |  | 希迪智驾 定制 | 网联公交车端 | 台 | 50 | 3,000 | 150,000 | 6% |  |

    - 1.15【硬件】市政作业车辆硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政网联车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市政车辆运行数据采集模块 | 通讯接口：不低于4路C通讯工作电压：DC9V-DC36V 防护等级：不低于IP65 数据采集：需要采集不同品牌车辆仪表里程、车速、副发动机转速、作业状态， 含安装，支持和 OBU通信 | 国产、定制 | 市政网联车车端 | 套 | 100 | 3,600 | 360,000 | 13% |  |
| 2 | C-V2X车载OBU | ARM 4+1 Cortex-A7、 1.8GHz(Max)、内存: LPDDR3 2GB、 eMMC 16GB、支持C-V2X、LTE、Wi-Fi等通讯制式、RTK + DR：支持RTK，内置IMU，组合导航 支持和数据采集模块的数据采集通讯 | 国产、定制 | 市政网联车车端 | 台 | 100 | 10,800 | 1,080,000 | 13% |  |
| 3 | 高精地图众源采集终端 | 4K 高清，4G 远程监控，支持高精地图众源采集矢量数据回传 | 国产、定制 | 市政网联车车端 | 台 | 100 | 4,000 | 400,000 | 13% |  |
| 4 | 线缆及安装支架等辅材 | 线缆及安装支架等辅材 | 国产、定制 | 市政网联车车端 | 项 | 100 | 2,800 | 280,000 | 9% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2,120,000 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 2,120,000 |  |  |

    - 1.16 【硬件购置】网联救援应急车载终端+低速人物流车

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网联救援应急车载终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网联救援应急车载终端 | 支持特种车辆（救护车、消防车等）的红绿灯优先功能的车载终端，支持 Uu 通讯，支持和车路云一体化系统车云协议 | 国产、定制 | 网联救援应急车端 | 套 | 70 | 9,800 | 686,000 | 13% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 686,000 |  |  |
| 二 | 低速无人装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低速无人物流车 | 自动驾驶无人物流车 | 国产、定制 | 低速无人物流车 | 辆 | 50 | 39,800 | 1,990,000 | 13% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1,990,000 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 2,676,000 |  |  |

    - 1.18【硬件服务器】更新、智能驾驶辅助系统、红绿灯上车系统、

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地图众源更新资源、C-V2X 评测分析平台云、【服务】公交优先场景、探路者系统云端服务器配置、智能驾驶辅助系统资源、红绿灯上车系统资源、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合一体机 | 超融合一体机硬件：设备外形：硬件设备2U机架式服务器，适用于通用机房环境，支持标准机柜。国产品牌且与投标超融合软件同一品牌，具备自主产品的研发、生产、售后能力，非OEM产品或联合品牌 ，处理器：支持两颗处理器；单颗处理器要求：主频≥2.0GHz，核数≥28C，内存：最大支持32条 DDR4 内存，最大支持4TB，本次配置12条，单条32G，硬盘：支持20块LFF SAS/SATA热插拔硬盘，或支持≥39块SFF热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，本次每节点配置12块2.4T 10K SAS硬盘，2块1.92TB SSD缓存盘，节点应满配前置硬盘槽位，以满足超融合存储扩展性需求。每节点支持配置2块M.2 SSD，支持RAID1，可用于安装操作系统，本次配置2块480GB M.2 SSD，IO扩展：最大支持≥13个PCIe（支持1个OCP3.0加1个RAID Mezz）；最大支持4个GPU（FHFL双宽）卡或8个GPU（FHFL单宽）卡，此次其中一个节点配置2块企业级GPU卡，GPU卡要求单宽，全高全长，显存≥24GB,功耗≥150W； 本次每节点配置：千兆管理网接口≥4个，存储网万兆接口≥2个（含多模光模块），业务网万兆接口≥2个（含多模光模块），电源及外设：配置1+1冗余电源，最大支持2个2000W电源模块；4N+1冗余散热风扇（8056/8038），含机架安装导轨； 支持超融合管理平台；支持计算虚拟化；支持存储虚拟化；支持网络虚拟化；支持备份容灾； 服务：提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UIS 3000 G5 | 锡东机房 | 6 | 142,000 | 852000 | 13% | 新建私有云 |
| 2 | GPU卡 | GPU卡要求：单宽，全高全长，显存≥24GB,功耗≥150W；（加进上面其中一个节点）含安装实施服务 | NVIDIA Tesla A10 24G GPU模块 | 锡东机房 | 2 | 33,000 | 66000 | 13% | 合规平台（合规脱敏） |
| 3 | 文件分布式存储 | 体系架构：采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要专门的管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能; 存储服务：产品组成的集群可同时提供块存储、文件存储、对象以及HDFS存储服务; 扩展性：存储集群支持扩展节点不小于10240节点，存储总容量空间可提供EB级；; 文件聚合：产品支持全局聚合策略将多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件; 文件软拷贝：产品支持文件软拷贝功能， 支持对文件进行软拷贝，软拷贝文件可读可写，且其读、写、重命名等操作与源文件独立。实现对大文件的软拷贝时长小于1S，且拷贝时对性能无影响，所占用空间容量低于源文件容量的1%； WORM技术：产品支持基于文件和目录的WORM功能，文件进入保护期后，文件只能被读取，不可进行修改，写入，删除等操作；保护期结束后，文件可修改，修改后重新进入新一轮的宽限期、保护期; 数据冗余保护：产品支持数据副本和纠删码K+M方式的冗余保护机制，可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式和纠删码模式；纠删码最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据，副本支持2~8副本； 亚健康检测：为保障集群性能稳定，要求产品能自动检测出集群中的慢盘和网络亚健康异常网口，并进行告警; 兼容性：产品支持K8S CSI接口; 基本配置：2U机架式；本次配置≥3个存储节点；每个存储节点配置2颗处理器，内存≥256GB，每个节点配置2个≥480G SSD硬盘（系统盘），每个节点配置2个≥1.92TB NVMe硬盘，每个节点配置8个 4TB SATA HDD，每个存储节点配置≥2个1Gb(以太网）管理端口，每个存储节点配置≥2个10Gb(以太网）前端业务端口，用于前端业务主机对存储系统进行数据读写操作，每个存储节点配置≥2个10Gb(以太网）后端数据互联端口，用于存储系统节点间数据交换，每个节点配置2个≥1300W冗余电源 采用scale-out横向扩展，可扩展至10000+节点，且存储节点不得使用外接扩展柜； 服务：提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniStor X10516 G5 | 锡东机房 | 3 | 130,000 | 390000 | 13% | 众源平台对象存储 |
| 4 | 接入交换机 | 交换容量≥ 4.8Tbps、包转发率≥ 2000Mpps 为了提高设备的可靠性，支持模块化双电源 ≥48个10G SFP+接口+ 6个40/100G QSFP28口 支持MAC地址规格≥100k 支持Default VLAN，VLAN≥4K，支持IP/MAC/子网/协议 based VLAN Classification IP v4：支持静态路由、黑洞路由、RIPv1&v2、IS-IS、OSPFv2、BGP、ICMP、ECMP、PBR和VRF IP v6：支持静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-IS、ICMPv6、BGP4+、NDP等 支持Ipv4路由FIB表≥48K； 支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统 单台配置要求：双电源、48个万兆多模光模块、4个100G多模光模块、1根100G AOC虚拟化线缆 服务：提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C S6526XE-48X6CC-HI | 锡东机房 | 8 | 59,000 | 472000 | 13% |  |
| 5 | 核心交换机 | 硬件芯片：国产以太网交换芯片 交换能力：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 接口要求：48个1G/10G/25Gbps SFP28端口和8个40G/100G QSFP28 端口（支持拆分为10G/25G端口使用），最大支持80个10G/25G端口 要求风扇≥5个，支持4+1冗余 交换芯片支持≥32MB的大缓存 支持N：M镜像，N和M数量大于等于端口最大值80 支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合； 支持VRRP/VARP技术，实现网关双活，满足三层负载均衡转发要求； 支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR，支持uRPF检测和VRF ；支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，ICMPv6，NDP BGP协议支持MD5加密，BGP协议支持SM3国密加密； 支持IP SLA，与静态路由结合，可用于测量网络性能； 支持BGP EVPN VXLAN，实现数据中心网络扩展； 单台配置要求：双电源、冗余风扇5块、1根100G AOC虚拟化线缆； 服务：提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C S6530X-48Y8C-G | 锡东机房 | 4 | 44,000 | 176000 | 13% |  |
| 6 | 管理交换机 | 交换容量≥432Gbps，三层包转发率≥166Mpps， 配置要求：≥48个10/100/1000 RJ45 电口，≥4个10G SFP+ 端口； 路由协议：支持IBGP、EBGP等EGP协议，适用于各种应用场景的接入交换机； 协议加密：BGP协议支持MD5加密，BGP协议支持SM3国密加密； 可靠性：支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合； 网关冗余：支持VARP/VRRP技术，实现网关双活，满足三层负载均衡转发要求； 单台配置要求：4个万兆多模光模块； 服务： 提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C S5130S-52S-EI | 锡东机房 | 2 | 6,750 | 13500 | 13% |  |
| 7 | 防火墙 | 接口：提供16个10/100/1000M以太网电口，2个1G SFP光口，4个万兆光口，2个扩展槽，双电源，交流220V供电； 性能指标：整机最大吞吐量（HTTP 512K页面）≥ 25Gbps；并发连接数≥1000万；新建连接数≥20万/秒；实配IPSec VPN隧道数量≥5000，SSL VPN并发用户数≥150； 访问控制：支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制和会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制； 入侵防御：可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式；支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量≥3000条； 防病毒：支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能；支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量≥200万； 流量控制：支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽，提供至少四层管道嵌套； 健康检查：支持通过ICMP、TCP、DNS和HTTP协议实现对链路可用性的多重健康检查； SD-WAN：支持双边链路质量优化、链路服用、一个session在多条链路同时传输、HTTP压缩等功能； 集中管理：支持防火墙集中管理，包括统一状态监控、配置下发、配置自动备份及回滚、版本统一升级、特征库统一升级等功能； 单台配置要求：5年IPS+AV+URL及应用特征库升级授权许可、8个万兆多模光模块、双电源； 服务： 提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C SecPath F1000-AI-80 防火墙设备 | 锡东机房 | 2 | 104,000 | 208000 | 13% |  |
| 8 | 互联网出口交换机 | 硬件芯片：国产以太网交换芯片 交换能力：交换容量≥2.4/24Tbps，包转发率≥513/705Mpps 固定接口要求：固定24个10/100/1000M电口 ，24个 1G SFP 光口，4 个1/10G SFP+光口 接口扩展性要求：≥2个扩展插槽，可支持40G端口扩展 支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合 支持VARP/VRRP技术，实现网关双活，满足三层负载均衡转发要求 BGP协议支持MD5加密和SM3国密加密 支持IP SLA，与静态路由结合，可用于测量网络性能 支持VxLAN二层/三层网关，支持VXLAN tunnel，支持VXLAN 路由，支持BGP EVPN 单台配置要求：6个千兆多模光模块、6个千兆单模光模块、1根10G AOC虚拟化线缆； 服务： 提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C S5590-48TS4X2QC-EI | 锡东机房 | 2 | 21,000 | 42000 | 13% |  |
| 9 | 集成服务 | 所有的设备 上架，调试，系统安装，光纤跳线连接部署，网络拓扑规划。 | 国产、定制 | 锡东机房 | 1 | 40,000 | 40000 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 2,259,500 |  |  |

    - 1.19【硬件服务器】智能网联汽车安全监测平台

| 硬件购置预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| 一 | 智能网联汽车安全监测平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 总体要求：适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：最大2颗处理器； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，本次配置256G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置4块1.92T SSD硬盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网卡：本次配置1块双口千兆网卡，1块双口万兆网卡（含多模模块），1块双口16G HBA卡； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU； 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源； 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。； 服务： 提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R4900 G5 | 锡东机房 | 2 | 98,000 | 196000 | 13% |  |
| 2 | 数据库服务器 | 外观：2U或4U机架式服务器，配套原厂导轨 处理器：4颗处理器，每颗≥24核；每颗≥2.0GHz主频 内存：本次配置≥128GB ECC DDR4内存容量，最大支持48根内存插槽，最大支持18T内存容量，最大支持3200MT/s工作频率； 硬盘：本次配置3块1.92T SSD硬盘 ，最大支持24块或25块2.5”硬盘，可选支持24块NVMe SSD RAID卡：配置独立8通道RAID卡2G缓存，支持Raid0、1、5、6、10、50、60，集成NVMe控制器接口，可选配Intel NVME RAID Key 网卡：1个OCP 3.0 x16网卡，提供1/10/25/100 Gb网口配置，本次配置1块双口千兆网卡，1块双口万兆网卡（含多模模块），1块双口16G HBA卡； 电源：1300W冗余服务器电源。最大支持2个2000W电源模块 PCIE扩展：最大支持13个PCIE插槽（含1个OCP槽位，其中6个支持板载竖插无需Raiser），支持2个双宽GPU、4个单宽GPU 管理维护：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准 服务：提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R6900 G5 | 锡东机房 | 2 | 145,000 | 290000 | 13% |  |
| 3 | 存储设备 | 产品描述：多控制器架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理；（具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力）；控制器扩展能力≥8 ， 体系架构：本次配置控制器数量≥2，双控之间采用PCIe3.0进行缓存镜像。控制器冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机，具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性； 控制柜：支持三种2U12/2U25/3U48控制柜，控制柜内支持2.5寸，3.5寸硬盘混插； 存储处理器：要求采用国产架构处理器，单颗处理器核数≥16，单颗处理器线程数≥32，主频≥2.5GHz； 控制器：配置2个存储控制器，最大可以扩展到8个控制器引擎。（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器，GUI统一管理，存储联邦等功能实现多控制器架构）： 系统盘：采用内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做Raid模式；同时系统盘可以做cache数据掉电保护 支持数据一致性检测 扩展柜：支持四种2U12/2U25/3U48/5U92扩展柜， 磁盘扩展：本次配置2块960固态盘，8块10T 企业级硬盘，双控最大支持1152块企业级硬盘，集群支持4608块企业级硬盘 RAID级别：所有磁盘可同时配置为RAID0/1/5/6/10/50/60，且可共存，支持两种RAID技术（两种热备方式），且可以共存 自动精简：配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简粒度32K、64K、128K、256K可调节，后续扩容无需额外购买许可，支持创建单卷≥256TB的容量； 克隆：配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可。 快照：配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可， 卷备份：配置全容量许可卷备份功能，有效预防各种软故障的发生，无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可 卷镜像：配置卷镜像功能，可实现存储内部，或者不同存储之间的数据同步功能，当其中一个卷离线时，可实现业务无中断，后续扩容无需额外购买许可 二级缓存加速：支持SSD作为缓存进行业务加速特性，可支持配置最少1块SSD实现加速功能 自动分层：支持全容量许可的存储自动分层功能，可实现四层数据分层，系统自动将动态热点数据提升至高速盘中，以解决动态数据热点的性能问题，后续扩容无需额外购买许可 远程容灾复制：支持全面的企业级容灾功能，至少必须包含同步、异步周期和异步复制三种主流模式 存储双活：支持Active-Active模式双活架构，主机端的LUN多路径为全Active状态，同时支持基于IP链路的仲裁服务器和基于FC链路的外部仲裁存储，一个双活集群能支持不少于4个仲裁，从而保证双活集群始终有仲裁可用 存储虚拟化：支持存储虚拟化功能，可以整合异构厂商的存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配，接管异构存储厂商的空间后，可以把异构空间作为存储的RAID资源池，缓存对资源池生效且提供性能加速，并且资源池可以划分多个卷对主机提供存储服务 云备份：支持云备份特性，支持存储数据直接备份到公有云和私有云，支持阿里云，Opesnstack等云厂商对接能力，无须单独配置备份软件 服务： 提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniStor CF8850H | 锡东机房 | 2 | 154,000 | 308000 | 13% |  |
| 4 | 集成服务 | 所有的设备 上架，调试，系统安装，光纤跳线连接部署，网络拓扑规划。 | 国产、定制 | 锡东机房 | 1 | 12,000 | 12000 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 806,000 |  |  |

    - 1.20【硬件服务器】三维实景引擎云资源

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三维实景引擎云资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控端 | 总体要求:适用于通用机房环境，支持标准机柜，标准2U服务器，长度<800mm 处理器要求：2颗CPU，单CPU性能≥3.0GHz,≥12核 内存要求：最大支持32个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持4T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存最大可扩展数量：最大支持32个内存插槽，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，本次配置256G内存容量； 本地存储：总体要求：可支持最大39个SFF或20个LFF硬盘槽位，支持SAS/SATA/NVMe接口，支持2个后置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持2个内置SD存储器，支持2个后置短RSSD存储模块，本次配置4块960G SSD硬盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/s，本次配置1块双口千兆网卡 Raid支持：本次配置1块8通道2G缓存高性能RAID卡，支持Raid 0/1/5/6等； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持13个PCIE插槽（包含1个OCP3.0和一个RAIR Mezz插槽），支持4个双宽GPU或8个单宽GPU/显卡，本次配置1块GPU卡，要求双宽，全高全长，显存≥24GB,功耗≥300W； 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W / 1600W/2000W高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源 管理维护：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 服务： 提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R4900 G5 | 锡东机房 | 1 | 103,000 | 103000 | 13% |  |
| 2 | 节点渲染机 | 外型：塔式服务器 处理器：本次配置2颗处理器，每颗≥12核；每颗≥2.1GHz主频 内存：本次配置≥128GB ECC DDR4内存容量， 硬盘：本次配置2块1.92T SSD硬盘 ， RAID卡：本次配置1块独立8通道RAID卡，2G缓存， 网卡：主板集成网络模块，支持1Gb速率，支持2个以太网接口支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络，本次配置1块双口千兆网卡； PCIE扩展：最大支持6个PCIE插槽，本次配置1块GPU卡，要求双宽，全高全长，显存≥24GB,功耗≥300W； 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等 服务： 提供原厂商5年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R4900 G5 | 锡东机房 | 4 | 69,000 | 276000 | 13% |  |
| 3 | 集成服务 | 所有的设备上架，调试，系统安装，光纤跳线连接部署，网络拓扑规划， | 国产、定制 | 锡东机房 | 1 | 10,000 | 10000 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 389,000 |  |  |

    - 1.21【硬件服务器】车联网安全

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车联网安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 硬件参数： 2U机架式设备，交流双电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，6*GE电口（Bypass）,4*SFP光口（不含光模块），4*万兆光口（不含光模块）1个网络扩展槽，4T 机械硬盘，256G固态硬盘。 性能参数： 应用层吞吐量18G,整机吞吐量20G,最大并发连接数400万,新建连接数25万。 功能参数： 1.支持策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整。 2.支持针对源地址或者目的地址、网段、IP地址池进行黑名单和白名单的配置，黑名单应支持配置生效时间。 3.支持批量修改多条策略的源/目的IP、协议/端口、时间等，做到一次修改，即可覆盖多条策略。 软件授权： 默认含传统防火墙、流量管理、IPSec VPN 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟NF防火墙系统 V6.0(NSFOCUS NF V6.0)NFNX5-HDX | 区域云、中心云、灾备中心出口 | 3 | 174000 | 522,000 | 13% |  |
| 2 | 入侵防御 | 硬件参数： 2U机架式设备，含交流冗余电源，1T硬盘，5*扩展槽位，2*USB接口，1*RJ45串口，6*千兆电口，4*千兆光口（不含光模块），4*万兆光口（不含光模块），液晶屏，缺省功能入侵检测、抗拒绝服务、数据防泄漏、应用管理、流量管理 性能参数： 应用层吞吐量9G,网络层吞吐量20G。 功能参数： 1.支持对源安全区、目的安全区、IP地址、用户、时间段、动作维度等进行安全检测策略的配置。 2.支持识别主流的应用程序，识别不少于6000个应用。支持至少5G应用，支持PFCP、NAS、HTTP2、S1AP、MML等协议；至少20种工控协议，如IEC 、DNP3、CIP、Modbus 等协议。 3.有效抵御SQL注入、XSS注入、webshell等多种常见的应用层安全威胁。 软件授权： 入侵检测防护授权。 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持；⑤入侵检测防护模块（规则库）升级授权。 | 绿盟网络入侵防护系统 V5.6(NSFOCUS NIPS V5.6)NIPSNX5-HD | 区域云、中心云、灾备中心出口 | 3 | 155,000 | 465,000 | 13% |  |
| 3 | 流量威胁检测探针 | 硬件参数： 标准机架式硬件，2U，交流冗余电源，SSD：64G，硬盘：1T SATA，2*管理口，2*USB接口，1*RJ45串口,液晶屏，1个网络扩展槽，4*万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块），4*10/100/1000M电口，4*千兆SFP插槽（不含光纤接口模块）。 性能参数： 应用层吞吐量20Gbps。 功能参数： 1.支持覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为14000种以上。 2.支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞攻击检测。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等；插件应覆盖：dedecms、phpmuadmin、PHPWind、shopex、discuz、echsop、vbulletin、wordpress等。应支持对sql注入、XSS、SSI指令、Webshell、目录遍历、远程文件包含等网络攻击检测。应支持对WEB服务器上的文件下载进行检测，检测的文件扩展名包括ini、sql、mdf、mdb、prm、conf、htpasswd、backup、bak、old、bash_history 。 3.支持对流量中出现的文件进行发现和还原，支持还原的协议包括：HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SAMBA、WEBMAIL。应支持还原以下文档类型：doc/docx、xls/xlsx、ppt/pptx、pdf、rtf、 wpt、pot、wps、pps、mpp、et、dpt、dps、ett、dot。 软件授权： WEB应用检测模块，入侵行为检测模块。 UTSNX5-HD8100引擎系统（本地授权认证），支持20G吞吐（应用层），缺省包含流量采集、元数据提取、存储等功能 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持；⑤WEB应用检测模块升级授权；⑥入侵行为检测模块升级授权。 | 绿盟综合威胁探针系统V2.0(NSFOCUS UTS V2.0） UTSNX5-HD | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | 164,000 | 164,000 | 13% |  |
| 4 | 堡垒机 | 硬件参数： 冗余电源，128G SSD，4T硬盘，6*千兆电，4*千兆光，不含光模块，2*USB，1*串口，1*GE管理口，1*GE热备口，1*扩展插槽。缺省授权管理200台设备和3个SDP远程接入。 性能参数： 最大字符并发数2300,最大图形并发数1200,默认设备授权数200台，最大可支持管理设备数无限制。 功能参数： 1.支持BS以及CS模式，支持免费专用客户端。支持在windows、linux、麒麟、统信、MAC等操作系统下部署。支持在客户端上完成日常运维工作。 2.支持用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权限划分，可细分用户管理，用户角色管理，资产管理，密码管理、策略管理、审计管理，支持不同角色相互组合。 3.支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、USBKEY认证、PIN+软件OTP、短信认证、企微认证、钉钉认证、OAuth2.0、硬件国密动态令牌等身份认证方式。支持不同认证方式相互组合成双因素认证。 软件授权： 默认授权管理200台设备和3个SDP远程接入。 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟运维安全管理系统（NSFOCUS OSMS V5.6）OSMSNX3-HD | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | 72,000 | 72,000 | 13% |  |
| 5 | 日志审计 | 硬件参数： 含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，4*10/100/1000M电口，4*千兆SFP插槽（不含光纤接口模块），1*接口扩展槽位，1个RAID卡，3块4TB SATA硬盘，做RAID5。缺省授权接入40个日志源。 性能参数： ≥每秒15000EPS的日志平均处理能力。 功能参数： 1.支持采集的设备厂家包括但不限于：NSFOCUS（绿盟）、Venustech(启明星辰)、Topsec(天融信)、DBAPPSecurit(安恒)、SANGFOR(深信服)、Hillstone(山石网科)、奇安信、亚信、默安、锐捷、东软、瑞数、瑞数、金山、神州数码、网康、360网神、Dptech(迪普)、艾科网信、Imperva、Juniper(瞻博网络)、F5、Symantec(赛门铁克)、Deep Security(趋势科技)等。 2.系统应支持采集国产化数据库数据接入，包括但不限于：人大金仓、南大通用、达梦数据库，神州通用，系统支持采集国产化操作系统日志，包括但不限于：中标麒麟、银河麒麟、统信、凝思、华为欧拉、龙蜥、中科方德、中科红旗。 3.系统应基于大数据平台架构，具备海量数据收集与快速检索能力；系统应基于B/S架构，支持SSL加密模式访问，可通过web方式直接对系统进行管理。 软件授权： 缺省含1个内置采集器，含日志收集、日志查询、日志存储、报表管理、事件管理、资产管理、用户管理、系统配置等功能。 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟日志审计系统V2.0 LASNX3-HD | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | 74000 | 74,000 | 13% |  |
| 6 | 漏洞扫描 | 硬件参数： 交流单电源，4T硬盘，4*千兆电口，4*千兆光口（不含光纤接口模块），1*扩展槽位（4电口板卡等），2*USB口，1*串口，默认提供1路扫描端口授权。 性能参数： 最大并发主机数60,最大并发任务数10。 功能参数： 1.支持对国产操作系统、应用及软件的安全漏洞进行扫描，如华为欧拉、open欧拉、统信、麒麟、bclinux、达梦、南大通用、人大金仓、神通、金蝶、东方通等。 2.支持系统漏洞库和Web漏洞库通过多种维度对漏洞进行检索，包括：漏洞名称、漏洞ID，CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、是否使用危险插件，漏洞发布日期、漏洞分类信息 3.支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态。 软件授权： 云大物扫描模块，系统扫描模块，1000IP地址或域名IP点授权（IP点数量） 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持；④Web漏洞扫描模块升级授权；⑤系统漏洞扫描模块升级授权。 | 绿盟网络安全漏洞扫描系统 V6.0 RSASNX3 | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | 133,000 | 133,000 | 13% |  |
| 7 | 未知威胁检测 | 硬件参数： 交流冗余，8G CF卡，4T硬盘，USB口*2，RJ45串口*1，千兆电口管理口*2 ，网络扩展槽位*3，2*万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块） 性能参数： 适用带宽2Gbps,Realworld吞吐量2Gbps,样本动态分析性能（个/日）20000,最大并发连接数70000。 功能参数： 1.支持多种方式获取分析对象，如协议还原、手工提交样本、手工提交PCAP数据包、手工提交URL、API接口提交、指定文件目录扫描等方式。 2.支持管理扫描任务，包括但不限于新建、删除、查看进度等，支持生成任务详细报告并通过邮件发送扫描结果。 3.提供基于虚拟执行的动态检测技术，可以基于软件在虚拟环境的行为及通用漏洞利用特征（进程行为，逃逸行为），分类识别各种加壳病毒及未知恶意代码。 软件授权： 系统自带信誉检测、病毒检测、静态检测、动态检测模块。 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟威胁分析系统 V2.0(NSFOCUS TAC V2.0) TACNX3-HD | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | 94,000 | 94,000 | 13% |  |
| 8 | 数据库审计 | 硬件参数： 含交流冗电源、USB2.0*2、RJ45串口*1、管理网口*1、HA*1、千兆光口*4,千兆电口*6（三组bypass)、1*网络扩展位，2*万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块） 性能参数： 网络层吞吐量1Gbit/s,SQL语句处理能力25000条/s。 功能参数： 1.操作系统支持X86架构下的：Redhat、CentOS、Debian、Windows以及ARM架构下的统信、OpenEuler、银河麒麟、Debian等。 2.支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、MariaDB、Cache、Teradata、Impala、Greeplum等国际主流数据库审计。 3.支持数据库访问行为与返回结果集的双向审计，支持结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小自定义。同时支持全量审计与满足审计规则审计模式切换。 软件授权： 包含数据库审计模块 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟数据库审计系统 V5.6(NSFOCUS DAS V5.6) DASNX3-HD | 区域/中心云、灾备中心核心交换区域旁路部署 | 1 | 89,000 | 89,000 | 13% |  |
| 9 | 网络审计 | 硬件参数： 标准机架式设备，默认功能包含：全功能模块，含交流冗余电源模块,256GSSD，32G内存，4T硬盘，2*USB接口,1*RJ45串口,2*GE管理口，板载6千兆电口和4千兆光口，2个万兆光口（非bypass，不含光模块），1个扩展网卡。 功能参数： 1.支持基于域名、关键字等多种组合的主动内容审计策略，可扫描指定网站，分析网页页面是否含有非法敏感信息。 2.支持HTTP网页浏览及关键字搜索审计：记录用户网站访问行为包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、URL、网页浏览时间等。 3.支持实时审计用户35种数据库操作，覆盖增删改查，并可完全监测还原SQL操作语句包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、MAC地址、登录用户名、客户端类型、数据库操作类型、数据库表名、字段名等。 维保： 产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟安全审计系统V5.6（NSFOCUS SAS V5.6） SASNX3-G | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | 86,000 | 86,000 | 13% |  |
| 10 | 路侧智能安全网关 | 硬件参数： 含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，10*GE电口（含2对Bypass）,4个combo口（不含光模块），2个接口扩展槽位，1T 机械硬盘，内置一块硬件加密卡。 性能参数： 整机吞吐量4G,应用层吞吐量2G,最大并发连接数50万,新建连接数3.5万。 功能参数： 1.设备可基于源、目的安全区、源、目的地址、源、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑。 2.支持通过ICMP、TCP、UDP等协议，完成对目的IP可达的探测，支持在策略路由、GRE隧道、DNAT策略、HA中设置链路探测。 3.支持基于源目的安全区、IP地址以及服务端口、生效时间的流量控制能力。 软件授权： 缺省含传统防火墙、流量管理、IPSec VPN 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟NF防火墙系统 V6.0(NSFOCUS NF V6.0) NFNX3-HF | 边缘接入区串联部署 | 1 | 44,000 | 44,000 | 13% |  |
| 11 | 数据防泄漏 | 硬件参数： 1*GE管理口，1*GE电口，2*10GE光口，6*16T SATA硬盘，4个扩展槽位（支持2千兆光/2千兆电/2万兆光）。 功能参数： 1.支持IP/端口、关键词、正则表达式、文件属性、文件指纹、文件伪装、文件加密、确切匹配EDM、电子邮件、网页浏览、文件传输、云盘、数据库结果集、资源占用、流式零星防护、数据标识符、行为频率、恶意网站、DNS隐藏隧道、境外IP、机器学习、OCR图像等识别技术。 2.支持标准 HTTP（HTTPGET，HTTPPOST）、EMAIL（SMTP、POP3、IMAP、Exchange）、FTP（SMB1、SMB2、NFS）等网络协议内容解析，实现敏感数据检测识别与审计。 3.支持流式零星泄露内容审计。对单位时间内，累计发现同一类敏感内容（如：身份证号、电话等）次数达设定值时，产生预警信息。 软件授权： 引擎系统，含web、数据库、网络DLP数据引擎系统，支持旁路、串路部署，实现数据泄露审计与防护。最大处理能力为8G。 维保： 硬件产品从激活起五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟数据泄露防护系统 V6.0(NSFOCUS DLP V6.0) 网络DLP一体化硬件 | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | 184,000 | 184,000 | 13% |  |
| 12 | 数据脱敏 | 硬件参数： 含交流冗余电源模块，6*千兆电口(3组bypass),4*千兆光口，256G SSD，4T硬盘，1个网络扩展槽位，2*万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块），2*USB接口，1*RJ45串口，2*千兆电口I210(管理*1,热备*1) 性能参数： 动态脱敏速率1.5w条SQL/s,静态脱敏速率30G/时~100G/时,风险评估速率4个准标识符下3.5w数据单元/s,数据库水印性能12w单元格/s,页面水印处理性能下行2Gbit/s,页面脱敏性能下行1.5Gbit/s。 功能参数： 1.支持对Oracle(BLOB/CLOB)、SQLServer、MySQL(JSON) 、DB2 、PG、KingBase、GBase 8a/8s、Hive、DM、SAP HANA、Cache、Gauss DB-A/T、ES、MongoDB、OceanBase、GreenPlum、HBase、IRIS、MariaDB、TiDB、 AS400、EnterpriseDB、Informix、Impala、ClickHouse、Sybase、ODPS、TXT、CSV、XLSX、XLS、Oracle DMP、MySQL DMP、HDFS、XML、DICOM、JSON等常见数据源的脱敏。 2.支持敏感数据自动发现，能自动识别邮箱、车牌号、固定电话、移动电话、港澳通行证、银行卡、军官号、护照号、居住地址、外国人居留许可证、驾照、身份证、年龄、微信、时间、日期、QQ号码、IMSI、MAC地址、籍贯、性别、姓名、港澳通行证、IP地址、新能源车牌、邮编、统一社会信用代码、英文姓名、英文国籍、英文地址等四十多种数据类型。英文姓名、英文国籍、英文地址。 3.支持对数据进行实时脱敏，对不同数据库用户、IP、客户端等进行差异化的策略配置，包括数据遮蔽、随机化、限制返回数据量、时间等的规则的配置。 软件授权： 静态脱敏，包含Oracle、SQL、DB2、MySQL等任意组合的同异构脱敏，支持子集脱敏、脱敏审批、数据水印、增量脱敏、dmp和Oracle任意组合脱敏，默认带4个数据库授权，动态脱敏模块包含对Oracle、SQL Server等类型数据源的动态脱敏，默认自带支持4个实例授权，额外授权10个数据源的授权（含数据库和应用）。默认带敏感数据扫描功能 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟数据脱敏系统V6.0（NSFOCUS DMS V6.0） DMSNX3-HD | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | 108,000 | 108,000 | 13% |  |
| 13 | 数据分类分级工具 | 硬件参数： 含交流单电源，128G SSD，4T 硬盘，32G内存，USB*2，RJ45串口*1，管理口*1,HA口*1，千兆以太网口*6(3组bypass)，千兆光口*4，2*扩展位。 功能参数： 1.支持根据数据字典、客户上传自定义行业大纲，使用机器学习生成分类分级模板。 2.支持扫描Cache、IRIS、Informix、Oracle、HANA、SQL Server、MySQL、DB2、AS400、Sybase、PostgreSQL、Hive、MPP、Teradata、ClickHouse、TDH、GaussDB（A/T）、TiDB、GBase 8a/8s、达梦、KingBase、TDSQL、GoldenDB、Tbase、OceanBase等数据库类型。 3.支持对分类分级的结果进行手动打标、批量打标、导入导出打标等。 软件授权： 工业数据分类分级模板， 数据资产测绘（主动扫描）功能，包含敏感数据发现通用规则，无限个数据库实例和5个文件服务器实例的扫描权限 维保： 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 绿盟敏感数据发现与风险评估系统V6.0(NSFOCUS RSAS-IDR V6.0) RSAS-IDRNX3-HH | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | 108,000 | 108,000 | 13% |  |
| 14 | 集成服务 | 所有的设备 上架，调试，系统安装，光纤跳线连接部署，网络拓扑规划。 | 国产、定制 | 锡东机房 | 1 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 2,158,000 |  |  |

    - 1.22【硬件服务器】边缘云资源需求清单（3个边缘云物理机版）

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 边缘云资源需求清单（1个边缘云物理机版） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器（私有云） | 1、2U或4U机架式服务器，配套原厂导轨 2、处理器：配置≥4颗处理器，每颗≥18核；每颗≥2.5GHz主频 3、内存：配置≥16*32GB 3200MT/s DDR4 内存； 4、硬盘和RAID卡：≥2块480G 企业级固态盘，6块1.92T 企业级固态盘；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 可选8GB缓存Raid卡。 5、 PCIE扩展：≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽（非OPC形态），1个OCP 3.0 PCIe x16插槽，支持9个企业级单宽GPU，全速PCIe 3.0 x16插槽； 6、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 7、电源：1300W冗余服务器电源。最大支持2个2000W电源模块 8、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能，1个前置专用管理接口 9、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 10、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 11、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R6900 G5 | 锡东机房 | 12 | 160,000 | 1920000 | 13% |  |
| 2 | 虚拟化软件 | 1、提供至少满足16颗CPU虚拟化授权； 2、基本功能要求：虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 3、基本功能要求：虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 4、 支持GPU直通和vGPU功能、VGPU热迁移功能授权（无需中断或停机即可将正在运行的vGPU虚拟机从一台服务器迁移到另一台服务器，提高业务连续性），支持构建GPU资源池统一管理GPU资源 5、 为保证业务运行稳定，虚拟机支持应用HA（在虚拟机应用进程故障时，重启应用或重启虚拟机，最小化业务宕机时间），同时支持SRM容灾能力，可对VMware平台进行无缝灾备（支持将vSphere虚拟机备份还原至新虚拟化平台，满足跨平台灾备需求，无虚拟机数量限制） 6、管理运维要求：虚拟化平台提供统一的虚拟化管理界面，支持管理所有虚拟化计算节点，在同一界面上提供虚拟机启动、休眠、恢复、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能。 7、 虚拟化资源服务水平要求：支持集群动态资源调度功能，可基于主机的磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能，使虚拟机获得良好的性能资源，避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平，为业务系统提供健康可用的资源环境 8、业务可靠性要求：支持宿主机自治功能，在虚拟化管理平台故障时，可以通过主机自治平台对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行。 9、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C CAS | 锡东机房中心云 | 3 | 215,000 | 645000 | 13% |  |
| 3 | 集成服务 | 所有的设备 上架，调试，系统安装，光纤跳线连接部署，网络拓扑规划。 | 国产、定制 | 锡东机房 | 3 | 9,500 | 28500 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 2,593,500 |  |  |

    - 1.23【硬件服务器】区域云资源需求清单（物理机版）

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 区域云资源需求清单（物理机版） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器（私有云） | 1、2U或4U机架式服务器，配套原厂导轨 2、处理器：配置≥4颗处理器，每颗≥18核；每颗≥2.5GHz主频 3、内存：配置≥16*32GB 3200MT/s DDR4 内存； 4、硬盘和RAID卡：≥2块480G 企业级固态盘，6块1.92T 企业级固态盘；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 可选8GB缓存Raid卡 5、 PCIE扩展：≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽（非OPC形态），1个OCP 3.0 PCIe x16插槽， 5年；支持9个企业级单宽GPU，全速PCIe 3.0 x16插槽 6、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 7、电源：1300W冗余服务器电源。最大支持2个2000W电源模块 8、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能，1个前置专用管理接口。 9、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 10、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 11、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R6900 G5 | 锡东机房区域云 | 5 | 160,000 | 800,000 | 13% |  |
| 2 | 虚拟化软件 | 1、提供至少满足74颗CPU虚拟化授权； 2、基本功能要求：虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 3、基本功能要求：虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 4、 支持GPU直通和vGPU功能、VGPU热迁移功能授权（无需中断或停机即可将正在运行的vGPU虚拟机从一台服务器迁移到另一台服务器，提高业务连续性），支持构建GPU资源池统一管理GPU资源 5、 为保证业务运行稳定，虚拟机支持应用HA（在虚拟机应用进程故障时，重启应用或重启虚拟机，最小化业务宕机时间），同时支持SRM容灾能力，可对VMware平台进行无缝灾备（支持将vSphere虚拟机备份还原至新虚拟化平台，满足跨平台灾备需求，无虚拟机数量限制） 6、管理运维要求：虚拟化平台提供统一的虚拟化管理界面，支持管理所有虚拟化计算节点，在同一界面上提供虚拟机启动、休眠、恢复、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能。 7、 虚拟化资源服务水平要求：支持集群动态资源调度功能，可基于主机的磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能，使虚拟机获得良好的性能资源，避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平，为业务系统提供健康可用的资源环境， 8、业务可靠性要求：支持宿主机自治功能，在虚拟化管理平台故障时，可以通过主机自治平台对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行。 9、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； 10、三年内针对虚拟化软件平台提供每月一次原厂巡检服务，提供相应巡检报告 | H3C CAS | 锡东机房中心云 | 1 | 263,000 | 263,000 | 13% |  |
| 3 | 服务器 （计算型） | 1、2U或4U机架式服务器，配套原厂导轨 2、处理器：4颗处理器，每颗≥18核；每颗≥2.5GHz主频 3、内存：配置≥4*64GB 3200MT/s DDR4 内存； 4、硬盘和RAID卡：≥2块480G 企业级固态盘，3块960GB 企业级固态盘；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 可选8GB缓存Raid卡。 5年 5、 PCIE扩展：≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽（非OPC形态），1个OCP 3.0 PCIe x16插槽， 5年；支持9个企业级单宽GPU，全速PCIe 3.0 x16插槽， 5年 6、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 7、电源：1300W冗余服务器电源。最大支持2个2000W电源模块 8、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。1个前置专用管理接口， 9、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理， 10、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 11、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R6900 G5 | 锡东机房区域云 | 8 | 138,000 | 1,104,000 | 13% |  |
| 4 | 服务器 （内存型） | 1、总体要求：适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 2、处理器：配置2颗处理器，单颗主频≥2.4GHz、核数≥16C； 3、内存：配置≥16*32GB 3200MT/s DDR4 内存； 4、硬盘和RAID卡：≥2块480G企业级固态盘，10块1.92T企业级固态盘；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 5、IO拓展：最多提供≥15个PCIE4.0速率插槽 6、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 7、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。1个前置专用管理接口， 8、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 9、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 10、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R4930 G5 | 锡东机房区域云 | 2 | 88,000 | 176,000 | 13% |  |
| 5 | 服务器 （视频） | 1、总体要求：适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 2、处理器：配置2颗处理器，单颗主频≥2.4GHz、核数≥16C； 3、内存：配置≥8*32GB 3200MT/s DDR4 内存； 4、硬盘和RAID卡：≥2块480G企业级固态盘，6块1.92T企业级固态盘；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 5、IO拓展：最多提供≥15个PCIE4.0速率插槽 6、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 7、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。1个前置专用管理接口， 8、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 9、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 10、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R4900 G5 | 锡东机房区域云 | 3 | 67,000 | 201,000 | 13% |  |
| 6 | 服务器 （存储型） | 1、总体要求：适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 2、处理器：配置≥2颗处理器，单颗主频≥2.4GHz、核数≥16C； 3、内存：配置≥8*32GB 3200MT/s DDR4 内存； 4、硬盘和RAID卡：≥2块480G企业级固态盘，1块960GB企业级固态盘，10块1.92T企业级固态盘；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 5、IO拓展：最多提供≥15个PCIE4.0速率插槽 6、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 7、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。1个前置专用管理接口， 8、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 9、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 10、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R4900 G5 | 锡东机房区域云 | 5 | 84,000 | 420,000 | 13% |  |
| 7 | 服务器 （GPU型） | 1、总体要求：2U或4U机架式服务器； 2、处理器：配置不低于2颗处理器，单颗主频≥2.4GHz、核数≥16C； 3、内存：配置≥8*32GB 3200MT/s DDR4 内存。 3、硬盘和RAID卡：配置≥2块480G企业级 SSD，10块1.92T企业级SSD；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 4、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 5、本次配置1块GPU卡，要求单宽，全高全长，显存≥24GB,功耗≥150W；； 6、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。1个前置专用管理接口， 7、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 8、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 9、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniServer R4900 G5 | 锡东机房区域云 | 1 | 250,000 | 250,000 | 13% |  |
| 8 | 网络交换机 （核心） | 1、交换能力：交换容量≥8Tbps，包转发率≥3000Mpps，以官网最小值为准； 2、接口要求：48个1G/10G/25Gbps SFP28端口和8个40G/100G QSFP28 端口； 3、支持双电源，5风扇模块； 4、整机最大路由地址表≥750K； 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、ISIS v6、BGP4+； 6、 支持ETS、DCBX功能； 7、单台配置要求：双电源、冗余风扇5块、1根100G AOC虚拟化线缆； 8、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C S6530X-48Y8C | 锡东机房区域云 | 2 | 65,000 | 130,000 | 13% |  |
| 9 | 网络交换机 （接入） | 1、交换能力：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准； 2、接口要求：48个10GSFP+端口和8个40G/100G QSFP28 端口； 3、支持双电源，5风扇模块； 4、整机最大路由地址表≥750K； 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、ISIS v6、BGP4+； 6、 支持ETS、DCBX功能 7、单台配置要求：双电源、冗余风扇5块、48个万兆光模块、4个100G多模光模块、1根100G AOC虚拟化线缆； 8、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C S6530X-48X8C | 锡东机房区域云 | 4 | 59,000 | 236,000 | 13% |  |
| 10 | 网络交换机 （管理） | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小值为准； 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个，可网管； 3、单台配置要求：4个万兆多模光模块； 4、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C S5130S-52S-EI | 锡东机房区域云 | 2 | 6,750 | 13,500 | 13% |  |
| 11 | 分布式存储集群内部数据同步交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps，以官网最小值为准； 2、≥24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot，冗余交流电源冗余风扇，配置6个万兆光模块； 4、≥2个业务扩展槽，可扩展网络接口、流量安全板卡； 4、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C S6520X-30HC-HI | 锡东机房区域云 | 4 | 16,000 | 64,000 | 13% |  |
| 12 | 分布式存储 | 1、提供软硬件一体机分布式架构产品； 2、本次配置≥3个存储节点；每个存储节点配置2颗处理器，内存≥256GB，每个节点配置2个≥480G SSD硬盘（系统盘），每个节点配置4个≥1.6TB NVMe硬盘，每个节点配置10个 16TB SATA HDD，每个存储节点配置≥2个1Gb(以太网）管理端口，每个存储节点配置≥2个10Gb(以太网）前端业务端口，用于前端业务主机对存储系统进行数据读写操作，每个存储节点配置≥2个10Gb(以太网）后端数据互联端口，用于存储系统节点间数据交换，每个节点配置2个≥1300W冗余电源； 3、 支持多种部署方式，既独立部署作为IP SAN使用，也可与厂商计算虚拟化平台实现内核级超融合部署。 4、 支持分布式集群拉远双活功能，以实现两站点（即数据中心）两个存储数据双活，主机能够并发读写同一双活卷，任何一边站点设备宕机均不影响上层业务系统运行； 5、Scale-out横向扩展的分布式架构，最高支持8192节点。节点间完全对称，无独立的元数据物理服务器或索引服务器；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能； 6、 支持卷克隆、卷拷贝、卷迁移，如从低性能资源池迁移至高性能池 7、 仅需在客户端配置1个DNS server，实现对多个物理集群域名解析，减少客户端侧配置DNS SERVER的数量， 8、 支持自动打标签功能，实现用户客户端数据自动上传、自定义标签功能，并且可以支持文件按类型和大小过滤， 9、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | H3C UniStor X10516 G5 | 锡东机房区域云 | 1 | 520,000 | 520,000 | 13% |  |
| 13 | 集成服务 | 所有的设备上架，调试，系统安装，光纤跳线连接部署，网络拓扑规划。 | 国产、定制 | 锡东机房区域云 | 1 | 50,000 | 50,000 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 4,227,500 |  |  |

    - 1.24【硬件服务器】中心云资源需求（物理机版）

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中心云资源需求（物理机版） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器（私有云） | 1、2U或4U机架式服务器，配套原厂导轨 2、处理器：4颗处理器，每颗≥18核；每颗≥2.5GHz主频 3、内存：配置≥16*32GB 3200MT/s DDR4 内存； 4、硬盘和RAID卡：≥2块480G 企业级固态盘，6块1.92T 企业级固态盘；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 可选8GB缓存Raid卡。 5、 PCIE扩展：≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽（非OPC形态），1个OCP 3.0 PCIe x16插槽；支持9个企业级单宽GPU，全速PCIe 3.0 x16插槽 6、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 7、电源：1300W冗余服务器电源。最大支持2个2000W电源模块 8、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。1个前置专用管理接口 9、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 10、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 11、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 清华同方 超强K620 | 锡东机房中心云 | 4 | 160,000 | 640,000 | 13% |  |
| 2 | 虚拟化软件 | 1、提供至少满足36颗CPU虚拟化授权； 2、基本功能要求：虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 3、基本功能要求：虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 4、 支持GPU直通和vGPU功能、VGPU热迁移功能授权（无需中断或停机即可将正在运行的vGPU虚拟机从一台服务器迁移到另一台服务器，提高业务连续性），支持构建GPU资源池统一管理GPU资源 5、 为保证业务运行稳定，虚拟机支持应用HA（在虚拟机应用进程故障时，重启应用或重启虚拟机，最小化业务宕机时间），同时支持SRM容灾能力，可对VMware平台进行无缝灾备（支持将vSphere虚拟机备份还原至新虚拟化平台，满足跨平台灾备需求，无虚拟机数量限制） 6、管理运维要求：虚拟化平台提供统一的虚拟化管理界面，支持管理所有虚拟化计算节点，在同一界面上提供虚拟机启动、休眠、恢复、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能。 7、 虚拟化资源服务水平要求：支持集群动态资源调度功能，可基于主机的磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能，使虚拟机获得良好的性能资源，避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平，为业务系统提供健康可用的资源环境 8、业务可靠性要求：支持宿主机自治功能，在虚拟化管理平台故障时，可以通过主机自治平台对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行。 9、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； 10、三年内针对虚拟化软件平台提供每月一次原厂巡检服务，提供相应巡检报告 | 华为 FusionCompute | 锡东机房中心云 | 1 | 215,000 | 215,000 | 13% |  |
| 3 | 服务器 （计算型） | 1、2U或4U机架式服务器，配套原厂导轨 2、处理器：4颗处理器，每颗≥18核；每颗≥2.5GHz主频 3、内存：配置≥4*64GB 3200MT/s DDR4 内存； 4、硬盘和RAID卡：≥2块480G 企业级固态盘，3块960GB 企业级固态盘；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 可选8GB缓存Raid卡。 5、 PCIE扩展：≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽（非OPC形态），1个OCP 3.0 PCIe x16插槽；支持9个企业级单宽GPU，全速PCIe 3.0 x16插槽 6、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 7、电源：1300W冗余服务器电源。最大支持2个2000W电源模块 8、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。1个前置专用管理接口， 9、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 10、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 11、 服务： 提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 清华同方 超强K620 | 锡东机房中心云 | 3 | 138,000 | 414,000 | 13% |  |
| 4 | 服务器 （存储型） | 1、总体要求：适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 2、处理器：配置2颗处理器，单颗主频≥2.4GHz、核数≥16C； 3、内存：配置≥8*32GB 3200MT/s DDR4 内存； 4、硬盘和RAID卡：≥2块480G企业级固态盘，1块960GB企业级固态盘，10块1.92T企业级固态盘；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 5、IO拓展：最多提供≥15个PCIE4.0速率插槽 6、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 7、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。1个专用管理接口 8、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 9、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 10、 服务：提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 清华同方 超强K620 | 锡东机房中心云 | 3 | 78,000 | 234,000 | 13% |  |
| 5 | 服务器 （GPU型） | 1、总体要求：4U机架式服务器； 2、处理器：配置2颗处理器，单颗主频≥2.4GHz、核数≥16C； 3、内存：配置≥8*32GB 3200MT/s DDR4 内存。 3、硬盘和RAID卡：配置≥2块480G企业级 SSD，10块1.92T企业级SSD；≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，配置掉电电容保护模块，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 4、网卡：配置≥2块双口SFP+万兆以太网卡，满配多模光模块；≥1块四口千兆电口网卡； 5、本次配置5块GPU卡，要求双宽，全高全长，显存≥48GB,功耗≥300W；配置2+2冗余电源模块； 6、 管理：当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。1个专用管理接口 7、 所投服务器产品可实现在不额外部署任何管理软件的情况下，通过BMC的联合管理功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理 8、 服务器管理平台不仅可以管理所在的本地机箱，还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备，适用于混合IT架构。 9、 服务：提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 清华同方 超强K620 | 锡东机房中心云 | 1 | 495,000 | 495,000 | 13% |  |
| 6 | 分布式存储 | 1、提供软硬件一体机分布式架构产品； 2、本次配置≥3个存储节点；每个存储节点配置2颗处理器，内存≥256GB，每个节点配置2个≥480G SSD硬盘（系统盘），每个节点配置3个≥3.2TB NVMe硬盘，每个节点配置17个 12TB SATA HDD，每个存储节点配置≥2个1Gb(以太网）管理端口，每个存储节点配置≥2个10Gb(以太网）前端业务端口，用于前端业务主机对存储系统进行数据读写操作，每个存储节点配置≥2个10Gb(以太网）后端数据互联端口，用于存储系统节点间数据交换，每个节点配置2个≥1300W冗余电源； 3、 支持多种部署方式，既独立部署作为IP SAN使用，也可与厂商计算虚拟化平台实现内核级超融合部署。 4、 支持分布式集群拉远双活功能，以实现两站点（即数据中心）两个存储数据双活，主机能够并发读写同一双活卷，任何一边站点设备宕机均不影响上层业务系统运行； 5、Scale-out横向扩展的分布式架构，最高支持8192节点。节点间完全对称，无独立的元数据物理服务器或索引服务器；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能； 6、 支持卷克隆、卷拷贝、卷迁移，如从低性能资源池迁移至高性能池 7、 仅需在客户端配置1个DNS server，实现对多个物理集群域名解析，减少客户端侧配置DNS SERVER的数量 8、 支持自动打标签功能，实现用户客户端数据自动上传、自定义标签功能，并且可以支持文件按类型和大小过滤 9、 服务：提供原厂商 5年全质保（7*24），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 华为 OceanStor pacific 9520 | 锡东机房中心云 | 1 | 578,000 | 578,000 | 13% |  |
| 7 | 集成服务 | 所有的设备 上架，调试，系统安装，光纤跳线连接部署，网络拓扑规划。 | 国产、定制 | 锡东机房中心云 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 2,596,000 |  |  |

    - 1.25【警】新国标云资源

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 【警】新国标云资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信控系统接入服务器 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：2颗2.8GHz； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，配置64G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/s，本次配置1块双口千兆网卡， I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 浪潮NF5270M6 | 交警支队机房 | 2 | 33,000 | 66,000 | 13% |  |
| 2 | 应用服务器 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：2颗2.8GHz； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，配置64G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/，本次配置1块双口千兆网卡； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 浪潮NF5270M6 | 交警支队机房 | 1 | 33,000 | 33,000 | 13% |  |
| 3 | 数据库服务器 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：2颗2.8GHz 处理器； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，配置128G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/，本次配置1块双口千兆网卡； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 浪潮NF5270M6 | 交警支队机房 | 1 | 35,000 | 35,000 | 13% |  |
| 4 | 车联网交互服务器 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：2颗2.8GHz） ； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，配置64G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/，本次配置1块双口千兆网卡； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 浪潮NF5270M6 | 交警支队机房 | 2 | 33,000 | 66,000 | 13% |  |
| 5 | 服务器基础资源 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：配置2颗2.8GHz ； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，本次配置64G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/，本次配置1块双口千兆网卡； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应），为保证原厂服务的有效执行，投标时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的授权函；交货时提供原厂针对无锡市车联网产业发展集团有限公司本项目名称盖章的质保函； | 浪潮NF5270M6 | 交警支队机房 | 3 | 33,000 | 99,000 | 13% |  |
| 6 | 集成服务 | 所有的设备 上架，调试，系统安装，光纤跳线连接部署，网络拓扑规划. | 国产、定制 | 交警支队机房 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 319,000 |  |  |

    - 2.1【软件购置】【警】信号机网联化+新国标软件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全域信号机网联化改造 |  |  |  |  |  |  | 528,000 |  |  |
| 1 | 信号机软硬件升级扩容 |  |  |  |  |  |  | 528,000 |  |  |
| 1.1 | B型信控平台软件升级 | 符合公安行业标准《公安交通集成指挥平台通信协议 第2部分：交通信号控制系统》新国标，支持查询系统参数、区域参数、线路参数、子区参数、路口参数、信号机参数、信号灯组参数、检测器参数、车道参数、人行横道参数、信号组参数、阶段参数、配时方案参数、日计划参数、调度参数、系统状态、路口状态、信号机故障、路口控制方式、路口周期、路口阶段、路口信号灯态、路口交通流数据、阶段交通流数据、可变导向车道状态、干线控制方式、干线推荐车速、信号机柜门状态，支持设置路口控制方式方案、锁定交通流向、解锁交通流向、路口数据上传设置、下发中心预案、设置配时方案参数、设置日计划参数、设置调度参数、阶段干预、设置可变导向车道、重传运行信息。 | 航天大为、定制 | 交警支队机房 | 项 | 1 | 528,000 | 528,000 | 6% |  |
| 二 | 数字指令新国标平台及百路口试点 |  |  |  |  |  |  | 6,434,000 |  |  |
| 2 | 交管平台侧交通信号联网联控与安全交互服务 |  |  |  |  |  |  | 6,434,000 |  |  |
| 2.1 | 交通信号标准化联网联控系统 | 具备信号标准化接入、控制运行监控、信号方案配置、人工干预控制、查询分析研判、信号运行状态自评估、运行管理维护、用户认证、公共服务接口开发等功能。 | 公安部交通管理科学研究所、定制 | 交警支队机房 | 项 | 1 | 免费提供 |  |  |  |
| 2.2 | 车路协同信息交互标准化服务系统 | 具备交通信息采集、信息管理与展示、信息审核发布、数据跨网安全交换、信息发布、信息展示、智能网联汽车运行信息接入和展示、安全策略配置管理等功能。 | 公安部交通管理科学研究所、定制 | 交警支队机房 | 项 | 1 | 3,180,000 | 3,180,000 | 6% |  |
| 2.3 | 感控、车多元数据融合底座 | 具备数据资源接入、数据治理、数据标签治理、数据资源库、主题库等建设、数据目录资源建设、数据服务建设、数据模型建设、数据安全管理等功能。 | 公安部交通管理科学研究所、定制 | 交警支队机房 | 项 | 1 | 1,850,000 | 1,850,000 | 6% |  |
| 2.4 | 应用系统信号标准化交互接口 | 具备应用业务系统对接标准化联网联控平台、数据交互、服务调用、用户安全管理等功能。 | 公安部交通管理科学研究所、定制 | 交警支队机房 | 项 | 1 | 568,000 | 568,000 | 6% |  |
| 2.5 | 视频专网数字证书认证软件和加密卡 | 部署于视频专网，能够对联网联控平台、信号控制系统、交管云脑等提供数字证书的认证服务。配置加密卡。 | 公安部交通管理科学研究所、定制 | 交警支队机房 | 项 | 1 | 428,000 | 428,000 | 6% |  |
| 2.6 | 互联网/车联网数字证书认证软件和加密卡 | 部署于互联网/车联网，能够对联网联控平台、信号控制系统、交管云脑等提供数字证书的认证服务。配置加密卡。 | 公安部交通管理科学研究所、定制 | 交警支队机房 | 项 | 1 | 308,000 | 308,000 | 6% |  |
| 2.7 | 联网联控平台信控系统接入用户身份鉴权软件和加密卡 | 能够从数字证书认证服务软件读取数据，并对通过标准化接入模块接入的各信号系统等提供用户身份鉴权。配置加密卡。 | 公安部交通管理科学研究所、定制 | 交警支队机房 | 项 | 1 | 50,000 | 50,000 | 6% |  |
| 2.8 | 公共服务接口应用系统身份鉴权软件和加密卡 | 为通过公共服务接口接入的各交管应用系统提供身份鉴权，通过认证才可以发起信号优先控制等请求或者访问信号数据。配置加密卡。 | 公安部交通管理科学研究所、定制 | 交警支队机房 | 项 | 1 | 50,000 | 50,000 | 6% |  |

    - 2.3【警】交管云脑软件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卡口平台扩容软件购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消息队列软件 | DMQ分布式消息中间件平台，是一款高吞吐量/低延迟的消息中间件，提供高效的消息传递和处理解决方案，具有高可靠性、高吞吐量和良好的可扩展性。 一、软件参数 具备高一致、高可靠、高并发。 采用服务和存储分离架构，支持动态扩容。 支持百万级消息主题。 非常低的消息发布和端到端的延迟。 支持多种订阅模式：独占（exclusive）、共享（shared）、灾备（failover）。 二、性能规格 日数据量：单节点日增数据量5000万，支持集群节点扩容，最大支持10个节点 并发性能：消息大小以5KB为计量单位，单队列生产最大TPS 5000条/s，消费最大TPS 5000条/s， 集群模式可通过扩展节点增加单队列TPS 三、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持X86架构和ARM架构CPU 2、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，包括欧拉openEuler 22.03 LTS、openEuler 22.03 LTS SP1操作系统; 麒麟V10SP2操作系统 3、开放兼容：支持兼容AMQP0.9.1协议 | 大华 DH-DSS-T9100-DMQ-Base | 交警支队机房 | 3 | 48,600 | 145,800 | 13% | 卡口平台扩容 |
| 2 | 视频图像信息库网关软件 | 支持人脸、车辆、案事件等视频图像资源汇聚接入、级联转发的视图库网关。通过GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。为各类业务平台，上下级汇聚系统提供数据资源。从而完成整个视图数据在跨区域、跨部门工作人员之间的视图数据共享服务。 视图库联网： 1、 具备注册、保活和注销服务，支持独多级联网。 2、 支持视频卡口、采集设备、采集系统、车道、视图库等管理。 数据采集： 1、 支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行采集的视频图像信息的上传。 数据级联： 1、支持按公安部GA/T1400标准协议接口接入物联感知数据，实现物联感知数据统一汇聚整合。 2、支持按公安部GA/T1400标准协议接口分发级联物联感知数据共享给上级视图库，实现物联感知数据统一汇聚整合。 3、支持通过GA/T1400协议标准接入数据后再完成数据打包，配合完成数据跨网摆渡。支持将摆渡至FTP中的文件解析后将记录和图片存储入库。 4、 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送视图库对象数据。 数据服务： 1、 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送人视图库对象数据。 2、 支持上级视图库、应用平台向视图库进行视图对象属性组合查询、以图搜图、布控告警，支持对应跨级查询、跨级以图搜图、跨级布控告警和跨级订阅通知。 数据运维 1、 支持视图库联网监测、数据接收分发趋势、实时数据统计、数据规范性监测、数据对账等。 应用场景 1、适用于视频专网和公安网视图库级联汇聚、社会面（商铺、智慧小区等）感知数据汇聚、智能改造扩容数据汇聚、市域社会治理数据汇聚等场景 2、含标准数据跨网摆渡，主要用于标准数据对接之后需要跨网FTP 摆渡实现数据传输，用于智慧小区数据汇聚，社会面数据跨网汇聚、专网对接视图数据公安网应用等场景 3、应用于在功能规格所标注数据处理能力范围内的摆渡或级联场景 4、其他标准协议(不在标准1400协议范围内)，如地标、团标等，及一些个性化的功能，需要定制实现 模块价值 一、统一建设，合规考核：统一按公安部规范建设视图大数据资源池，共建共享，杜绝重复低效建设 二、标准汇聚，共用共享：不同层级、不同部门、不同厂商之间按照公安部规范实现数据汇聚和数据共享，一套视图库资源池，全网共用共享 三、海量数据，稳定可靠：提供高性能、高稳定的数据服务，通过云结构线性扩展，稳定可靠支撑海量增长的视图数据应用 四、服务器架构+操作系统支持（公司内部已发布的操作系统+服务器）： 1、OpenEuler操作系统+X86架构 2、OpenEuler操作系统+ARM架构 3、Centos操作系统+X86架构 功能规格 通过采集接口接入或转发结构化数据（无图模式）：或支持总数据16000万条/天，并发8000条/S 通过采集接口接入或转发结构化数据（小图模式）：或支持总数据8000万条/天,并发2000条/S（50KB小图） 通过采集接口接入或转发结构化数据（大小图模式）：或支持总数据800万条/天,并发200条/S（500KB+50KB） 通过级联接口接入或转发结构化数据（无图模式）：或支持总数据16000万条/天并发8000条/S 通过级联接口接入或转发结构化数据（小图模式）：或支持总数据8000万条/天,并发2000条/S（50KB小图） 通过级联接口接入或转发结构化数据（大小图模式）：或支持总数据800万条/天,并发200条/S（500KB+50KB） 模糊查询检索：<5s 精确查询检索：<3s 通过级联接口接入或转发结构化数据（大小图模式）：或支持总数据800万条/天,并发200条/s（500KB+50KB） 通过级联接口接入或转发结构化数据（小图模式）：或支持总数据8000万条/天,并发2000条/s（50KB小图） 通过级联接口接入或转发结构化数据（无图模式）：或支持总数据16000万条/天并发8000条/s 通过采集接口接入或转发结构化数据（大小图模式）：或支持总数据800万条/天,并发200条/s（500KB+50KB） 通过采集接口接入或转发结构化数据（小图模式）：或支持总数据8000万条/天,并发2000条/s（50KB小图） 通过采集接口接入或转发结构化数据（无图模式）：或支持总数据16000万条/天，并发8000条/s 操作系统：兼容Centos7.7、Centos6.9两种操作系统部署 升级兼容性：支持仅升级视图库服务，不影响其他模块 升级要求：支持从19年930版本、20年630版本和20年1230版本老版本升级到最新版本，配置保留不丢失 一点接出：支持作为下级时，数据并发压力大需要多个服务器作为下级对接，支持集群节点负载均衡，通过一台服务器推送所有数据流量；；兼容订阅通知和主动上报两类接口，兼容1400、智慧小区、内保等多种协议支持双机热备，数据通过其他节点分别负载均衡处理再统一通过网关跟上级对接性能规格：配置2个万兆网卡，绑定，带图性能达到6 Gps带宽 一点接入：支持作为上级时，当下级并发压力大需要多台服务器作为上级，支持用一台服务器对接所有的数据流量，内部集群再负载均衡；兼容订阅通知和主动上报两类接口，兼容1400、智慧小区、内保等多种协议支持双机热备，数据数据接入后可负载均衡给其他节点分别处理性能规格：配置2个万兆网卡，绑定，带图性能达到6 Gps带宽 分布式统一管理：支持多台分布式节点统一安装部署，Web端统一入口管理各节点订阅通知和系统配置 故障重启：系统支持软件故障后自动重启 系统安全：可配套网络安全设备在互联网、政务外网等弱安全网络部署 设备权限控制：作为下级时，支持通过用户绑定设备权限，控制只推送给上级具备设备权限的设备和抓拍数据。通过用户绑定设备可筛选推送数据给上级 数据权限控制：数据对象可根据用户配置增删改查权限，不同上下级配置不用用户可控制数据的访问权限，保证数据安全。 接口权限控制：访问有权限控制，禁止非授权访问，可对接口进行权限控制 图片配置：作为下级时，图片配置可区分大小图 推送间隔配置：作为下级时，推送批次间隔等性能参数配置支持提供几个场景配置组合选择，可以根据不同场景配置不同参数，减少因参数配置带来的维护成本；作为下级时，支持在页面中展示上级订阅的推送间隔（部分上级并不会指定推送间隔，需支持页面配置，提高可维护性）；订阅通知中“上报间隔（s）”修改后无需重启服务就能生效 数据汇聚/数据上报：支持按公安部《社会治安防控体系实战业务应用系统技术规范第X部分：智慧安防小区管控系统》协议汇聚和上报： 采集设备信息;小区信息;房屋信息;小区人员信息;小区人房关系信息;小区实有单位信息;小区机动车信息;人脸抓拍信息;门禁进出记录信息;访客登记信息;机动车通行信息;WIFI探针热点信息;WIFI探针终端信息;RFID（电子标签）信息;图像信息 特征值数据共享：支持视图库间进行人脸特征向量、车辆二次分析特征向量、人体特征向量、非机动车特征向量数据级联汇聚&共享 特征值数据汇聚：支持接收人脸特征值、车辆二次分析特征值、人体特征值、非机动车特征值，将数据记录进行标转私写入到平台 图片BASE64接受：支持向下级订阅大图和小图BASE64或仅小图BASE64，接受下级BASE64图片流并存储 图片BASE64推送：支持上级订阅通知，向上推送大图和小图BASE64或者仅推小图BASE64 协议切换配置：支持通过配置自由切换\启用标准1400协议和0521协议和第三方对接 公安部0521协议：支持公安部0521协议； 创建更新删除自动采集轨迹：支持应用平台、其他信息系统等向视图库批量/单个创建更新删除自动采集轨迹 上传自动采集轨迹：支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库上传自动采集轨迹 查询单个自动采集轨迹：支持应用平台、其他信息系统等向视图库查询单个自动采集轨迹 批量查询卡片、RFID采集设备、自动采集轨迹：支持应用平台、其他信息系统等向视图库批量查询卡片、RFID采集设备、自动采集轨迹 创建更新删除自动采集热点、自动采集终端：支持应用平台、其他信息系统等向视图库批量/单个创建更新删除自动采集热点、自动采集终端 上传自动采集热点、自动采集终端：支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库上传自动采集热点、自动采集终端 查询单个自动采集热点、自动采集终端：支持应用平台、其他信息系统等向视图库查询单个自动采集热点、自动采集终端 批量查询场所、MAC采集设备、自动采集热点、自动采集终端：支持应用平台、其他信息系统等向视图库批量查询场所、MAC采集设备、自动采集热点、自动采集终端 用户访问控制：支持限制用户多点登录，通过角色权限控制用户只可单点或多点登录 身份认证模式：符合GA/T 669.2中的相关规定 合法性认证：具备独立的认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证 角色管理：支持新建、修改、删除、更新等角色管理，支持配置角色菜单权限和接口权限 用户管理：支持新建、修改、删除、更新等用户管理，支持配置用户角色，从而实现各警种权限的配置 提供时钟获取接口：支持向所管理的采集设备提供时钟同步功能，并符合GA/T 1400.4中的相关规定 NTP校时：支持基于NTP/SNTP协议（见IETF RFC5905）与NTP时钟源同步 数据对账：支持按数据类型、按自定义时间段、按不同接入的下级统计等三个维度统计不同下级推送的推送数据量、数据异常（不合规数据量、程序异常、未关联设备数据量）、实际入库数量、图片异常数量，并支持点击查看异常数据列表和导出统计报表 数据转换：支持将标准数据接入后按照业务系统使用情况进行数据转换，包括字段映射、字段拆分、字典转换、关键字段填充等 数据规范性监测：支持按照公安部《GA/T1400.3-2017公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》对接入的物联感知数据的必填字段是否为空、标识符、数据类型、数据值域范围、数据标识编码规则等数据规范性进行监测和统计，针对不合规数据进行拒收和记录，严格监控接入流程源头数据的规范性，并支持导入不合规数据用于下级整改 实时数据统计：今日接入数据总量、累计接入数据总量按数据类型人脸、车辆、人员、非机动车、门禁、MAC、RFID分类统计实时刷新展示；今日转出数据总量、累计转出数据总量按数据类型人脸、车辆、人员、非机动车、门禁、MAC、RFID分类统计实时刷新展示 数据接分发趋势：支持统计并展示本级视图库转出给不同上级数据量的数据报表，可按时间段、不同对接下级、数据类型、消费队列消费数据量、上级拒收数据量、网络异常丢失量、内部服务异常丢失量、内部不规范校验丢失量、推送成功数据量等维度查询数据推送报表 数据接收趋势：支持统计并展示本级视图库接入下级数据量的数据报表，可按时间段、不同对接下级、数据类型等维度查询数据接入报表 视图库联网监测：支持上下级视图库联网状态、对接节点状态、联网传输速率通过可视化动态方式实时展示 跨级订阅与通知：支持上级视图库向视图库进行基于视频图像信息、采集设备或采集系统等对象特征属性对指定目标的订阅与通知，跨级订阅时，本级视图库应将上级视图库的订阅指令转发或分发给下级视图库；当收到下级视图库的通知时，应将通知转发给上级视图库 跨级布控告警：作为下级，支持上级视图库下发的人脸图像和车牌布控指令，当本级发现目标时向上级视图库发送告警消息，根据布控范围将布控指令转发或分发给下级视图库，当收到下级视图库的告警时，应将告警转发给上级视图库 跨级以图搜图：作为下级，支持上级视图库以人脸图片、车辆图片作为查询条件进行以图搜图，跨级查询时，支持将请求跨级分发给所有下级视图库，并将本地及所有下级视图库的检索结果汇总合并后，转发给上级视图库 跨级查询：作为下级，支持上级视图库向本级视图库进行基于视频图像信息对象（人脸和机动车）的特征属性及其组合的查询，跨级查询时，支持将查询转发给下级视图库，并汇总各下级查询结果返回给上级视图库支持上级视图库向视图库进行对于采集设备或采集系统列表的查询，跨级查询时，支持将查询转发给下级视图库，并汇总各下级查询结果返回给上级视图库 【订阅通知】：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等与视图库之间进行视频图像信息对象、采集设备或 采集系统目录等的订阅与通知；通知发出后， 若在一定延迟时间（例如 5s）内未接收到响应，则视为通知失败，应重传 【布控告警】：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等与视图库下发视频图像信息对象（人脸图像和车牌）的布控与告警，支持对视图库批量布控、更新、删除布控任务、撤控和告警上报 【采集设备/系统】查询更新：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等向视图库进行采集设备或采集系统等的查询、更新 【特征属性】创建更新删除：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等向视图库进行人工采集视频案事件及视频图像信息对象的创建、更新、删除，对象包括：案事件、案事件对象信息、视频片段、视频片段对象信息、视频片段数据、图像、图像对象信息、图像数据、文件、文件对象信息、文件数据、人员、人脸、机动车、非机动车、物品、场景、视频图像标签、视频图像分析规则 【特征属性】对象：支持单个/批量查询视频片段、视频片段对象信息、视频片段数据、图像、图像对象信息、图像数据、文件、文件对象信息、文件数据、人员、人脸、机动车、非机动车、物品、场景、视频案事件、视频案事件信息；支持查询布控任务、告警记录、订阅任务、通知任务、视频图像分析规则、视频图像标签 【特征属性】查询：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象等特征属性及其组合的查询，支持分析系统向视图库进行基于视频图像信息对象等特征属性及其组合的查询人脸属性：性别、姓名、身份证号码、开始时间、结束时间、车牌号车辆属性：车牌号、车身颜色、车辆品牌、车辆类型、号牌类型、车牌颜色、开始时间、结束时间 采集上报推送：支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送人脸、人员、车辆数据，可配置选择是否上报图片base64 接受订阅：支持接受上级视图库对本级视图库的新增、修改、取消订阅，并按订阅指令上报通知 查询通知：支持接受下级视图库按订阅上报的通知，支持按申请单位、订阅类别，订阅人，订阅申请单位，订阅开始时间，订阅接收时间筛选条件查询订阅通知记录 订阅类别：支持的订阅类别有案（事）件目录、采集设备目录、采集设备状态、采集系统目录、采集系统状态、视频卡口目录、车道目录、自动采集的人员信息、自动采集的人脸信息、自动采集的车辆信息、自动采集的非机动车辆信息、自动采集的物品信息、自动采集的文件信息 下发订阅：支持新增、修改、取消订阅（符合GAT 1400.3 附录A A.19订阅对象），点击保存并下发布订阅到下级视图库；支持按申请单位、订阅标题、类别、申请人筛选条件查询订阅记录； 订阅通知：支持上级视图库与本级视图库之间进行视频图像信息对象、采集设备或采集系统目录等订阅与通知。通知发出后，若在一定延迟时间（例如 5s）内未接收到响应，则视为通知失败，重传 数据级联分发：支持按公安部GA/T1400标准协议接口分发级联人脸、人体、车辆、MAC、RFID等物联感知数据共享给上级视图库，实现物联感知数据统一汇聚整合 数据接入汇聚：支持按公安部GA/T1400标准协议接口接入人脸、人体、车辆、MAC、RFID等物联感知数据，实现物联感知数据统一汇聚整合 采集设备查询：支持视图库向采集设备或采集系统、视频卡口、车道等信息的查询， 向采集设备进行口令等信息的更改，查询采集设备列表、更改口令 自动采集信息上报：支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行自动采集视频图像信息的上传，上传信息后，若在一定延迟 时间（例如 5s）内未接收到响应，则视为上传失败，重传;自动采集视频图像信息包括：视频片段、视频片段数据、采集图像、图像数据、文件、文件数据、人员、人脸、机动车、非机动车、物品、场景、视频图像标签 车道卡口信息同步：支持将车道卡口删除、新增、修改信息（必填字段修改）同步给上级 车道卡口自动生成：根据采集设备ID替换11-13位自动批量生成卡口，每个卡口自动生成一个车道，必填属性使用默认值填充，每个车道关联的采集设备ID通过卡口的ID替换关联，同时将过车数据中关联卡口字段做填充1、根据deviceID自动生成tollgateID字段，使其web界面上可以自动生成“卡口”和“车道”两个界面栏的卡口点位和车道点位；2、生成车道点位之后会自动在过车记录推送的时候增加tollgateID字段；3、最终实现上级订阅卡口组织和车道目录以及订阅过车记录的时候会有tollgateID字段 视频卡口和车道：视频卡口和车道支持导出和导入，支持按名称、IP、编码、类型等进行模糊检索；添加卡口时可直接添加几个车道（默认一个通道），编辑车道信息（必填项需要有必填字段填充），可快速建立卡口和车道的关系； 采集设备：采集设备支持导出和导入，支持按名称、IP、编码进行模糊检索 设备组织挂靠：作为上级时，支持按placecode，orgcode和设备国标编码前N位两种方式配置支持设备挂靠组织的逻辑；作为下级时，支持按组织编码前N位（可配置N的值）和设备国标编码前N位（可配置N的值）两种方式配置填充placecode\orgcode的值 设备变更：支持设备在离线状态同步；作为下级时支持将采集设备在离线状态同步给上级；作为上级时支持接受下级采集设备在离线状态；作为上级时，支持下级通知上报新增、修改（必填字段修改）、删除设备；作为下级时，支持通道新增、修改（必填字段修改）、删除同步至上级（需考虑上级的用户权限，无权限的设备不上报任何信息） 编码转换：支持增加编码转换配置项开启关闭，开启后，支持将国标编码第11、12、13位类型编码为131（编码器）的通道转换成119（可配置成其他），并将此设备产生的时空数据中的编码也做同步转换 分析系统管理：支持分析系统（符合GAT 1400.3 附录A A.31视频图像分析系统对象）的添加、修改、删除等管理 应用平台管理：支持应用平台（符合GAT 1400.3 附录A A.30视频图像应用平台对象）的添加、修改、删除等管理 视图库管理：支持视图库服务器（符合GAT 1400.3 附录A A.21联网服务器对象）的添加、修改、删除等管理；扩展可配置联网本机视图库的分配的账号信息 车道管理：支持车道（符合GAT 1400.3 附录A A.4车道对象）的添加、修改、删除等管理 采集系统管理：支持采集系统（符合GAT 1400.3 附录A A.2采集系统对象）的添加、修改、删除等管理，并支持同步采集系统状态信息 采集设备管理：支持采集设备（符合GAT 1400.3 附录A A.1采集设备对象特征属性）的添加、修改、删除等管理，并支持同步采集设备状态信息 视频卡口管理：支持卡口点位（符合GAT 1400.3 附录A A.3视频卡口对象）的添加、修改、删除等管理 | 大华 DH-DSS-C9400-M1-Base | 交警支队机房 | 1 | 265,500 | 265,500 | 13% | 卡口平台扩容 |
| 3 | 数据对接网关软件 | 1、卡口平台对接网关是依托于平台，但独立于平台部署的高性能数据对接网关软件，提供软件平台产品间及与三方厂商间的结构化数据和图片的对接能力平台。 2、平台数据对接基础模块为非标数据对接基础功能抽取，协议转换，过滤、上传等提供运行载体。 3、在一个应用实例上支持多种不同类型数据源的对接，可以满足多种不同功能的任务同时运行。 4、已适配公司要求的主流服务器及操作系统，在已适配的版本上，都可以正常提供授权。 5、基础配套服务有：任务管理、用户管理、通道管理、日志管理、配套工具包（redis/nginx/kafka）管理、文档管理、数据统计台账。 6、通用数据对接功能包含产品间数据对接（同网侧、过网闸），8系/9系（过车、违法、区间测速）对接无锡三所稽查布控指挥平台。 7、相对通用功能可以满足大部分现场需求，不满足需求时，可提交定制需求进行功能定制开发。 8、该模块为公安卡口平台对接网关标配基础服务模块，提供所需要的标配基础授权。 9、不支持音视频(相关)数据处理。不支持业务相关需求处理。 应用场景 1、适用于与三方数据厂商之间的私有协议的数据对接；以及我司平台间的数据汇聚与分发。 2、支持同网侧级联推送数据 3、支持跨网闸FTP摆渡数据能力 4、同时支持同网侧级联推送数据和跨网FTP摆渡能力 模块价值 1、提供平台数据对接的基础能力，提高对接的开发效率。 2、支持我司平台之间、三方常见私有协议的快速对接。 3、支持市场上主流的数据源对接能力。 4、通过对接公安部部级、省厅、地址的请求资源服务，可为平台提供人员、车辆、轨迹等详细信息查询，同时通过对接其他类型的数据服务、社会面资源等，提供平台更加丰富的数据查询业务 5、支持性能规格范围内的数据处理能力 6、服务器架构+操作系统支持（公司内部已发布的操作系统+服务器）： 1）OpenEuler操作系统+X86架构 2）OpenEuler操作系统+ARM架构 3）Centos操作系统+X86架构 功能规格 性能规格：两张图(500K+50K)：60条/秒（500W/天）；一小图(50K)：250条/秒（2000W/天）；无图：1000条/秒（8000W/天） 数据源对接支撑能力：DB类数据源：Oracle、MySQL、PostgreSQL、Hive、高斯中间件：Kafka、RabbitMQ、ActiveMQ、RocketMQ、Redis协议类：TCP、HTTP、FTP、Webservice、File、UDP 过边界及图片代理能力：支持FTP/HTTP方式跨边界数据摆渡；支持网闸的图片代理访问 静态库对接能力：支持对接公安信息库、六合一、稽查布控等系统 对接存储能力：配置存储时可支持图片存储，支持本地硬盘、ipsan、云存储等存储方式 产品能力特性：支持与各厂商数据间转换 产品特性与支持协议范围：支持各大厂商私有协议定制对接 业务数据承接范围：平台间的结构化数据和图片对接 用户管理：独立的用户体系，提供登录该平台的唯一鉴权认证渠道，用户信息可以增删改、密码初始化操作 通道管理：可以根据通道的关系绑定，将与三方的数据按照预设的通道设备对应关系，将设备与结构化数据进行绑定 任务管理：支持根据需求，配置不同的数据源，按照预定的规则执行不同数据种类的任务；一个平台可以配置多类不同功能的任务并行 基础信息配置：独立WEB客户端访问配置参数 | 大华 DH-DSS-C-Data-Platform | 交警支队机房 | 2 | 38,000 | 76,000 | 13% | 卡口平台扩容 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 487,300 |  |  |
| 二 | 视频平台扩容软件购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通综合管控基础模块 | 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、目录管理、物联设备管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备资源，并提供门户、录像计划等配置能力 一、目录资源管理 1、支持目录基础信息的增删改查、导入、导出功能； 2、支持配置多个业务目录。 二、部门管理 1、支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入、导出功能。 三、用户信息管理 1、支持用户信息的增删改查、导入、导出； 2、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 四、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、卡口设备、报警设备 五、平台门户 1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容； 2、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 六、核心参数配置 1、支持所有设备统一校时； 2、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 3、支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置。 七、感知数据应用服务基础管理 1、支持人脸、车辆感知数据的采集、存储； 2、支持人员、车辆名单信息管理能力，支持车辆红名单管理； 3、支持名单下发到前端或者后端比对设备； 4、支持名单标签管理，支持名单按照关联的标签自动分类归档到对应名单库中。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 5,800 | 5,800 | 13% | 视频平台扩容 |
| 2 | 大数据软件授权 | 1、基于Hadoop的大数据基础平台：提供消息发布订阅系统Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、列式存储系统Kudu等大数据基础组件； 2、一站式大数据运维管理平台：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能； 3、精细化监控：支持面向分布式服务的监控告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力，集采集、存储、展示、分析于一体，支持大规模集群的节点、服务监控和告警； 4、大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容； 5、可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚； 6、可视化管理界面：支持服务组件控制、权限管理、SQL执行； 7、数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建； 8、支持HA（HighAvailability）高可用：NameNode、ResourcesManager、HMaster等系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性； 9、OLAP引擎：支持SQL查询和多维查询，支持ANSI-SQL2003标准，SQL覆盖的综合查询场景包括全文检索（全索引、半索引）、精确查询、模糊查询、多维预统计查询。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 3 | 118,000 | 354,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 3 | 本级监控通道数 | 对视频设备的接入通道数进行管理 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 4000 | 25 | 100,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 4 | 本级车道接入数 | 对卡口、电警、违停球设备的接入车道数进行管理 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 50 | 25 | 1,250 | 13% | 视频平台扩容 |
| 5 | 智能车辆应用 | 车辆数据应用提供了车辆属性查询、以图搜图、车辆数据统计、车辆研判、红名单过车查询、区间测速功能。 一、车辆属性查询：支持根据过车类型、车辆颜色、车辆类型属性查询匹配的过车数据。 二、以车搜车：支持通过车辆图片为条件，在过车数据中根据车辆外形特征检索出与其最相似的车辆，同时支持分析结果按照车牌分组展示。支持查询结果与目标查询车辆对比功能。 三、车辆数据统计：支持按卡口、时间、归属地、车型、品牌、区域分析某个卡口某段时间的车流量数据，并可以以日报表，月报表的形式提供分析结果。 四、车辆研判：支持昼伏夜出、区域碰撞、初次入城、车辆落脚点、频繁过车、行车规律分析、同行车辆、夜间面部遮挡、隐匿车、一车一档等车辆研判技战法 五、区间测速：支持区间配置、字符叠加，以及以车辆区间属性（车牌号码、车牌颜色 、违法时间、区间名称、超速比）搜索区间违法超速数据，查询区间违法超速数据的超速比、平均速度超速信息。 六、红名单过车查询：支持在用户选择的时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码 、结果关联、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行红名单过车记录检索。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 34,000 | 34,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 6 | 视频监控应用 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 2,400 | 2,400 | 13% | 视频平台扩容 |
| 7 | 视频级联通道数（作为上级） | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 13000 | 10 | 130,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 8 | 视频级联网关 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 5,000 | 5,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 9 | 视频运维应用 | 视频运维提供了设备运行状态采集、视频质量检测、录像质量检测、运维告警查询与处理、运维报表功能。 一、 设备运行状态采集：支持对设备在线情况进行检测。 二、视频质量检测：支持对视频的图像质量进行检测。 三、录像质量检测：支持对录像的完整性进行检测。 四、运维告警查询与处理：支持运维告警的查询和处理。 五、运维结果报表展示：支持按月、时间区间对各区域监控点在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核（区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长、云分析）。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 12,000 | 12,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 10 | 地图应用 | 电子地图提供了业务资源图上展示、业务资源检索、GPS定位、GPS轨迹功能。 一、业务资源图上展示：支持监控点、卡口资源、单兵、车载、无人机、探针、报警设备及报警输入/输出在地图上的显示与隐藏。 二、GPS定位：支持查看选中目标的GPS详情（编号、速度、方向及经纬度），可进行视频预览。 三、GPS轨迹：按时间查询单兵、车载、无人机在地图上的经过的GPS位置，将轨迹展示在地图上。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 2,500 | 2,500 | 13% | 视频平台扩容 |
| 11 | 地图引擎 | 1、提供浏览器端二次开发接口，支持矢量切片地图，三维实景地图、BIM模型的快速渲染，支持三维模型拾取、标绘，兼容echarts和three.js，并提供简单的空间运算功能。 2、支持符合TMS、WMTS、WMS标准的地图服务，其中TMS地图包含在线（高德、天地图、arcgis、pgis）、离线GIS地图（高德、天地图、arcgis） 3、支持基础地理资源的全图搜索、路径分析，矢量切片的切图和配图。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 5,200 | 5,200 | 13% | 视频平台扩容 |
| 12 | 平台接口开放 | 1、提供人脸应用、车辆应用服务供第三方使用； 2、提供图像识别及图像比对服务供第三方使用； 3、提供取流解码、视频预览、录像回放的能力供第三方使用； 4、提供区域信息、视频监控点信息、车辆卡口信息的获取服务供第三方使用； 5、提供用户服务、事件订阅、数据字典服务供第三方使用。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 12,800 | 12,800 | 13% | 视频平台扩容 |
| 13 | 车辆非现场执法 | 应用于交警对车辆在行驶过程中违反交通规则的行为进行取证，对取证数据进行审核并上传集成指挥平台或六合一，进行非现场处罚的场景，提供了非现场执法配置、违法数据检索、违法数据初审、违法数据复审、违法数据录入、违法数据分析、工作量统计功能。违法数据接入： 一、违法数据汇聚：支持前端电警卡口抓拍机、终端设备、违停球识别的违法数据接入；支持深思进行二次识别违法分析（不系安全带、开车打手机）；支持非机动车违法、区间测速、道路限行管控应用产生的违法数据接入；支持手动录入违法信息、多张图片合成，符合GA/T 832标准；支持第三方平台通过webservice接口进行违法数据接入； 二、违法数据审核：支持违法初审、违法复审、审核工作量统计；支持按违法地点或违法行为自动分配审核任务；支持过滤无牌车和重复违法数据；支持违法数据审核时进行相邻卡口/特征抠图进行图片合成； 三、违法数据统计：支持违法总数概览、违法地点排行、违法类型排行、违法趋势、违法车辆归属地分布情况的图表展示； 四、违法数据上传：支持根据卡口、违法类型条件过滤配置对违法数据上传集成指挥平台或六合一，以及对违法数据上传违法处罚平台进行异常检测； 五、违法录像备份：支持按卡口、违法类型条件对相关违法数据对应过车录像自动备份到指定中心存储（cvr、云存储）； 六、违法数据过滤：支持过滤无牌车、重复违法数据过滤、特殊车辆过滤、卡口、车道、违法类型过滤规则； 七、违法代码管理：支持违法代码统一管理，并支持违法代码转换配置、以及违法地点配置管理。 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 14,600 | 14,600 | 13% | 视频平台扩容 |
| 14 | 视图库数据联网 | 1、支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行人脸、车辆、人体数据的采集、级联和共享 2、支持人脸、人体、车辆等结构化数据、图片的跨网摆渡； | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 46,000 | 46,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 15 | 视图库级联监测 | 1、支持上下级在线状态的监测，包括在线时长、离线次数、在线率和近七天的在线率等 2、支持数据收发情况的监测，按下级统计接收到的数据量，不标准的数据量，入库的数据量，平均时延等。 3、支持数据接收稳定性和接口稳定性的检测 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 1 | 24,000 | 24,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 16 | 视图库视频级联通道数 | 对级联上来的视频通道进行管理，按路数收费 | 海康威视-Infovision_TPC | 交警支队机房 | 3000 | 10 | 30,000 | 13% | 视频平台扩容 |
| 17 | 云存储软件扩容 | 节点设备，包含存储节点软件授权扩容 18台存储节点授权扩容 资源池容量扩容，共计10752TB | 海康威视-视频云存储软件V3.0 | 交警支队机房 | 1 | 352,000 | 352,000 | 13% | 视频平台扩容 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 1,131,550 |  |  |
| 三 | 应用服务器资源扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云节点授权 | 虚拟化计算-ICOS（节点）含实施 | 浪潮、定制 | 交警支队机房 | 20 | 10,800 | 216,000 | 13% | 应用服务器资源扩容 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 216,000 |  |  |
| 四 | 网络安全授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入侵防御授权 | 提供5年入侵防御和病毒防护特征库升级服务软件授权； | DPtech LIS-IPS2000-MA-X-1Y | 交警支队机房 | 1 | 13,500 | 13,500 | 13% |  |
| 3 | 敏感API数据分类授权 | 提供5年敏感API数据分类咨询服务软件授权； | DPtech SS-SAC3000-I | 交警支队机房 | 1 | 45,000 | 45,000 | 13% |  |
| 4 | 敏感API数据监测授权 | 提供5年敏感API数据检测特征库升级服务软件授权； | DPtech LIS-SAC3000-I-GS-1Y | 交警支队机房 | 1 | 45,000 | 45,000 | 13% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 103,500 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 1,938,350 |  |  |

    - 2.4【软件】车联网视频平台软件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通视频融合平台软件 | 管理功能：集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能 可用性：高效能、热插拔冗余电源 工作海拔：≤2000米 安装方式：标准机架式导轨安装 重量（不含包装）：最大35 千克（不含导轨） 储存环境湿度：运输存储20％～93％ RH 储存环境温度：存储-40℃～+60℃(-40℉～+140℉) 工作环境湿度：工作时最大相对湿度80％RH（40℃）;工作时35％～80％ RH 工作环境温度：工作时+5℃～+45℃(+41℉～+113℉) 整机功耗：满配最大不超过280W 电源：双电源/550 W/ 散热：4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余 接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部；2个USB 3.0接口，位于机箱后部，机箱前部可选配2个USB3.0或者USB2.0；1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA；可选配1个串口，位于机箱后部；2个Micro SD卡插槽，位于机箱内部； 网卡：双口千兆 RJ45网卡+四口千兆 RJ45网卡+板载双口千兆RJ45网卡 固态硬盘（SSD）：配置2块480G 2.5寸-SATA固态硬盘 机械硬盘（HDD）：配置2块2T 3.5吋 7.2K 6GbSATA热插拔硬盘；前置最高支持12 个2.5 寸或3.5 寸热插拔SATA/SAS（本机配置一块4盘位12G SAS 硬盘背板，超过4块硬盘需要额外配硬盘背板） 内存：配置4条16GB DDR4 2933 REG内存；配置16根内存插槽,最大可扩展至2 TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡(IR) 处理器：2颗×2.2GHz。 外形规格：2U机架式 图片合成模块：若内置图片合成，需要搭配128G内存的服务器；日合成量大于1W张的情况下，需要单独服务器； 交通车辆模块：日过车小于100W的情况下，若内置交通车辆，需要搭配128G内存的服务器；日过车大于100W的情况下，需要单独服务器； 组织树去重功能：支持通道选择基础组织节点自由挂载，一个设备或通道不能挂载在多个组织下面； 组织树管理功能：支持设备组织树管理，支持组织树节点的增删，支持组织信息修改（除标识码），支持查询组织详情； 组织层级支持：支持10级组织节点的设置；支持按行政区划及区划编码方式创建组织； 负载均衡：支持添加设备选择PaaS域，设备自动负载均衡到合适的Node节点下或数据节点下，无需指定；（Node配置Ipsan后无法负载） 设备添加类型：支持接入按视频设备（编码器）、卡口设备（人脸设备、车辆卡口）、解码设备（大屏、矩阵、解码器）、智能设备（IVSS\7500）等方式分类来接入设备； 主动注册：支持卡口设备、视频设备通过主动注册方式接入到平台； 协议支持格式：支持二代协议、三代协议、HIKVISION、Onvif、GB28181、主动注册等协议方式接入设备 音频接入格式：支持AAC、G711A、G711U、G722.1、G726、G729音频格式接入；（不支持G729） 视频接入格式：支持H.264、MJPEG、MPEG4、SVC、SVAC、H.265视频格式接入； 接入设备类型：支持设备按IPC、NVR、车载、守望者、DVR、智能设备等设备类型接入； 支持部门节点的增删改查；：支持部门节点的增删改查； 用户挂载部门功能：支持对应用户挂载在对应的部门下面进行管理； 部门创建功能：支持独立创建用户部门，用户部门下面可以创建用户子部门； 用户复用功能：支持用户复用，同个用户可以同时被不同客户端复用登陆，操作平台； 用户配置角色功能：支持对已经创建好的用户，设置其对应的角色； 角色权限查询功能：支持在创建用户时，可以查看其关联的角色所对应的设备权限和菜单权限； 用户功能：支持用户添加、删除、修改； 角色云台等级设置：支持角色的云台控制等级设置，角色的云台控制等级不少于10个； 角色配置功能：支持配置角色的设备权限、菜单权限、和角色的基本信息; 抑制查询：支持事件查询，事件统计按照有是否展示报警抑制进行查询和统计 抑制配置：支持报警抑制配置，在抑制时间范围内不显示交通事件，支持按照事件检测器，开始时间，结束时间，屏蔽原因，备注 事件检测配置：支持事件检测器设备管理中，能够对该设备进行关联其他已有的视频通道（添加、修改、删除） 设备接入：支持交通事件检测器设备的接入，支持设备上报事件数据的接入 事件统计：支持事件趋势图显示，以柱状图和饼状图显示选定日期、选定事件检测设备的事件分类报表，以曲线图展示24小时事件趋势统计 事件管理：支持事件记录查询，按照事件类型、事件状态、事件检测设备、时间等条件查询事件历史记录，并可以查看事件图片和事件录像（支持查看设备录像和中心录像）。客户对录像从设备还是中心是无感的 实时检测：支持交通事件实时检测和告警，可同时分屏显示实时视频和图片，在相同界面显示报警列表 违法记录查询：支持手工抓拍违法记录查询 违法记录生成：支持违法证据记录生成，包含车牌信息，违法类型，违法时间，违法图片，违法抓拍录像 图片合成：支持多张违法图片合成，支持左右，上下，四张图，特征提取合成等4种方式进行图片合成 实况回放播放功能：支持对选中的通道能够同时打开实时视频、录像回放； 地图框选功能：支持通道的点选、线选、圈选、框选多个通道； 地图通道基本业务操作：支持通过操作冒泡按钮发起实时视频、云台控制、录像回放; 地图通道详情及操作：支持点位点击展示冒泡详情，可查看点位类型、通道及对应操作按钮； 地图不同图标展示功能：支持地图上显示视频、卡口通道的位置；并在以区分不同设备类型的图标标注出来； 地图设备定位功能：支持以树形结构显示所有的视频、卡口通道跟其组织信息、并支持关键字搜索、支持点击地图定位功能 地图缩放功能：支持地图放大、缩小、全屏展示功能； 地图聚散显示功能：支持地图聚散功能，地图小于配置的聚散级别时，通道会以聚散的形式显示，即显示聚集的点位数； 地图图层控制显示：支持电子地图设备分类图层控制显示，设备点位展示； 地图工具：支持测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能 地图显示设备功能：支持配置过经纬度信息的卡口设备、视频设备在地图上显示； 地图设备树展示查询功能：支持视频、卡口通道以设备树形式展示，支持模糊关键字搜索； 地图修改设备位置信息：配置设备时支持拖拽移动位置，支持框选多个删除通道的位置信息； 拖拽设备更新地图功能：支持将视频、卡口通道拖动到地图上，并更新设备的经纬信息； 支持地图类型：支持高德、谷歌等地图的在线、离线地图配置； 上墙任务执行操作：支持选择上墙任务 并对之前配置好的任务进行上墙显示； 上墙任务编辑操作：支持对上墙的资源画面保存为任务，支持视频上墙任务的保存、修改及删除； 上墙覆盖功能：支持拖视频通道直接覆盖原来的上墙通道即时上墙； 拖拽上墙功能：支持拖入视频通道到电视墙即时上墙； 支持上墙的视频直接预览；：支持上墙的视频直接预览，确认上墙的通道无误； 支持选择电视墙：支持选择电视墙（电视墙的配置在管理员端完成）； 上墙支持设置码流和停留时间：支持统一设置码流类型和停留时间； 上墙单屏放大功能：支持单屏放大、还原； 上墙支持声音控制：声音控制； 上墙支持开窗：开窗控制； 上墙支持分割：支持分割（按照能力集）控制； 录像标签播放：支持根据标签定位，进行录像播放； 录像标签编辑功能：支持录像标签的修改、删除，及加入收藏夹 录像标签查询过滤功能：录像打标标签需要生成列表，可以支持按标签名称、打标时的时间进行搜索； 录像标签功能：支持选取对应录像点、或者时间段打上录像标签； 切片录像支持剪切：支持对切片的录像，进行剪切下载，支持下载中心查看下载进度； 录像切片独立播放功能：支持对每个切片的窗口进行独立的播放控制：正放、倒放、倍率、声音等（同普通录像）； 录像切片默认数目：支持设置切片回放的窗口数目，默认窗口数为当前窗口数； 录像切片功能：支持对当前某个正在播放录像的窗口，切取时间轴，进行切片回放； 批量解锁功能：支持勾选多个通道锁定记录，进行批量解锁； （不支持设备录像锁定） 批量锁定功能：支持对当前的播放的录像窗口的录像，切取时间轴，手动校正时间，进行批量锁定； （不支持设备录像锁定） 录像间轴放大功能：支持时间轴放大显示；支持时间轴鼠标指定对应时间点，自动显示录像缩略图；（设备录像不支持缩略图） 录像定位播放功能：支持右键时间轴，弹出输入时间框，精确定位播放； 录像秒级播放定位功能：支持显示当前进度条定位的时间刻度；最小支持10秒级刻度显示，定位可以精确到1秒； 录像跨天拖拽播放功能：支持拖动时间轴进度条（可以支持任意跨天拖动），进行录像定位播放； 录像锁定阴影显示：支持时间轴上显示锁定功能的阴影效果；（不支持设备录像锁定） 录像解锁功能：支持录像解锁，支持删除锁定信息；（不支持设备录像锁定） 录像锁定记录查询功能：支持对锁定的录像，显示锁定记录；支持通过锁定记录查看锁定录像；（不支持设备录像锁定） 录像锁定功能：支持从录像回放界面，点击按钮，切取时间轴，弹出锁定设置，支持手动校正锁定时间，进行锁定； 录像时间配额配置：支持普通/报警录像云存储时间配额配置； 录像类型颜色显示：支持时间轴上按颜色显示录像类型,可以查看对应的颜色代表意义 录像类型过滤显示：支持录像类型选择显示，全部/定时录像/移动侦测/报警录像 录像键盘控制功能：支持电脑键盘控制：倍数播放、单帧播放、正放、倒放、暂停/开始； （不支持设备录像倒放） 录像倍数播放：支持2/4/8/16/32/64倍速快放及1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64倍速慢放; 录像倒放：录像倒放（不支持设备录像倒放） 录像单帧播放：支持单帧前进、单帧后退； （不支持设备录像倒放） 录像同步播放控制：支持录像同步回放，同时控制暂停、停止、快速、慢速、倒放、播放； （不支持设备录像倒放） 录像缩略图功能：支持录像回放过程中，鼠标放在时间轴上，可以快速预览指定时间点的视频图片 （设备录像不支持缩略图）；支持录像回放过程中，拖动时间轴，快速预览指定时间段的视频图片（设备录像不支持缩略图） 录像下载任务控制：支持下载录像的任务进行暂停、并可以删除下载任务； 录像剪辑：支持录像剪辑下载，并可调整时间范围，保存的格式ASF、AVI、MP4可选 录像下载：支持录像下载，最大同时支持5路，每路可达8 M/s； 录像I帧播放：平台录像支持I帧播放，设备录像不支持I帧播放； 播放播放控制功能：支持录像回放暂停、播放、停止操作； 录像回放电子放大：支持录像回放实现电子放大；（国标级联的设备不支持） 录像查询结果展示：支持通过日历上的蓝色点，快捷显示日历中某一天是否有录像； 录像查询功能：支持录像查询、回放设备录像和中心录像；不支持跨天查询，但是对查询出的录像，可以任意跨天拖动； 云台抢占功能：支持高权限用户或者锁定用户解锁云台，解锁后其他用户可控制；（国标级联的设备不支持） 云台锁定功能：支持云台控制锁定功能（锁定后其他用户不能操作云台）；（国标级联的设备不支持） 云台电子放大功能：支持鼠标滚轮进行电子放大；支持电子放大后，鼠标可拖拽移动画面；（国标级联的设备不支持） 云台框选放大功能：支持云台框选放大功（国标级联的设备不支持） 云台三维定位功能：支持本级及下级（不支持国标级联）设备的三维定位功能 云台巡航：支持设置本级及下级（不支持国标级联）设备的云台巡航； 设置设备的守望位：支持设置本级及下级（不支持国标级联）设备的守望位（守望位在设备上配置，云台转动之后，超时自动转回到守望位，对应的预置点）-特定设备支持； 云台步长设置功能：支持步长选择； 云台光圈功能：支持本级及下级（包括国标级联）设备的变倍/聚焦/光圈调整；（onvif球机不支持） 云台预置位功能：支持本级及下级（包括国标级联）设备设置\修改\删除预置点，支持预置点控制； 云台变焦功能：支持本级及下级（包括国标级联）设备的云台变焦控制； 云台变倍功能：支持本级及下级（包括国标级联）设备的球机变倍；（onvif设备不支持） 云台方向控制：支持本级及下级（包括国标级联）设备的云台8方向控制、球机变倍、变焦控制； 守望者主从跟踪模式下：主从跟踪模式下，支持点和框选操作； 守望者模式支持自动跟踪，主从跟踪联动模式；：支持自动跟踪，主从跟踪联动模式； 支持守望者模式视频播放；：支持守望者模式视频播放； 支持一体化枪球联动设备进行枪球联动；：支持一体化枪球联动设备进行枪球联动； 视频窗格栏码流显示功能：支持通过浮出的视频窗口的窗口栏查看当前视频通道码流类型、分辨率、丢包率及实时码率； 播放窗格显示通道信息：支持播放视频窗口显示当前视频通道的名称；（从设备上配置叠加） H.265相机播放功能：支持本级及内部级联的H.265相机解码；（国标级联上来的不支持） SVAC相机播放功能：支持本级及内部级联的SVAC相机解码；（国标级联上来的不支持） H.264、4K相机播放功能：支持本级及下级（包括国标级联上来的）的H.264相机解码、4K相机显示； 模糊检索支持逗号等功能：支持拼音搜索、拼音首字母搜索、关键字搜索，支持逗号隔开关键字搜索；（与关系） 模糊检索支持空格等功能：支持拼音搜索、拼音首字母搜索、关键字搜索，支持单空格隔开关键字搜索；（先与后或） 设备树模糊检索功能：支持对平台的设备树上的组织节点、设备、通道进行模糊搜索； 不同设备资源搜素功能：支持按组织树、预览历史记录、收藏夹中的设备资源进行搜索； | 大华 DH-DSS-T9100-PRO/2500 | 锡东机房 | 套 | 1 | 40,900 | 40,900 | 13% |  |
| 2 | 云存储容量授权（1TB） | 授权云存储系统可管理存储容量，以TB为单位计算 | 大华 DH-CSS-SCN | 锡东机房 | TB | 432 | 40 | 17,280 | 13% |  |
| 3 | 视频图像信息库软件 | 功能 支持人脸、车辆、案事件等视频图像资源汇聚接入、级联转发的视图库网关。通过GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。为各类业务平台，上下级汇聚系统提供数据资源。从而完成整个视图数据在跨区域、跨部门工作人员之间的视图数据共享服务。 视图库联网： 1、 具备注册、保活和注销服务，支持独多级联网。 2、 支持视频卡口、采集设备、采集系统、车道、视图库等管理。 数据采集： 1、 支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行采集的视频图像信息的上传。 数据级联： 1、支持按公安部GA/T1400标准协议接口接入物联感知数据，实现物联感知数据统一汇聚整合。 2、支持按公安部GA/T1400标准协议接口分发级联物联感知数据共享给上级视图库，实现物联感知数据统一汇聚整合。 3、支持通过GA/T1400协议标准接入数据后再完成数据打包，配合完成数据跨网摆渡。支持将摆渡至FTP中的文件解析后将记录和图片存储入库。 4、 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送视图库对象数据。 数据服务： 1、 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送人视图库对象数据。 2、 支持上级视图库、应用平台向视图库进行视图对象属性组合查询、以图搜图、布控告警，支持对应跨级查询、跨级以图搜图、跨级布控告警和跨级订阅通知。 数据运维 1、 支持视图库联网监测、数据接收分发趋势、实时数据统计、数据规范性监测、数据对账等 | 大华 DH-DSS-C9400-M1-Base | 锡东机房 | 台 | 1 | 313,800 | 313,800 | 13% |  |
| 4 | 视频国标对接网关基础服务 | 功能 基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。基础模块自带100路授权。 支持协议版本： 1、GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2、GB/T 28181 修改补充文件。 3、GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 4、GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 检测报告： 1、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 2、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 3、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 支持控制、传输流程和协议接口： 1、注册和注销。 2、实时视音频点播。 3、设备控制。 4、网络设备信息查询。 5、设备视音频文件检索。 6、历史视音频的回放和下载。 7、录像回放控制。 8、订阅和通知。 9、报警事件通知和分发。 | 大华DH-AGS-B9101-Base | 锡东机房 | 套 | 1 | 17,800 | 17,800 | 13% |  |
| 5 | 视频国标对接网关100路扩容授权 | 视频国标对接网关100路扩容授权 | 大华DH-AGS-B9101-VideoChannel/100 | 锡东机房 | 套 | 2 | 1,880 | 3,760 | 13% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 393,540 |  |  |

    - 2.5【软件】前装点位软件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大数据组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大数据基础平台 | 分布式文件系统 实时流计算引擎 分布式分析型数据库 NoSQL大数据库 消息中间件 大数据安全管理 大数据平台监控管理 | 星环 [Transwarp Data Hub] V9.0（企业版） | 锡东机房 | 1 | 587,000 | 587,000 | 13% |  |
| 2 | 大数据开发治理平台 | 大数据开发平台 大数据治理平台 数据API开发管理平台 | 星环 [Transwarp ArgoDB] V5.0 High Performance Real Time Data Warehouse & Data Mart (高性能实时数仓数集版) | 锡东机房 | 1 | 313,000 | 313,000 | 13% |  |
| 3 | 大数据云平台 | 大数据集群运维管理 多租户管理 大数据应用管理 | 星环 [Transwarp Data Cloud]V3.0 | 锡东机房 | 1 | 249,800 | 249,800 | 13% |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 1,149,800 |  |  |

    - 2.6【CA+密码】软件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全应用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密码服务平台 | 密码服务平台是一款密码服务类产品，采用云原生技术和虚拟化技术，通过聚合多种密码资源，打造的资源集约化管理、按需分配、接口统一、安全合规的产品。 产品整合密钥管理系统、统一身份认证系统、云服务器密码机、云密码资源池管理平台等产品能力，实现密码服务、密码设备、业务应用统一管理，打造服务化、场景化，易于行业快速对接集成的密码服务能力，提供密码计算服务、密钥管理服务和统一身份认证服务 | 电科网安 WST-FW-WCSP | 云控平台密码应用/锡东机房 | 1 | 980,000 | 980,000 | 13% | 统一密码服务 |
| 2 | 透明加密系统 | 密码模块服务端 1)支持基于SM2/SM3/SM4算法的国密SSL通道与文件系统密码模块客户端通信。 2)支持可视化客户端集中管理功能。 3)支持查看所有已部署的免改造机密性保障模块和免改造完整性保障模块运行情况。 4)支持管理账号分权，安全策略管理及安全审计功能。 5)支持客户端日志记录、告警信息的归集、查询、统计功能。 6)支持在线自定义配置机密性保护对象、自定义配置完整性保护对象。 7)支持物理机/虚拟机部署。 8)支持在国产芯片和操作系统上安装部署。 9)单台文件系统密码模块服务端可以支持200台文件系统密码模块客户端。 10)支持基于SM2/SM3/SM4算法的国密SSL通道与文件系统密码模块服务端通信。 11)能完成操作系统内置式本地加解密，无需对外发送业务数据。 12)支持应用系统免改造实现数据存储加密，不存在也不需要加解密接口开发和适配环节。 13)不改变现有网络架构，不改变现有存储架构。 14)支持对文件数据进行基于SM4算法的加密存储，并且对数据存储机密性保护进行集中管理。 15)支持物理机/虚拟机部署。 16)支持windows/linux操作系统。 17)嵌入操作系统内核，具备防杀进程、防卸载功能。 18)支持从服务端配置指定客户端所在服务器的指定数据库数据目录进行全库加密。 19)支持基于操作系统内核层的文件加解密，从而全面适用结构化/半结构化/非结构化数据类型。 20)支持全面的透明加解密，不影响数据库检索功能，不影响数据库模糊查询功能，不影响数据库存储过程功能，不影响NFS远程数据挂载功能，不影响Docker容器数据持久化功能，不影响大数据架构HDFS分布式存储的数据组织及检索功能。 21)支持一文一密，显著降低数据泄露风险。 22)加解密性能不低于1Gbps。 23)具备可靠的的密钥全生命周期管理功能。 | 佰倬 数安Advanced V1.0 | 云控平台密码应用/锡东机房 | 1 | 182,000 | 182,000 | 13% |  |
| 3 | 站点证书 | 1)对于涉及PC登录，对外提供服务的 Https 接口； 2)第三方可信 CA 颁发； 3）RSA 2048证书； | 国信 RSA 2048 | 云控平台密码应用/锡东机房 | 3 | 12,000 | 36,000 | 13% |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 1,198,000 |  |  |

    - 2.7【软件购置】车联网安全运营中心应用软件

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全应用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防病毒软件 | Windows客户端1000点授权,提供病毒防护、漏洞管理、边界管理、网络管控、XP防护盾、流量管控、资产管理、外设管控、U盘管控、远程桌面等功能。 系统中心，实现终端安全系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。 管理采用B/S架构，系统部署采用C/S架构，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。 中心支持级联部署及管理，可实时查看下级系统中心终端威胁及在线情况。 包含5年系统中心升级服务和客户端全功能升级服务 | 绿盟终端安全系统[简称：NSFOCUS ESS]V9.0 ESSNX1-SN | 系统中心服务器在区域核心交换区域旁路部署 | 1 | 54,000 | 54,000 | 13% |  |
| 2 | 终端安全 | 本次要求1000点终端授权，支持后续扩展至10000点以上，支持威胁检测分析及安全事件快速响应（环境感知、威胁检测响应、威胁诱捕、流量分析等）； 管理中心，提供终端管理、策略配置、报表导出等基础功能。支持部署在非国产化操作系统和国产化操作系统，如银河麒麟等； 支持客户端在后台以服务/进程方式运行，用户侧无感知； 支持对不同类型终端包括PC、服务器、虚拟主机以及不同操作系统类型如Windows、Linux、国产化操作系统进行统一管理，可根据业务需求对终端进行资产分组。 包含5年系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导、简单问题远程咨询和排查。 | 绿盟终端安全系统[简称：NSFOCUS ESS]V9.0 ESS-UESNX1-SN | 系统中心服务器在区域核心交换区域旁路部署 | 1 | 54,000 | 54,000 | 13% |  |
| 3 | 监测预警平台 | 基础平台功能包括：平台Portal、态势感知、权限管理、资产管理及数据处理引擎； 平台支持分布式部署方式，支持部署结束后能够灵活扩展，且不影响业务；平台自身具备可扩展性、开放性，能够平滑扩展平台功能；支持平台系统集群部署，能够平滑扩展平台处理能力。 日志处理性能≥8000EPS。 可展示全网综合态势，包括当前预警通报和应急指挥进展（包括待通报、待处置、已完成的通报数量）、存在隐患单位TOP、遭受攻击单位TOP、安全事件趋势、安全漏洞趋势、重点事件列表、其中安全事件可关联对应资产及所属主管单位。 包含5年平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导，简单问题远程咨询和排查。 | 绿盟智能安全运营管理平台V3.0 ISOP-RA | 区域/中心云核心交换区域服务器集群部署 | 1 | 778,000 | 778,000 | 13% |  |
| 4 | 云安全资源池 | 支持部署在物理机/虚拟机/云环境/国产化环境；提供客户管理、账号管理、资产管理；提供运维门户、租户门户；支持至少50个安全组件接入和至少11个租户。支持集中授权功能，授权节点不少于275个； 单机实时平均处理能力至少支持1万EPS，离线处理能力支持百TB级别数据分布式计算；可支持不低于百TB级别数据存储与访问，亿级数据秒级查询； 支持租户自助进行安全产品和服务浏览，获取安全服务的能力介绍、应用场景等信息；支持租户自助进行服务订阅，租户可通过租户门户进行产品能力和服务自助订阅、规格选取；可订阅的服务包括产品能力和服务能力，其中产品能力主要包括：入侵防御能力、内容过滤、URL过滤、WEB应用防护能力等，不少于10种。 支持边缘云安全网关的配置管理能力、资源池安全产品服务提供的相关安全服务进行安全策略配置；支持边缘云安全网关的的安全模板配置对象，配置对接包含不仅限于入侵检测、防病毒、URL过滤、内容过滤；支持虚拟化资源池设备统一联动管理，其中设备类型包含不限于：防火墙、入侵检测、终端安全的安全策略配置与设备联动。 包含5年维保服务，包括平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导，问题远程咨询和排查。 | 绿盟云安全集中管理系统V3.0(NSFOCUS NCSS V3.0) NCSS+ESP-LNX1-VN | 区域云云安全资源池 | 1 | 282,000 | 282,000 | 13% |  |
| 5 | 边缘云防护资源池 | 支持部署在物理机/虚拟机/云环境/国产化环境；提供客户管理、账号管理、资产管理；提供运维门户、租户门户；支持至少50个安全组件接入和至少11个租户。支持集中授权功能，授权节点不少于275个； 单机实时平均处理能力至少支持1万EPS，离线处理能力支持百TB级别数据分布式计算；可支持不低于百TB级别数据存储与访问，亿级数据秒级查询； 支持租户自助进行安全产品和服务浏览，获取安全服务的能力介绍、应用场景等信息；支持租户自助进行服务订阅，租户可通过租户门户进行产品能力和服务自助订阅、规格选取；可订阅的服务包括产品能力和服务能力，其中产品能力主要包括：入侵防御能力、内容过滤、URL过滤、WEB应用防护能力等，不少于10种。 支持边缘云安全网关的配置管理能力、资源池安全产品服务提供的相关安全服务进行安全策略配置；支持边缘云安全网关的的安全模板配置对象，配置对接包含不仅限于入侵检测、防病毒、URL过滤、内容过滤；支持虚拟化资源池设备统一联动管理，其中设备类型包含不限于：防火墙、入侵检测、终端安全的安全策略配置与设备联动。 包含5年维保服务，包括平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导，问题远程咨询和排查。 | 绿盟云安全集中管理系统V3.0(NSFOCUS NCSS V3.0) NCSS+ESP-LNX1-VN | 1朵边缘云防护资源池 | 1 | 282,000 | 282,000 | 13% |  |
| 6 | 安全SDK及集中管控中心 | 定制软件形态开发工具包：包含车内侦测模块，可部署在多种（Linux系统、ARM架构等）TBOX部件 支持防火墙功能：支持基于IP和端口的访问控制策略引擎，提供IP和端口黑/白名单过滤机制、支持防火墙白名单规则策略内的IP和端口通信报文被放行不产生安全事件，否则阻断通信并触发安全事件和上报； 支持基线监测功能：支持对CPU、内存、进程及文件的安全基线检测、支持对违反安全基线的行为进行实时检测，并上报安全事件； 支持入侵检测防御：支持L3-L4层网络攻击行为的检测和防御； 包含5年维保服务。 | 绿盟、定制 | 路侧控制端按点部署，后台集中管理 | 1 | 787,000 | 787,000 | 13% |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 2,237,000 |  |  |

    - 3.1【警】交管云脑定制开发应用软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 金额（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域信号联网联控 |  |  |  |  | 1,615,500.00 |  |  |
| 1.1 | 信号联网联控权限体系升级 | 控制权限升级 | 信号控制用户组管理 | 0.50 | 20,000 | 10,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 信号控制记录管理 | 1.00 | 20,000 | 20,000.00 | 6% |  |
|  |  | 江阴宜兴信号系统接入 | 江阴信号控制系统接入 | 5.00 | 20,000 | 100,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 宜兴信号控制系统接入 | 5.00 | 20,000 | 100,000.00 | 6% |  |
| 1.2 | 线路保障 |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.1 | 线路绘制 | 任务信息编辑 | 任务信息录入 | 0.60 | 18,000 | 10,800.00 | 6% |  |
|  |  | 任务线路绘制 | 基于地图的起终点设置 | 0.60 | 18,000 | 10,800.00 | 6% |  |
|  |  |  | 基于地图的线路手动绘制 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务线路自动生成算法 | 4.00 | 20,000 | 80,000.00 | 6% |  |
|  |  | 历史任务调用 | 历史任务调用 | 1.20 | 18,000 | 21,600.00 | 6% |  |
|  |  | 关联信号机 | 路口信息展示 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 关联信号机查询 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 关联信号机设置 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  | 关联监控相机 | 关联监控相机展示 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 关联监控相机设置 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
|  |  | 任务线路发布 | 任务线路方案发布 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
| 1.3 | 任务审核 | 任务下发 | 任务下发 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  | 任务审核流程化管理 | 任务接收 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 待审核任务列表 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务信息查看 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务接收 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务退回 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务信息修改 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 审核意见提交 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务审核归档 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  | 审核任务提醒 | 路线审核提醒 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  | 审核任务查询 | 审核信息查询 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
| 1.4 | 任务查询展示 | 任务列表查询 | 历史任务查询 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 当前任务查询 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 即将开始任务查询 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  | 任务GIS展示 | 任务线路走向GIS展示 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 起终点及途径路口信息展示 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
| 1.5 | 任务监控 | 任务就绪 | 任务就绪列表 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  | 任务信息看板 | 任务信息看板 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  | 任务开始 | 任务选择 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  | 任务跟踪 | 执行任务线路展示 | 1.25 | 18,000 | 22,500.00 | 6% |  |
|  |  |  | 车队实时位置展示 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 路口锁定顺序展示 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 途径路口信号实时相位展示 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 信号相位自动控制算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 信号相位人工锁定控制 | 1.00 | 20,000 | 20,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 到达路口时间预估计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 信号相位锁定时间推荐 | 2.00 | 20,000 | 40,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 路口快速示意图 | 1.00 | 20,000 | 20,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 视频追踪 | 1.50 | 20,000 | 30,000.00 | 6% |  |
|  |  | 任务关闭 | 任务执行关闭 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
| 1.6 | 任务记录 | 任务全过程记录 | 任务执行全过程档案查询 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
| 1.7 | 移动终端应用 | 移动端线路规划 | 移动端预案路线录入 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 移动端预案线路自动生成 | 1.00 | 20,000 | 20,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 移动端预案线路选择 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 移动端预案线路修改 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 移动端历史任务线路调用 | 0.60 | 18,000 | 10,800.00 | 6% |  |
|  |  | 任务线路查看 | 任务接收 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务线路基础信息查询 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务线路地图可视化展示 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务信息提醒 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  | 任务执行 | 任务启动 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 实时位置查看 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 实时定位上传 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 实时信号灯态提醒 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 任务信息语音播报 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
|  |  | 任务结束 | 任务结束 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  | 历史任务查询 | 历史执行任务查看 | 1.00 | 18,000 | 18,000.00 | 6% |  |
|  |  | 移动端地图接口开发 | 移动端地图接口开发 | 2.00 | 18,000 | 36,000.00 | 6% |  |
|  |  | 移动端设置管理 | 移动端用户登录 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 移动端用户密码修改 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 移动端用户退出 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
| 1.8 | 系统管理 | 车端用户管理 | 移动端用户新增 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 移动端用户信息修改 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 移动端用户注销 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  | 车端设备管理 | 移动端用户MAC地址绑定 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 移动端用户设备信息管理 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  | 权限管理 | 角色管理 | 0.50 | 18,000 | 9,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 角色权限配置 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
|  |  | 基础数据维护 | 路口基础信息维护 | 1.50 | 18,000 | 27,000.00 | 6% |  |
| 1.9 | 后台通信软件 | 后台通信软件 | 移动终端设备接入验证 | 1.00 | 20,000 | 20,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 容错处理 | 2.00 | 20,000 | 40,000.00 | 6% |  |
|  |  |  | 信息上报与同步 | 1.50 | 20,000 | 30,000.00 | 6% |  |
| 2 | 交管大数据底座升级 |  |  |  |  | 7,547,000.00 |  |  |
|  |  | 互联网数据对接 | 互联网实时路况数据接入 | 1.00 | 740,000 | 740,000 | 6% |  |
|  |  | 事故数据对接 | e路通事故数据接入 | 3.50 | 18,000 | 63,000 | 6% |  |
|  |  | 地图数据接入 | 矢量地图数据接入 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  | 六合一数据对接 | 六合一数据对接 | 16.00 | 18,000 | 288,000 | 6% |  |
|  |  | 毫米波雷达数据接入 | 毫米波雷达对接开发 | 16.00 | 18,000 | 288,000 | 6% |  |
|  |  | 倾斜摄影对接开发 | 倾斜摄影对接开发 | 12.00 | 20,000 | 240,000 | 6% |  |
| 2.2 | 数据治理 | 数据预处理 | 车辆GPS数据预处理 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 过车数据预处理 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 信控相位数据预处理 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  | 数据治理 | 车辆GPS数据质量评估 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 过车数据质量分析 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 卡口设备质量分析 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 卡口与路段配置问题算法判别 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 信号设备质量分析 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 信号数据质量评估 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 信控相位数据修补 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 卡口过车与信号历史相位时钟不同步修正 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 地图基础数据分析 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 设备质量报表程序 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  |  | 卡口配置车道工具 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
| 2.3 | 基础底座能力升级 | 大数据平台授权升级 | OracleLogMiner日志解析 | 1.00 | 26,000 | 26,000 | 6% | 项 |
|  |  |  | HBase数据更新支持 | 1.00 | 19,500 | 19,500 | 6% | 项 |
|  |  |  | HBase数据删除支持 | 1.00 | 19,500 | 19,500 | 6% | 项 |
|  |  |  | CheckPoint记录SCN | 1.00 | 19,500 | 19,500 | 6% | 项 |
|  |  |  | SavePoint支持从SCN恢复 | 1.00 | 26,000 | 26,000 | 6% | 项 |
|  |  |  | 支持指定SCN读取数据 | 1.00 | 19,500 | 19,500 | 6% | 项 |
|  |  |  | 支持指定时间读取数据 | 1.00 | 19,500 | 19,500 | 6% | 项 |
|  |  |  | 定制化页面开发 | 1.00 | 19,500 | 19,500 | 6% | 项 |
|  |  |  | 定制化Json配置文件与启动命令优化 | 1.00 | 39,000 | 39,000 | 6% | 项 |
|  |  |  | 定制化任务调度监控开发 | 1.00 | 39,000 | 39,000 | 6% | 项 |
|  |  | 基础地图服务 | 地图引擎 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 模板列表 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 导入地图 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 新增地图 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 下载中心 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 编辑地图 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 发布地图 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 发布地图模版 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 导出地图 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 复制地图 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 地图打印 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 更新地图 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 删除地图 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 实时事件 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  | LBS位置服务 | 正里程桩服务 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 逆里程桩服务 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 地理编码 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 逆地理编码 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 驾车路径规划 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 多边形搜索 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 行政区划查询 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 智能提示 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 周边搜索 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 关键字搜索 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  |  | 道路搜索 | 0.00 |  | - | 6% | 由甲方统一购买,此项不报价 |
|  |  | 可视化渲染引擎 | 三维渲染 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 动态分辨率调整 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 抗锯齿 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 纹理处理 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 材质处理 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 光影处理 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 天气处理 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 昼夜时间 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 展示路口渠化 | 3.50 | 20,000 | 70,000 | 6% |  |
|  |  |  | 展示路口车辆轨迹 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  |  |  | 展示路口设备信息 | 3.00 | 18,000 | 54,000 | 6% |  |
|  |  |  | 展示路口信号灯实时灯色 | 3.50 | 20,000 | 70,000 | 6% |  |
|  |  |  | 展示路口事故状态 | 3.00 | 18,000 | 54,000 | 6% |  |
|  |  |  | 事件告警醒目提示 | 3.50 | 18,000 | 63,000 | 6% |  |
|  |  |  | 展示路口违法抓拍 | 3.00 | 18,000 | 54,000 | 6% |  |
|  |  |  | 展示路口行人过街 | 3.50 | 18,000 | 63,000 | 6% |  |
|  |  |  | 展示路口交通流量 | 3.00 | 18,000 | 54,000 | 6% |  |
|  |  |  | 展示车道状态 | 3.50 | 20,000 | 70,000 | 6% |  |
|  |  |  | 跟车视角展示 | 3.50 | 20,000 | 70,000 | 6% |  |
|  |  |  | 设置用户视角 | 2.50 | 20,000 | 50,000 | 6% |  |
|  |  |  | POI切换 | 2.00 | 15,000 | 30,000 | 6% |  |
| 2.4 | 信号控制配置服务 | 路口溢出中心自适应控制专题（20个点位3年） | 溢出软件使用培训 | 1.00 | 10,000 | 10,000 | 6% | 次 |
|  |  |  | 溢出点位筛选与配置 | 20.00 | 3,000 | 60,000 | 6% | 点 |
|  |  |  | 溢出方案配时服务 | 20.00 | 8,000 | 160,000 | 6% | 点 |
|  |  |  | 溢出控制实时监视与维护 | 3.00 | 30,000 | 90,000 | 6% | 年 |
|  |  |  | 月度、季度运行报告 | 24.00 | 2,000 | 48,000 | 6% | 期 |
|  |  | 中心干线动态绿波专题 （50条线路3年） | 中心干线动态绿波使用培训 | 1.00 | 10,000 | 10,000 | 6% | 次 |
|  |  |  | 系统线路维护 | 50.00 | 3,000 | 150,000 | 6% | 条 |
|  |  |  | 动态绿波方案配时服务 | 50.00 | 6,000 | 300,000 | 6% | 条 |
|  |  |  | 动态绿波实时监视与维护 | 3.00 | 50,000 | 150,000 | 6% | 年 |
|  |  |  | 月度、季度运行报告 | 24.00 | 3,000 | 72,000 | 6% | 期 |
| 2.5 | 基础数据配置服务 | 交通超图拓扑关系治理（不含江阴宜兴） | 路段拓扑关系治理 | 150.00 | 10,000 | 1,500,000 | 6% | 个 |
|  |  |  | 路口与路段拓扑关系治理 | 100.00 | 3,000 | 300,000 | 6% | 个 |
|  |  |  | 过车设备与路网拓扑关系治理 | 60.00 | 5,000 | 300,000 | 6% | 个 |
|  |  |  | 信号机与路网拓扑关系治理 | 50.00 | 3,000 | 150,000 | 6% | 个 |
|  |  |  | 视频监控与路网拓扑关系治理 | 15.00 | 3,000 | 45,000 | 6% | 个 |
|  |  |  | 雷达与路网拓扑关系治理 | 50.00 | 1,200 | 60,000 | 6% | 个 |
| 5.8 | 非现场违法行为智能审核系统扩展算法 | 开车不系安全带AI分析 | 开车不系安全带AI分析 | 1.00 | 144,000 | 144,000 | 6% | 项 |
|  |  | 开车接打电话AI分析 | 开车接打电话AI分析 | 1.00 | 144,000 | 144,000 | 6% | 项 |
| 3 | 交管云脑模型分析 |  |  |  |  | 2,705,000.00 | 6% |  |
| 3.1 | 区域交通态势分析 | 区域在途车流分析 | 区域实时在途总量计算算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域在途量分车型计算算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域在途总量变化趋势分析算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域在途量分车型变化趋势分析算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域车辆空间分布聚合算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域车辆空间分布分车型聚合展示算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域车辆空间密度计算算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域车辆空间密度分车型计算算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  | 区域出行特征分析 | 区域通勤车出行特征分析算法 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域高频车出行特征分析算法 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域网约车出行特征分析算法 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域过境交通量分析算法 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域到达交通量分析算法 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域出发交通量分析算法 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域内部交通量分析算法 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域内本外地车辆分析算法 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 经常进出市域外地车辆分析算法 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域进出交通流量分析算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域车均速度分析算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域拥堵指数分析算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域态势排序分析算法 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域态势变化曲线分析算法 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 3.2 | 交通安全态势分析 | 安全概况 | 违法高发道路榜单 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 违法高发路段榜单 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 违法高发路口榜单 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发道路榜单 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发路段榜单 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发路口榜单 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 隐患道路榜单 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  | 区域安全 | 事故高发区域判别算法 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警格交通事故分析算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域分析条件复用功能 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 多人车辆分析功能 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 对方人员车辆分析功能 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域分析指标下钻分析 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发大队判别 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发中队判别 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发街镇判别 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发警格判别 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  | 道路安全 | 事故高发道路判别 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 隐患路段事故分析研判 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 道路分析条件复用功能 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 多个人车分析功能 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 对方人员车辆分析功能 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 道路分析指标下钻分析 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发道路判别 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发路段判别 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 警情高发路口判别 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  | 全链条处置 | 案卷信息 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 案卷处理 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 调查报告审核 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 隐患排查 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 隐患整改 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 隐患审核 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 启动材料审核 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 案件统计 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 可视化展示 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 3.4 | 车辆轨迹画像 | 车辆位置计算 | GPS数据与地图融合算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 号牌数据与地图融合算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 地图融合矫正算法 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 车辆路径推演 | 行程时间阈值计算算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 可达路径分析算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 多条路径计算算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 最短路径计算算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路径匹配计算算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路径行程速度计算算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 一次出行路径算法 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  |  | 车辆微观轨迹重建 | 无检测路口车辆轨迹数据重建算法 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车辆进入或驶离路口时刻修补算法 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路段车辆行驶方向辨识算法 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车辆路段时空轨迹点重构算法 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车辆目标通道车道分配算法 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 车辆OD/轨迹预测 | 出行中车辆轨迹预测算法 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 4 | AI信控 |  |  |  |  | 3,498,000.00 |  |  |
| 4.1 | 信控问题诊断 | 子区划分诊断 | 子区划分不合理诊断算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  | 协调方案诊断 | 协调相位差不合理诊断算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 公共周期不合理诊断算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 协调常发问题统计 | 3.00 | 15,000 | 45,000 | 6% |  |
|  |  |  | 协调问题常发时段统计 | 3.00 | 15,000 | 45,000 | 6% |  |
|  |  | 路口方案诊断 | 周期不合理诊断算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 绿信比不合理诊断算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 相位不合理诊断算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 相序不合理诊断算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路口常发问题统计 | 3.00 | 18,000 | 54,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路口问题常发时段统计 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  | 阈值参数管理 | 子区划分诊断阈值管理 | 2.50 | 18,000 | 45,000 | 6% |  |
|  |  |  | 协调方案诊断阈值管理 | 2.50 | 18,000 | 45,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路口方案诊断阈值管理 | 2.50 | 18,000 | 45,000 | 6% |  |
| 4.2 | 单路口信号优化 | 单点策略管理 | 延误最小策略算法 | 6.00 | 20,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  |  | 饱和度均衡策略算法 | 6.00 | 20,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  |  | 主路优先策略算法 | 6.00 | 20,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  |  | 重方向优先策略算法 | 6.00 | 20,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  |  | 最大通行能力策略算法 | 6.00 | 20,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  | 单路口方案生成 | 单路口信控优化相关数据统计分析 | 4.00 | 15,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 时段划分算法 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  |  | 方案动态生成算法 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 预估优化指标对比 | 交通流量指标对比 | 4.00 | 18,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 交通延误指标对比 | 4.00 | 18,000 | 72,000 | 6% |  |
| 4.3 | 车路云统一信号控制高级模块软件 | 路口溢出中心自适应控制专题 | 溢出点位配置 | 3.00 | 18,000 | 54,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出点位查询展示 | 1.00 | 18,000 | 18,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出方案配置 | 3.50 | 18,000 | 63,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出条件配置 | 1.50 | 18,000 | 27,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出方案删除 | 1.00 | 18,000 | 18,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出点方案周调度管理 | 1.50 | 18,000 | 27,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出点方案特殊日调度管理 | 1.50 | 18,000 | 27,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出点方案调度启用与停用 | 1.00 | 18,000 | 18,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出状态识别与控制 | 3.50 | 18,000 | 63,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出控制运行监视 | 2.50 | 18,000 | 45,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出点关联路口运行监视 | 2.50 | 18,000 | 45,000 | 6% |  |
|  |  |  | 溢出控制数据分析与评估 | 6.00 | 18,000 | 108,000 | 6% |  |
|  |  | 中心干线动态绿波专题 | 线路配置 | 3.50 | 18,000 | 63,000 | 6% |  |
|  |  |  | 线路查询展示 | 1.00 | 18,000 | 18,000 | 6% |  |
|  |  |  | 线路方案配置 | 6.00 | 18,000 | 108,000 | 6% |  |
|  |  |  | 绿波方案执行条件配置 | 2.50 | 18,000 | 45,000 | 6% |  |
|  |  |  | 绿波方案可视化配置调整 | 4.00 | 18,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 线路动态绿波方案周调度管理 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  |  | 线路动态绿波方案特殊日调度管理 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  |  | 线路动态绿波方案调度启用与停用 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  |  | 线路交通状态识别与绿波动态调整 | 4.00 | 18,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 动态绿波运行监视 | 4.00 | 18,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 动态绿波沿线路口实时监控 | 3.00 | 18,000 | 54,000 | 6% |  |
|  |  |  | 历史调度查询 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
| 4.4 | 方案评价 | 子区评价 | 模块度指标计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 边界权重比指标 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | NS值计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  | 协调方案评价 | 绿灯到达率指标计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 停车次数指标计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 行程时间指标计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 行程车速指标计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 协调路径带宽指标计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  | 路口方案评价 | 车均延误指标计算 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  |  | 饱和度指标计算 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  |  | 绿灯利用率指标计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 最大排队长度指标计算 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 4.5 | 可视化上图 | 区域信控上图 | 信控组织架构展示 | 0.00 | 18,000 | - | 6% | 已建，此项不报价 |
|  |  |  | 区域范围展示 | 0.00 | 18,000 | - | 6% | 已建，此项不报价 |
|  |  |  | 区域内子区展示 | 3.00 | 18,000 | 54,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域内路口展示 | 0.00 | 18,000 | - | 6% | 已建，此项不报价 |
|  |  | 子区上图 | 子区范围展示 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  |  | 子区关键路口信息 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  |  | 子区公共周期信息 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  | 路口信息上图 | 路口控制模式展示 | 0.00 | 18,000 | - | 6% | 已建，此项不报价 |
|  |  |  | 路口绿信比方案展示 | 0.00 | 18,000 | - | 6% | 已建，此项不报价 |
|  |  |  | 路口相位差方案展示 | 0.00 | 18,000 | - | 6% | 已建，此项不报价 |
| 5 | 交通拥堵源头处置及可变治理 |  |  |  |  | 1,698,000.00 |  |  |
| 5.1 | 交通拥堵溯源分析 | 常发拥堵分析 | 常发拥堵路段分析算法 | 2.50 | 20,000 | 50,000 | 6% |  |
|  |  | 异常拥堵分析 | 互联网异常拥堵数据分析算法 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵路况分析算法 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵路况人工上报 | 1.50 | 15,000 | 22,500 | 6% |  |
|  |  | 道路拥堵源头挖掘 | 基于实时路况的拥堵源头研判算法 | 6.00 | 20,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵源头人工确认 | 3.00 | 15,000 | 45,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵源头清单 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  | 拥堵点成因标签化 | 拥堵点成因标签编辑 | 1.50 | 20,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵点成因标签化 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 5.2 | 交通拥堵警情告警处置 | 拥堵告警 | 拥堵警情融合处理算法 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵警情研判分析算法 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵警情分等级设置 | 1.50 | 15,000 | 22,500 | 6% |  |
|  |  |  | 实时拥堵警情列表生成 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 实时拥堵位置地图展示 | 1.00 | 16,000 | 16,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵热力图显示 | 2.00 | 18,000 | 36,000 | 6% |  |
|  |  | 拥堵处置 | 拥堵告警列表筛选 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵列表下发对象配置 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵告警信息下发管理 | 1.50 | 15,000 | 22,500 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵告警信息签收管理 | 1.50 | 15,000 | 22,500 | 6% |  |
|  |  |  | 拥堵处置信息反馈 | 1.50 | 15,000 | 22,500 | 6% |  |
|  |  |  | 待办任务查看 | 1.50 | 15,000 | 22,500 | 6% |  |
|  |  |  | 消息提醒 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 处置信息上图 | 2.00 | 15,000 | 30,000 | 6% |  |
|  |  | 路口车道交通指标 | 路口车道交通指标展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 进口道车道交通指标展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路口实时视频监控 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  | 可变车道智能协调控制 | 可变车道故障监测 | 1.50 | 18,000 | 27,000 | 6% |  |
|  |  |  | 可变车道预案配置管理 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 可变车道方案下发 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  |  | 可变车道控制对接标准协议开发 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  |  | 可变车道控制器对接开发 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  |  |  | 可变车道信息接入 | 1.00 | 18,000 | 18,000 | 6% |  |
| 5.4 | 潮汐车道智能协调控制 | 实时监控 | 潮汐车道实时控制状态预览 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路段交通指标展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 上下游路口交通指标展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 上下游路口进口道交通指标展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 上下游路口车道交通指标展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路段实时视频监控 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  | 潮汐车道智能协调控制 | 潮汐车道故障监测 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 潮汐车道预案配置管理 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  |  |  | 潮汐车道控制器对接 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 5.5 | 可变停车组织 | 固定停车场监控 | 固定停车场基础信息展示 | 0.50 | 15,000 | 7,500 | 6% |  |
|  |  |  | 固定停车场动态信息展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  | 可变停车区监控 | 可变停车区基础信息展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 可变停车区动态信息展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
| 5.6 | 动态限速智能管控 | 实时监控 | 动态限速屏实时发布信息展示 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路段车速监控 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | 6% |  |
|  |  | 限速发布 | 限速发布预案制定 | 1.50 | 15,000 | 22,500 | 6% |  |
|  |  |  | 动态限速信息下发 | 3.00 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  | 标准协议开发 | 可变限速对接标准协议开发 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 动态限速屏对接 | 可变限速控制器对接开发 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 17,063,500.00 |  |  |
| 6 | 卡口平台扩容 |  |  |  |  | 120,000.00 |  |  |
| 6.1 | 车辆平台定制 | 红名单查询 | 单独查询红名单车牌提示无权限查看。定制全量或按条件查询车辆，过滤红名单车辆。 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 6.2 | 车辆平台定制 | 日志界面增加 | 增加日志页面，值赋予system超级管理员权限，其他账号无法查看，日志记录单独查询红名单车牌操作日志（账号、姓名、时间）信息 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 6.3 | 车辆平台定制 | 过车查询页面增加 | 过车查询页面增加车牌图片一列（车牌小图），列表查询的记录可以显示车牌小图 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 6.4 | 车辆平台定制 | 监测延迟和倒挂 | 监测延迟和倒挂可以通过相机OSD字符上的抓拍时间和到数据库的入库时间做对比，相差时间可以有筛选，时间为一到五分钟，超过两分钟报警提示。 | 2.00 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 6.5 | 车辆平台定制 | 过车查询API接口 | 第三方通过过车查询API接口 调过车数据，需要在过车查询接口内增加车辆类型字段（carType） | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 120,000.00 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 17,183,500.00 |  | 6%含税 |

    - 3.2【软件】【警】城市级智能网联汽车安全监测平台定制应用软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 金额（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计 | 系统总体架构及安全设计 | 对平台的架构、业务流、数据流等详细设计，对数据安全、应用安全、密码安全、设备安全、运维安全以及灾备应急等方面进行详细设计 | 2 | 35,000 | 70,000 | 6% |  |
| 2 | 车辆备案管理及审核 | 车辆、安全员信息备案 | 上传车辆、安全员等备案资料，并允许监管人员对车辆和安全员进行查看管理，确保车辆合规合法接入及安全运行 | 1 | 21,000 | 21,000 | 6% |  |
| 3 |  | 车辆信息库构建 | 建立全面的车辆信息库，包括车辆型号、品牌、自驾系统版本号版本号、生产厂家等基本信息，以及自动驾驶能力测试报告等合规性信息 | 3 | 21,000 | 63,000 | 6% |  |
| 4 |  | 车辆、安全员信息接口 | 支持车辆企业或试点使用主体通过平台上传车辆接入备案资料。支持上传安全员的相关资料，包括身份证明、从业资格证明、培训记录等 | 4 | 21,000 | 84,000 | 6% |  |
| 5 |  | 备案信息自动审核 | 对上传的资料进行初步筛选和验证；对于存疑或不符合标准的情况，应启动人工复核流程 | 3 | 21,000 | 63,000 | 6% |  |
| 6 |  | 审核管理 | 对审核通过的情况，生成相应的接入凭证或标识；对于审核未通过的情况，应明确告知未通过的原因 | 3 | 21,000 | 63,000 | 6% |  |
| 7 | 车辆运行安全实时监测 | 实时数据上传 | 支持实时数据上传，能够实时获取车辆标识、车辆控制模式以及车辆运动状态 | 4 | 21,000 | 84,000 | 6% |  |
| 8 |  | 多形式多尺度信息实时可视化 | 实现车辆状态关键信息、车辆动态轨迹与电子地图等数据的综合展示 | 6 | 21,000 | 126,000 | 6% |  |
| 9 |  | 车辆数据存储 | 数据依特定格式规范存储，便于后续查询、分析和利用，存储时长不少于1年，异常事件数据可在规定周期内永久存储并上链存证 | 5 | 21,000 | 105,000 | 6% |  |
| 10 |  | 车辆数据回溯 | 根据时间、地点、车辆等条件查询历史数据，查询车辆在过去特定时间段内的行驶轨迹、状态变化以及周边环境状况 | 3 | 21,000 | 63,000 | 6% |  |
| 11 |  | 车辆数据分析导出 | 允许用户将查询到的数据以Excel、CSV等格式导出 | 2 | 21,000 | 42,000 | 6% |  |
| 12 |  | 车辆数据应用 | 结合历史数据的回溯和分析，为车辆的维护保养、安全管理以及交通规划等提供科学依据 | 6 | 21,000 | 126,000 | 6% |  |
| 13 | 车辆安全事件分析和监管 | 电子围栏监测 | 支持通过车辆GNSS数据以及平台电子围栏设置，实时监控车辆的位置，并与预设的允许行驶区域进行对比 | 4 | 21,000 | 84,000 | 6% |  |
| 14 |  | 异常事件信息记录 | 自动驾驶车辆在发生异常事件时，事件数据文件上传到监测平台 | 4 | 21,000 | 84,000 | 6% |  |
| 15 |  | 违法、事故处理支持 | 具备接收、存储并向国家有关平台上报车企和运营主体递交的报告和数据的能力 | 4 | 21,000 | 84,000 | 6% |  |
| 16 |  | 运行安全保障管理 | 具备接收、存储车企和运营主体上报的各种报告的能力 | 4 | 21,000 | 84,000 | 6% |  |
| 17 |  | 运行安全统计分析 | 能够定期生成车辆运行情况的详细数据分析报告 | 6 | 21,000 | 126,000 | 6% |  |
| 18 | 数据交互管理 | 上行数据交互 | 能接收企业平台的智能网联汽车数据，并进行汇总和整理 | 4 | 21,000 | 84,000 | 6% |  |
| 19 |  | 与管理部门平台交互 | 将智能网联汽车的运行数据和交通流量信息提供给交通管理部门 | 6 | 21,000 | 126,000 | 6% |  |
| 20 | 数据接口管理 | 标准化数据接口 | 确保平台能够与其他政府相关部门的平台系统对接 | 8 | 21,000 | 168,000 | 6% |  |
| 21 |  | 数据访问权限控制 | 确保数据在共享过程中的安全性和合规性 | 6 | 21,000 | 126,000 | 6% |  |
| 22 | 后台系统管理 | 用户管理 | 新增用户，用户数据 | 2 | 21,000 | 42,000 | 6% |  |
| 23 |  | 系统管理 | 管理平台相关的运行数据 | 2 | 21,000 | 42,000 | 6% |  |
| 24 | 部署 | 部署联调 | 平台安装部署，并与其他平台、路侧设备联调测试 | 3 | 21,000 | 63,000 | 6% |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 2,023,000 |  | 6%含税 |

    - 3.3【定制软件】云控基础平台定制开发应用软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量 (人·月) | 综合单价 (元·人·月) | 金额 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边缘云 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 一体化底座 | 数据网关 | 边缘车云网关 | 14 | 24,000 | 336,000 | 6% |  |
|  |  |  | 边缘路云网关 | 18 | 24,000 | 432,000 | 6% |  |
|  |  |  | 边缘云云网关 | 12 | 24,000 | 288,000 | 6% |  |
|  |  | 实时计算引擎 | 实时计算引擎 | 16 | 24,000 | 384,000 | 6% |  |
|  |  | 高速缓存 | 高速缓存 | 8 | 24,000 | 192,000 | 6% |  |
| 1.2 | 融合感知标准件 | 目标物融合感知 | 跨路侧融合感知 | 12 | 24,000 | 288,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车路融合跟踪 | 12 | 24,000 | 288,000 | 6% |  |
|  |  |  | 目标物航迹管理 | 10 | 24,000 | 240,000 | 6% |  |
|  |  | 事件感知 | 异常车辆事件检测 | 18 | 24,000 | 432,000 | 6% |  |
|  |  |  | 交通违章事件检测 | 12 | 24,000 | 288,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车基反馈事件检测 | 16 | 24,000 | 384,000 | 6% |  |
|  |  | 交通信号灯服务 | 信号灯相位统一 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 信号灯锁灯情况处理 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 信号灯倒计时时间校准 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 信号灯上车 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 信号灯路口速度通行建议 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  | 动态交通参与者共享 | 车周围动态交通参与者感知共享 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 超视距交通参与者感知共享 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 盲区交通参与者感知共享 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 基于环境变化动态交通参与者感知共享 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  | 高精地图服务 | 路面车道标线 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车道拓扑关系 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 道路边沿 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路面标识 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 交通标识 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
| 1.3 | 协同决策标准件 | 目标物行为预测 | 数据收集与预处理 | 9 | 24,000 | 216,000 | 6% |  |
|  |  |  | 特征提取 | 7 | 24,000 | 168,000 | 6% |  |
|  |  |  | 模型选择及训练 | 7 | 24,000 | 168,000 | 6% |  |
|  |  |  | 预测结果评估 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  | 车辆驾驶行为决策辅助 | 安全预警类服务 | 12 | 24,000 | 288,000 | 6% |  |
|  |  |  | 效率提升类服务 | 10 | 24,000 | 240,000 | 6% |  |
|  |  |  | 驾驶舒适类服务 | 10 | 24,000 | 240,000 | 6% |  |
|  |  | 单车驾驶行为决策 | 单车横向驾驶行为决策 | 13 | 24,000 | 312,000 | 6% |  |
|  |  |  | 单车纵向驾驶行为决策 | 13 | 24,000 | 312,000 | 6% |  |
|  |  | 多车驾驶行为决策 | 无信号灯路口通行决策 | 13 | 24,000 | 312,000 | 6% |  |
|  |  |  | 多车协同换道 | 10 | 24,000 | 240,000 | 6% |  |
| 1.4 | 规划控制标准件 | 单车规划控制 | 换道空间频率计算 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 交通参与者车道匹配 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 异常事件定位 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路口分叉识别 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路口车道选择 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 直行车道选择 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车道中心线提取 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 规划定时触发 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路径重规划 | 5 | 24,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  | 多车规划控制 | 车道网格模型构建 | 7 | 24,000 | 168,000 | 6% |  |
|  |  |  | 通行成本目标函数构建 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 全局最优求解 | 8 | 24,000 | 192,000 | 6% |  |
| 1.5 | 跨边缘云服务 | 跨边缘云服务 | 跨边缘云服务 | 8 | 24,000 | 192,000 | 6% |  |
| 1.6 | 分级共享接口 | 分级共享接口 | 车辆数据接口 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 感知类数据接口 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 决策类接口 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 规划控制类接口 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
| 2 | 区域云 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一体化底座 | 数据网关 | 区域车云网关 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域路云网关 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 区域云云网关 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  | 数据存储 | 业务数据缓存 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 业务数据存储 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  | 海量数据智能抽样 | 海量数据智能抽样 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
| 2.2 | 融合感知标准件 | 交通态势感知 | 路口态势感知 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路段态势感知 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路网态势感知 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  | 交通态势预测 | 路口态势预测 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路段态势预测 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路网预测统计 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  | 交通风险识别 | 事件多发分析 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 事故多发分析 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  | 交通态势分析 | OD分析 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
| 2.3 | 协同决策标准件 | 全局路径优化 | 全局路径优化 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  | 单点信控效果分析 | 单点信控优化 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
| 2.4 | 规划控制标准件 | 交通事件溯源 | 交通事件溯源 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
| 2.5 | 分级共享接口 | 分级共享接口子系统 | 态势类接口 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 预测类接口 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据类接口 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
| 3 | 中心云 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 一体化底座 | 数据网关 | 中心云与区域云交互 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 中心云与第三方云交互 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  | 数据集成 | 数据采集 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据预处理 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据接入适配器 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  | 数据治理 | 元数据管理 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据质量管理 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  | 数据存储 | 领域大数据存储 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | AI模型存储 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据集存储 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  | 数据开发 | 实时数据开发 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 离线数据开发 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 自定义插件 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  | 数据资产 | 数据资产大盘 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 资产目录 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 目录构建 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
| 3.2 | 云控数据集 | 云控数据集 | 数据集生产 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据集发布 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据集订阅 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 订阅审核 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 订阅统计 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 视频数据集 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 融合感知数据集 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 交通事件数据集 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 自动驾驶数据集 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 交通态势数据集 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
| 3.3 | 云控AI模型训练 | 云控AI模型训练 | 数据标注 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 场景识别提取 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 模型训练 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
| 3.4 | 领域大数据分析 | 自动驾驶行为分析 | 安全类指标 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 舒适类指标 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 效率类指标 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 法规类指标 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  | 路侧感知质量分析 | 运行稳定性 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 设备性能 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据准确性 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据实时性 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  | UBI分析 | 行驶里程和时长 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 跟驰特性 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 换道特性 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 加速度特征 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 评分输出 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
| 3.5 | 分级共享接口 | 分级共享接口子系统 | 自动驾驶行为分析接口 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路侧感知质量评价接口 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 模型共享接口 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
| 4 | 全流程工具库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 运营管理系统 | 运行统计概览 | 接入情况 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 连接情况 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据存储 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据异常情况告警 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  | 基础信息管理 | 车辆基础信息 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路侧基础信息 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  | 入网信息管理 | 准入配置 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 连接管理 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 异常拦截 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  | 数据管理 | 车云数据 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路云数据 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据存储 | 5 | 24,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  | 数据质量监测与管理 | 车辆数据质量监测与管理 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路侧数据质量监测与管理 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  | 服务质量监测与管理 | 服务质量监测与管理 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  | 数据资产管理 | 数据资源盘点和管理 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据产品盘点和管理 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据资产盘点和管理 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
| 4.2 | 运维管理系统 | 监控中心 | 云平台管理 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车端数据 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 路侧数据 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  |  | 云端数据 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  | 设施设备运维管理 | 运维台账管理 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 运维工单管理 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
| 4.3 | 能力开放系统 | 服务管理 | 服务录入管理 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 服务目录管理 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  | 服务发布 | 服务发布 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  | 服务订阅 | 应用订阅管理 | 5 | 24,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车辆订阅管理 | 6 | 24,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  |  | 订单管理 | 4 | 24,000 | 96,000 | 6% |  |
|  |  | 订阅审核 | 应用订阅管理 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 密钥管理 | 2 | 24,000 | 48,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车辆订阅管理 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 订单管理 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  | 订阅监测 | 概览 | 1 | 24,000 | 24,000 | 6% |  |
|  |  |  | 应用服务明细 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车辆服务明细 | 3 | 24,000 | 72,000 | 6% |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  | 15,960,000 |  | 6%含税 |

    - 3.4【定制软件】高精动态地图定制开发应用软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 税率 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度地图底图及动态更新服务 | 高精度地图数据底图服务（5000KM） | 外业采集服务费 | 200 | 20000 | 6% | 4,000,000.00 |  |
| 2 |  |  | 内业处理制作服务费 | 320 | 10000 | 6% | 3,200,000.00 |  |
| 3 |  |  | 数据转换出品服务费 | 102 | 20000 | 6% | 2,040,000.00 |  |
| 4 |  |  | 底图数据审图服务费 | 18 | 20000 | 6% | 360,000.00 |  |
| 5 |  |  | 数据合规处理服务费 | 18 | 20000 | 6% | 360,000.00 |  |
| 6 |  |  | 高精地图可计算路网初始生成服务 | 12 | 20000 | 6% | 240,000.00 |  |
| 7 |  | 高精地图动态更新服务 | 高精度地图动态数据源服务费 | 16 | 20000 | 6% | 320,000.00 |  |
| 8 |  |  | 高精地图众源更新平台服务费 | 25 | 20000 | 6% | 500,000.00 |  |
| 9 |  |  | 数据更新快速审图服务费 | 16 | 20000 | 6% | 320,000.00 |  |
| 10 |  | 高精动态地图应用服务 | 标定数据服务 | 14 | 20000 | 6% | 280,000.00 |  |
| 11 |  |  | Shape数据服务 | 12 | 20000 | 6% | 240,000.00 |  |
| 12 |  |  | V2X Map消息服务 | 18 | 20000 | 6% | 360,000.00 |  |
| 13 |  |  | OpenDrive数据服务 | 16 | 20000 | 6% | 320,000.00 |  |
| 14 |  |  | 高精地图可计算路网更新服务 | 15 | 20000 | 6% | 300,000.00 |  |
| 15 |  |  | 高精地图可计算路网图层管理服务 | 9 | 20000 | 6% | 180,000.00 |  |
| 16 |  |  | 高精地图可计算路网基础模块工具及服务 | 9 | 20000 | 6% | 180,000.00 |  |
| 17 |  | 高精动态地图运营服务 | 数据申请服务 | 9 | 20000 | 6% | 180,000.00 |  |
| 18 |  |  | 流程审批服务 | 9 | 20000 | 6% | 180,000.00 |  |
| 19 |  |  | 应用运营保障服务 | 9 | 20000 | 6% | 180,000.00 |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |  | 13,740,000.00 | 6%含税 |

    - 3.5【定制软件】城市级道路状态感知和预警系统定制开发应用软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 金额（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车端系统 | 数据采集模块 | 数据过滤模块 | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  |  | 数据打包模块 | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  |  | 加密模块 | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  |  | 验证及校对模块 | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  | 数据通讯模块 | HMI 数据对接模块 | 4 | 23,000 | 92,000 | 6% |  |
|  |  |  | 物联网通道接口模块 | 4 | 23,000 | 92,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车端密钥生成及匹配 | 1 | 23,000 | 23,000 | 6% |  |
|  |  | 车端边缘智能 | 计算模块 | 12 | 23,000 | 276,000 | 6% |  |
|  |  |  | 车型数据库 | 12 | 23,000 | 276,000 | 6% |  |
| 2 | 云端算法训练系统 | 云端算法数据归类模块 | / | 12 | 23,000 | 276,000 | 6% |  |
|  |  | 多维数据清洗 模块 | / | 8 | 23,000 | 184,000 | 6% |  |
|  |  | 数据模型训练模块 | / | 12 | 23,000 | 276,000 | 6% |  |
|  |  | 路面综合物理属性校准数据库 | / | 18 | 23,000 | 414,000 | 6% |  |
| 3 | 云端 信息展示平台 | 云端存储模块 | / | 4 | 23,000 | 92,000 | 6% |  |
|  |  | 跨平台访问模块 | / | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  | 数据同步与更新模块 | / | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  | Dashboard客户端及后台开发 | / | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  | 综合数据融合计算模块 | 多人协作模块 | 1 | 23,000 | 23,000 | 6% |  |
|  |  |  | 目标融合算法 | 6 | 23,000 | 138,000 | 6% |  |
|  |  |  | 事件上传和触发模块 | 6 | 23,000 | 138,000 | 6% |  |
|  |  |  | 远程环境数据接模块 | 6 | 23,000 | 138,000 | 6% |  |
|  |  |  | 地图系统 | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  |  | RTK定位数据集成开发 | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  | RTK定位数据集成开发 | / | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
|  |  | 信息安全软件 | / | 1 | 23,000 | 23,000 | 6% |  |
|  |  | 云端及数据通道加密 | / | 2 | 23,000 | 46,000 | 6% |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  | 2,967,000 |  |  |
| 5 | 基础功能服务 | 数据采集服务 | / | 12 | 15,000 | 180,000 | 6% |  |
|  |  | 数据上云服务 | / | 12 | 12,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  | 远程升级服务 | / | 12 | 12,000 | 144,000 | 6% |  |
| 6 | 应用软件服务 | 道路破损检测 | / | 12 | 12,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  | 道路积水检测 | / | 12 | 12,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  | 道路结冰检测 | / | 12 | 12,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  | 异常颠簸及危险坡路检测 | / | 12 | 23,000 | 276,000 | 6% |  |
|  |  | 道路摩擦系数检测 | / | 12 | 23,000 | 276,000 | 6% |  |
|  |  | 积水/结冰/积雪厚度检测 | / | 12 | 23,000 | 276,000 | 6% |  |
|  |  | 高精气象服务 | / | 12 | 23,000 | 276,000 | 6% |  |
| 7 | 其他服务 | 司机管理 | / | 12 | 12,000 | 144,000 | 6% |  |
|  |  | 司机补贴代发 | / | 12 | 12,000 | 144,000 | 6% |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  | 2,292,000 |  |  |
| 9 | 总计 | 上线后第一年系统建设和服务费 |  |  |  | 5,259,000 |  | 6%含税 |

    - 3.6【定制软件】公交优先场景定制开发应用软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量 (人·月) | 综合单价 (元·人·月) | 金额 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交优先服务平台搭建 | 统一信控平台数据接入模块 | 打通标准版统一信控平台数据接口，接入无锡经开区约200个华通、大为路口实时数据 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  |  | 公交车辆实时数据接入模块 | 通过http、kafka等通信机制实时接入经过经开区的约1500辆公交车辆运行及定位数据 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  |  | 公交车辆信息管理模块 | 实现对公交车辆信息的录入、修改、删除以及查询等功能，实现对公交车辆的信息化管理。 | 3 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  | 公交线路管理模块 | 公交线路指的是公交车辆运行的线路，在平台上录制公交线路属性与路径。该模块主要包含公交线路、公交线路途径路口管理。 | 4 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 优先线路管理模块 | 通过图形可视化操作实现优先线路的新增、删除以及修改等功能，实现优先线路的信息化管理。 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  |  | 优先方案管理模块 | 通过图形可视化操作实现对优先方案的配置、删除以及修改等功能，实现优先方案的信息化管理。 | 4 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 信号优先执行调度服务 | 实时监测车辆位置结合信号灯当前运行方案阶段信息，进行红灯缩短、绿灯延长、插入相位等优先模式调度实现公交车辆相对优先通行。 | 6 | 20,000 | 120,000 | 6% |  |
|  |  | 系统运行大屏监视模块 | 以地图、图片、表格多方式展示系统当前的车辆运行位置及状态、路口优先状态、系统运行状态等实时信息。 | 4 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 车辆历史运行追踪 | 通过地图可检索特定车辆历史运行轨迹及优先服务点位时间，图形化展示车辆行程中优先服务过程。 | 2 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
|  |  | 车辆历史运行速度可视化 | 以折线图的形式展现车辆历史运行速度，并将车辆位置叠加于地图之上，清晰、直观地展示车辆历史运行状况。 | 3 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  | 公交优先效果评估路口优先数据统计模块 | 基于历史数据对路口优先数据进行统计，方便用户快速查询路口优先次数、红灯缩短时长、绿灯延长时长、锁定次数等。 | 4.5 | 20,000 | 90,000 | 6% |  |
|  |  | 公交优先效果评估车辆优先数据统计模块 | 基于历史数据对车辆优先数据进行统计，方便用户快速查询车辆优先次数、红灯缩短时长、绿灯延长时长、锁定次数等。 | 4 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 公交优先效果评估车辆速度统计分析模块 | 基于历史数据，对公交车辆速度进行统计与分析，评估公交车辆速度指标，提供可视化界面方便用户查询。 | 3 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
|  |  | 公交优先效果评估优先线路速度统计分析模块 | 基于历史数据，对优先线路速度进行统计与分析，评估优先线路速度指标，提供可视化界面方便用户查询。 | 4 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 公交优先效果评估一次性过车率统计分析模块 | 基于历史数据，对一次性过车率进行统计与分析，评估一次性过车率指标，提供可视化界面方便用户查询。 | 4 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 公交优先效果评估优先路口通行时间统计分析模块 | 基于历史数据，对优先路口通行时间进行统计与分析，评估优先路口通行时间指标，提供可视化界面方便用户查询。 | 4 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
|  |  | 实时优先信息上车发布模块 | 对外发布优先车辆实时优先结果，包括时间、位置、路口、优先方式、优先时长等信息，为优先信息在公交车辆上展示作好基础服务保障。 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
|  |  | 路口运行信息上车发布模块 | 实时推送公交车行进方向红绿灯位置、灯色、倒计时等驾驶辅助信息 | 4 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
| 2 | 信号优先服务 | 经开区公交线路轨迹站点、公交车辆号牌等信息制作 | 以服务方式提供经开区相关公交新路与统一信控平台数据关联及更新。并提供三年的数据更新及维护服务。 | 12 | 20,000 | 240,000 | 6% |  |
|  |  | 经开区优先线路路口及流向标定 | 以服务方式提供经开区优先线路与公交线路重合的路口、进口、流向、感应区等控制要素制作。。并提供三年的数据更新及维护服务。 | 12 | 20,000 | 240,000 | 6% |  |
| 3 | 小计 | 上线后第一年系统建设和服务费 |  |  |  | 1,950,000 |  | 6%含税 |

    - 3.7【定制软件】三维实景定制开发应用软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 金额（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实景三维展示平台 | 三维场景建模 | 与图商高精地图数据对接 | 2 | 20,000 | 40,000 | 6% | 对车路云一体化项目中的道路、周边环境以及业务要素分等级进行三维重建。等级一范围不少于1078个路口（包括三阶段其它区域点位468规划、经开区路口感知系统建设点位600个、C-AVP点位10个），提供道路精模，周边环境白模以及业务要素路侧网联设备精模；等级二范围不少于151个路口（包括惠山区101个点位、经开区40个路口、新吴综合保税区物流线路）提供道路精模，周边环境简模以及业务要素路侧网联设备精模；等级三范围不少于379个路口（包括战新点位、惠山区、锡山区、经开区、梁溪区感知建设路口、解放路环线补盲点位等）提供道路精模，周边环境精模以及业务要素路侧网联设备精模。 |
| 2 |  |  | 道路精细化建模（379 个感知点位） | 10 | 16,000 | 160,000 | 6% |  |
| 3 |  |  | 周边环境建模（379个感知点位） | 10 | 16,000 | 160,000 | 6% |  |
| 4 |  |  | 业务要素精细化建模（外场基础设施、网联设施、各型车辆） | 10 | 16,000 | 160,000 | 6% |  |
| 5 |  |  | 模型单体化API | 10 | 20,000 | 200,000 | 6% |  |
| 6 |  |  | 模型编辑工具开发 | 4 | 30,000 | 120,000 | 6% |  |
| 7 |  | 全息路口展示 | 网联设备 | 2 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 8 |  |  | 设备连接拓扑关系展示 | 7 | 20,000 | 140,000 | 6% |  |
| 9 |  |  | 设备运行状态 API 开发 | 10 | 20,000 | 200,000 | 6% |  |
| 10 |  |  | 设备运维日志管理 | 10 | 20,000 | 200,000 | 6% |  |
| 11 |  |  | 车辆轨迹展示 | 2 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 12 |  |  | 红绿灯信号控制展示 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 13 |  |  | 视频融合 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 14 |  |  | 全景融合 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 15 |  | 三维渲染引擎 | 物理渲染 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 16 |  |  | 实时云渲染 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 17 |  |  | 多用户并发 | 5 | 25,000 | 125,000 | 6% |  |
| 18 |  |  | 底图加载 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 19 |  |  | 城市级场景加载优化 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 20 |  |  | 业务图层 | 2 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 21 |  |  | 镜头控制 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 22 |  |  | 基础工具 | 10 | 20,000 | 200,000 | 6% |  |
| 23 |  | 交通类场景展示 | 交通类场景展示规划设计 | 8 | 20,000 | 160,000 | 6% |  |
| 24 |  |  | 宏观交通场景展示开发 | 2 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 25 |  |  | 中观佳通场景展示开发 | 2 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 26 |  |  | 微观交通数据采集和场景展示 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 27 |  | 网联类场景展示 | 网联类场景展示设计 | 5 | 40,000 | 200,000 | 6% |  |
| 28 |  |  | 全景展示 | 3 | 20,000 | 60,000 | 6% |  |
| 29 |  |  | 公交优先场景展示 | 4 | 20,000 | 80,000 | 6% |  |
| 30 |  |  | 网联出租场景展示 | 2 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 31 |  |  | 城市作业车辆网联化场景展示 | 2 | 20,000 | 40,000 | 6% |  |
| 32 |  |  | 和云控基础平台数据对接 | 6 | 30,000 | 180,000 | 6% |  |
| 33 |  |  | 车路云一体化典型技术场景展示 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 34 |  |  | 交通信号灯上车 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 35 |  |  | 闯红灯预警 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 36 |  |  | 绿波车速引导 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 37 |  |  | 前方有遮挡异常车辆 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 38 |  |  | 有遮挡的十字路口交叉碰撞预警 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 39 |  |  | 超视距弱势交通参与者 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 40 |  |  | 道路状况推送 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 41 |  |  | 紧急车辆优先通行 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 42 |  |  | 行驶车道建议 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 43 |  |  | 高速公路/快速路匝道汇入 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 44 |  |  | 车道级交通拥堵信息 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 45 |  |  | 感知信息共享 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 46 |  |  | 盲区预警/变道预警 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 47 |  |  | 逆向超车预警 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 48 |  |  | 紧急制动预警 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 49 |  |  | 异常车辆提醒 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 50 |  |  | 车辆失控预警 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 51 |  |  | 限速预警 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 52 |  |  | 车内标牌 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 53 |  |  | 异常车辆远程接管 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 54 |  |  | C-AEB | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 55 |  |  | C-ACC | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 56 |  |  | C-AVP | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 57 |  |  | 左转辅助 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | 6% |  |
| 58 | 小计 |  |  |  |  | 3,925,000 |  | 6%含税 |

    - 3.8【定制软件】公交场景定制开发应用软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 金额（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载应用系统 | 智慧屏端场景应用 | 主动安全预警效果提升 | 15 | 20,000 | 300,000 | 6% |  |
| 2 |  |  | 车路协同安全融合预警 | 17 | 20,000 | 340,000 | 6% |  |
| 3 |  | 车端主动防御系统接口开发 | 车端主防系统原始感知数据协议开发 | 10 | 20,000 | 200,000 | 6% |  |
| 4 | 网联公交子系统 | 行车安全保障 | 基于车载CAN数据的驾驶行为与驾驶习惯分析 | 10 | 20,000 | 200,000 | 6% |  |
| 5 |  |  | 路段危险点分级预警 | 7.5 | 20,000 | 150,000 | 6% |  |
| 6 |  | 效率提升应用 | 公交信号优先数据应用及统计 | 1 | 20,000 | 20,000 | 6% |  |
| 7 |  |  | 车辆回场准点率提醒 | 2.5 | 20,000 | 50,000 | 6% |  |
| 8 |  |  | 道路异常情况下常规线路智能调度辅助 | 7.5 | 20,000 | 150,000 | 6% |  |
| 9 |  |  | 热点景区旅游专线智能调度 | 14.5 | 20,000 | 290,000 | 6% |  |
| 10 |  |  | 公交站台智能巡查 | 16 | 20,000 | 320,000 | 6% |  |
| 11 |  |  | 公交运行态势分析与评估 | 12.5 | 20,000 | 250,000 | 6% |  |
| 12 |  | 服务体验优化 | 公交预计到站时间测算 | 6 | 20,000 | 120,000 | 6% |  |
| 13 |  |  | 公众车内屏控制应用 | 6 | 20,000 | 120,000 | 6% |  |
| 14 | 基础支撑子系统 | 外部系统对接 | 车端\路侧\云控\智慧公交等系统对接 | 8 | 20,000 | 160,000 | 6% |  |
| 15 |  | 数据采集与处理 | 数据治理 | 2.5 | 20,000 | 50,000 | 6% |  |
| 16 |  | 设备管理 | 车端设备运维与升级 | 3.5 | 20,000 | 70,000 | 6% |  |
| 17 | 智慧公交系统改造 | 数据平台接口改造利旧 | 智慧公交各系统与网联公交系统的数据交互的接口开发 | 2.5 | 20,000 | 50,000 | 6% |  |
| 18 |  | 营运调度系统改造利旧 | 对接网联公交系统突发事件\景区车辆位置及流量\路径规划等信息 | 6.5 | 20,000 | 130,000 | 6% |  |
| 19 |  |  | 调度工单系统弹出信息及调度员线路审核与下发等功能的改造 | 1.75 | 20,000 | 35,000 | 6% |  |
| 20 |  | 场站管理系统改造 | 对接网联公交系统的站台巡检结果,并进行结果审核与工单下发 | 2.5 | 20,000 | 50,000 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3,055,000 |  | 6%含税 |

    - 3.9【定制软件】人车家应用服务

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 | 工作量(人·月) | 综合单价(元/人·月) | 金额（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人车家云业务支撑系统 | 中心业务管控 | 接入分配 | 数据服务订阅：用户可根据实际业务、位置、身份订阅所需要的数据服务，并接收更新通知 | 7 | 20,000 | 140000 | 6% |  |
| 2 |  |  |  | 订阅服务管理：支持服务区及其服务信息管理，可定义不同的服务区，对于不同的服务区支持信息类别、级别的管理； | 9 | 20,000 | 180000 | 6% |  |
| 3 |  |  |  | 数据交换统计：收集和分析用户数据交换的详细记录，生成报告供管理员查看 | 6 | 20,000 | 120000 | 6% |  |
| 4 |  |  | 信息服务管理 | 管理每个纳管信息服务的服务地理范围、服务类型、服务等级、数据供给商等信息，确保信息服务的准确性和可靠性，为用户提供高质量的服务体验。 | 10 | 20,000 | 200000 | 6% |  |
| 5 |  |  | 车企管理 | 车企信息同步：实时更新车企的注册信息、车辆数据、服务记录等。 | 8.5 | 20,000 | 170000 | 6% |  |
| 6 |  |  |  | 车企服务监控：监控为车企提供的服务质量，包括响应时间、服务成功率等。 | 9 | 20,000 | 180000 | 6% |  |
| 7 |  |  |  | 车企接入认证：采用多因素认证机制，确保用户身份安全 | 9 | 20,000 | 180000 | 6% |  |
| 8 |  |  | 运营情况全览 | 通过可视化大屏展示城市交通中的“人、车、路、交通环境”等要素，实现运营情况全览。 | 8 | 20,000 | 160000 | 6% |  |
| 9 |  |  | 用户权益管管理 | 对用户订购的内容、有效期等相关内容进行管理 | 8.5 | 20,000 | 170000 | 6% |  |
| 10 |  | 区域应用服务 | 边缘云纳管 | 实现边缘云统一认证注册、配置同步、运行监测（算力资源、异常数据监控告警） | 8.5 | 20,000 | 170000 | 6% |  |
| 11 |  |  | 服务控制 | 基于中心管控平台的信息，对区域云直接服务车辆的权限进行动态控制 | 9 | 20,000 | 180000 | 6% |  |
| 12 |  |  | 区域云数据共享 | 提供服务区域内服务统计分析接口及交通数据接口，支持数据的汇总和分析。 | 8.5 | 20,000 | 170000 | 6% |  |
| 13 |  |  | 云网算底座能力 | 实现对云资源、边缘算力、5G网络资源全面监测。依据云、网、算监测信息，构建业务应用质量的监测模型，进而实现对业务应用质量的实时监测和保障 | 10 | 20,000 | 200000 | 6% |  |
| 14 |  |  | 数据安全 | 支持数据加密（敏感数据进行高级加密处理）、数据脱敏及数据异常访问监测及预警 | 8 | 20,000 | 160000 | 6% |  |
| 15 |  | 边缘应用服务 | 接入认证 | 边缘认证加速：在边缘节点实现认证，减少认证延迟，提升用户体验。 | 7 | 20,000 | 140000 | 6% |  |
|  |  |  |  | 认证设备管理：管理边缘节点上的认证设备，确保设备正常运行。 | 7 | 20,000 | 140000 | 6% |  |
| 16 |  |  | 服务控制 | 基于中心管控平台的信息，对边缘云直接服务车辆的权限进行动态控制 | 9 | 20,000 | 180000 | 6% |  |
| 17 |  |  | 数据安全 | 支持数据加密（敏感数据进行高级加密处理）、数据脱敏及数据异常访问监测及预警 | 9 | 20,000 | 180000 | 6% |  |
| 18 | 人车家推广与运营服务 | 乘用车推广运营服务 | 车企合作与需求定制 | 与一家车企合作，完成本地测试。 | 3 | 20,000 | 60000 | 6% |  |
| 20 |  |  | 应用上车本地测试 |  | 5 | 20,000 | 100000 | 6% |  |
| 21 |  |  | 用户反馈与功能优化 |  | 3 | 20,000 | 60000 | 6% |  |
| 22 |  | 智能通用终端推广运营服务 | 终端应用对接与定制 | 实现500名C端用户的推广。 | 4 | 20,000 | 80000 | 6% |  |
| 23 |  |  | SDK适配开发与测试 |  | 5 | 20,000 | 100000 | 6% |  |
| 24 |  |  | 地方多渠道推广 |  | 4 | 20,000 | 80000 | 6% |  |
| 25 |  |  | 用户反馈与功能优化 |  | 3 | 20,000 | 60000 | 6% |  |
| 26 |  | 出租/外卖推广与运营服务 | 外卖或出租企业对接与定制 | 与一家外卖或出租企业达成技术验证意向。 | 4 | 20,000 | 80000 | 6% |  |
| 27 |  |  | SDK适配开发与测试 |  | 4 | 20,000 | 80000 | 6% |  |
| 28 |  | 无人物流车推广与运营服务 | 车企对接与定制 | 与一家无人车车企合作，完成本地测试。 | 5 | 20,000 | 100000 | 6% |  |
| 29 |  |  | 场景上车功能测试 |  | 5 | 20,000 | 100000 | 6% |  |
| 30 |  |  | 功能反馈与场景优化 |  | 3 | 20,000 | 60000 | 6% |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 3980000 |  | 6%含税 |

    - 3.10【定制软件】前装乘用车赋能平台

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 分项 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 总计（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字信号上车应用 | 红绿灯协议适配及治理优化数据引擎 | 协议适配及转换 | 平台现状调研 | 5 | 20,000 | 100,000 | 6% |  |
| 2 |  |  |  | 数据现状分析 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 3 |  |  |  | 现有协议匹配分析 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 4 |  |  |  | 平台数据接入 | 7 | 22,000 | 154,000 | 6% |  |
| 5 |  |  |  | 数据格式转换 | 7 | 22,000 | 154,000 | 6% |  |
| 6 |  |  |  | 数据类型映射 | 7 | 22,000 | 154,000 | 6% |  |
| 7 |  |  |  | 标准协议转发 | 7 | 22,000 | 154,000 | 6% |  |
| 8 |  |  | 数据治理及清洗 | 数据异常分析 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 9 |  |  |  | 数据缺失分析 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 10 |  |  |  | 数据时空校正 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 11 |  |  |  | 数据异常优化 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 12 |  |  |  | 数据缺失补全 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 13 |  |  |  | 治理规则管理 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 14 |  |  | 数据置信度评估 | 置信度模型构建 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 15 |  |  |  | 在线率数据分析 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 16 |  |  |  | 时延数据分析 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 17 |  |  |  | 设备状态数据分析 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 18 |  |  |  | 置信度监测预警 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 19 |  |  |  | 置信度统计分析 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 20 |  |  | 相位和车道绑定关联 | 相位方案拆解 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 21 |  |  |  | 相位方案与路口匹配 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 22 |  |  |  | 相位方案与方向匹配 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 23 |  |  |  | 相位方案与车道匹配 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 24 |  | 面向智驾网联车城市NOA对接适配以及车道级引导算法 | 高精度地图模式适配（LBS路口精准匹配服务） | 基于LBS分析的方向匹配 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 25 |  |  |  | 基于LBS分析的转向匹配 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 26 |  |  |  | 基于LBS分析的信号灯位置匹配 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 27 |  |  | 高精度地图模式适配(信控方案与路网规则冲突修正) | T型交叉口信控方案与路网规则冲突修正 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 28 |  |  |  | 禁左交叉口信控方案与路网规则冲突修正 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 29 |  |  | 高精度地图模式适配(基于高精地图的数据服务) | 基于高精度路网的路口ID数据服务 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 30 |  |  |  | 基于车辆实时位置的数据服务 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 31 |  |  |  | 基于车辆HD高精导航规划的数据服务 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 32 |  | 车端对接适配 | 车云对接适配（对接V2X车辆） | 车端协议解析 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 33 |  |  |  | 车端协议适配 | 6 | 22,000 | 132,000 | 6% |  |
| 34 |  |  |  | 车端路口匹配 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 35 |  |  |  | 车端方向匹配 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
| 36 |  |  |  | 车端车道匹配 | 5 | 22,000 | 110,000 | 6% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 4,456,000 |  | 6%含税 |

    - 4.1【服务】运维服务

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 锡东机房值守 | 基础设施巡检 | 1.资产梳理：收集和梳理数据中心信息化资产信息，并建立归档。根据梳理排查情况及采购人提供的服务功能、设备等信息，编制设备资产表。设备资产表包括型号、数量、配置、功能、主机名称、IP地址、位置、所属维护人等信息。有调整和变动时立即更新。按需提供， 不限次数。 2.服务器健康巡检：利用数据中心现有监控设备或工具，定期对各服务器进行健康巡检；对发现的异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 3.存储设备健康巡检：对存储设备系统的运行状态，包括设备指示灯、存储存储光纤链路等；对发现的异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 4.数据库健康巡检：定期进行数据库健康巡检，监控内容包括数据库健康状态、数据库空间使用情况等；对发现的异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每月例行巡检1次。 5.安全设备健康巡检：定期对安全设备（防火墙、入侵防御、waf、防病毒系统等）病毒库和特征库更新情况检查；对安全设备异常/安全告警进行日志审核分析；对安全设备主机控制面板状态指示灯检查、CPU利用率、内存利用率、磁盘使用率、电源情况巡检；对异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 6.核心网络设备健康巡检：定期对核心网络设备CPU利用率、内存利用率、电源状态、风扇状态巡检，对错误事件日志和异常情况进行分析，提供巡检报告；对异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 7.UPS、精密空调健康巡检：巡检UPS主机、精密空调工作状态及各板件上指示灯的状态；对发现的异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 8.按月对采购人整体基础设施巡检情况进行总结汇报。 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  | 基础设施运维服务 | 1.包括采购人工作人员桌面PC机、平板电脑、打印机、复印机的日常维护， 包括桌面操作系统方面、办公网络方面的运维和故障处理工作。具体服务内容如下： a)硬件维护 负责采购人所有桌面电脑、平板电脑、打印机、复印机、网络设备等信息终端设备的维护工作。主要包含设备安装调试、故障检测、配件更换（配件由采购人提供）、故障处置等。涉及硬件维修的设备根据实际情况书面申请维修费用，经采购人同意后联系送修，维修完成后对设备进行测试，确定无故障后交还采购人并做好记录。 b)软件维护 负责桌面操作系统的安装和修复，常用软件、业务软件、防病毒软件安装（软件由采购人提供）等；处置操作系统升级、数据备份、系统故障、软件故障等问题; c）网络维护 负责采购人办公区域网络故障的排查和处理。 d）信息资产清理和管理 配合采购人对终端计算机进行资产清理，包括型号、数量、位置、使用人等信息。资产信息以电子表格的形式进行保存。 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  | 日常技术支持和维护 | 1.日常技术支持：对在建或新建的信息化系统提供服务器、虚拟机、数据库、中间件、网络等基础IT环境的配合等服务；服务期内按需提供。对于采购人日常发生的系统网络故障、终端系统调试、网络设备调试、安全设备调试、服务器调试、视频会议调试等提供技术支持服务。 2.日常技术维护： a)策略调优及优化：依据资产情况、业务系统网络流向、日常安全监测情况、近期风险通报结果及安全设备实际策略配置情况，对安全设备协助开展策略配置调优，以持续提升安全运行和防护能力。（安全设备包含但不限于防火墙、入侵防御、WAF、防病毒系统、安全网关等。） b)配置备份：定期对核心交换机、汇聚交换机、防火墙、WEB应用防火墙、入侵防御系统等关键节点设备的系统配置和策略配置进行完整备份，在设备发生故障后提供配置快速导入等恢复措施。服务期内按需提供,策略配置及系统配置备份每周一次。 c）安全设备软件及特征库更新升级：依据巡检结果定期对可以进行特征库、病毒库、威胁情报库和漏洞库等特征库升级的安全设备进行更新升级。（更新升级原则为同步产品厂商官网更新情况），针对已过授权许可时间的安全设备，提供处置建议。服务期内按需提供。（安全设备包含但不限于防火墙、入侵防御、WAF、防病毒系统、安全网关等。） 3.日常故障处置支持： a）对于采购人出现的各类故障情况，提供技术支持服务（非硬件层面）；包括服务器系统故障、安全设备系统故障、核心网络设备系统故障、UPS、精密空调系统故障等；针对未过保的设备故障处置由供应商协调设备所属维护商进行维护，并跟进维修进度和效果及时向采购人汇报情况。针对已过保设备的故障处置由供应商进行维护。针对特殊情况下供应商无法维护的故障情况，供应商出具实际可行的解决方案和建议。 b）对于采购人出现的各类故障情况，提供技术咨询服务（硬件层面）；未过保的各类硬件维修由供应商协调设备所属维护商进行维修，并跟进维修进度和效果。已过保设备及不具备维修价值的硬件设备或部件，由供应商提供处理建议由采购人评估后，根据评估结果，按采购人要求对设备进行处理。服务期内按需提供。 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  | 其他相关配合服务 | 按照采购人及上级主管单位要求，做好正版化检查、网络安全检查、保密检查、业务对接、区县单位技术支撑、采购人交办的相关事宜等配合服务。 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  | 人员驻场运维服务 | 运维服务期内提供驻场运维服务；服务时间为5*8现场值守运维服务，值守人数为1人； | 5 | 100,000 | 500,000 |  |
|  | 南山车联网小镇展示中心机房值守 | 基础设施巡检 | 1.资产梳理：收集和梳理数据中心信息化资产信息，并建立归档。根据梳理排查情况及采购人提供的服务功能、设备等信息，编制设备资产表。设备资产表包括型号、数量、配置、功能、主机名称、IP地址、位置、所属维护人等信息。有调整和变动时立即更新。按需提供， 不限次数。 2.服务器健康巡检：利用数据中心现有监控设备或工具，定期对各服务器进行健康巡检；对发现的异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 3.存储设备健康巡检：对存储设备系统的运行状态，包括设备指示灯、存储存储光纤链路等；对发现的异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 4.数据库健康巡检：定期进行数据库健康巡检，监控内容包括数据库健康状态、数据库空间使用情况等；对发现的异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每月例行巡检1次。 5.安全设备健康巡检：定期对安全设备（防火墙、入侵防御、waf、防病毒系统等）病毒库和特征库更新情况检查；对安全设备异常/安全告警进行日志审核分析；对安全设备主机控制面板状态指示灯检查、CPU利用率、内存利用率、磁盘使用率、电源情况巡检；对异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 6.核心网络设备健康巡检：定期对核心网络设备CPU利用率、内存利用率、电源状态、风扇状态巡检，对错误事件日志和异常情况进行分析，提供巡检报告；对异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 7.UPS、精密空调健康巡检：巡检UPS主机、精密空调工作状态及各板件上指示灯的状态；对发现的异常情况进行排查，并针对异常情况提出解决方案和建议。工作日每天例行巡检1次。 8.按月对采购人整体基础设施巡检情况进行总结汇报。 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  | 基础设施运维服务 | 1.包括采购人工作人员桌面PC机、平板电脑、打印机、复印机的日常维护， 包括桌面操作系统方面、办公网络方面的运维和故障处理工作。具体服务内容如下： a)硬件维护 负责采购人所有桌面电脑、平板电脑、打印机、复印机、网络设备等信息终端设备的维护工作。主要包含设备安装调试、故障检测、配件更换（配件由采购人提供）、故障处置等。涉及硬件维修的设备根据实际情况书面申请维修费用，经采购人同意后联系送修，维修完成后对设备进行测试，确定无故障后交还采购人并做好记录。 b)软件维护 负责桌面操作系统的安装和修复，常用软件、业务软件、防病毒软件安装（软件由采购人提供）等；处置操作系统升级、数据备份、系统故障、软件故障等问题; c）网络维护 负责采购人办公区域网络故障的排查和处理。 d）信息资产清理和管理 配合采购人对终端计算机进行资产清理，包括型号、数量、位置、使用人等信息。资产信息以电子表格的形式进行保存。 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  | 日常技术支持和维护 | 1.日常技术支持：对在建或新建的信息化系统提供服务器、虚拟机、数据库、中间件、网络等基础IT环境的配合等服务；服务期内按需提供。对于采购人日常发生的系统网络故障、终端系统调试、网络设备调试、安全设备调试、服务器调试、视频会议调试等提供技术支持服务。 2.日常技术维护： a)策略调优及优化：依据资产情况、业务系统网络流向、日常安全监测情况、近期风险通报结果及安全设备实际策略配置情况，对安全设备协助开展策略配置调优，以持续提升安全运行和防护能力。（安全设备包含但不限于防火墙、入侵防御、WAF、防病毒系统、安全网关等。） b)配置备份：定期对核心交换机、汇聚交换机、防火墙、WEB应用防火墙、入侵防御系统等关键节点设备的系统配置和策略配置进行完整备份，在设备发生故障后提供配置快速导入等恢复措施。服务期内按需提供,策略配置及系统配置备份每周一次。 c）安全设备软件及特征库更新升级：依据巡检结果定期对可以进行特征库、病毒库、威胁情报库和漏洞库等特征库升级的安全设备进行更新升级。（更新升级原则为同步产品厂商官网更新情况），针对已过授权许可时间的安全设备，提供处置建议。服务期内按需提供。（安全设备包含但不限于防火墙、入侵防御、WAF、防病毒系统、安全网关等。） 3.日常故障处置支持： a）对于采购人出现的各类故障情况，提供技术支持服务（非硬件层面）；包括服务器系统故障、安全设备系统故障、核心网络设备系统故障、UPS、精密空调系统故障等；针对未过保的设备故障处置由供应商协调设备所属维护商进行维护，并跟进维修进度和效果及时向采购人汇报情况。针对已过保设备的故障处置由供应商进行维护。针对特殊情况下供应商无法维护的故障情况，供应商出具实际可行的解决方案和建议。 b）对于采购人出现的各类故障情况，提供技术咨询服务（硬件层面）；未过保的各类硬件维修由供应商协调设备所属维护商进行维修，并跟进维修进度和效果。已过保设备及不具备维修价值的硬件设备或部件，由供应商提供处理建议由采购人评估后，根据评估结果，按采购人要求对设备进行处理。服务期内按需提供。 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  | V2X 评测分析 | V2X 评测系统数据分析 | 24 | 21,000 | 504,000 |  |
|  |  | 展厅接待 | 展示接待 | 24 | 8,000 | 192,000 |  |
|  |  | 测试服务支持 | 日常和车企等测试需求的对接 | 24 | 20,000 | 480,000 |  |
|  |  |  | 根据测试业务的需求调整设备适配的支持工作 | 24 | 20,000 | 480,000 |  |
| 1.2 | 外场运维 | 外场巡检 | 日常巡检（每周遍历所有车联网点位） | 24 | 12,000 | 288,000 |  |
|  |  |  | 通讯系统检修 | 12 | 12,000 | 144,000 |  |
|  |  |  | 感知系统检修 | 12 | 21,000 | 252,000 |  |
|  |  |  | 电力系统检修 | 12 | 12,000 | 144,000 |  |
|  |  | 测试服务支持 | 配合车企测试的背景车辆服务 | 12 | 12,000 | 144,000 |  |
|  |  |  | 新的测试需求收集 | 6 | 20,000 | 120,000 |  |
|  |  | 车端运行支撑服务 | 采集各车端应用场景问题 | 24 | 20,000 | 480,000 |  |
|  |  |  | 协调各应用场景供应商解决问题 | 12 | 21,000 | 252,000 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 4,360,000 | 6%含税 |
| *本项目所有软硬件设备要求投标单位提供 5 年质保，并提供系统验收后1年的现场运维服务，本运维服务清单对需要提供的运维服务内容进行简单说明，投标单位根据运维内容提供系统验收后1年的运维服务报价，中标单位在系统建成后应根据系统实际建设情况，提供完整的运维手册。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 4.2 【服务】锡东机房机柜租赁

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 三年合计（元） | 税点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜电力 | 额定功率：102690W 每日使用时长：24小时 | / | 锡东机房 | 2698693.2 | 度(千瓦.时) | 0.78 | 2104980.696 | 13% |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2104980.696 |  |  |

    - 4.3【定制软件】C-V2X 数据质量评测分析定制开发应用软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | C-V2X 数据质量分析模型建模 | 路口测评数据采集和建模 | 12 | 30,000 | 360,000 |  |
| 2 |  |  | 路口静态信息核查建模 | 12 | 25,000 | 300,000 |  |
| 3 |  |  | 路口无线覆盖建模 | 12 | 25,000 | 300,000 |  |
| 4 |  |  | 道路无线承载数据建模 | 12 | 30,000 | 360,000 |  |
| 5 | 应用服务 | 众源路测数据分析 | 众源路测数据采集 | 30 | 20,000 | 600,000 |  |
| 6 |  |  | 路测数据无线建模分析 | 12 | 20,000 | 240,000 |  |
| 7 |  |  | 路测数据交通建模分析 | 12 | 20,000 | 240,000 |  |
| 8 |  |  | 道路无线指标分布测评 | 8 | 20,000 | 160,000 |  |
| 9 |  |  | V2X弱覆盖路段检测 | 12 | 20,000 | 240,000 |  |
| 10 |  |  | V2X无效重叠覆盖路段检测 | 12 | 20,000 | 240,000 |  |
| 11 |  |  | 路口无线覆盖测评标定 | 8 | 20,000 | 160,000 |  |
| 12 |  |  | 无线覆盖不合格路口检测 | 12 | 20,000 | 240,000 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 3,440,000 | 6%含税 |

    - 4.4【硬件】C-V2X评测工具包硬件购置

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-V2X应用消息测试套件 | 〖关键技术要求及规格〗 1.路侧消息采集设备OBU：支持C-V2X 直连通信PC5和蜂窝通信Uu两种模式；支持GPS/BD，支持高精度定位功能；支持3GPP R14版本，应支持采集YD/T 3709-2020《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》中规定的一阶段和CSAE 157-2020《合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第二阶段）》中规定的二阶段消息类型，具备实施消息解析及协议转换功能。 2.路侧消息可视化设备：搭载高性能处理器，如Intel Core i系列或同等性能的ARM架构处理器；至少配备8GB运行内存(RAM）；内置存储容量至少为256GB SSD，支持高速读写，并具备扩展存储的能力；采用至少10.1英寸高清IPS显示屏，分辨率达到或超1920x1200，支持多点触控。支持802.11 ac/ax（Wi-Fi 6/6E）无线协议，支持蓝牙5.0或更高版本，支持4G/5G。 | 中国信通院 C-V2X应用消息测试套件HW-V1.0 | 锡东机房 | 1 | 58,000 | 58,000 | 13% | 用于支撑路侧消息采集、实时可视化、处理分析等功能实现。 |
| 2 | 核心高精度传感器套件 | 〖关键技术要求及规格〗包含激光雷达、相机、组合导航等多源异构传感器及集成配件。各传感器关键性能参数如下： 1.激光雷达： 线数： 128线 激光波长： 905nm 激光安全等级： class1人眼安全 测距能力： 250m(200m@10% NIST)，盲区：≤1.0m 精度（典型值）： Up to ±3cm 水平视场角： 360º；垂直视场角： 40° 水平角分辨率： 0.1°/0.2°/0.4°；垂直角分辨率： Up to 0.1° 出点数：2,304,000pts/s（单回波），4,608,000pts/s（双回波） 2.相机： 水平FOV：120°×2，60°×4 分辨率：1920H x 1080V 宽动态范围：支持 帧率：22fps 防护级别：IP67 ( Up to IP69K) 3.组合导航： 航向：0.05°（单天线动态对准）； 0.1°（低动态双天线辅助，2m基线） 姿态： 0.01°（1σ） 位置：≤3m（1σ）（单点）； ≤2cm+1ppm（1σ）（RTK） 速度：0.02m/s（载体速度小于500m/s） 对准时间：1～2min（取决于动态机动形式） 双天线辅助定向时间≤1min 4.集成配件：可以稳定搭载激光雷达、摄像头等传感器；根据车型大小进行适配定制,集成度高。 | 中国信通院 高精度传感器套件HW-V1.0 | 锡东机房 | 1 | 588,000 | 588,000 | 13% | 用于实现自身位置、速度、航向角等运动学指标以及交通环境参与者状态信息的高精度采集获取 |
| 3 | 核心数据采集融合套件 | 〖关键技术要求及规格〗包含相机采集卡、时间同步盒、交换机、车载处理终端、移动存储、移动电源等关键设备。关键性能指标参数如下： 1.最多8路摄像头数据采集，支持相机触发；2.工业级千兆8口交换机；3.提供PTP时间同步功能，ETH对时输出接口2个；RS232调试口1个；CAN接口1个；支持GPS/北斗/北斗2代。4.CPU：I9-9900k；内存：32G；SSD：500G×1 + 2T×1；工作温度：-10°C - 50°C；系统：Ubuntu 18.04；该移动存储设备用于采集端到服务器端的数据转存 Y-3355 支持多种RAID,USB3.0,1*2TSSD 电源控制盒、键盘鼠标显示器等。 | 中国信通院 数据采集融合套件HW-V1.0 | 锡东机房 | 1 | 228,000 | 228,000 | 13% | 用于实时融合多源传感器原始数据、时间同步以及生成真值前的预处理工作 |
| 4 | 核心数据处理设备 | 〖关键技术要求及规格〗 CPU：不低于24核48线程3.2G 散热器： 专用散热器 内存：不低于DDR4 2666MHz RECC 32G*4 共128G 显卡：独立显卡，性能不低于 RTX 3090 24G 存储容量：不低于4TB*2 共8TB 测试：满载24h耐高温测试 | 中国信通院 数据处理器HW-V1.0 | 锡东机房 | 2 | 128,000 | 256,000 | 13% | 用于处理分析C-V2X应用消息及路侧感知原始数据，形成评测所需真值及参考值，并支撑评测工具链稳定运行。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 1,130,000 |  |  |

    - 4.5【定制软件】C-V2X 评测工具包定制软件

| 序号 | 子系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 工作量(人·月) | 综合单价(人·月) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-V2X及路侧感知测评工具包 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | C-V2X应用消息测试工具链 | 数据采集功能 | 支持采集消息类型BSM、MAP、SPAT、RSM、RSI | 2 | 20,000 | 40,000 |  |
|  |  |  | 支持采集消息类型TEST、RTCM、RSC、SSM、VIR、PADM、PSM、CLPMN、VPM | 2 | 20,000 | 40,000 |  |
|  |  |  | 支持实时解析C-V2X应用层消息 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  | 支持查看应用消息的详细解码和原始码流 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  | 支持检测RSRP/SINR值 | 2 | 20,000 | 40,000 |  |
|  |  |  | 支持实时解析RSRP/SINR | 2 | 20,000 | 40,000 |  |
|  |  | 实时可视化功能 | 支持消息分类型统计 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  |  | 支持MAP/SPAT消息的图形化呈现 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  | 支持在地图上显示图形化SPAT信号灯数据 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  | 支持采集测试轨迹信息 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  | 支持实时地图功能，并可在地图上显示测试轨迹，显示MAP/SPAT消息作用的位置 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  | 支持体现交通事件和交通参与者的位置或情况等简要描述 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  | 支持显示其他发送BSM消息的道路车辆位置、轨迹等信息 | 4 | 20,000 | 80,000 |  |
| 1.2 | 路侧感知系统测试工具链 | 数据采集模块 | 交互可视化软件 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  |  | 传感器的ROS驱动软件 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  |  | 行驶环境数据采集功能 | 6 | 20,000 | 120,000 |  |
|  |  |  | 支持rosbag包录制及回放功能 | 3 | 20,000 | 60,000 |  |
|  |  | 真值数据生成模块 | 激光雷达感知算法 | 7 | 20,000 | 140,000 |  |
|  |  |  | 局部建图算法 | 5 | 20,000 | 100,000 |  |
|  |  |  | 自动生成目标感知结果算法 | 7 | 20,000 | 140,000 |  |
|  |  | 性能指标评测模块 | 真值数据与待测数据匹配算法 | 6 | 20,000 | 120,000 |  |
|  |  |  | 感知范围评测算法 | 4 | 20,000 | 80,000 |  |
|  |  |  | 感知时延评测算法 | 4 | 20,000 | 80,000 |  |
|  |  |  | 定位精度评测算法 | 4 | 20,000 | 80,000 |  |
|  |  |  | 测速精度评测算法 | 4 | 20,000 | 80,000 |  |
|  |  |  | 航向角精度评测算法 | 4 | 20,000 | 80,000 |  |
|  |  |  | 识别准确率评测算法 | 4 | 20,000 | 80,000 |  |
|  |  |  | 召回率评测算法 | 4 | 20,000 | 80,000 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 1,800,000 | 6%含税 |

    - 二.1 POC 安装费

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POC测试安装 | 绿化开挖 | 国产、定制 | POC测试路口 | 米 | 73 | 110 | 8,030 | 6% |  |
| 2 | POC测试安装 | 普通相机安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 163 | 817 | 133,171 | 6% |  |
| 3 | POC测试安装 | 鱼眼相机安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 817 | 3,268 | 6% |  |
| 4 | POC测试安装 | 感知雷达安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 817 | 3,268 | 6% |  |
| 5 | POC测试安装 | 毫米波雷达安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 61 | 550 | 33,550 | 6% |  |
| 6 | POC测试安装 | 激光雷达安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 70 | 640 | 44,800 | 6% |  |
| 7 | POC测试安装 | 感算一体机安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 360 | 1,440 | 6% |  |
| 8 | POC测试安装 | RSU安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 23 | 435 | 10,005 | 6% |  |
| 9 | POC测试安装 | 支架安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 266 | 400 | 106,400 | 6% |  |
| 10 | POC测试安装 | 雷视一体机安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 28 | 640 | 17,920 | 6% |  |
| 11 | POC测试安装 | 微波检测器安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 550 | 2,200 | 6% |  |
| 12 | POC测试安装 | 插排安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 12 | 305 | 3,660 | 6% |  |
| 13 | POC测试安装 | 汇聚交换机安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 1,085 | 4,340 | 6% |  |
| 14 | POC测试安装 | 接入交换机安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 16 | 1,085 | 17,360 | 6% |  |
| 15 | POC测试安装 | 抱杆箱安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 64 | 1,500 | 96,000 | 9% | 含主材 |
| 16 | POC测试安装 | 5G安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 1 | 408 | 408 | 6% |  |
| 17 | POC测试安装 | MEC安装 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 3 | 360 | 1,080 | 6% |  |
| 18 | POC测试拆除 | 普通相机拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 163 | 408 | 66,504 | 6% |  |
| 19 | POC测试拆除 | 鱼眼相机拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 408 | 1,632 | 6% |  |
| 20 | POC测试拆除 | 感知雷达拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 408 | 1,632 | 6% |  |
| 21 | POC测试拆除 | 毫米波雷达拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 61 | 270 | 16,470 | 6% |  |
| 22 | POC测试拆除 | 激光雷达拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 70 | 310 | 21,700 | 6% |  |
| 23 | POC测试拆除 | 感算一体机拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 180 | 720 | 6% |  |
| 24 | POC测试拆除 | RSU拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 23 | 218 | 5,014 | 6% |  |
| 25 | POC测试拆除 | 支架拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 266 | 200 | 53,200 | 6% |  |
| 26 | POC测试拆除 | 雷视一体机拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 28 | 320 | 8,960 | 6% |  |
| 27 | POC测试拆除 | 微波检测器拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 275 | 1,100 | 6% |  |
| 28 | POC测试拆除 | 插排拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 12 | 155 | 1,860 | 6% |  |
| 29 | POC测试拆除 | 汇聚交换机拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 4 | 545 | 2,180 | 6% |  |
| 30 | POC测试拆除 | 接入交换机拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 16 | 545 | 8,720 | 6% |  |
| 31 | POC测试拆除 | 5G拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 1 | 200 | 200 | 6% |  |
| 32 | POC测试拆除 | MEC拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 只 | 3 | 180 | 540 | 6% |  |
| 33 | POC测试拆除 | 原有3*1.5线拆除 | 国产、定制 | POC测试路口 | 米 | 136 | 2 | 204 | 6% |  |
| 34 | POC测试安装 | 3*1.5线布设 | 国产、定制 | POC测试路口 | 米 | 2656 | 9 | 22,576 | 9% | 含主材 |
| 35 | POC测试安装 | 4芯光纤及敷设 | 国产、定制 | POC测试路口 | 米 | 5247 | 6 | 31,482 | 9% | 含主材 |
| 36 | POC测试安装 | 杆内RVV3*1.5线及敷设 | 国产、定制 | POC测试路口 | 米 | 3226 | 9 | 27,421 | 9% | 含主材 |
| 37 | POC测试安装 | 杆内RVSP2*1.0线及敷设 | 国产、定制 | POC测试路口 | 米 | 2673 | 7 | 18,711 | 9% | 含主材 |
| 38 | POC测试安装 | 杆内5类网线及敷设 | 国产、定制 | POC测试路口 | 米 | 6801 | 6 | 40,806 | 9% | 含主材 |
| 39 | POC测试拆除 | POC测试拆除后需要恢复原RSU时使用的高架车台班 | 国产、定制 | POC测试路口 | 天 | 11 | 1,000 | 11,000 | 6% |  |
| 40 | POC测试拆除 | POC测试拆除后需要恢复原RSU时人工费 | 国产、定制 | POC测试路口 | 人/天 | 22 | 200 | 4,400 | 6% |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 833,932 |  |  |

    - 三.1物联网卡

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 流量规格（G/月） | 单价（元/月/张） | 合计（元） | 三年合计（元） | 税点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSU | 新增，定向流量 | 移动、定制 | 路口RSU | 353 | 10 | 6 | 25,416 | 76,248 | 6% | 三年后定向流量单价为6元/月/张 |
| 2 | RSU | 利旧，定向流量 | 移动、定制 | 路口RSU | 470 | 50 | 18 | 101,520 | 304,560 | 6% | 三年后定向流量单价为18元/月/张 |
| 3 | OBU | 高精地图众源更新，定向流量 | 移动、定制 | 车载OBU | 1000 | 50 | 18 | 216,000 | 648,000 | 6% | 三年后定向流量单价为18元/月/张 |
| 4 | OBU | C-V2X信号数据质量评测与分析，互联网流量 | 移动、定制 | 车载OBU | 150 | 50 | 30 | 54,000 | 162,000 | 6% | 三年后互联网流量单价为30元/月/张 |
| 5 | OBU | 道路状态采集，定向流量 | 移动、定制 | 车载OBU | 150 | 50 | 18 | 32,400 | 97,200 | 6% | 三年后定向流量单价为18元/月/张 |
| 6 | OBU | 公交新增，定向流量 | 移动、定制 | 车载OBU | 50 | 50 | 18 | 10,800 | 32,400 | 6% | 三年后定向流量单价为18元/月/张 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,320,408 |  |  |

    - 三.2骨干光纤资源

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单位 | 单价（元/年/条） | 三年合计（元） | 税点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡东-互联网 | 1000M互联网专线 | 移动、定制 | 锡东 | 1 | 条 | 84,000 | 252,000 | 6% | 三年后1000M互联网专线单价为84000/条/年 |
| 2 | 锡东-裸纤 | 裸光纤 | 移动、定制 | 锡东 | 1 | 条 | 2,800 | 8,400 | 6% | 三年后裸光纤单价为2800/条/年 |
| 3 | 南山小镇-互联网 | 1000M互联网专线 | 移动、定制 | 南山小镇 | 1 | 条 | 84,000 | 252,000 | 6% | 三年后1000M互联网专线单价为84000/条/年 |
| 4 | 南山小镇-裸纤 | 裸光纤 | 移动、定制 | 南山小镇 | 1 | 条 | 2,800 | 8,400 | 6% | 三年后裸光纤单价为2800/条/年 |
| 5 | 车联网-交警-裸纤 | 裸光纤 | 移动、定制 | 车联网-交警 | 1 | 条 | 2,800 | 8,400 | 6% | 三年后裸光纤单价为2800/条/年 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 529,200 |  |  |