“车路云一体化”应用试点（包7安全运营中心及视频平台）ICT（DJ）项目采购合同

甲方：北京四维图新科技股份有限公司

乙方：江苏天安智联科技股份有限公司

# 2025年12月

# 合同协议书

甲方：【北京四维图新科技股份有限公司】（以下简称“发包人”或“甲方”）

法定地址：【北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室】

法定代表人：【程鹏】

乙方：【江苏天安智联科技股份有限公司】（以下简称“承包人”或“乙方”）

法定地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼

法定代表人：杨雷

甲方和乙方经友好协商，就“车路云一体化”应用试点（包7安全运营中心及视频平台）ICT（DJ）项目采购有关事宜达成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规签订本合同。

- 项目概况

1.工程名称：“车路云一体化”应用试点（包7安全运营中心及视频平台）ICT（DJ）项目。

2.主要建设内容：详见附件清单

3.双方联系方式：

甲方项目负责人（姓名联系方式）：董法围，18602511333；技术负责人（姓名联系方式）：张之，15151864032。

乙方项目负责人（姓名联系方式）：洪涛，13771070999 ；技术负责人（姓名联系方式）： 洪涛，13771070999。

4. 项目交付时间：签订合同后，根据业主书面要求交付期限完成供货安装并最终验收合格。如政府对工程工期有明确要求，双方同意以政府要求完工时间为准，双方之间的权利及义务以此时间为计算依据。

5.本项目质保期：五年，自最终验收合格且交付使用之日起计算。

6.下列文件为本合同不可分割部分：

（1）本合同及本合同签署后甲方、乙方、业主方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

（2）乙方在比选过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（3）其他合同附件。

上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

- 合同价款及支付

2.1 合同总价款:

经甲乙双方商定，本合同项目总价款为：24,207,609.00元（大写：人民币贰仟肆佰贰拾万柒仟陆佰零玖元整）。本合同金额为含税价。

| 名称 | 不含税总价（元） | 增值税税率 | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.软硬件设备费 | ¥17,465,100.00 | 13% | ¥19,735,563 |  |
| 车联网视频平台硬件 |  |  | ¥898,510 |  |
| RSU全域覆盖-RSU采购 |  |  | ¥7,714,109 |  |
| 安全网关+密码机 |  |  | ¥743,900 |  |
| 增强网联公交硬件 |  |  | ¥4,356,000 |  |
| 车联网安全硬件 |  |  | ¥2,203,000 |  |
| 车联网视频平台软件 |  |  | ¥404,044 |  |
| CA+密码软件 |  |  | ¥1,199,000 |  |
| 车联网安全运营中心 |  |  | ¥2,217,000 |  |
| 2.工程费 | ¥161,278.90 | 9% | ¥175,794 |  |
| RSU全域覆盖-RSU安装 |  |  | ¥175,794 |  |
| 3.服务费 | ¥4,053,067.92 | 6% | ¥4,296,252 |  |
| 前装乘用车赋能服务 |  |  | ¥1,400,000 |  |
| RSU全域覆盖-RSU升级 |  |  | ¥2,772,752 |  |
| 增强网联公交安装服务 |  |  | ¥123,500 |  |
| 合计 | ¥21,679,446.82 | / | ¥24,207,609 |  |

2.2付款方式:

1）预付款：用于乙方为合同工程的实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，签订合同生效且收到发票后15日内支付签约合同价的10%；

2）进度款：由乙方按照实施进度按月报验，经业主监理单位及跟踪审计单位审计确认后支付，支付金额不超过该审定金额的60%，且项目进度款不超过签约合同价的60%（含预付款）；

3）项目竣工验收合格并完成第三方审计，支付至审定金额的95%；

4）质保期满支付余款。

5）以上所有结算均按照业主方结算考核要求实施。

2.3 乙方应按各期付款数额、甲方要求开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，须在开具发票之日起【7】个工作日内将增值税专用发票送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

2.4 支付办法：银行转账、银行汇票或转账支票。

2.5 付款凭据：A、合格的增值税专用发票；B、各阶段满足付款条件的证明资料（如到货验收报告、双方盖章确认的项目验收报告、审计报告等）

2.6 结算账户条款：

甲方名称：北京四维图新科技股份有限公司

纳税人资质：一般纳税人

纳税人识别号：91110000745467123H

开户名称：北京四维图新科技股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司北京三元支行

银行账号：110060635018150231964

地址：北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室

联系电话：010-82306150

乙方名称：江苏天安智联科技股份有限公司

纳税人资质：一般纳税人

纳税人识别号：91320200554616739F

开户名称：江苏天安智联科技股份有限公司

开户行：光大银行无锡惠山支行

银行账号：51650188000046923

地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼

联系电话：0510-85386595

2.7在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

- 评估及验收交付

3.1 甲方有权对项目进行阶段性评估，乙方应予配合，并及时协调、解决双方共同关心的问题。

3.2 甲方或甲方业主在各类项目现场将对产品进行系统性和整体性交付，该交付应与产品的现场检验测试和付款方式相对应。

3.3 产品交付除依据现场检验测试报告外，甲方或甲方业主有权组织专家组对现场检验测试报告和产品运行状况进行审议，认定项目验收合格收签署交付报告。经双方签字的验收报告为付款依据。

3.4 验收

  - 3.4.1到货查验：产品符合设备本身的规格、技术条件、采购招标文件规定及在投标文件中承诺的其他指标，并以报请甲方进行检测验收合格为准。由甲方按照本合同、招标文件所约定的工作内容、要求及期限对乙方完成的工作内容进行到货查验。并由甲方或业主指定的第三方检测机构对工程的整体质量进行检测，如检测不合格，乙方必须在规定的期限内完成整改，整改完成后进行复检直至检测合格，因此导致的工期延后，甲方有权要求乙方承担合同迟延交付的违约责任。

  - 3.4.2项目初验

    - 3.4.2.1本合同项下的所有软硬件设备及网络线路的功能和性能必须满足招标文件、施工图设计、设计变更、工程变更、设计方案、深化设计、会议纪要等所包含的内容。

    - 3.4.2.2乙方提交的初验材料以甲方、业主、甲方客户、监理单位和设计单位审核同意后组织初验。

    - 3.4.2.3乙方应对《初验报告》中提出的问题进行整改。整改完毕经甲方、业主、甲方客户、监理单位、设计单位审核确认后，初验阶段结束。

    - 3.4.2.3乙方应编写项目的施工及集成交付文档，需满足甲方、甲方客户、业主和监理单位要求。

    - 3.4.2.4在竣工验收完成后，移交验收所有相关的文档材料。移交的项目资料应按专业、按类别装订成册，并提供相应的电子版资料（光盘或U盘），移交的资料不应少于6份。网络、安全、存储、云平台等设备配置的相关技术文档也应一并提交。

  - 3.4.3系统试运行

    - 3.4.3.1业主项目整体初验合格后进入试运行期，系统正常运行60个日历天后试运行期结束。

    - 3.4.3.2试运行期间乙方必须保障系统的正常运行，在试运行期间，现场保障人员不得少于2人，保障时间为不低于7*24h标准，试运行保障人员应为原交付团队成员。试运行结束后乙方应提交《试运行报告》记录试运行期间所有故障记录和相关处理情况。

    - 3.4.3.3在业主项目试运行期间，如系统出现重大问题（包括软硬件故障、软件缺陷等），则试运行期从系统故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，直到系统连续正常运行60个日历天无故障时为止。

    - 3.4.3.4所有相关安装调试通过后，施工道路、绿化按当地市政要求恢复到位。

  - 3.4.4项目终验

    - 3.4.4.1业主项目试运行期结束，由乙方书面提交《终验申请》。甲方在接到乙方验收申请后的15个日历天内予以答复并组织验收工作。终验前，乙方以书面形式向甲方提供包含但不限于：工程说明、变更单（如有）、洽商记录、试运行报告、设备质保文件、交接书等。

    - 3.4.4.2如果甲方认为工程符合验收条件，乙方整理验收文档。验收工作由甲方、乙方、监理方、设计单位及其他相关单位联合进行。

    - 3.4.4.3验收应根据招标文件、设计文件及信息系统集成相关规范以及试运行状况等进行综合评估。

    - 3.4.4.4如验收不合格的，乙方进行整改，直至验收合格。

  - 3.4.5系统移交

    - 3.4.5.1终验后30个日历天内由甲乙双方组织进行系统移交的相关工作，经甲方确认后，移交工作完成。

    - 3.4.5.2所有资料由乙方按照专业、按照类别装订成册，并应有相应的电子版文件一并提交，移交资料数量由业主指定。

  - 3.4.6双方一致同意并确认，本合同所述的到货查验、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收的前提为业主或甲方客户对甲方进行了相应的各阶段验收，如业主或甲方客户未进行或未通过对甲方的到货查验、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收，甲方有权等待业主或甲方客户对甲方到货查验、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收通过后，再进行对乙方的项目到货查验、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收，由此引起的争议，甲方不承担任何违约责任。

  - 3.4.7甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

  - 3.4.8乙方应在收到甲方书面异议后七个日历天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  - 3.4.9以上验收材料及要求以业主方最终书面要求为准。

- 售后服务

4.1本合同维保期自业主方终验合格且交付使用之日起计算，乙方提供 5  年免费维保服务。

4.2承包人在向发包人提交工程竣工验收报告时，应当向发包人出具《质量保修书》。《质量保修书》中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

4.3保修期自实际竣工验收合格之日起计算，具体期限按国家有关法律法规规定以及《质量保修书》中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

4.4在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收且验收合格的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

4.5工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

- 违约责任

5.1 承包人违约

### 5.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

5.1.1.1承包人的施工图、设计（包括设计变更、调整等）、承包人涉及实施本工程相关的文件、实施和竣工的工程不符合我国相关法律、法规规定以及合同约定；

5.1.1.2承包人违反如下的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

①除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外；

②承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；

③承包人不得将勘察、设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人书面同意，承包人不得将非主体、非关键性工作分包给第三人；

④分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应；

⑤发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；

5.1.1.3承包人违反以下条款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

①运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

②随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

③除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

④经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

5.1.1.4承包人违反以下条款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

①监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误及损失等由承包人承担。

②监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

③发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

5.1.1.5承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

5.1.1.6由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

5.1.1.7承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

5.1.1.8承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

5.1.1.9承包人未能按期开工；

5.1.1.10承包人违反以下条款规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干；

①承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

②承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、勘察负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

③承包人的设计人员应具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

④国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

⑤除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

5.1.1.11经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

5.1.1.12承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

### 5.1.2 对承包人违约的处理

5.1.2.1承包人发生第5.1.2.10目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

5.1.2.2承包人发生第5.1.1.2、第5.1.1.8目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第5.1.3项、第5.1.4项、第5.1.5项约定处理。

5.1.2.3承包人发生除第5.1.1.2、5.1.1.6目和第5.1.1.8目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

5.1.2.4承包人发生第5.1.1.2、5.1.1.8目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。除本合同其他约定和有关责任外，承包人还应按本合同总价款的1%向发包人支付违约金。

5.1.2.5承包人发生除第5.1.1.8目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误以及给发包人或第三方造成的有关损失。如经监理人发出整改通知后，承包人不予改正或未在通知指定期限内予以改正的，则每逾期一日，发包人有权要求承包人按本工程合同价的1‰向发包人支付违约金。但累计工期延误违约金不超过签约合同价的10%。否则，发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任。
    因承包人原因工期延误时间超过合同总工期或分段施工工期的10%时，每延误一天承包人承担签约合同价2‰的违约金（违约金的总额不超过签约合同价的5％）。如因承包人原因造成总工期延误超过20天的，承包人应制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人和总监理工程师批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

若承包人在违约行为发生之日起7天内未向发包人支付违约金，则发包人有权在应付承包人的工程款中扣除上述违约金。

5.1.2.6经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。承包人应按复工通知要求按时复工，否则，每逾期一日，发包人有权要求承包人按本工程合同价的1‰向发包人支付违约金。

5.1.2.7其它违约行为

承包人承担违约责任形式包括但不限于:

①书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及监理工程师或发包人（含主管人员）的指示时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付人民币2000元违约金给发包人。

②限期改正。监理工程师或发包人在日常工作检查中发现承包人有违约行为，有权向承包人发出违约通知，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付人民币5000元违约金。

③一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人缴纳违约金人民币1万元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2 次1.5万元，2次以上（不含本数）2万元/次。

④严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5万元/次。

⑤部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照第5.1.2.11、5.1.2.12条的相关约定执行。

⑥解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照第5.1.2.11、5.1.2.12条的相关约定执行。

⑦赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失。

5.1.2.8三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分或全部解除合同。

5.1.2.9根据5.1.2.1款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。如在当期工程款无法扣付，或扣除当期工程款会影响工程正常施工时，发包人可直接从履约保函中扣除。

5.1.2.10承包人违约的情形

由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的。

5.1.2.11 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留

使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

5.1.2.12 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

(1)承包人收到发包人解除合同通知后28 天内，监理人按如下a、b款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值(2)发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

a.合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

b.总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照5.1.3的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照5.1.3的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

(3)发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第5.1.6款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4)合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项

(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按5.1.3的约定执行。

5.1.3争议的解决

5.1.3.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不感提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决:

(1)向约定的仲教委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.1.3.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲载或诉讼过程中,发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

5.1.3.3 争议评审

5.1.3.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议

发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

5.1.3.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

5.1.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将客辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

5.1.3.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

5.1.3.3.5 除专用合同条教另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方者按总监理工程师的确定执行。

5.1.3.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

5.1.3.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

工期延误方面的违约责任

①承包人违反协议书约定延期开工的，每延迟开工1天，应给发包人支付本工程合同价款的1‰的违约金；延迟开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

工程质量方面的违约责任:

①发包人和监理人抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料不符合合同约定时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

A.单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），承包人承担1次一般违约责任。

B.单宗或批次材料价值100-200万元（含200万元），承包人承担1次严重违约责任。

C.单宗或批次材料价值在200万元以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

D.对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），累计抽检不合格达5次，承包人承担1次一般违约责任。

②承包人对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担一般违约责任；总计发现3 次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

③工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所属分项工程造价5%计算，向发包人支付违约金。

安全生产方面的违约责任

①承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患或质量问题，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担一次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光2 次及以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

②承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患或质量问题的，承包人应限期改正。若同样问题被连续发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

③承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由发包人报主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

A.发生特别重大事故，承包人按事故所属分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；

B.发生重大事故，承包人按事故所属分项工程总价12%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

C.发生较大事故，承包人按事故所属分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2万元；

D.发生一般事故，承包人按事故所属分项工程总价8%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元；

发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同，按第5.1.2.11、5.1.2.12条执行。

承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。

文明施工、环境保护方面的违约责任:

①发包人、监理人对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

②在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

③承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次，若故意拖延或同样问题累计被投诉3次及以上，经查实，承包人必须承担严重违约责任1次。

工程分包、转包方面的违约责任:

承包人擅自分包或者转包工程的，发包人有权单方部分或全部解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿，承包人履约保函不予退还，还需支付合同总价款2%的违约金，承包人对此须无异议。

人员和设备投入不到位的违约责任:

①承包人违反通用合同条款第5.1.4款约定的（除专用条款已相应作出约定的），每发现一例，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至部分或全部解除合同。

②承包人必须服从发包人、监理人的管理，主动支持发包人、监理人的工作，对发包人、监理人的指令，若无正当理由公开或变相拒不执行的，发包人、监理人有权视情节严重程度给予一般违约责任及以上的处理，并承担由此造成的一切经济损失。

③承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。

民工工资支付方面的违约责任:

承包人违反本合同关于农民工工资支付的规定，被农民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延或被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。若仍然不予整改并未发放拖欠的款项，使农民工采取停工、聚集围阻发包人办公地点、政府行政部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施进行整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

5.1.4承包人人员的管理

5.1.4.1 承包人应在接到开始工作通知之日起 28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第5.1.7款规定执行。

5.1.4.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、勘察负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等;技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

5.1.4.3 承包人的设计人员应具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限内的任何时都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。候，

5.1.4.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

5.1.4.5 除专用合同条款另有约定外,承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

5.1.5 商定或确定

5.1.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定

5.1.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人,并附详细依据对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照5.1.3的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照5.1.3的约定对总监理工程师的确定作出修改的,按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

5.1.6 发包人的索赔

5.1.6.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据发包人提出索赔的期限和要求与第5.1.6.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

5.1.6.2 发包人按第5.1.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

5.1.6.3 承包人提出索赔的期限

5.1.6.3.1承包人按第5.1.6.4款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

5.1.6.3.2 承包人按第5.1.6.4 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

## 5.1.6.4竣工结算

### 5.1.6.4.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

### 5.1.6.4.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第5.1.6.6（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按5.1.3的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第5.1.6.6（4）目的约定执行。

## 5.1.6.5 最终结清

### 5.1.6.5.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

### 5.1.6.5.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第5.1.6.6（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按5.1.3的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第5.1.6.6（4）目的约定执行。

5.1.6.6 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国家相关规定和专用合同条款的约定执行。因此造成付款延误的，发包人不承担责任。

5.1.7承包人项目经理

5.1.7.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

5.1.7.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第5.1.8款作出的指示负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24小时内向监理人提交书面报告

5.1.7.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应善有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

5.1.7.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

5.1.8 监理人的指示

5.1.8.1 监理人应按第 5.1.9款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

5.1.8.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 5.1.10 条执行。

5.1.8.3 在紧急情况下,总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在 24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

5.1.8.4 除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或按第 5.1.11.1项被授权的监理人员处取得指示。

5.1.8.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。但因承包人原因导致的责任，由承包人承担，监理人、发包人对此不承担责任。

5.1.9监理人的职责和权力

5.1.9.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

5.1.9.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

5.1.10变更权

5.1.10.1在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

5.1.10.2承包人的合理化建议

5.1.10.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3款约定向承包人发出变更指示。

5.1.10.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励

5.1.10.3变更程序

5.1.10.3.1 变更的提出

(1)在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的由监理人按第 5.1.10.5项约定发出变更指示。

(2)承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据,以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响,并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(3)承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人,说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

5.1.10.4变更估价

监理人应按照5.1.5 商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润并应考虑承包人根据第5.1.10.2款提出的合理化建议。

5.1.10.5变更指示

(1)变更指示只能由监理人发出。

(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

5.1.11监理人员

5.1.11.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项

监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

5.1.11.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

5.1.11.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的 48小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在 48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

5.1.11.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 5.1.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员，

### 5.1.12因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

### 5.1.13 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

5.1.13.1承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第5.1.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

5.1.13.2发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

5.1.13.3发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第5.1.6 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

5.1.13.4合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

5.1.13.5发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按如下约定执行。

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，双方可按：工程所在地人民法院提起诉讼。任何一方可以将争议提交本项目工程所在地人民法院诉讼解决。

### 5.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

如承包人未按合同约定及发包人要求将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人的，因此造成的相关损失由承包人自行承担。且承包人应按本合同金额的千分之三向发包人支付违约金。

### 5.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

### 5.1.6 费用承担

如双方因本合同或在履行本合同过程中产生的任何纠纷，违约方应承担守约方因此所支出的合理维权费用（包括但不限于公告费、诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、担保费、保函费、维权差旅费等），且违约方不应提出任何抗辩。

- 保密条款

6.1 任何一方应对在本合同签订或履行过程中所接触到的对方的保密信息，包括但不限于知识产权信息、技术资料、技术诀窍、业务经营信息、内部管理方法、内部规章制度以及其他保密信息，负有保密义务。未经对方事先书面同意，不得进行任何形式的使用或者透露给任何第三方。本合同终止后，一方将立即归还从另一方收到的一切保密信息，或者以另一方认可的方式进行销毁。

6.2 保密期限不受本合同期限的限制，在本合同履行完毕后叁年内，保密信息接受方仍应承担保密义务。

6.3 知识产权等一切成果的所有权：全部归甲方所有。未经甲方允许，其他任何人不得将成果全部或部分泄露或提供给第三方。

- 法律适用及争议解决

7.1 本合同按中华人民共和国法律解释，受中华人民共和国法律管辖。

7.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院管辖处理。

- 不可抗力

8.1 由于不能预见、不能克服、不能避免的不可抗力事件一方遭受经济损失或致使本合同不能履行或不能完全履行时，一方对另一方的损失不承担责任。遇有上述不可抗力事件的一方，应立即将事件情况书面通知对方，并应于15日内提出事件详情及合同不能履行或不能完全履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对合同的履行的影响程度，由双方协商决定是否继续履行本合同或终止合同。

- 通知与送达

9.1 双方因履行协议发出的全部通知或者司法机关（仲裁机构）发出的通知，均须采取书面形式，以专人递送、特快专递或挂号信件或者电话、微信、电子邮件等双方认可的方式发出。特快专递或挂号信件的交寄日以邮戳为准。上述书面通知均须标明协议双方的收件人。

9.2上述书面通知发出方应按接收方在本协议中所列的地址、单位、电话、微信、电子邮件发出。如双方中任何一方的地址或电话、微信、电子邮件有变更时，须在变更前10日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成损失的，由过错方承担责任。

9.3双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：

9.3.1双方或司法机关以专人递送的，接收人签收之日视为送达；

9.3.2双方或司法机关以特快专递形式发出的，发往本市内的，发出后第3日视为送达。发往国内其他地区的，发出后第5日视为送达。

9.3.3双方或司法机关以挂号方式发出的，发往本市内的，邮寄后第7日视为送达。发往国内其他地区的，邮寄后第14日视为送达。

9.3.4双方或司法机关以手机短信、微信、电子邮件送达的，消息成功发送并未被系统退回即视为有效送达。

9.4各方地址与指定联系方式如下：

## （1）如致甲方：

名称：【北京四维图新科技股份有限公司】

地址：【北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦】

电话：【18602511333】

联系人：【董法围】微信：【18602511333】

电子邮箱：【dongfawei11230@seewayai.com】

## （2）如致乙方：

名称：【江苏天安智联科技股份有限公司】

地址：【无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼】

电话：【13771070999】

邮政编码：【214000】       联系人：【洪涛】

微信：【tt2000hongtao】      电子邮箱：【hongtao@tian-net.com】

- 其他

10.1 本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并盖章之日起生效。

10.2 本合同壹式肆份，甲、乙方各执贰份，具有同等法律效力。

10.3本合同的所有附件是本合同不可分割的一部分,本合同及其附件和比选文件及响应文件构成双方就本合同规定的标的达成的完整协议。

10.4 本合同未尽事宜，双方另行协商。

10.5合同的部分和全部都不得转让。

- 附件

附件1：清单

附件2：廉洁协议

附件3：数据安全保密协议

附件4：施工安全协议

附件5：通用网络与信息安全责任条款

甲方（单位盖章）                     乙方（单位盖章）

代表签字：                            代表签字：

日期：                                日期：

# 附件1：清单

- 前装乘用车赋能平台

| 子系统名称 | 模块 | 工作量(人·月) | 不含税综合单价(人·月) | 不含税总计（元） | 综合单价(人·月) | 总计（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字信号上车应用 | 数据治理、置信评估，模型构建、统计分析 | 45 | ¥16,509.43 | ¥742,924.53 | ¥17,500.00 | ¥787,500.00 | 6% |  |
|  | 引导算法、车端协议路况方向车道解析适配 | 35 | ¥16,509.43 | ¥577,830.19 | ¥17,500.00 | ¥612,500.00 | 6% |  |
| 小计 |  |  |  | ¥1,320,754.72 |  | ¥1,400,000.00 |  | 6%含税 |

- 车联网视频平台硬件

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合计（元） | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通视频融合平台服务器 | 系统参数-主处理器：2颗多核处理器，主频2.6GHz | 大华 | 锡东机房 | 台 | 1 | ¥45,911.50 | ¥45,911.50 | ¥51,880.00 | ¥51,880.00 | 13% | 2个网口聚合 |
|  |  | 系统参数-外观高度：2U机架式服务器机箱 | DH-DSS-T9100S2H-HW-ARM/1W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统参数-硬盘：2×2TB 3.5寸硬盘12LFF 硬盘机型：最多支持前部12LFF 硬盘,7200转，SATA接口，6GB2×2.5寸 480G SSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统参数-内存：配置2条32GB 2666内存。最多支持16根DDR4内存条支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB,64GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统参数-RAID卡：SAS3908 4G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统参数-BMC管理功能：主板集成Ibmc, 支持 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体，提供 1 个10/100/1000Mbps 的 RJ45 管理网口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统参数-操作系统：采用嵌入式Linux操作系统;支持64位主流Linux版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口-网口：共8个GE电口,2个万兆口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口-接口：前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口。后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口、1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-认证：CCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-电源：2×服务器白金900W交流电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-功耗：250W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-工作温度：+5 ℃～+40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-工作湿度：8%～90%（非凝结） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-储存温度：–30 ℃～+60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-储存湿度：5%～95%（非凝结） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-净重：最大27kg（不含导轨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-安装方式：标准19英寸机架式安装，带安装导轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规参数-工作海拔：–60～3000m（海拔高于900m 时，每升高100m，规格最高温度降低0.33°C） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 物联感知数据库 | 安装方式：机架式 | 大华 | 锡东机房 | 台 | 1 | ¥170,088.50 | ¥170,088.50 | ¥192,200.00 | ########### | 13% | 2个网口聚合 |
|  |  | 工作海拔：2000米及以下 | DH-CCS5200AA-10YGE1-IM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口：前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口,后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口,1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网口：GE*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAID控制器：SAS3908，含超级电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬盘：2T HDD*2(RAID1);600G SAS*8(RAID5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内存：32G DDR4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理器：2颗24核处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形规格：2U 独立机架服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储规格：仅支持单机部署，不支持横向扩容；日增数据写入800万条/天;单机支持10亿条数据量存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据查询模块：数据查询服务是为上层服务提供统一REST接口，支持企业物联业务的数据记录模糊查询、精确查询、关联查询； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据实时接入模块：支持企业物联业务等数据实时接入，支持数据入库自动建表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据流量统计模块：支持对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据接入模块：针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据生命周期管理模块：支持接入的数据提供生命周期的管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频云存储-元数据服务器硬件 | 外形规格：2U机架； | 大华 | 锡东机房 | 台 | 1 | ¥110,619.47 | ¥110,619.47 | ¥125,000.00 | ########### | 13% | 4个光口 *2 |
|  |  | 主处理器：双路64位多核处理器； | DH-CSS9100AC-HVE-HW |  |  |  |  |  |  |  |  | 单台2个聚合接入业务网，2个聚合接入存储网段 |
|  |  | 操作系统：支持国产操作系统； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制器：单控制器； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高速缓存：128GB DDR4，可扩展至512GB, ECC内存； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源冗余：1+1冗余电源； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAID控制器：支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络接口：4个千兆电口，4个万兆光口（含光模块）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VGA接口：1个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | USB接口：2个USB 3.0； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 2TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA960GB 数据中心级固态硬盘； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供电方式：900W×2，CRPS白金级能效； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功耗：满负荷小于450W； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作温度：5℃~40℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作湿度：8%~90%（非凝露）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存温度：-40℃~+65℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存湿度：5%～95%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作海拔：2000米及以下； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装方式：标准19英寸机架式安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 视频设备接入模块：支持国标、Onvif等接入各类型的前端设备； | 大华 | 锡东机房 | 台 | 2 | ¥96,017.70 | ¥192,035.40 | ¥108,500.00 | ########### | 13% | 4个光口*6 |
|  |  | 卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； | DH-CSS8236IA-10GVR |  |  |  |  |  |  |  |  | 单台2个聚合接入业务网，2个聚合接入存储网段 |
|  |  | 视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大接入：5000路； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频最大存储：最大视频存储500路且最大带宽≤2000Mbps，最大128路或512Mbps转发；； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图片最大存储：最大800路卡口，写入400张图片/s(1:1大小图)，读取400张图片/s(1:1大小图)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形规格：4U机架，36盘位； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主处理器：双路64位多核处理器； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作系统：支持国产操作系统； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制器：单控制器； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高速缓存：32GB DDR4 ECC内存； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源冗余：1+1冗余电源； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络接口：2个千兆电口，4个万兆光口（含光模块-SFP+-10G-多模模块850nm）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VGA接口：1个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | USB接口：USB2.0接口：4个（前部2个，后部2个）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬盘个数：标配内置1块2T SATA 企业级硬盘；1块480G 企业级固态硬盘最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供电方式：1200W×2；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功耗：不大于700W（含硬盘）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作温度：+5℃～+35℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作湿度：10%～80%（非凝露）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存温度：-40℃～+65℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存湿度：5%～90%（非凝露）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作海拔：≤5000m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装方式：标准19英寸机架式安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6T企业级硬盘 | 单盘容量：6TB； | ST6000NM019B | 锡东机房 | 块 | 72 | ¥2,522.12 | ¥181,592.92 | ¥2,850.00 | ########### | 13% |  |
|  |  | 缓存：256MB； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转速：7200RPM； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬盘接口：SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 视图库服务器 | 管理功能：集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能 | 大华 | 锡东机房 | 套 | 1 | ¥58,893.81 | ¥58,893.81 | ¥66,550.00 | ¥66,550.00 | 13% | 2个网口聚合 |
|  |  | 一、硬件参数： | DH-DSS-C9000S2H-HW-ARM-M64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸：2U机架式服务器机箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理器：2颗,24核,主频2.6GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内存：配置64GB内存。最多支持16根DDR4内存条； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬盘：2块4TB3.5寸硬盘；12LFF硬盘机型：最多支持前部12LFF硬盘；7200转，SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口，6GB；2×2.5寸480G固态硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAID卡：SAS3408-10.05W-0~55℃-9440-8iRAID标卡-PCIE3.0X8-nocache-RAID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1,10支持边带管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网口：8个千兆网口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口：前面板提供2个USB3.0端口、1个DB15VGA端口。后面板提供2个USB3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 端口、1个DB15VGA端口、1个RJ45串口、1个RJ45系统管理端口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认证：CCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源：2×服务器白金900W交流电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风扇：4个热插拔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整机功耗：≤900W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作海拔：≤5000m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 视频国标网关服务器 | 管理功能：集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM 管理功能：iBMC支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体，提供1个10/100/1000 Mbit/s的RJ45管理网口。 | 大华 | 锡东机房 | 台 | 1 | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | ¥40,680.00 | ¥40,680.00 | 13% | 2个网口聚合 |
|  |  | 工作海拔：≤2000米 | DH-DSS-C9000H-HW-ARM-M64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿度：（≤72小时）：5% RH～95% RH非凝结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度：（≤72小时）：-40°C～+65°C（-40°F～+149°F） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿度：8% RH～90% RH非凝结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度：+5～+40°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整机功耗：370W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装方式：含导轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源：双电源：白金1200W 交流电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他接口：前面板带2个USB 2.0后面板带2个USB 2.0、1个DB15 VGA、1个DB9串口、1个RJ45系统管理端口； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络接口：4个千兆网口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡(IR)/无缓存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固态硬盘：2×2.5寸 480G SATA硬盘最多支持前部12块硬盘，已使用2块SSD硬盘和2块机械硬盘，可支持再扩展8块硬盘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械盘：2 × 2TB 3.5寸硬盘,7200转，SATA接口，2000GB最多支持前部12块硬盘，已使用2块SSD硬盘和2块机械硬盘，可支持再扩展8块硬盘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内存：配置内存总容量64GB，内存条型号DDR4 配置16根内存插槽,支持RDIMM（出厂最多占用2个槽位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理器：2 × 2.4GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规格：2U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | ¥795,141.59 |  | ########### |  | 含税 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |

- 市区RSU全域覆盖硬件

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额（元） | 单价（元） | 金额（元） | 税点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSU新增 | 技术要求参见《RSU 技术要求 20240913-2235》 | 中信科智联RU5000E | 指定路口 | 台 | 353 | ¥19,338.94 | ¥6,826,645.13 | ¥21,853.00 | ¥7,714,109.00 | 13% |
| 1.1 | R1级路口RSU新增 | 锡山区移动战新路口 | 中信科智联RU5001E | 指定路口 | 台 | 110 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | R1级路口RSU新增 | 惠山区R1级路口 | 中信科智联RU5002E | 指定路口 | 台 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | R2级路口RSU新增 | 经开区R2级路口 | 中信科智联RU5003E | 指定路口 | 台 | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | R2级路口RSU新增 | 梁溪区解放环路相关 | 中信科智联RU5004E | 指定路口 | 台 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | R2级匝道汇入RSU新增 |  | 中信科智联RU5005E | 指定路口 | 台 | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | R2级V2P点位RSU新增 |  | 中信科智联RU5006E | 指定路口 | 台 | 21 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | R3级路口RSU新增 | 试点路口 | 中信科智联RU5007E | 指定路口 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | R3级路口RSU新增 | 梁溪区解放环路相关 | 中信科智联RU5008E | 指定路口 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | RSU升级 | 技术要求参见《RSU 技术要求 20240913-2235》 | 定制 | 指定路口 | 台 | 470 | ¥1,726.42 | ¥811,415.09 | ¥1,830.00 | ¥860,100.00 | 6% |
| 2.1 | 中兴RSU升级 | 原有RSU设备升级 | 国产、定制 | 指定路口 | 台 | 332 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 中信科智联RSU升级 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 台 | 72 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 星云互联RSU升级 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 台 | 51 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 晓枫RSU升级 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | RSU点位设计和优化 |  | 国产、定制 | 指定路口 | 个 | 823 | ¥2,192.45 | ¥1,804,388.68 | ¥2,324.00 | ¥1,912,652.00 | 6% |
| 4 | 施工费用 | 辅材、安装、工程费用 | 国产、定制 | 指定路口 | 处 | 353 | ¥456.88 | ¥161,278.90 | ¥498.00 | ¥175,794.00 | 9% |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥10,662,655.00 | 含税 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |

- 安全网关+密码机

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额（元） | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器密码机 | 1、虚拟化功能：将密码机虚拟化为多个虚拟密码机(VSM) | 电科网安 | 云控平台密码应用/锡东机房 | 2 | ¥158,230.09 | ¥316,460.18 | ¥178,800.00 | ¥357,600.00 | 13% |  |
|  |  | 2、各VSM提供与传统密码机一致的核心密钥管理功能，以及数据加密/解密、数字签名/验证、MAC的产生/验证、单向散列、对等实体鉴别等密码运算功能 | 云服务器密码机SJJ1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、弹性伸缩功能：支持单机纵向伸缩，集群横向伸缩，充分利用密码资源，便于业务扩展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、按需分配功能：可按需创建不同性能/功能/版本的VSM，满足业务多样性需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、密码算法支持：支持SM1/SM4/3DES/AES等对称算法，支持SM2/RSA2048/RSA4096等非对称算法，支持SM3/SHA1/SHA256/SHA384/SHA512等杂凑算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、支持虚拟化密码服务，支持商密算法；根据管理系统的命令创建密码服务单元，并执行管理系统分配的密码运算任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SM1加解密速率不低于5000 Mbps； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SM2签名速率不低于200,000次/秒； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SM2验证速率不低于85,000次/秒； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大并发数不低于 4096。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 综合安全网关 | 1.符合国密局制定的 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》、GM/T 0025-2014《SSL VPN网关产品规范》、符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》密码二级要求； | 电科网安 | 云控平台密码应用/锡东机房 | 2 | ¥167,079.65 | ¥334,159.29 | ¥188,800.00 | ¥377,600.00 | 13% |  |
|  |  | 2.采用硬件国产化加密卡，整机和加密卡均由同一厂家设计、生产和制造； | 综合安全网关VIS10000-G |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.标准2U机架式设备，冗余电源，不小于6个千兆电口，不小于4个千兆光接口； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.IPSec:大包加密吞吐（1428字节）：吞吐能力不小于16Gbps；小包加密吞吐(64字节)：吞吐能力不小于1.4Gbps；最大并发隧道数不小于40000条；SSL：SSL加密吞吐能力不低于2.5Gbps；SSL最大并发连接数不小于50000个；网关的时延为300us； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | USBKey | a) 标准USB设备 | 江苏意源 | 云控平台密码应用/用户端/管理端 | 100 | ¥76.99 | ¥7,699.12 | ¥87.00 | ¥8,700.00 | 13% |  |
|  |  | b) 支持USB2.0/3.0； | SJK1952-G |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 支持的算法包含：支持SM1/SM2/SM3/SM4并兼容支持DES/3DES/SSF33/RSA等算法； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) 支持国际通用接口：PKCS#11、CSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e) 支持国密局智能密码钥匙SKF接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f) 支持客户端国产操作系统环境下使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g) 支持国产浏览器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h) 存储空间≥256K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i) 实现数字签名，私钥永不出USB key |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | j) SM2签名次数≥40次/秒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | k) SM2验签次数≥25次/秒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l) SM1加密≥15Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m) SM1解密≥15Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n) SM4加密≥16Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | o) SM4解密≥16Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | ¥658,318.58 |  | ¥743,900.00 |  | 含税 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |

- 增强型网联公交方案硬件

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合计（元） | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 单价 | 合计（元） |  |  |
| 一 | 增强型网联公交方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车载边缘计算单元 | 搭载4颗Cortex-A76核心+4颗Cortex-A55核心的CPU和ARM高性能GPU，内置NPU具有6Tops算力，2GB内存+8GB片上存储，具备强大的视觉处理能力。最大支持10路AHD模拟视频输入，1路AHD及1路LVDS视频输出，最高支持8K60Hz硬件解码，具有快速启动与动态功耗管理功能 | 希迪智驾 | 网联公交车端 | 台 | 50 | ¥24,619.47 | ¥1,230,973.45 | ¥27,820.00 | ¥1,391,000.00 | 13% |  |
|  |  |  | IPUr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 车头行人检测 AI 软件 | 采用先进的计算机视觉技术和深度学习算法，对车载摄像头捕捉到的图像进行实时处理和分析，利用AI算法实时检测车辆前方区域的行人、骑行者，结合目标运动趋势，预判危险碰撞行为和危险等级，输出检测报文，并通过视频画面进行显示。 | 希迪智驾 | 网联公交车端 | 套 | 50 | ¥37,796.46 | ¥1,889,823.01 | ¥42,710.00 | ¥2,135,500.00 | 13% |  |
|  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能网联车载设备（OBU） | ARM 4+1 Cortex-A7、 1.8GHz(Max)、内存: LPDDR3 2GB、 eMMC 16GB、支持C-V2X、LTE、Wi-Fi等通讯制式、RTK + DR：支持RTK，内置IMU，组合导航 | 希迪智驾 | 网联公交车端 | 台 | 50 | ¥5,309.73 | ¥265,486.73 | ¥6,000.00 | ¥300,000.00 | 13% |  |
|  |  |  | OBU 3.0-ANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 车载双面屏 | 双面同步LED显示大屏、Android 7.1 及以上 | 希迪智驾 | 网联公交车端 | 台 | 50 | ¥4,336.28 | ¥216,814.16 | ¥4,900.00 | ¥245,000.00 | 13% |  |
|  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 车载网关 | 支持双 4G LTE CAT4 高速网络、 千兆网口、 | 星创易联 | 网联公交车端 | 台 | 50 | ¥3,345.13 | ¥167,256.64 | ¥3,780.00 | ¥189,000.00 | 13% |  |
|  |  | 支持有线、双无线互为多备份、支持多种 VPN 功能。PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、 GRETAP、 Vxlan 等、支持 SNMP 管理协议 | SV900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 前向摄像头 | AHD接口摄像头、水平视角≥90°@4mm焦距、视频分辨率1280×720（720P）、像素数≥100万像素，自动曝光 | 铭扬 | 网联公交车端 | 台 | 50 | ¥557.52 | ¥27,876.11 | ¥630.00 | ¥31,500.00 | 13% |  |
|  |  |  | VS-WA700-126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 司机终端屏含AHD视频线 | 支持720P/960P/1080P、安卓10寸屏 | 希迪智驾 | 网联公交车端 | 台 | 50 | ¥1,132.74 | ¥56,637.17 | ¥1,280.00 | ¥64,000.00 | 13% |  |
|  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备安装调试 |  | 希迪智驾 | 网联公交车端 | 台 | 50 | ¥2,330.19 | ¥116,509.43 | ¥2,470.00 | ¥123,500.00 | 6% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | ¥3,971,376.69 |  | ¥4,479,500.00 |  | 含税 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.14 |

- 车联网安全硬件

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额（元） | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车联网安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 硬件参数： | 绿盟NF防火墙系统 V6.0(NSFOCUS NF V6.0)NFNX5-HDX | 区域云、中心云、灾备中心出口 | 3 | ¥160,176.99 | ¥480,530.97 | ¥181,000.00 | ¥543,000.00 | 13% |  |
|  |  | 2U机架式设备，交流双电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，6*GE电口（Bypass）,4*SFP光口（不含光模块），4*万兆光口（不含光模块）1个网络扩展槽，4T 机械硬盘，256G固态硬盘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用层吞吐量18G,整机吞吐量20G,最大并发连接数400万,新建连接数25万。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持针对源地址或者目的地址、网段、IP地址池进行黑名单和白名单的配置，黑名单应支持配置生效时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持批量修改多条策略的源/目的IP、协议/端口、时间等，做到一次修改，即可覆盖多条策略。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 默认含传统防火墙、流量管理、IPSec VPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 入侵防御 | 硬件参数： | 绿盟网络入侵防护系统 V5.6(NSFOCUS NIPS V5.6)NIPSNX5-HD | 区域云、中心云、灾备中心出口 | 3 | ¥138,053.10 | ¥414,159.29 | ¥156,000.00 | ¥468,000.00 | 13% |  |
|  |  | 2U机架式设备，含交流冗余电源，1T硬盘，5*扩展槽位，2*USB接口，1*RJ45串口，6*千兆电口，4*千兆光口（不含光模块），4*万兆光口（不含光模块），液晶屏，缺省功能入侵检测、抗拒绝服务、数据防泄漏、应用管理、流量管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用层吞吐量9G,网络层吞吐量20G。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持对源安全区、目的安全区、IP地址、用户、时间段、动作维度等进行安全检测策略的配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持识别主流的应用程序，识别不少于6000个应用。支持至少5G应用，支持PFCP、NAS、HTTP2、S1AP、MML等协议；至少20种工控协议，如IEC 、DNP3、CIP、Modbus 等协议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.有效抵御SQL注入、XSS注入、webshell等多种常见的应用层安全威胁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 入侵检测防护授权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持；⑤入侵检测防护模块（规则库）升级授权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 流量威胁检测探针 | 硬件参数： | 绿盟综合威胁探针系统V2.0(NSFOCUS UTS V2.0） | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥146,017.70 | ¥146,017.70 | ¥165,000.00 | ¥165,000.00 | 13% |  |
|  |  | 标准机架式硬件，2U，交流冗余电源，SSD：64G，硬盘：1T SATA，2*管理口，2*USB接口，1*RJ45串口,液晶屏，1个网络扩展槽，4*万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块），4*10/100/1000M电口，4*千兆SFP插槽（不含光纤接口模块）。 | UTSNX5-HD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用层吞吐量20Gbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为14000种以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞攻击检测。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等；插件应覆盖：dedecms、phpmuadmin、PHPWind、shopex、discuz、echsop、vbulletin、wordpress等。应支持对sql注入、XSS、SSI指令、Webshell、目录遍历、远程文件包含等网络攻击检测。应支持对WEB服务器上的文件下载进行检测，检测的文件扩展名包括ini、sql、mdf、mdb、prm、conf、htpasswd、backup、bak、old、bash_history 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持对流量中出现的文件进行发现和还原，支持还原的协议包括：HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SAMBA、WEBMAIL。应支持还原以下文档类型：doc/docx、xls/xlsx、ppt/pptx、pdf、rtf、 wpt、pot、wps、pps、mpp、et、dpt、dps、ett、dot。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WEB应用检测模块，入侵行为检测模块。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UTSNX5-HD8100引擎系统（本地授权认证），支持20G吞吐（应用层），缺省包含流量采集、元数据提取、存储等功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持；⑤WEB应用检测模块升级授权；⑥入侵行为检测模块升级授权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 堡垒机 | 硬件参数： | 绿盟运维安全管理系统（NSFOCUS OSMS V5.6）OSMSNX3-HD | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥62,831.86 | ¥62,831.86 | ¥71,000.00 | ¥71,000.00 | 13% |  |
|  |  | 冗余电源，128G SSD，4T硬盘，6*千兆电，4*千兆光，不含光模块，2*USB，1*串口，1*GE管理口，1*GE热备口，1*扩展插槽。缺省授权管理200台设备和3个SDP远程接入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大字符并发数2300,最大图形并发数1200,默认设备授权数200台，最大可支持管理设备数无限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持BS以及CS模式，支持免费专用客户端。支持在windows、linux、麒麟、统信、MAC等操作系统下部署。支持在客户端上完成日常运维工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权限划分，可细分用户管理，用户角色管理，资产管理，密码管理、策略管理、审计管理，支持不同角色相互组合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、USBKEY认证、PIN+软件OTP、短信认证、企微认证、钉钉认证、OAuth2.0、硬件国密动态令牌等身份认证方式。支持不同认证方式相互组合成双因素认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 默认授权管理200台设备和3个SDP远程接入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 日志审计 | 硬件参数： | 绿盟日志审计系统V2.0 | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥63,716.81 | ¥63,716.81 | ¥72,000.00 | ¥72,000.00 | 13% |  |
|  |  | 含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，4*10/100/1000M电口，4*千兆SFP插槽（不含光纤接口模块），1*接口扩展槽位，1个RAID卡，3块4TB SATA硬盘，做RAID5。缺省授权接入40个日志源。 | LASNX3-HD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥每秒15000EPS的日志平均处理能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持采集的设备厂家包括但不限于：NSFOCUS（绿盟）、Venustech(启明星辰)、Topsec(天融信)、DBAPPSecurit(安恒)、SANGFOR(深信服)、Hillstone(山石网科)、奇安信、亚信、默安、锐捷、东软、瑞数、瑞数、金山、神州数码、网康、360网神、Dptech(迪普)、艾科网信、Imperva、Juniper(瞻博网络)、F5、Symantec(赛门铁克)、Deep Security(趋势科技)等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.系统应支持采集国产化数据库数据接入，包括但不限于：人大金仓、南大通用、达梦数据库，神州通用，系统支持采集国产化操作系统日志，包括但不限于：中标麒麟、银河麒麟、统信、凝思、华为欧拉、龙蜥、中科方德、中科红旗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.系统应基于大数据平台架构，具备海量数据收集与快速检索能力；系统应基于B/S架构，支持SSL加密模式访问，可通过web方式直接对系统进行管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缺省含1个内置采集器，含日志收集、日志查询、日志存储、报表管理、事件管理、资产管理、用户管理、系统配置等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 漏洞扫描 | 硬件参数： | 绿盟网络安全漏洞扫描系统 V6.0 | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥126,548.67 | ¥126,548.67 | ¥143,000.00 | ¥143,000.00 | 13% |  |
|  |  | 交流单电源，4T硬盘，4*千兆电口，4*千兆光口（不含光纤接口模块），1*扩展槽位（4电口板卡等），2*USB口，1*串口，默认提供1路扫描端口授权。 | RSASNX3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大并发主机数60,最大并发任务数10。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持对国产操作系统、应用及软件的安全漏洞进行扫描，如华为欧拉、open欧拉、统信、麒麟、bclinux、达梦、南大通用、人大金仓、神通、金蝶、东方通等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持系统漏洞库和Web漏洞库通过多种维度对漏洞进行检索，包括：漏洞名称、漏洞ID，CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、是否使用危险插件，漏洞发布日期、漏洞分类信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云大物扫描模块，系统扫描模块，1000IP地址或域名IP点授权（IP点数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持；④Web漏洞扫描模块升级授权；⑤系统漏洞扫描模块升级授权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 未知威胁检测 | 硬件参数： | 绿盟威胁分析系统 V2.0(NSFOCUS TAC V2.0) | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥78,761.06 | ¥78,761.06 | ¥89,000.00 | ¥89,000.00 | 13% |  |
|  |  | 交流冗余，8G CF卡，4T硬盘，USB口*2，RJ45串口*1，千兆电口管理口*2 ，网络扩展槽位*3，2*万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块） | TACNX3-HD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 适用带宽2Gbps,Realworld吞吐量2Gbps,样本动态分析性能（个/日）20000,最大并发连接数70000。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持多种方式获取分析对象，如协议还原、手工提交样本、手工提交PCAP数据包、手工提交URL、API接口提交、指定文件目录扫描等方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持管理扫描任务，包括但不限于新建、删除、查看进度等，支持生成任务详细报告并通过邮件发送扫描结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.提供基于虚拟执行的动态检测技术，可以基于软件在虚拟环境的行为及通用漏洞利用特征（进程行为，逃逸行为），分类识别各种加壳病毒及未知恶意代码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统自带信誉检测、病毒检测、静态检测、动态检测模块。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数据库审计 | 硬件参数： | 绿盟数据库审计系统 V5.6(NSFOCUS DAS V5.6) | 区域/中心云、灾备中心核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥81,415.93 | ¥81,415.93 | ¥92,000.00 | ¥92,000.00 | 13% |  |
|  |  | 含交流冗电源、USB2.0*2、RJ45串口*1、管理网口*1、HA*1、千兆光口*4,千兆电口*6（三组bypass)、1*网络扩展位，2*万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块） | DASNX3-HD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络层吞吐量1Gbit/s,SQL语句处理能力25000条/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.操作系统支持X86架构下的：Redhat、CentOS、Debian、Windows以及ARM架构下的统信、OpenEuler、银河麒麟、Debian等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、MariaDB、Cache、Teradata、Impala、Greeplum等国际主流数据库审计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持数据库访问行为与返回结果集的双向审计，支持结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小自定义。同时支持全量审计与满足审计规则审计模式切换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 包含数据库审计模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络审计 | 硬件参数： | 绿盟安全审计系统V5.6（NSFOCUS SAS V5.6） | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥82,300.88 | ¥82,300.88 | ¥93,000.00 | ¥93,000.00 | 13% |  |
|  |  | 标准机架式设备，默认功能包含：全功能模块，含交流冗余电源模块,256GSSD，32G内存，4T硬盘，2*USB接口,1*RJ45串口,2*GE管理口，板载6千兆电口和4千兆光口，2个万兆光口（非bypass，不含光模块），1个扩展网卡。 | SASNX3-G |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持基于域名、关键字等多种组合的主动内容审计策略，可扫描指定网站，分析网页页面是否含有非法敏感信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持HTTP网页浏览及关键字搜索审计：记录用户网站访问行为包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、URL、网页浏览时间等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持实时审计用户35种数据库操作，覆盖增删改查，并可完全监测还原SQL操作语句包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、MAC地址、登录用户名、客户端类型、数据库操作类型、数据库表名、字段名等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 路侧智能安全网关 | 硬件参数： | 绿盟NF防火墙系统 V6.0(NSFOCUS NF V6.0) | 边缘接入区串联部署 | 1 | ¥44,247.79 | ¥44,247.79 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 13% |  |
|  |  | 含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，10*GE电口（含2对Bypass）,4个combo口（不含光模块），2个接口扩展槽位，1T 机械硬盘，内置一块硬件加密卡。 | NFNX3-HF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整机吞吐量4G,应用层吞吐量2G,最大并发连接数50万,新建连接数3.5万。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.设备可基于源、目的安全区、源、目的地址、源、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持通过ICMP、TCP、UDP等协议，完成对目的IP可达的探测，支持在策略路由、GRE隧道、DNAT策略、HA中设置链路探测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持基于源目的安全区、IP地址以及服务端口、生效时间的流量控制能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缺省含传统防火墙、流量管理、IPSec VPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 数据防泄漏 | 硬件参数： | 绿盟数据泄露防护系统 V6.0(NSFOCUS DLP V6.0) | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥170,796.46 | ¥170,796.46 | ¥193,000.00 | ¥193,000.00 | 13% |  |
|  |  | 1*GE管理口，1*GE电口，2*10GE光口，6*16T SATA硬盘，4个扩展槽位（支持2千兆光/2千兆电/2万兆光）。 | 网络DLP一体化硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持IP/端口、关键词、正则表达式、文件属性、文件指纹、文件伪装、文件加密、确切匹配EDM、电子邮件、网页浏览、文件传输、云盘、数据库结果集、资源占用、流式零星防护、数据标识符、行为频率、恶意网站、DNS隐藏隧道、境外IP、机器学习、OCR图像等识别技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持标准 HTTP（HTTPGET，HTTPPOST）、EMAIL（SMTP、POP3、IMAP、Exchange）、FTP（SMB1、SMB2、NFS）等网络协议内容解析，实现敏感数据检测识别与审计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持流式零星泄露内容审计。对单位时间内，累计发现同一类敏感内容（如：身份证号、电话等）次数达设定值时，产生预警信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引擎系统，含web、数据库、网络DLP数据引擎系统，支持旁路、串路部署，实现数据泄露审计与防护。最大处理能力为8G。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 数据脱敏 | 硬件参数： | 绿盟数据脱敏系统V6.0（NSFOCUS DMS V6.0） | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥99,115.04 | ¥99,115.04 | ¥112,000.00 | ¥112,000.00 | 13% |  |
|  |  | 含交流冗余电源模块，6*千兆电口(3组bypass),4*千兆光口，256G SSD，4T硬盘，1个网络扩展槽位，2*万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块），2*USB接口，1*RJ45串口，2*千兆电口I210(管理*1,热备*1) | DMSNX3-HD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动态脱敏速率1.5w条SQL/s,静态脱敏速率30G/时~100G/时,风险评估速率4个准标识符下3.5w数据单元/s,数据库水印性能12w单元格/s,页面水印处理性能下行2Gbit/s,页面脱敏性能下行1.5Gbit/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持对Oracle(BLOB/CLOB)、SQLServer、MySQL(JSON) 、DB2 、PG、KingBase、GBase 8a/8s、Hive、DM、SAP HANA、Cache、Gauss DB-A/T、ES、MongoDB、OceanBase、GreenPlum、HBase、IRIS、MariaDB、TiDB、 AS400、EnterpriseDB、Informix、Impala、ClickHouse、Sybase、ODPS、TXT、CSV、XLSX、XLS、Oracle DMP、MySQL DMP、HDFS、XML、DICOM、JSON等常见数据源的脱敏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持敏感数据自动发现，能自动识别邮箱、车牌号、固定电话、移动电话、港澳通行证、银行卡、军官号、护照号、居住地址、外国人居留许可证、驾照、身份证、年龄、微信、时间、日期、QQ号码、IMSI、MAC地址、籍贯、性别、姓名、港澳通行证、IP地址、新能源车牌、邮编、统一社会信用代码、英文姓名、英文国籍、英文地址等四十多种数据类型。英文姓名、英文国籍、英文地址。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持对数据进行实时脱敏，对不同数据库用户、IP、客户端等进行差异化的策略配置，包括数据遮蔽、随机化、限制返回数据量、时间等的规则的配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 静态脱敏，包含Oracle、SQL、DB2、MySQL等任意组合的同异构脱敏，支持子集脱敏、脱敏审批、数据水印、增量脱敏、dmp和Oracle任意组合脱敏，默认带4个数据库授权，动态脱敏模块包含对Oracle、SQL Server等类型数据源的动态脱敏，默认自带支持4个实例授权，额外授权10个数据源的授权（含数据库和应用）。默认带敏感数据扫描功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 数据分类分级工具 | 硬件参数： | 绿盟敏感数据发现与风险评估系统V6.0(NSFOCUS RSAS-IDR V6.0) | 区域/中心云核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥99,115.04 | ¥99,115.04 | ¥112,000.00 | ¥112,000.00 | 13% |  |
|  |  | 含交流单电源，128G SSD，4T 硬盘，32G内存，USB*2，RJ45串口*1，管理口*1,HA口*1，千兆以太网口*6(3组bypass)，千兆光口*4，2*扩展位。 | RSAS-IDRNX3-HH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.支持根据数据字典、客户上传自定义行业大纲，使用机器学习生成分类分级模板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持扫描Cache、IRIS、Informix、Oracle、HANA、SQL Server、MySQL、DB2、AS400、Sybase、PostgreSQL、Hive、MPP、Teradata、ClickHouse、TDH、GaussDB（A/T）、TiDB、GBase 8a/8s、达梦、KingBase、TDSQL、GoldenDB、Tbase、OceanBase等数据库类型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持对分类分级的结果进行手动打标、批量打标、导入导出打标等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件授权： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业数据分类分级模板， 数据资产测绘（主动扫描）功能，包含敏感数据发现通用规则，无限个数据库实例和5个文件服务器实例的扫描权限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件产品从激活起前五年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | ¥1,949,557.52 |  | ¥2,203,000.00 |  | 含税 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.21 |

- 车联网视频平台软件

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合计（元） | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通视频融合平台软件 | 管理功能：集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能 | 大华 | 锡东机房 | 套 | 1 | ¥36,725.66 | ¥36,725.66 | ¥41,500.00 | ¥41,500.00 | 13% |  |
|  |  | 可用性：高效能、热插拔冗余电源 | DH-DSS-T9100-PRO/2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作海拔：≤2000米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装方式：标准机架式导轨安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重量（不含包装）：最大35 千克（不含导轨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存环境湿度：运输存储20％～93％ RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存环境温度：存储-40℃～+60℃(-40℉～+140℉) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作环境湿度：工作时最大相对湿度80％RH（40℃）;工作时35％～80％ RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作环境温度：工作时+5℃～+45℃(+41℉～+113℉) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整机功耗：满配最大不超过280W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源：双电源/550 W/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 散热：4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部；2个USB 3.0接口，位于机箱后部，机箱前部可选配2个USB3.0或者USB2.0；1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA；可选配1个串口，位于机箱后部；2个Micro SD卡插槽，位于机箱内部； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网卡：双口千兆 RJ45网卡+四口千兆 RJ45网卡+板载双口千兆RJ45网卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固态硬盘（SSD）：配置2块480G 2.5寸-SATA固态硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械硬盘（HDD）：配置2块2T 3.5吋 7.2K 6GbSATA热插拔硬盘；前置最高支持12 个2.5 寸或3.5 寸热插拔SATA/SAS（本机配置一块4盘位12G SAS 硬盘背板，超过4块硬盘需要额外配硬盘背板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内存：配置4条16GB DDR4 2933 REG内存；配置16根内存插槽,最大可扩展至2 TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡(IR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理器：2颗×2.2GHz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形规格：2U机架式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图片合成模块：若内置图片合成，需要搭配128G内存的服务器；日合成量大于1W张的情况下，需要单独服务器； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通车辆模块：日过车小于100W的情况下，若内置交通车辆，需要搭配128G内存的服务器；日过车大于100W的情况下，需要单独服务器； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织树去重功能：支持通道选择基础组织节点自由挂载，一个设备或通道不能挂载在多个组织下面； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织树管理功能：支持设备组织树管理，支持组织树节点的增删，支持组织信息修改（除标识码），支持查询组织详情； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织层级支持：支持10级组织节点的设置；支持按行政区划及区划编码方式创建组织； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负载均衡：支持添加设备选择PaaS域，设备自动负载均衡到合适的Node节点下或数据节点下，无需指定；（Node配置Ipsan后无法负载） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备添加类型：支持接入按视频设备（编码器）、卡口设备（人脸设备、车辆卡口）、解码设备（大屏、矩阵、解码器）、智能设备（IVSS\7500）等方式分类来接入设备； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主动注册：支持卡口设备、视频设备通过主动注册方式接入到平台； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 协议支持格式：支持二代协议、三代协议、HIKVISION、Onvif、GB28181、主动注册等协议方式接入设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音频接入格式：支持AAC、G711A、G711U、G722.1、G726、G729音频格式接入；（不支持G729） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频接入格式：支持H.264、MJPEG、MPEG4、SVC、SVAC、H.265视频格式接入； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接入设备类型：支持设备按IPC、NVR、车载、守望者、DVR、智能设备等设备类型接入； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持部门节点的增删改查；：支持部门节点的增删改查； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户挂载部门功能：支持对应用户挂载在对应的部门下面进行管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部门创建功能：支持独立创建用户部门，用户部门下面可以创建用户子部门； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户复用功能：支持用户复用，同个用户可以同时被不同客户端复用登陆，操作平台； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户配置角色功能：支持对已经创建好的用户，设置其对应的角色； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 角色权限查询功能：支持在创建用户时，可以查看其关联的角色所对应的设备权限和菜单权限； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户功能：支持用户添加、删除、修改； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 角色云台等级设置：支持角色的云台控制等级设置，角色的云台控制等级不少于10个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 角色配置功能：支持配置角色的设备权限、菜单权限、和角色的基本信息; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抑制查询：支持事件查询，事件统计按照有是否展示报警抑制进行查询和统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抑制配置：支持报警抑制配置，在抑制时间范围内不显示交通事件，支持按照事件检测器，开始时间，结束时间，屏蔽原因，备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事件检测配置：支持事件检测器设备管理中，能够对该设备进行关联其他已有的视频通道（添加、修改、删除） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备接入：支持交通事件检测器设备的接入，支持设备上报事件数据的接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事件统计：支持事件趋势图显示，以柱状图和饼状图显示选定日期、选定事件检测设备的事件分类报表，以曲线图展示24小时事件趋势统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事件管理：支持事件记录查询，按照事件类型、事件状态、事件检测设备、时间等条件查询事件历史记录，并可以查看事件图片和事件录像（支持查看设备录像和中心录像）。客户对录像从设备还是中心是无感的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实时检测：支持交通事件实时检测和告警，可同时分屏显示实时视频和图片，在相同界面显示报警列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 违法记录查询：支持手工抓拍违法记录查询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 违法记录生成：支持违法证据记录生成，包含车牌信息，违法类型，违法时间，违法图片，违法抓拍录像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图片合成：支持多张违法图片合成，支持左右，上下，四张图，特征提取合成等4种方式进行图片合成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实况回放播放功能：支持对选中的通道能够同时打开实时视频、录像回放； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图框选功能：支持通道的点选、线选、圈选、框选多个通道； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图通道基本业务操作：支持通过操作冒泡按钮发起实时视频、云台控制、录像回放; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图通道详情及操作：支持点位点击展示冒泡详情，可查看点位类型、通道及对应操作按钮； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图不同图标展示功能：支持地图上显示视频、卡口通道的位置；并在以区分不同设备类型的图标标注出来； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图设备定位功能：支持以树形结构显示所有的视频、卡口通道跟其组织信息、并支持关键字搜索、支持点击地图定位功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图缩放功能：支持地图放大、缩小、全屏展示功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图聚散显示功能：支持地图聚散功能，地图小于配置的聚散级别时，通道会以聚散的形式显示，即显示聚集的点位数； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图图层控制显示：支持电子地图设备分类图层控制显示，设备点位展示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图工具：支持测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图显示设备功能：支持配置过经纬度信息的卡口设备、视频设备在地图上显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图设备树展示查询功能：支持视频、卡口通道以设备树形式展示，支持模糊关键字搜索； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地图修改设备位置信息：配置设备时支持拖拽移动位置，支持框选多个删除通道的位置信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拖拽设备更新地图功能：支持将视频、卡口通道拖动到地图上，并更新设备的经纬信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持地图类型：支持高德、谷歌等地图的在线、离线地图配置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上墙任务执行操作：支持选择上墙任务 并对之前配置好的任务进行上墙显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上墙任务编辑操作：支持对上墙的资源画面保存为任务，支持视频上墙任务的保存、修改及删除； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上墙覆盖功能：支持拖视频通道直接覆盖原来的上墙通道即时上墙； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拖拽上墙功能：支持拖入视频通道到电视墙即时上墙； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持上墙的视频直接预览；：支持上墙的视频直接预览，确认上墙的通道无误； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持选择电视墙：支持选择电视墙（电视墙的配置在管理员端完成）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上墙支持设置码流和停留时间：支持统一设置码流类型和停留时间； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上墙单屏放大功能：支持单屏放大、还原； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上墙支持声音控制：声音控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上墙支持开窗：开窗控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上墙支持分割：支持分割（按照能力集）控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像标签播放：支持根据标签定位，进行录像播放； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像标签编辑功能：支持录像标签的修改、删除，及加入收藏夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像标签查询过滤功能：录像打标标签需要生成列表，可以支持按标签名称、打标时的时间进行搜索； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像标签功能：支持选取对应录像点、或者时间段打上录像标签； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 切片录像支持剪切：支持对切片的录像，进行剪切下载，支持下载中心查看下载进度； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像切片独立播放功能：支持对每个切片的窗口进行独立的播放控制：正放、倒放、倍率、声音等（同普通录像）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像切片默认数目：支持设置切片回放的窗口数目，默认窗口数为当前窗口数； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像切片功能：支持对当前某个正在播放录像的窗口，切取时间轴，进行切片回放； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批量解锁功能：支持勾选多个通道锁定记录，进行批量解锁； （不支持设备录像锁定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批量锁定功能：支持对当前的播放的录像窗口的录像，切取时间轴，手动校正时间，进行批量锁定； （不支持设备录像锁定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像间轴放大功能：支持时间轴放大显示；支持时间轴鼠标指定对应时间点，自动显示录像缩略图；（设备录像不支持缩略图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像定位播放功能：支持右键时间轴，弹出输入时间框，精确定位播放； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像秒级播放定位功能：支持显示当前进度条定位的时间刻度；最小支持10秒级刻度显示，定位可以精确到1秒； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像跨天拖拽播放功能：支持拖动时间轴进度条（可以支持任意跨天拖动），进行录像定位播放； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像锁定阴影显示：支持时间轴上显示锁定功能的阴影效果；（不支持设备录像锁定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像解锁功能：支持录像解锁，支持删除锁定信息；（不支持设备录像锁定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像锁定记录查询功能：支持对锁定的录像，显示锁定记录；支持通过锁定记录查看锁定录像；（不支持设备录像锁定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像锁定功能：支持从录像回放界面，点击按钮，切取时间轴，弹出锁定设置，支持手动校正锁定时间，进行锁定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像时间配额配置：支持普通/报警录像云存储时间配额配置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像类型颜色显示：支持时间轴上按颜色显示录像类型,可以查看对应的颜色代表意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像类型过滤显示：支持录像类型选择显示，全部/定时录像/移动侦测/报警录像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像键盘控制功能：支持电脑键盘控制：倍数播放、单帧播放、正放、倒放、暂停/开始； （不支持设备录像倒放） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像倍数播放：支持2/4/8/16/32/64倍速快放及1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64倍速慢放; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像倒放：录像倒放（不支持设备录像倒放） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像单帧播放：支持单帧前进、单帧后退； （不支持设备录像倒放） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像同步播放控制：支持录像同步回放，同时控制暂停、停止、快速、慢速、倒放、播放； （不支持设备录像倒放） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像缩略图功能：支持录像回放过程中，鼠标放在时间轴上，可以快速预览指定时间点的视频图片 （设备录像不支持缩略图）；支持录像回放过程中，拖动时间轴，快速预览指定时间段的视频图片（设备录像不支持缩略图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像下载任务控制：支持下载录像的任务进行暂停、并可以删除下载任务； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像剪辑：支持录像剪辑下载，并可调整时间范围，保存的格式ASF、AVI、MP4可选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像下载：支持录像下载，最大同时支持5路，每路可达8 M/s； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像I帧播放：平台录像支持I帧播放，设备录像不支持I帧播放； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 播放播放控制功能：支持录像回放暂停、播放、停止操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像回放电子放大：支持录像回放实现电子放大；（国标级联的设备不支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像查询结果展示：支持通过日历上的蓝色点，快捷显示日历中某一天是否有录像； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像查询功能：支持录像查询、回放设备录像和中心录像；不支持跨天查询，但是对查询出的录像，可以任意跨天拖动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台抢占功能：支持高权限用户或者锁定用户解锁云台，解锁后其他用户可控制；（国标级联的设备不支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台锁定功能：支持云台控制锁定功能（锁定后其他用户不能操作云台）；（国标级联的设备不支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台电子放大功能：支持鼠标滚轮进行电子放大；支持电子放大后，鼠标可拖拽移动画面；（国标级联的设备不支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台框选放大功能：支持云台框选放大功（国标级联的设备不支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台三维定位功能：支持本级及下级（不支持国标级联）设备的三维定位功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台巡航：支持设置本级及下级（不支持国标级联）设备的云台巡航； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设置设备的守望位：支持设置本级及下级（不支持国标级联）设备的守望位（守望位在设备上配置，云台转动之后，超时自动转回到守望位，对应的预置点）-特定设备支持； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台步长设置功能：支持步长选择； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台光圈功能：支持本级及下级（包括国标级联）设备的变倍/聚焦/光圈调整；（onvif球机不支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台预置位功能：支持本级及下级（包括国标级联）设备设置\修改\删除预置点，支持预置点控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台变焦功能：支持本级及下级（包括国标级联）设备的云台变焦控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台变倍功能：支持本级及下级（包括国标级联）设备的球机变倍；（onvif设备不支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台方向控制：支持本级及下级（包括国标级联）设备的云台8方向控制、球机变倍、变焦控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 守望者主从跟踪模式下：主从跟踪模式下，支持点和框选操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 守望者模式支持自动跟踪，主从跟踪联动模式；：支持自动跟踪，主从跟踪联动模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持守望者模式视频播放；：支持守望者模式视频播放； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持一体化枪球联动设备进行枪球联动；：支持一体化枪球联动设备进行枪球联动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频窗格栏码流显示功能：支持通过浮出的视频窗口的窗口栏查看当前视频通道码流类型、分辨率、丢包率及实时码率； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 播放窗格显示通道信息：支持播放视频窗口显示当前视频通道的名称；（从设备上配置叠加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H.265相机播放功能：支持本级及内部级联的H.265相机解码；（国标级联上来的不支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVAC相机播放功能：支持本级及内部级联的SVAC相机解码；（国标级联上来的不支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H.264、4K相机播放功能：支持本级及下级（包括国标级联上来的）的H.264相机解码、4K相机显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模糊检索支持逗号等功能：支持拼音搜索、拼音首字母搜索、关键字搜索，支持逗号隔开关键字搜索；（与关系） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模糊检索支持空格等功能：支持拼音搜索、拼音首字母搜索、关键字搜索，支持单空格隔开关键字搜索；（先与后或） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备树模糊检索功能：支持对平台的设备树上的组织节点、设备、通道进行模糊搜索； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不同设备资源搜素功能：支持按组织树、预览历史记录、收藏夹中的设备资源进行搜索； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 云存储容量授权（1TB） | 授权云存储系统可管理存储容量，以TB为单位计算 | 大华 | 锡东机房 | TB | 432 | ¥39.00 | ¥14,909.73 | ¥39.00 | ¥16,848.00 | 13% |  |
|  |  |  | DH-CSS-SCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频图像信息库软件 | 功能 | 大华 | 锡东机房 | 台 | 1 | ¥325,000.00 | ¥287,610.62 | ¥325,000.00 | ¥325,000.00 | 13% |  |
|  |  | 支持人脸、车辆、案事件等视频图像资源汇聚接入、级联转发的视图库网关。通过GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。为各类业务平台，上下级汇聚系统提供数据资源。从而完成整个视图数据在跨区域、跨部门工作人员之间的视图数据共享服务。 | DH-DSS-C9400-M1-Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视图库联网： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、 具备注册、保活和注销服务，支持独多级联网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、 支持视频卡口、采集设备、采集系统、车道、视图库等管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据采集： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、 支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行采集的视频图像信息的上传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据级联： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、支持按公安部GA/T1400标准协议接口接入物联感知数据，实现物联感知数据统一汇聚整合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持按公安部GA/T1400标准协议接口分发级联物联感知数据共享给上级视图库，实现物联感知数据统一汇聚整合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、支持通过GA/T1400协议标准接入数据后再完成数据打包，配合完成数据跨网摆渡。支持将摆渡至FTP中的文件解析后将记录和图片存储入库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送视图库对象数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送人视图库对象数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、 支持上级视图库、应用平台向视图库进行视图对象属性组合查询、以图搜图、布控告警，支持对应跨级查询、跨级以图搜图、跨级布控告警和跨级订阅通知。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、 支持视图库联网监测、数据接收分发趋势、实时数据统计、数据规范性监测、数据对账等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 视频国标对接网关基础服务 | 功能 | 大华DH-AGS-B9101-Base | 锡东机房 | 套 | 1 | ¥14,911.50 | ¥14,911.50 | ¥16,850.00 | ¥16,850.00 | 13% |  |
|  |  | 基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。基础模块自带100路授权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持协议版本： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、GB/T 28181 修改补充文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测报告： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持控制、传输流程和协议接口： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、注册和注销。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、实时视音频点播。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、设备控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、网络设备信息查询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、设备视音频文件检索。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、历史视音频的回放和下载。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、录像回放控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、订阅和通知。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、报警事件通知和分发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 视频国标对接网关100路扩容授权 | 视频国标对接网关100路扩容授权 | 大华DH-AGS-B9101-VideoChannel/100 | 锡东机房 | 套 | 2 | ¥1,701.77 | ¥3,403.54 | ¥1,923.00 | ¥3,846.00 | 13% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | ¥357,561.06 |  | ¥404,044.00 |  | 含税 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |

- CA+密码软件

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额（元） | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全应用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密码服务平台 | 密码服务平台是一款密码服务类产品，采用云原生技术和虚拟化技术，通过聚合多种密码资源，打造的资源集约化管理、按需分配、接口统一、安全合规的产品。 | 电科网安 | 云控平台密码应用/锡东机房 | 1 | ¥864,601.77 | ¥864,601.77 | ¥977,000.00 | ¥977,000.00 | 13% | 统一密码服务 |
|  |  | 产品整合密钥管理系统、统一身份认证系统、云服务器密码机、云密码资源池管理平台等产品能力，实现密码服务、密码设备、业务应用统一管理，打造服务化、场景化，易于行业快速对接集成的密码服务能力，提供密码计算服务、密钥管理服务和统一身份认证服务 | WST-FW-WCSP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 透明加密系统 | 密码模块服务端 | 佰倬 | 云控平台密码应用/锡东机房 | 1 | ¥164,601.77 | ¥164,601.77 | ¥186,000.00 | ¥186,000.00 | 13% |  |
|  |  | 1)支持基于SM2/SM3/SM4算法的国密SSL通道与文件系统密码模块客户端通信。 | 数安Advanced V1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)支持可视化客户端集中管理功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)支持查看所有已部署的免改造机密性保障模块和免改造完整性保障模块运行情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)支持管理账号分权，安全策略管理及安全审计功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)支持客户端日志记录、告警信息的归集、查询、统计功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)支持在线自定义配置机密性保护对象、自定义配置完整性保护对象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)支持物理机/虚拟机部署。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)支持在国产芯片和操作系统上安装部署。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9)单台文件系统密码模块服务端可以支持200台文件系统密码模块客户端。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10)支持基于SM2/SM3/SM4算法的国密SSL通道与文件系统密码模块服务端通信。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11)能完成操作系统内置式本地加解密，无需对外发送业务数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12)支持应用系统免改造实现数据存储加密，不存在也不需要加解密接口开发和适配环节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13)不改变现有网络架构，不改变现有存储架构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14)支持对文件数据进行基于SM4算法的加密存储，并且对数据存储机密性保护进行集中管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15)支持物理机/虚拟机部署。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16)支持windows/linux操作系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17)嵌入操作系统内核，具备防杀进程、防卸载功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18)支持从服务端配置指定客户端所在服务器的指定数据库数据目录进行全库加密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19)支持基于操作系统内核层的文件加解密，从而全面适用结构化/半结构化/非结构化数据类型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20)支持全面的透明加解密，不影响数据库检索功能，不影响数据库模糊查询功能，不影响数据库存储过程功能，不影响NFS远程数据挂载功能，不影响Docker容器数据持久化功能，不影响大数据架构HDFS分布式存储的数据组织及检索功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21)支持一文一密，显著降低数据泄露风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22)加解密性能不低于1Gbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23)具备可靠的的密钥全生命周期管理功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 站点证书 | 1)对于涉及PC登录，对外提供服务的 Https 接口； | 国信 | 云控平台密码应用/锡东机房 | 3 | ¥10,619.47 | ¥31,858.41 | ¥12,000.00 | ¥36,000.00 | 13% |  |
|  |  | 2)第三方可信 CA 颁发； | RSA 2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）RSA 2048证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | ¥1,061,061.95 |  | ¥1,199,000.00 |  | 含税 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |

- 车联网安全运营中心

| 序号 | 分项名称 | 性能指标参数 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额（元） | 单价（元） | 金额（元） | 税点 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全应用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防病毒软件 | Windows客户端1000点授权,提供病毒防护、漏洞管理、边界管理、网络管控、XP防护盾、流量管控、资产管理、外设管控、U盘管控、远程桌面等功能。 | 绿盟终端安全系统[简称：NSFOCUS ESS]V9.0 | 系统中心服务器在区域核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥47,345.13 | ¥47,345.13 | ¥53,500.00 | ¥53,500.00 | 13% |  |
|  |  | 系统中心，实现终端安全系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。 | ESSNX1-SN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理采用B/S架构，系统部署采用C/S架构，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中心支持级联部署及管理，可实时查看下级系统中心终端威胁及在线情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 包含5年系统中心升级服务和客户端全功能升级服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 终端安全 | 本次要求1000点终端授权，支持后续扩展至10000点以上，支持威胁检测分析及安全事件快速响应（环境感知、威胁检测响应、威胁诱捕、流量分析等）； | 绿盟终端安全系统[简称：NSFOCUS ESS]V9.0 | 系统中心服务器在区域核心交换区域旁路部署 | 1 | ¥48,672.57 | ¥48,672.57 | ¥55,000.00 | ¥55,000.00 | 13% |  |
|  |  | 管理中心，提供终端管理、策略配置、报表导出等基础功能。支持部署在非国产化操作系统和国产化操作系统，如银河麒麟等； | ESS-UESNX1-SN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持客户端在后台以服务/进程方式运行，用户侧无感知； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持对不同类型终端包括PC、服务器、虚拟主机以及不同操作系统类型如Windows、Linux、国产化操作系统进行统一管理，可根据业务需求对终端进行资产分组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 包含5年系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导、简单问题远程咨询和排查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监测预警平台 | 基础平台功能包括：平台Portal、态势感知、权限管理、资产管理及数据处理引擎； | 绿盟智能安全运营管理平台V3.0 | 区域/中心云核心交换区域服务器集群部署 | 1 | ¥677,876.11 | ¥677,876.11 | ¥766,000.00 | ¥766,000.00 | 13% |  |
|  |  | 平台支持分布式部署方式，支持部署结束后能够灵活扩展，且不影响业务；平台自身具备可扩展性、开放性，能够平滑扩展平台功能；支持平台系统集群部署，能够平滑扩展平台处理能力。 | ISOP-RA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日志处理性能≥8000EPS。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可展示全网综合态势，包括当前预警通报和应急指挥进展（包括待通报、待处置、已完成的通报数量）、存在隐患单位TOP、遭受攻击单位TOP、安全事件趋势、安全漏洞趋势、重点事件列表、其中安全事件可关联对应资产及所属主管单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 包含5年平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导，简单问题远程咨询和排查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 云安全资源池 | 支持部署在物理机/虚拟机/云环境/国产化环境；提供客户管理、账号管理、资产管理；提供运维门户、租户门户；支持至少50个安全组件接入和至少11个租户。支持集中授权功能，授权节点不少于275个； | 绿盟云安全集中管理系统V3.0(NSFOCUS NCSS V3.0) | 区域云云安全资源池 | 1 | ¥256,637.17 | ¥256,637.17 | ¥290,000.00 | ¥290,000.00 | 13% |  |
|  |  | 单机实时平均处理能力至少支持1万EPS，离线处理能力支持百TB级别数据分布式计算；可支持不低于百TB级别数据存储与访问，亿级数据秒级查询； | NCSS+ESP-LNX1-VN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持租户自助进行安全产品和服务浏览，获取安全服务的能力介绍、应用场景等信息；支持租户自助进行服务订阅，租户可通过租户门户进行产品能力和服务自助订阅、规格选取；可订阅的服务包括产品能力和服务能力，其中产品能力主要包括：入侵防御能力、内容过滤、URL过滤、WEB应用防护能力等，不少于10种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持边缘云安全网关的配置管理能力、资源池安全产品服务提供的相关安全服务进行安全策略配置；支持边缘云安全网关的的安全模板配置对象，配置对接包含不仅限于入侵检测、防病毒、URL过滤、内容过滤；支持虚拟化资源池设备统一联动管理，其中设备类型包含不限于：防火墙、入侵检测、终端安全的安全策略配置与设备联动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 包含5年维保服务，包括平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导，问题远程咨询和排查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 边缘云防护资源池 | 支持部署在物理机/虚拟机/云环境/国产化环境；提供客户管理、账号管理、资产管理；提供运维门户、租户门户；支持至少50个安全组件接入和至少11个租户。支持集中授权功能，授权节点不少于275个； | 绿盟云安全集中管理系统V3.0(NSFOCUS NCSS V3.0) | 1朵边缘云防护资源池 | 1 | ¥253,539.82 | ¥253,539.82 | ¥286,500.00 | ¥286,500.00 | 13% |  |
|  |  | 单机实时平均处理能力至少支持1万EPS，离线处理能力支持百TB级别数据分布式计算；可支持不低于百TB级别数据存储与访问，亿级数据秒级查询； | NCSS+ESP-LNX1-VN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持租户自助进行安全产品和服务浏览，获取安全服务的能力介绍、应用场景等信息；支持租户自助进行服务订阅，租户可通过租户门户进行产品能力和服务自助订阅、规格选取；可订阅的服务包括产品能力和服务能力，其中产品能力主要包括：入侵防御能力、内容过滤、URL过滤、WEB应用防护能力等，不少于10种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持边缘云安全网关的配置管理能力、资源池安全产品服务提供的相关安全服务进行安全策略配置；支持边缘云安全网关的的安全模板配置对象，配置对接包含不仅限于入侵检测、防病毒、URL过滤、内容过滤；支持虚拟化资源池设备统一联动管理，其中设备类型包含不限于：防火墙、入侵检测、终端安全的安全策略配置与设备联动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 包含5年维保服务，包括平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导，问题远程咨询和排查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全SDK及集中管控中心 | 定制软件形态开发工具包：包含车内侦测模块，可部署在多种（Linux系统、ARM架构等）TBOX部件 | 绿盟、定制 | 路侧控制端按点部署，后台集中管理 | 1 | ¥677,876.11 | ¥677,876.11 | ¥766,000.00 | ¥766,000.00 | 13% |  |
|  |  | 支持防火墙功能：支持基于IP和端口的访问控制策略引擎，提供IP和端口黑/白名单过滤机制、支持防火墙白名单规则策略内的IP和端口通信报文被放行不产生安全事件，否则阻断通信并触发安全事件和上报； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持基线监测功能：支持对CPU、内存、进程及文件的安全基线检测、支持对违反安全基线的行为进行实时检测，并上报安全事件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持入侵检测防御：支持L3-L4层网络攻击行为的检测和防御； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 包含5年维保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | ¥1,961,946.90 |  | ¥2,217,000.00 |  | 含税 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |

# 附件2

廉政协议

签订地点：江苏无锡

甲方：北京四维图新科技股份有限公司

乙方：江苏天安智联科技股份有限公司

甲方和乙方在下文中单独称为“一方”，合称为“双方”。

甲乙双方为遵守法律法规和廉政合规要求，维护双方合法权益，本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下条款，以兹共同遵照执行：

一、双方陈述并保证将严格遵守适用的法律法规，在与对方履行 合同 合作业务期间，双方不曾实施也不会实施直接或间接的贪污腐败（贿赂）、弄虚作假、威胁强迫或串通舞弊等行为（下称“不当行为”），以不正当影响他人（指任何单位或个人，包括双方员工）、不当谋取任何利益（包括但不限于获得或维持业务、任何潜在商业优势等）。前述“不当行为”，包括但不限于以下表现方式：

（一）向他人提供、给予、允诺、索要，或接受他人提供、给予或许诺的不当好处或利益输出的，包括但不限于贵重礼品礼金、有价证券、支付凭证、好处费，过度的招待、休闲、娱乐、旅游、回扣或投资机会；

（二）以虚构事实或隐瞒真相等方式弄虚作假，误导或试图误导他人的；

（三）授意、指使、强令或胁迫他人实施违法乱纪或不当行为的；

（四）与他人等恶意串通，不当影响他人或谋取利益的。

二、任何一方保证、保护另一方不因该方所实施的不当行为（如有）而遭受任何索赔、责任、罚金、罚款、损失或损害。

三、如一方违反本协议的，另一方有权向其主张违约责任，包括但不限于限期改正、消除影响、损害赔偿等方式。

四、有关本协议或由本协议所产生的一切争议, 各方均应通过友好协商的方法解决。如果该项争议在一方提出友好协商之后三十（30）日内未能得以解决，任何一方均可将争议提交原告方所在地人民法院。

五、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

六、本协议经双方签署即生效，有效期与合同一致（一年或与相关业务协议有效期相同）。

七、对本协议的任何变更、补充，需经甲乙双方书面同意方可生效。

| 甲方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期： | 乙方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期： |
| --- | --- |

# 附件3

数据安全保密协议

甲方：北京四维图新科技股份有限公司

乙方：江苏天安智联科技股份有限公司

鉴于：甲乙双方签订了“车路云一体化”应用试点（包7安全运营中心及视频平台）ICT（DJ）项目合同（以下简称“合同”），在“合同”履行期间（以下简称“合作”期间），甲方向乙方提供的或者乙方在合作过程中所接触到甲方的数据及数据处理活动。双方同意就上述相关数据安全保密达成以下一致：

一、定义

1.1本协议所称“数据”指甲方在合作期间以任何方式（包括但不限于书面、口头、可视方式）向乙方提供的，或在合作过程中乙方所接触到的、各种以电子或者其他方式记录的信息，包括但不限于甲方的用户身份和鉴权信息、用户数据及服务内容信息、用户服务相关信息、用户统计分析数据、网络与系统的建设与运行维护类数据、业务运营类数据、企业管理数据等一般数据、以及重要数据和核心数据。

1.2本协议所称“数据处理活动”指数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁等环节。

- 合作涉及数据情况

见附表。

三、双方责任及义务

3.1甲方提供数据的行为不构成向乙方授予任何与数据相关的专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权、所有权或其他任何权利。

3.2 甲方遵照《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等国家相关法律法规要求以及甲方客户、业主及甲方公司内部关于数据安全方面的管理规定，包括但不限于《中国移动通信集团有限公司数据安全管理办法》、《中国移动江苏公司数据安全管理实施细则》及系列指南的要求，对合作期间乙方涉及的数据处理活动安全进行监督管理，包括但不限于台账管理、安全评估、审计、检查等。

3.3乙方对数据的处理应当满足下列要求：

3.3.1 乙方应遵守《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等国家相关法律法规要求以及甲方客户、业主及甲方公司内部关于数据安全方面的管理规定，包括但不限于《中国移动通信集团有限公司数据安全管理办法》、《中国移动江苏公司数据安全管理实施细则》及系列指南，并接受甲方必要的安全评估、审计、检查等监督管理。

3.3.2乙方承诺仅在本次合作期间，为合同履行的目的处理数据，不得未经同意改变数据处理的目的、方式和范围。

3.3.3 未经甲方的事先书面批准，乙方不得以任何形式或任何方式缓存、窃取、泄露、滥用数据以及向第三方提供数据。

3.3.4 乙方有义务妥善保管必要的数据，不得私自复制、泄漏或遗失，对于乙方保管的数据应采取必要技术保护措施，例如：数据脱敏、数据模糊化、数据加密、4A和金库审批、账号和访问操作日志审计等。

3.3.5 乙方不得依据数据，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。

3.3.6 未经甲方同意，乙方不得利用上述数据进行新的研究和开发。

3.4 乙方有权向其职员透露或使其接触数据和/或其中的任何相关部分，这些职员应是参与合作项目运行的项目组人员，前提是乙方向职员透露或使其接触数据前已经从该职员获得了至少与本协议保密义务一样严格的保密承诺，并要求在项目结束或职员退出该项目后删除数据，不得私人进行备份。

3.5甲方有权在甲方认为必要的情况下收回所提供的数据及其处理权，乙方应配合甲方行使上述权利，按照甲方的要求将所控制的数据交回甲方、删除或销毁。

四、违约责任和处罚措施

4.1乙方或乙方的职员违反合同及本协议约定，未按照本协议的规定处理数据，或未遵守甲方数据安全管理规定造成数据泄露，或向第三方披露数据，或依据该等数据向第三方做出任何建议，或利用数据进行新的研究开发等，都被视为乙方违约。

4.2乙方违约的，甲方有权要求乙方承担下述各项违约责任，同时甲方有权以书面形式单方面通知乙方终止合作：

（1）立即停止违反本协议的行为；

（2）采取一切有效措施进行补救，防止数据泄露、滥用等范围继续扩大；

（3）按照合同总金额10%向甲方支付违约金，甲方有权在合同中待结算给乙方的结算款中直接等额扣除；违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。上述违约金，包括但不限于甲方因此受到的直接、间接、连带、特殊损失，甲方为调查乙方违约所支出的费用，甲方因乙方违反本协议而导致的律师费、诉讼仲裁费、差旅费等支出、罚金和费用等。

（4）甲方有权利采取将乙方加入甲方合作负面行为名单，报送通信行业管理部门将乙方加入行业负面行为名单等措施。

五、	数据处理期限

除法律明确规定外，本协议规定的数据的处理期限仅限于“合作”过程中（合同有效期内）处理，合作结束后除非甲方书面授权，乙方应将所控制的数据交回甲方、删除或销毁。

数据的保密责任期限为自本协议生效之日起至数据失去其保密性质并为公众所知悉之时为止，不因“合作”终止或解除（合同过期）而结束。

六、	免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策法规变化等不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

数据安全保密协议附表：

| 合作涉及数据情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 数据 数量 | 数据级别 | 数据类别 | 数据处理方式 | 数据处理目的 | 数据处理范围 |
| 说明 | 根据合作实际情况填写 | 电子化数据填写大小，单位GB； 非电子化数据填写条数 | 参考数据分类分级表 | 参考数据分类分级表 | 选择收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁，可多选 | 根据合作实际情况填写 | 根据合作实际情况填写 |
| 1 | 基于高精度路网的路口ID数据 | 1000GB | 一般数据-3级 | 服务记录和日志 | 收集、存储、传输、提供 | 车路云云控基础平台系统的运维支撑 | 车路云云控基础平台的用户数据 |
| 2 | 本合同涉及的其他数据信息 | / | / | / | / | / | / |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附表附录：数据分级分类表

| 数据分级 | 数据分类 |
| --- | --- |
| 核心数据 | H1-1 网络规划建设、H1-2 网络运行维护、H2-1 网络与数据安全保障、H2-2 应急通信保障、H3-1 行业发展、H4-1 重大科技成果、H4-2 国家科技计划、H5-1 其他 |
| 重要数据 | Z1-1 网络规划建设、Z1-2 网络运行维护、Z2-1 网络与数据安全保障、Z2-2 物理安全保障、Z2-3 应急通信保障、Z3-1 行业发展、Z3-2 行业发展战略规划与重大决策、Z4-1 出口管制物项、Z4-2 重大科技成果、Z4-3 国家科技计划、Z5-1 一定规模个人信息、Z5-2 其他 |
| 一般数据-4级 | A1-4 实体身份证明、 A1-5 用户私密信息、A2-1 用户密码及关联信息、 B1-2 联系人信息、 |
|  | E1 网络规划建设类数据（关键系统，发布前）、 E2 网络与系统资源类数据（关键系统）、 E3 网络与系统运维类数据（关键系统）、 E4 网络安全管理类数据（关键系统）、 |
| 一般数据-3级 | A1-1 自然人身份标识、B1-1 服务内容数据、C1-2 服务记录和日志、C1-4 位置数据、 D1-1 用户使用习惯和行为分析数据、 D1-2 用户上网行为相关统计分析数据、 |
|  | E1 网络规划建设类数据（等保3级及以上系统，发布前）、E2 网络与系统资源类数据（等保3级及以上系统）、 E3 网络与系统运维类数据（等保3级及以上系统）、 E4 网络安全管理类数据（等保3级及以上系统）、G1 发展战略与重大决策、G2 业务发展类数据、 G3 技术研发类数据、 G5 生产经营类数据、G6-1 人力资源、G6-2 财务信息（公开前）、G6-3 监督管理信息、 G6-5-1 招投标数据（公开前） |
| 一般数据-2级 | A1-2 网络身份标识、 A1-3 用户基本信息、A1-6 集团客户信息、C1-1业务订购关系、C1-3 消费信息和账单、 C2-1 终端设备标识、C2-2 终端设备资料、 |
|  | E1 网络规划建设类数据（关键、等保3级及以上系统发布后、其它系统发布前后）、E2 网络与系统资源类数据（等保3级以下系统）、 E3 网络与系统运维类数据（等保3级以下系统）、 E4 网络安全管理类数据（等保3级以下系统）、 F1-2 渠道信息、 F1-3 客户服务信息、 F1-4 营销信息、G4 运行管理类数据、G6-4 办公自动化、G6-5-1 招投标数据（公开后）、 G6-5-2 物资数据、G6-5-3 业务合作类数据、H1 合作方提供数据 |
| 一般数据-1级 | C1-5 违规记录数据 |
|  | F1-1 产品信息、F2 公开业务运营服务数据、G6-2 财务信息（公开后） |

| 甲方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期： | 乙方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期： |
| --- | --- |

# 附件4

施工安全协议

甲方：北京四维图新科技股份有限公司

乙方: 江苏天安智联科技股份有限公司

乙方在“车路云一体化”应用试点（包7安全运营中心及视频平台）ICT（DJ）项目上为贯彻落实国家《安全生产法》的有关内容，执行“安全第一、预防为主、综合治理的”的方针，确保施工期间，人身、设备、环境安全，保证双方企业财产的安全，明确双方的安全责任，保障工程项目顺利进行，根据相关法律、法规规定，经双方同意，特签订本协议，协议内容如下：

- 乙方必须提供相关部门颁发资质证明、法人资格证明、营业执照、法人代表身份证明书、授权委托书及施工安全记录、特种作业、施工人员等相关证书复印件材料。乙方应遵守甲方一切安全规章制度，接受甲方的监督、检查。对违反甲方制度及双方约定，甲方有权制止及追究法律责任，违约金、赔偿等在应付款中扣除。

- 乙方在承接项目过程中，必须健全安全管理制度，建立安全管理网络，对施工人员开展二、三级安全教育和培训且有书面培训记录、签名、照片。甲方有权检查督促乙方执行国家、地方政府有关安全生产工作方面的法律、条例、规定，对乙方不符合安全文明生产的行为进行制止、对冒险作业或危及生命安全的行为有权命令停止其工作。

- 乙方在承接工程项目后，未经甲方书面同意，乙方不得擅自将其承包的全部劳务工程转包给他人，也不得将其承包的全部劳务工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。若违反规定，视为乙方严重违反合同约定，甲方有权单方解除合同，由此所造成的一切损失概由乙方承担。

- 乙方必须加强施工中的安全管理，任何作业都应规范操作，不得野蛮施工，甲乙双方对各自所处区域的作业环境、设施设备等，必须认真检查和确认，发现隐患必须落实整改后方可施工，一经施工即表示乙方确认上述因素符合安全要求处于安全状态。

- 乙方特种作业人员必须持证上岗，不是特种工种不得从事特种作业或不是同种特种工种操作另一特种作业。如有发现坚决制止并事情况进行处罚，由乙方应承担相应法律责任。

- 甲方有权要求乙方整理、整顿、清洁好现场，保障消防通道畅通、保障现场清洁干净、保证各种气瓶、明火符合国家技术规范、保证电缆线不得绞织在一起，下班后把所有管线收拾干净。

- 乙方在施工中如需搭接水、电、气、挖土、破路、开围墙、用电、禁火区域动火等，必须书面向甲方工地代表与项目主管汇报，办理有关手续并落实防范措施后方可进行施工。如擅自作业，乙方赔偿由此造成的损失并承担500/次违约金；如发生事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。

- 乙方施工人员未经甲方工地代表与项目主管的许可，不得擅自进入甲方正常施工区，如无故进入，乙方须承担500/次违约金，如发生事故，一切责任由乙方负责。

- 发生一下情况应停工整顿，并由此停工造成的违约责任由乙方承担：

- 乙方人员在施工中，故意违章，不听劝阻，严重威胁人身及设备安全的。

- 乙方原因的人身伤亡事故。

- 乙方责任造成火灾事故。

- 施工现场脏、乱、差，不能满足安全文明施工要求的。

- 发生打架、聚众、闹事。

- 乙方作为工程项目的承包单位，对施工过程中发生的人身伤害、设备损伤事故应承担以下安全责任：

- 在施工期间乙方应自备施工机械、维修机械、维修设备和常用工具及施工材料等，并自行妥善保管，采取必要的防盗措施，如有被盗，损失等责任自负。

- 乙方必须设专职安全监督管理人员管理安全生产、监督人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素，完善安全管理中存在的缺陷。

- 乙方提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、有效、合法。

- 乙方必须对己方施工人员的不安全行为、物的不安全状态所造成的人员伤亡（包括造成甲方的人员伤亡）负责。

- 乙方在开工前必须组织施工人员进行安全教育，将参加安全教育的人员名单（包括临时增补或调换人员）考试成绩报给甲方。

- 开工前，乙方应组织人员对作业环境、施工区域、工具进行检查，确认符合安全要求，一经开工，表示乙方已确认施工现场、作业环境、工具安全要求处于安全状态。

- 乙方因施工需要，临时随人、随车携带工具、物件进入施工区域的，必须做好登记、备案。

- 乙方人员不得擅自挪用甲方的物资和工具。违者一经发现均做偷窃论处，除归还原物外，承担原物价格叁倍的违约金，情节严重的，移交公安机关处理。

- 爱护施工各方的所有成品、半成品，不得损坏施工各方的设备、材料，对在施工现场发生的乙方人为的损坏行为和盗窃行为，乙方承担一切经济和法律责任。

- 乙方施工人员必须服从甲方项目经理和技术人员的管理，自觉接受询问和检查。甲方要求乙方有能力、有责任、并且履行自己的员工出现人身伤害或伤亡事故后进行治疗、善后、赔偿等工作，甲方不承担这方面责任。

- 乙方施工人员必须备齐身份证、暂住证、流动人口生育证明等相关证件，向甲方项目经理提交施工人员明细清单。乙方必须为其员工购买相关社会保险和意外伤害险，必须按时发放员工工资及福利。

- 乙方在甲方施工过程中，如因自身管理不善，操作不当，造成各方（含甲方及任何第三方）设备损坏和人身伤亡、工伤事故的，均由乙方自负责任，甲方不承担责任，给甲方造成损失的乙方应进行赔偿。

- 乙方施工人员严禁在施工区域内吸烟，如发现吸烟现象及在施工区域内发现烟头则给予每人每次500元的违约金。如情节严重，引发事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。

- 乙方应严格遵守落实各级政府部门下发的各项疫情防控措施工作文件要求，杜绝漏报、瞒报、谎报、迟报的情况发生。如引发事故，一切责任均由乙方负责。

- 乙方施工人员工作期间及人多场合，必须佩戴口罩，勤洗手、勤通风，注意个人及宿舍卫生，除参与建设工地地点外，不准外出，有必须外出的，须向甲方项目经理提交出面申请，并同意后方可出行，并做好闭环管理。如乙方施工人员擅自外出，造成损失及引发事故，一切责任均由乙方负责。

- 本协议自双方代表签字盖章后生效。

- 本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

- 因履行本协议发生争议的，双方应协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期： | 乙方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期： |
| --- | --- |

# 附件5：    通用网络与信息安全责任条款

甲方：北京四维图新科技股份有限公司

乙方：江苏天安智联科技股份有限公司

本条款所包含的安全责任如无特别说明，适用于设备到货、入场施工、项目验收以及系统运行维护整个过程的各个环节，甲、乙方需要严格执行以下甲方客户、业主方要求的安全规范，甲方确认知悉并遵守。

1、乙方应保证本工程新增设备至少符合中国移动《中国移动设备通用安全功能和配置规范》规定的以下必选安全配置要求。

| 编号 | 内容 |
| --- | --- |
| 安全要求-设备-通用-功能-1 | 支持按用户分配账号。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-2 | 与设备运行、维护等工作无关的账号，应能够删除或锁定。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-4 | 对于采用静态口令认证技术的设备，应支持数字、小写字母、大写字母和特殊符号4类字符构成的口令。应支持配置口令复杂度。在配置了复杂度后，设备自动拒绝用户设置不符合复杂度要求的口令。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-5 | 对于采用静态口令认证技术的设备，应支持按天配置口令生存期功能。在配置了口令生存期后，设备在口令超过生存期的用户登录时，应提示并强迫该用户设置新口令。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-21 | 对于采用静态口令认证技术的设备，必须支持口令修改，口令修改后不影响设备中业务的正常使用。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-22 | 对于采用静态口令认证技术的设备，支持静态口令加密存放。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-4 | 对于采用静态口令认证技术的设备，口令长度至少6位，并包括数字、小写字母、大写字母和特殊符号4类中至少2类。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-5 | 对于采用静态口令认证技术的设备，账户口令的生存期不长于90天。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-9 | 设备应支持对不同用户授予不同权限。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-9 | 在设备权限配置能力内，根据用户的业务需要，配置其所需的最小权限。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-12 | 设备日志应支持对用户登录/登出进行记录。记录内容包括用户登录使用的账号，登录是否成功，登录时间，以及远程登录时，用户使用的IP地址。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-12 | 设备应配置日志功能，对用户登录进行记录，记录内容包括用户登录使用的账号，登录是否成功，登录时间，以及远程登录时，用户使用的IP地址。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-15 | 对于具备TCP/UDP协议功能的设备，应支持列出当前开放端口列表以及设备和其他设备连接情况。 |

2、甲、乙方应遵守中国移动相关安全管理规定要求，具体规定如下：

1）根据《中国移动安全域管理办法》，乙方应服从甲方安全域管理责任部门的管理，部署新设备或进行设备调整或进行已有设备移出时，应提出书面申请，并提交相关设备的基本信息以备更新安全域管理相关数据。未经甲方审批，不得擅自进行新设备部署或随意调整和移出设备、改变安全域结构或者策略配置。

2）根据《中国移动帐号口令管理办法》，乙方应服从甲方帐号管理责任部门的管理，按照帐号审批流程申请所需帐号、修改权限或者撤销帐号，在帐号审批成功并创建后，应对帐号口令进行定期（不超过90天）修改，口令至少由6位及以上大小写字母、数字及特殊符号等混合、随机组成。乙方应严格保护帐号口令，不得故意泄露，否则需承担由此导致安全问题的责任。

3）根据《中国移动远程接入安全管理办法（v1.0）》，乙方应按照甲方远程接入审批要求，对远程接入提出书面申请，并完成相关设置，确保安全接入；访问结束后，应及时终止接入；不得将相关帐号、口令告诉其它人，或者用于其它目的，否则应承担由此引起的一切后果。

4）根据《中国移动网络互联安全管理办法（v1.0）》，乙方应按照网络互联审批要求，向甲方提出网络互联的书面申请，并建立相应的防护手段和管理流程，在互联需求发生变更（包括互联目的或方式的变化）时，应及时向甲方提出互联变更申请。

3、乙方需保证项目实施过程中新增的IT设备安装操作系统、应用软件已经安装所有已发布的安全补丁，关闭与业务无关端口，无关进程和服务，按照最小化的原则进行授权，并无重大安全漏洞、后门或者感染病毒。

4、乙方提供的应用软件中账号所使用的口令已采用加密方式保存，不可固化在软件里。

5、乙方在设备上线前，应详细提供本工程新增设备和应用的进程、端口、账号等方面的情况。

6、在工程实施期间，甲方有权通过安全扫描软件或者人工评估等手段，对本次工程新增设备和应用软件进行检查，并给出符合实际的评估结果。一旦发现有重大安全漏洞、后门或者病毒感染，由乙方立即进行免费修补、清除或者采用其他手段消除安全问题。对于违反本规定导致的一切后果，由乙方负全部责任。

7、乙方必须具备所提供的应用软件版本的独立实验环境。对系统设备的安全补丁升级，乙方原则上应在安全补丁正式发布后1周内，最迟不超过1个月，在实验环境内进行兼容性测试、提供测试结果，并协助甲方进行补丁安装，提供现场支持服务。

8、在产品投入运行直至退网期间，乙方应及时将通过各种途径所发现的自主研发应用软件或产品在软件代码、功能或配置方面的安全漏洞告知甲方并及时、无偿地提供修补方案并实施修补；或者在甲方发现漏洞后1周内最迟不超过1个月内，无偿提供修补方案并实施修补。

9、当本工程新增设备的安全补丁安装失败时，乙方有责任协助甲方对补丁加载失败原因进行分析、测试。

10、当加载的安全补丁与乙方所提供的应用系统存在冲突时，乙方原则上应在1个月内，最迟不超过3个月内，对应用系统进行升级改造。

11、对于乙方提供运行在Windows操作系统的应用软件，乙方必须承诺与趋势科技（TrendMicro）、赛门铁克（Symantec）以及NAI公司等主流网络版防病毒软件或其中之一兼容。

12、对于乙方提供的运行在windows操作系统的应用软件，版本应在Win 2000（含）以上，同时不能使用家用版，如Xp Home 版的操作系统。

13、乙方安全应急处理方面的责任：

1）如果出现未知原因的攻击导致系统或网络设备异常，乙方应承诺配合甲方查找原因，给出解决方案。

2）乙方需建立必要的测试环境，对于各类安全解决方案进行及时测试，并给出可行的现网实施办法。

14、本协议作为合同附件，生效起止时间同合同。本协议需经双方法人代表（或法人代表委托人）签名并盖章，与所签合同具有同等法律效力。合同正本一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

| 甲方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期：; 乙方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期：. |  |
| --- | --- |