《江苏天安智联科技股份有限公司与联通华盛通信有限公司江苏分公司之采购合同》之补充协议

甲方：江苏天安智联科技股份有限公司

注册地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼

法定代表人：杨雷

乙方：联通华盛通信有限公司江苏分公司

注册地址： 南京市鼓楼区汉中路120-1号B座701室、708室

负责人：张宇明

鉴于：

甲乙双方于2025年   月   日签署了《江苏天安智联科技股份有限公司与联通华盛通信有限公司江苏分公司之采购合同》（以下简称“原合同）。现经过双方友好协商并达成一致，签订以下补充协议：

- 协议内容变更部分为：

  - 原合同第2条“合同价款及支付方式”的第2.1.1条由原“本合同买卖双方之间所发生的一切费用均以人民币计价并支付。乙方充分了解、同意并承诺：本合同下的软硬件产品和服务是完全为业主定制的；

乙方正确履行合同义务以及达到合同验收标准的情况下，甲方根据各阶段对应的验收合格证明向乙方按比例支付款项。乙方同意并承诺：最终甲方支付给乙方的结算价款，以业主指定的第三方审计机构据实审定的金额为准。如业主项目审计价格涉及变动，则以审计价格中与此次采购的相关事项价格进行同比例调整。”

变更为：“本合同买卖双方之间所发生的一切费用均以人民币计价并支付。乙方充分了解、同意并承诺：本合同下的软硬件产品和服务是完全为业主定制的；本合同下的甲方资金来源于业主或甲方客户；因业主或甲方客户付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担任何相关责任。乙方同意并承诺：本合同项下约定的所有付款前提为业主或甲方客户向甲方支付了相应等比例的款项；业主或甲方客户未履行义务时，甲方不承担任何违约责任。双方一致同意并确认，如因业主或甲方客户未按时向甲方支付款项导致甲方未能按时向乙方付款的情况，付款时间顺延。由此引起的逾期付款，甲方不承担任何违约责任。

乙方正确履行合同义务以及达到合同验收标准的情况下，甲方根据各阶段对应的验收合格证明向乙方按比例支付款项。乙方同意并承诺：最终甲方支付给乙方的结算价款，以业主指定的第三方审计机构据实审定的金额为准。如业主项目审计价格涉及变动，则以审计价格中与此次采购的相关事项价格进行同比例调整。”

  - 原合同第2.2条付款方式由原“

1）预付款：用于乙方为合同工程的实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，签订合同生效并收到发票之后30个工作日内支付签约合同价的10%；

2）进度款：由乙方按照实施进度按月报验，经业主监理单位及跟踪审计单位审计确认之后30个工作日内支付，支付金额不超过该审定金额的60%，且项目进度款不超过签约合同价的60%（含预付款）；

3）项目竣工验收合格并完成第三方审计之后30个工作日内，支付至审定金额的95%；

4）质保期满后30个工作日内支付余款。

5）以上所有结算均按照业主方结算考核要求实施。”

变更为“

1）预付款：用于乙方为合同工程的实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，签订合同生效且甲方收到业主或甲方客户支付的相应同等比例款项并收到发票之后30个工作日内支付签约合同价的10%；

2）进度款：由乙方按照实施进度按月报验，经业主监理单位及跟踪审计单位审计确认且甲方收到业主或甲方客户支付的相应同等比例款项之后30个工作日内支付，支付金额不超过该审定金额的60%，且项目进度款不超过签约合同价的60%（含预付款）；

3）项目竣工验收合格并完成第三方审计且甲方收到业主或甲方客户支付的相应同等比例款项之后30个工作日内，支付至审定金额的95%；

4）质保期满且甲方收到业主或甲方客户支付的相应同等比例款项后30个工作日内支付余款。

5）以上所有结算均按照业主方结算考核要求实施。”

  - 原合同第2.4条由原“支付办法：银行汇票或转账支票。”变更为“支付办法：银行转账、银行汇票或转账支票。”

  - 原合同第 5.1.1.10条中的部分由原“承包人违反以下条款规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干；

- 承包人应在接到开始工作通知之日起 28 天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗 位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人 员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第 4.5 款规定执行。

变更为：“5.1.1.10承包人违反以下条款规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干；

- 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照业主项目相关规定执行。”

  - 原合同第5.1.2条中的部分由原“人员和设备投入不到位的违约责任:

①承包人违反通用合同条款第 4.6 款约定的（除专用条款已相应作出约定的），每发现一例，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正； 承包人拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至部分或全部解除合同。”

变更为：“人员和设备投入不到位的违约责任:

- 承包人违反第5.1.1.10条约定的（除专用条款已相应作出约定的），每发现一例，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至部分或全部解除合同。”

  - 原合同5.1.4.1条由原“承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。”

变更为：“5.1.4.1承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按业主项目相关规定商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。”

  - 原合同第5.1.4.5条由原“发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按如下约定执行。

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，双方可按：乙方所在地人民法院提起诉讼。任何一方可以将争议提交乙方所在地人民法院诉讼解决。”

变更为“发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按如下约定执行。

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，双方可按：甲方所在地人民法院提起诉讼。任何一方可以将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。”

  - 原合同第5.3条由原“乙方不得因本合同第2.1.1条和第3.4.6条中约定的业主或甲方客户未进行或未通过各阶段验收所产生的任何事宜（包括但不限于合同费用、违约金等其他债权债务等）提起诉讼、仲裁等。否则视为乙方根本性违约，届时乙方应向甲方支付本合同金额20%的违约金。”

变更为：“乙方不得因本合同第2.1.1条和第3.4.6条中约定的因业主或甲方客户付款延迟引起的逾期付款或未履行义务，和业主或甲方客户未进行或未通过各阶段验收所产生的任何事宜（包括但不限于合同费用、违约金等其他债权债务等）提起诉讼、仲裁等。否则视为乙方根本性违约，届时乙方应向甲方支付本合同金额20%的违约金。”

  - 原合同第6.3条由“因履行本合同新产生的知识产权等一切成果的所有权：全部归甲方所有。未经甲方允许，其他任何人不得将成果全部或部分泄露或提供给第三方。”

变更为：“知识产权等一切成果的所有权：全部归甲方所有。未经甲方允许，其他任何人不得将成果全部或部分泄露或提供给第三方。”

  - 原合同第7.2条由原“因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，任何一方可以向乙方所在地人民法院管辖处理。”

变更为：“因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院管辖处理。”

- 原合同及原合同全部附件中所涉争议解决方式均变更为“提交至甲方所在地人民法院审理。”

- 本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

- 除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同及附件有相互冲突时，以本协议为准。

- 本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力，自双方法定代表人、负责人或授权代表签字并盖章之日起生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为甲乙双方关于《江苏天安智联科技股份有限公司与联通华盛通信有限公司江苏分公司之采购合同之补充协议》之签署页）

甲方：江苏天安智联科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

签定日期：2025年   月   日

乙方：联通华盛通信有限公司江苏分公司

负责人或授权代表（签字）：

签定日期：2025年   月   日